## CONDUTO
PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS RIO GRANDE PARTE ALTA Y BAJA (TRAMO 3) - CASMA
PRESUPUESTO
ITEM | DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES | MEDIDA | Metrados Exp. Construcción | CONDUTO PERU
|  |  |  | P. UNITARIO S/ | P. UNITARIO S/ | P. PARCIAL S/ | Comentarios OHLA GESTION
01 | CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS |  |  |  |  | 18095268
01.01 | OBRAS PROVISIONALES |  |  |  |  | 3128679.03
01.01.01 | CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60M X 2.40M. | und | 1 | 1 | 4264 | 4264 | Detallar la partida
01.01.02 | INSTALACIÓN DE FACILIDADES Y CAMPAMENTOS | glb | 1 | 1 | 3124415.03 | 3124415.03 | Detallar la partida , precio muy elevado
01.02 | OBRAS PRELIMINARES |  |  |  |  | 7325434.92
01.02.01 | MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y/O MAQUINARIA | glb | 1 | 1 | 425203.58 | 425203.58 | Desarrollar el detalle de la movilización y desmovilización de equipos transportados y auto transportados así como las movilizaciones de instalaciones (en el caso hubiese).
01.02.02 | TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO PRELIMINAR | Km | 36.95 | 36.95 | 5999.08 | 221666.01 | Los equipos de computo y camioneta forman parte de los GG
01.02.03 | CONTROL TOPOGRAFICO DURANTE LA EJECUCIÓN | mes | 8 | 8 | 40613.12 | 324904.96 | Los equipos de computo y camioneta forman parte de los GG
01.02.04 | HABILITACIÓN DE ACCESOS | km | 15.85 | 15.85 | 281142.41 | 4456107.2 | Desglosar las partidas propuestas
01.02.05 | DESVÍO Y MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES | m3 | 11085.62 | 11085.62 | 22.5 | 249426.45 | Replantear APU, sustentar uso de motosierra, motoniveladora ,y rodillo
01.02.06 | MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL EN ACCESOS A LAOBRA Y ÁREAS AUXILIARES (Canteras, DME/DMO, Fuentes de agua) | mes | 8 | 8 | 206015.84 | 1648126.72 | Desglosar material afirmado
01.03 | OPERACIÓN Y EXPLOTACION DE MATERIAL |  |  |  |  | 7641154.05
01.03.02 | EXPLOTACION Y PREPARACION DE MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA | m3 | 27386.79 | 27386.79 | 39.15 | 1072192.83 | El APU debe incluir la extracción, preparación del material y transporte internno en el caso aplique. Reducir la cantidad de ayudantes (06 personas)
01.03.03 | PREPARACIÓN DE MATERIAL PARA CONFORMACIÓN DE DIQUE | m3 | 325196.1 | 325196.1 | 20.2 | 6568961.22 | El APU debe incluir la extracción, preparación del material y transporte internno en el caso aplique. Reducir la cantidad de ayudantes (07 personas)
02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  |  | 42071530.89
02.01 | CONSTRUCCIÓN DE DIQUE NUEVO |  |  |  |  | 35445208.18
02.01.01 | DESBROCE Y LIMPIEZA | ha | 4.67 | 4.67 | 20891.45 | 97563.07 | Sustentar los 06 ayudantes en el APU, se tiene 02 equipos de corte , sustentar la utilización.
02.01.02 | EXCAVACIÓN MASIVA EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO | m3 | 160881.97 | 160881.97 | 10.17 | 1636169.63 | No se tiene comentarios
02.01.03 | EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA CON EQUIPO | m3 | 1641.65 | 1641.65 | 15.25 | 25035.16 | No se tiene comentarios
02.01.04 | EXCAVACIÓN DE ROCA FIJA CON MARTILLO HIDRÁULICO | m3 | 1641.65 | 1641.65 | 70.95 | 116475.07 | Justificar la cantidad de martillos y ayudantes
02.01.05 | EXCAVACION EN NIVEL FREATICO | m3 | 187357.85 | 187357.85 | 24.16 | 4526565.66 | Rendimiento muy conservador, incluir motobomba
02.01.06 | CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE DIQUE | m3 | 253921.35 | 253921.35 | 19.81 | 5030181.94 | Justificar la cantidad de ayudantes, explicar la funcionalidad del cargador
02.01.07 | ENROCADO Y ACOMODO PARA PROTECCIÓN DE TALUD TIPO 1 | m3 | 77484.51 | 77484.51 | 32.69 | 2532968.63 | Justificar la cantidad de ayudantes, este trabajo involucra mayor incidencia de maquinaria por el tamaño de la roca
02.01.08 | ENROCADO Y ACOMODO PARA PROTECCIÓN DE TALUD TIPO 2 | m3 | 99519.78 | 99519.78 | 32.69 | 3253301.61 | Justificar la cantidad de ayudantes, este trabajo involucra mayor incidencia de maquinaria por el tamaño de la roca
02.01.09 | ENROCADO Y ACOMODO EN UÑA ANTISOCAVANTE TIPO 1 | m3 | 39501.76 | 39501.76 | 27.24 | 1076027.94 | Justificar la cantidad de ayudantes, este trabajo involucra mayor incidencia de maquinaria por el tamaño de la roca
02.01.10 | ENROCADO Y ACOMODO EN UÑA ANTISOCAVANTE TIPO 2 | m3 | 82677.7 | 82677.7 | 27.24 | 2252140.55 | Justificar la cantidad de ayudantes, este trabajo involucra mayor incidencia de maquinaria por el tamaño de la roca
02.01.11 | DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE | m3 | 230588.22 | 230588.22 | 16.83 | 3880799.74 | Justificar al cantidad de equipos propuestos
02.01.12 | REFINE Y PERFILADO DE TALUD | m2 | 62712.29 | 62712.29 | 15.79 | 990227.06 | Revisar rendimiento, muy conservador (300 m2/dia) , revisar MO
02.01.13 | MEJORAMIENTO DEL SUELO DE FUNDACION | m3 | 37398.5 | 37398.5 | 24.72 | 924490.92 | Justificar al presencia del cargador , no seusará motoniveladora? ver cantidad de ayudantes
02.01.14 | ZANJA Y RELLENO PARA ANCLAJE DE GEOTEXTIL | ml | 3111 | 3111 | 11.64 | 36212.04 | No se tiene comentarios
02.01.15 | GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 1, INCLUYE INSTALACION | m2 | 183293.34 | 183293.34 | 17.22 | 3156311.31 | Cambiatr el equipo de izaje por una retro o un cmaion grua, una excavadora es muy costosa
02.01.16 | GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 2, INCLUYE INSTALACION | m2 | 29863.61 | 29863.61 | 17.22 | 514251.36 | El PU no deberia ser el mismo que el de clase 01 ya que presneta diferencte EETT
02.01.17 | CONFORMACIÓN DE DME/DMO | m3 | 322756.46 | 322756.46 | 9.88 | 3188833.82 | Revisar rendimiento, muy conservador (600 m2/dia) , revisar MO
02.01.18 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA | m3 | 18786.62 | 18786.62 | 17.98 | 337783.43 | NO incluye cisterna para la conformación
02.01.19 | RELLENO CON MATERIAL PROPIO | m3 | 44709.92 | 44709.92 | 11.99 | 536071.94 | La partida no incluye volquete , aumentar rendimiento (500m3/dia)
02.01.20 | TRATAMIENTO DE TALUD CON GEOCELDAS | m2 | 23168.27 | 23168.27 | 57.57 | 1333797.3 | Falta incluir la grava , justificar la presencia de un cargador y no de un camion grua o retro para izaje
02.02 | REFUERZO EN DIQUES EXISTENTES |  |  |  |  | 6626322.71
02.02.01 | EXCAVACIÓN MASIVA EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO | m3 | 43403.75 | 43403.75 | 10.17 | 441416.14 | No se tiene comentarios
02.02.02 | EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA CON EQUIPO | m3 | 438.42 | 438.42 | 15.25 | 6685.91 | No se tiene comentarios
02.02.03 | EXCAVACION EN NIVEL FREATICO | m3 | 34474.3 | 34474.3 | 24.16 | 832899.09 | Rendimiento muy conservador, incluir motobomba
02.02.04 | CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE DIQUE | m3 | 34634.06 | 34634.06 | 19.81 | 686100.73 | Justificar la cantidad de ayudantes, explicar la funcionalidad del cargador
02.02.05 | ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD EXISTENTE | m3 | 34731.26 | 34731.26 | 32.69 | 1135364.89 | Justificar la cantidad de ayudantes, este trabajo involucra mayor incidencia de maquinaria por el tamaño de la roca
02.02.06 | ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE EXISTENTE | m3 | 20322.16 | 20322.16 | 27.24 | 553575.64 | Justificar la cantidad de ayudantes, este trabajo involucra mayor incidencia de maquinaria por el tamaño de la roca
02.02.07 | PERFILADO DE TALUD EXISTENTE | m2 | 13121.66 | 13121.66 | 15.79 | 207191.01 | Revisar rendimiento, muy conservador (300 m2/dia) , revisar MO
02.02.08 | GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 1, INCLUYE INSTALACION | m2 | 49072.31 | 49072.31 | 17.22 | 845025.18 | Cambiatr el equipo de izaje por una retro o un cmaion grua, una excavadora es muy costosa
02.02.09 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA | m3 | 8600.17 | 8600.17 | 17.98 | 154631.06 | NO incluye cisterna para la conformación
02.02.10 | RELLENO CON MATERIAL PROPIO | m3 | 7365.31 | 7365.31 | 11.99 | 88310.07 | La partida no incluye volquete , aumentar rendimiento (500m3/dia)
| TRATAMIENTO DE TALUD CON GEOCELDAS |  | 9722.13 | 9722.13 | 57.57 | 559703.02 | Falta incluir la grava , justificar la presencia de un cargador y no de un camion grua o retro para izaje
02.02.12 | ARMADO Y LLENADO DE GAVIONES | m3 | 9722.13 | 9722.13 | 114.73 | 1115419.97 | Rendimiento muy optimista (54 m3/dia) para 12 perosnas que van a trabajar de forma manual
03 | TRANSPORTES DE MATERIAL |  |  |  |  | 20098933.89
03.01 | CARGUIO Y ACARREO DE MATERIAL PROPIO P/DIQUE D=1km | m3- km | 190730.09 | 190730.09 | 8.37 | 1596410.85 | Reformular el APU, no tiene nada que ver un rodillo y una motonoveladora en esta partida. Indicar cómo se obtiene el rendimiento de transporte. Presentar cuadro de sustento.
03.02 | ACARREO DE MATERIAL PROPIO P/DIQUE D>1km | m3- km | 231266.68 | 231266.68 | 2.02 | 467158.69 | Se debe eliminar el caragdor ya que la partida es >1km , revisar MO Indicar cómo se obtiene el rendimiento de transporte. Presentar cuadro de sustento.
03.05 | CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL AFIRMADO D=1KM | m3- km | 24100.39 | 24100.39 | 8.37 | 201720.26 | Reformular el APU, no tiene nada que ver un rodillo y una motonoveladora en esta partida. Indicar cómo se obtiene el rendimiento de transporte. Presentar cuadro de sustento.
03.06 | TRANSPORTE DE MATERIAL AFIRMADO D>1KM | m3- km | 238212.28 | 238212.28 | 2.02 | 481188.81 | Se debe eliminar el caragdor ya que la partida es >1km , revisar MO Indicar cómo se obtiene el rendimiento de transporte. Presentar cuadro de sustento.
03.07 | CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO D=1km | m3- km | 282203.16 | 282203.16 | 8.37 | 2362040.45 | Reformular el APU, no tiene nada que ver un rodillo y una motonoveladora en esta partida. Indicar cómo se obtiene el rendimiento de transporte. Presentar cuadro de sustento.
03.08 | TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO D> 1km | m3- km | 2720358.03 | 2720358.03 | 2.02 | 5495123.22 | Se debe eliminar el caragdor ya que la partida es >1km , revisar MO Indicar cómo se obtiene el rendimiento de transporte. Presentar cuadro de sustento.
03.09 | CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA SELECCIONADA D=1km | m3- km | 307007.79 | 307007.79 | 10.88 | 3340244.76 | Reformular el APU, no tiene nada que ver un rodillo y una motonoveladora en esta partida. Indicar cómo se obtiene el rendimiento de transporte. Presentar cuadro de sustento.
03.10 | TRANSPORTE DE ROCA SELECIONADA D >1km | m3- km | 2432824.84 | 2432824.84 | 2.53 | 6155046.85 | Se debe eliminar el caragdor ya que la partida es >1km , revisar MO Indicar cómo se obtiene el rendimiento de transporte. Presentar cuadro de sustento.
04 | COMPONENTE DE INTERFERENCIAS |  |  |  |  | 1985217.5
04.01 | EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO | m3 | 4420.53 | 4420.53 | 10.17 | 44956.79 | No se tiene comentarios
04.02 | CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN PARA ESTRUCTURA | m3 | 659.87 | 659.87 | 19.81 | 13072.02 | Justificar la cantidad de ayudantes, explicar la funcionalidad del cargador
04.03 | CONFORMACIÓN DE DME/DMO | m3 | 3760.66 | 3760.66 | 9.88 | 37155.32 | Revisar rendimiento, muy conservador (600 m2/dia) , revisar MO
04.04 | EMBOQUILLADO DE PIEDRA CON CONCRETO | m3 | 293.99 | 293.99 | 1336.08 | 392794.16 | Justificar la presencia del volquete, revisar el PU del concreto f'c =140 , no considera la piedra. Revisar rendimiento
04.05 | CONCRETO PREMEZCLADO (f¨c = 10 MPa) PARA SOLADO | m3 | 74.16 | 74.16 | 1020.46 | 75677.31 | Justificar la presencia del volquete, revisar el PU del concreto . Revisar rendimiento
04.06 | CONCRETO (f'c = 14 MPa) | m3 | 146.15 | 146.15 | 1088.8 | 159128.12 | evisar renmdimeinto y MO, 11 personas para ahcer 8 m3/dia
04.07 | CONCRETO (f´c=28 MPa) EN MUROS Y ZAPATAS | m3 | 327.78 | 327.78 | 1620.05 | 531019.99 | Revisar rendimeinto y MO
04.08 | ACERO DE REFUERZO P/ESTRUCTURAS (fy=4,200 kg/cm2) | kg | 21921.59 | 21921.59 | 11.26 | 246837.1 | PU elevado , revisar
04.09 | ENCOFRADO PLANO | m2 | 1666.48 | 1666.48 | 80.39 | 133968.33 | No se tiene comentarios
04.10 | ENCOFRADO CURVO | m2 | 50.93 | 50.93 | 104.33 | 5313.53 | No se tiene comentarios
04.11 | TUBERIA HDPE 600 mm (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | m | 83.8 | 83.8 | 701.3 | 58768.94 | No se tiene comentarios
04.12 | TUBERÍA HDPE 750 mm (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ml | 32.7 | 32.7 | 992.22 | 32445.59 | No se tiene comentarios
04.13 | TUBERIA HDPE 900 mm (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | m | 37.8 | 37.8 | 1272.47 | 48099.37 | No se tiene comentarios
04.14 | COMPUERTA TIPO ARMCO 0.60m X 0.60 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION) | und | 9 | 9 | 6651.13 | 59860.17 | Revisar precio de la compuerta
04.15 | COMPUERTA TIPO ARMCO 0.75m X 0.75 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION) | und | 1 | 1 | 7486.93 | 7486.93 | Revisar precio de la compuerta
04.16 | COMPUERTA ANTIRRETORNO TIPO CLAPETA Ø 0.90 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | und | 4 | 4 | 12919.63 | 51678.52 | Revisar precio de la compuerta, es elevado
04.17 | REJILLA METÁLICA 1.20 m X 1.50 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | und | 9 | 9 | 2681.08 | 24129.72 | No se tiene comentarios
04.18 | REJILLA METÁLICA 1.35 m X 1.50 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | und | 1 | 1 | 2722.87 | 2722.87 | No se tiene comentarios
04.19 | JUNTA DE ESTANQUEIDAD WATERSTOP | ml | 38 | 38 | 737.88 | 28039.44 | Revisar la MO y el rendimiento de la partida, PU muy elevado
04.20 | IMPERMEABILIZACIÓN DE PARÁMETROS ENTERRADOS CON LÁMINA ASFÁLTICA | m2 | 852.52 | 852.52 | 37.61 | 32063.28 | No se tiene comentarios
05 | TRABAJOS DE CIERRE |  |  |  |  | 192000
05.01 | PLAN DE MANEJO AMBIENTAL | mes | 8 | 8 | 24000 | 192000 | Esta considerando solo un ingeniero, hay que incluir los planes ambientales y de cierre asi como de mitigacion de polvo, ruido, suelo,aire, etc
| SUBTOTAL |  |  |  |  | 82442950.28
| GASTOS GENERALES |  |  |  | 23% | 18961878.7724 | NO se tiene el deatlle de los Gastos Geneales. EL postor deberá justicar el 23% propuesto
| UTILIDAD |  |  |  | 10% | 8244295.028
| TOTAL |  |  |  |  | 109649124.0804