## Respuesta OHLA
FORMATO DE CONSULTAS Y RESPUESTAS
Ítem | Documento de referencia: TRD/Contratos/anexo/informe/et c. | Numeral y Literal | Pág. | Consultas y observaciones | RESPUESTAS OHLA
1 | Anexo C1 - Oferta económica según plantilla a precios unitarios |  |  | Partida 902.A Plan de manejo ambiental. Se solicita indiquen el alcance de tipo de monitoreos y su número para la homogeneización de las propuestas de todos los postores.
2 | TDR. 5. Alcance del Trabajo |  |  | Confirmar que no habrá que considerar ningún cánon por el depósito de materiales en los DME's y DMO's propuestos en elos TDR.
3 | Anexo C1 - Oferta económica según plantilla a precios unitarios y 4.3.3. Calidad |  |  | Aclarar en que parte del la propuesta económica se valora los ensayos de control de calidad, ya no que no se ha incluido en el Anexo C1.
4 | 5.2. Obligaciones y Responsabilidades del Contratista |  |  | Se solicita confirmen si la obtención de la licencia de explotación de canteras de cerro será del alcance del Subcontratista y si los plazos necesarios para este trámite están considerados en los plazos previstos para la ejecución de las obras.
5 | Anexo C1 - Oferta económica según plantilla a precios unitarios y TDR - Alcance del Trabajo- 6.4.2.8 Mejoramiento del suelo de fundación |  |  | En este punto "6.4.2.8 Mejoramiento del suelo de fundación" se indica que aplicará a este precio las partidas de la planilla "Explotación y preparación de material para conformación de dique" así como el transporte de material granular cuyo alcance estará dentro de la partida "Carguío y acarreo de material de préstamo P/Dique". Por favor, validar este punto del alcance porque la cantidad de la planilla en Mejoramientos suma 46,157 m3, mientras que las partidas de"Explotación..." y Carguío..." indicadas líneas arriba, tienen ambas cantidad cero (0).
6 | PLANOS Secciones Típicas de Diques - Muro de gaviones | 400198-OHL001-501-XX-DR-HD-200001 |  | En el plano de detalle se observa un relleno en trasdós del muro de gaviones denominado "Relleno para estructuras". Por favor, incluir este tipo de relleno en el formato del presupuesto Anexo C1.
7 | PLANOS Secciones Típicas de Diques - Muro de gaviones | 400198-OHL001-501-XX-DR-HD-200001 |  | Se solicita incluyan en el Anexo C1 - Oferta Económica los gaviones colchón que se observan en el plano de secciones tipo.
8 | TDR |  |  | Se solicita que faciliten el documento de Especificaciones Técnicas asociado al proyecto de la licitación.
9 | Anexo C1 |  |  | Modificar el formato Anexo C1 ya que no coinciden las cantidades de las partidas 410.A Conformación de DME/DMO con 503.B Carguío y Transporte de material excedente con equipo D<1 km.
10 | TDR |  |  | ¿Hay disponible alguna caracterización de los materiales a excavar y descolmatar en el cauce donde se puedar ver la granulometría de dichos materiales?
11 | Anexo C1 | Partida 601.A |  | Se solicitan planos y aclaración del alcance de la partida 601.A Construcción de cruce val con badén sin revestimiento. Asi como la cuantificación de los trabajos requeridos para homologación de proveedores.
12 | Anexo C1 | Partida 602.A |  | Se solicitan planos y aclaración del alcance de la partida 602.A Reubicación de canal revestido. Asi como la cuantificación de los trabajos requeridos para homologación de proveedores.
13 | Anexo C1 | Partida 603.A |  | Se solicitan planos y aclaración del alcance de la partida 603.A Reemplazo de bocatoma. Asi como la cuantificación de los trabajos requeridos para homologación de proveedores.
14 | Anexo C1 | Partida 606.A |  | Se solicitan planos y aclaración del alcance de la partida 606.A Reubicación de tubería de agua. Asi como la cuantificación de los trabajos requeridos para homologación de proveedores.
15 | TDR - Alcance del Trabajo- 6.9. Daños Terceros |  |  | Se solicita que faciliten la información de redes enterradas en el área del Proyecto, que puedan ser afectadas por las obras proyectadas.
16 | TDR |  |  | Aclarar si el subcontratista podrá establecer el sistema de trabajo (21x7, 6x1, etc) y los turnos de trabajo que desee, cumpliendo la normativa o si hay alguna restricción establecida.
17 | TDR - Alcance del Trabajo- 6.11. Plan de fatiga y somnolencia |  |  | Por favor, aclaren qué equipos deben llevar equipos de prevención de fatiga y somnolencia.
18 | Visita de Obra |  |  | En la visita se pudo ver que, tanto para la movilización de los equipos por el acceso desde Cachipampa como para el traslado de los equipos a lo largo de la vía que discurre paralela a la defensa ribereña a construir, existen varios puentes. ¿Podrían facilitarnos la capacidad portante de los distintos puentes existentes en el proyecto?
19 | Visita de Obra |  |  | Los accesos mostrados en la visita son estrechos y transitan por zonas pobladas en muchos puntos, ¿existe la posibilidad de transitar por dentro del cauce del río donde esté justificado por la construcción de la defensa ribereña? ¿existe alguna restricción ambiental respecto a esto?
20 | Visita de Obra |  |  | En algunos tramos del río se han podido apreciar mangueras dentro del cauce, ¿a quien corresponde la gestión para coordinar su retiro pudiendo liberar el área para los trabajos?
21 | Visita de Obra |  |  | En la visita se ha podido apreciar presencia de vegetación frondosa tanto en el propio cauce como en el margen del río, ¿existe algún tipo de limitación ambiental para el desbroce de las mismas?
22 | 6.7.1 Plan de Manejo Ambiental |  |  | Dentro del IGA no se especifica con claridad los alcances en lo concerniente a las especies protegidas, ¿corresponde al contratista OHLA determinar la condición de especie protegida de la flora y fauna existente? ¿Cuál es el proceder para liberar las áreas donde se encuentren especies protegidas?
| 6.7.1 Plan de Manejo Ambiental |  |  | Se indica que como parte del alcance del Plan de Manejo Ambiental, se tienen las siguientes actividades: - Inspección preliminar de flora y fauna con categoria de protección - Rescate, trasplante y/o reposición de flora con categoria de protección - Ahuyentamiento de fauna silvestre. Se solicita confirmar si esto es de responsabilidad OHLA Contratista.
23 | Autorizaciones / Permisos |  |  | Respecto de las fuentes de agua autorizadas por el ANA, ¿existe autorización para todos los meses del año en todas ellas?¿podrían facilitarnos el oficio de autorización del ANA?
24 | Autorizaciones / Permisos |  |  | En caso de que en un determinado periodo no exista fuente de agua autorizada, ¿es posible que nosotros como subcontratistas gestionemos acuerdos con propietarios de fuentes de agua privadas para el abastecimiento? En caso negativo, ¿Cuáles son las alternativas?
25 | Autorizaciones / Permisos |  |  | Respecto a los permisos ambientales para el uso de equipos de chancado mecánico, ¿de quien es la competencia de gestionar estos permisos?
26 | Visita de Obra |  |  | En la visita, en el tramo intermedio se cruzó de la margen derecha a la izquierda por el mismo cauce, ¿este cruce está habilitado a lo largo de todo el año?
27 | Visita de Obra |  |  | Las canteras de roca mostradas durante la visita, ¿son definitivas o podrían verse reemplazadas por otras nuevas?
28 | TDR |  |  | ¿Está el subcontratista en capacidad de disponer área de oficinas, talleres y demás facilidades adicionales a las áreas que se detallan en el expediente?
29 | Visita de Obra |  |  | En el caso de que existan aumentos de caudales mayores a los previstos en los estudios, ¿se contemplaría como una causa para un evento compensable?
30 | Visita de Obra |  |  | En la visita se vieron varios diques existentes, muchos de ellos se indicó que deberán recrecerse o volverse a ejecutar por completo, entendiéndose que esto dependerá de si lo existente cumple con las EETT del diseño, ¿de quienes competencia definir sobre si los diques existentes son aprovechables o no?
31 | TDR |  |  | Respecto a la comunicación radial, ¿todos los equipos del proyecto deben contar con radio?
32 | TDR |  |  | Se solicita entreguen una medición detallada por diques y márgenes para poder realizar una planificación más detallada.