## 1. Ppto
PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RÍO CASMA
| ITEM | DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES | MEDIDA | Metrados Act. Exp. Contrucción (21.06.2023) | P. UNITARIO S/ | P. PARCIAL S/ |  | Metrados Prop. Adjud. (02.2023) | P. UNITARIO S/ | P. PARCIAL S/ |  | DIFERENCIA METRADOS | DIFERENCIA PU | DIFERENCIA MONTO | COMENTARIOS
| B | CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS |  |  |  | 97829744.77 |  |  |  | 88727483.48
| 100 | OBRAS PROVISIONALES |  |  |  | 245323.56 |  |  |  | 245323.56 |  |  |  | 0
| 102.A | CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60M X 2.40M. | und | 1 | 1440.48 | 1440.48 |  | 1 | 1440.48 | 1440.48 |  | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
| 103.B | INSTALACIÓN DE FACILIDADES Y CAMPAMENTOS | glb | 1 | 243883.08 | 243883.08 |  | 1 | 243883.08 | 243883.08 |  | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU. Se mantiene el descuento comercial de 381,000 soles asignado a esta partida.
| 200 | OBRAS PRELIMINARES |  |  |  | 3008707.09 |  |  |  | 2875320.15 |  |  |  | 133386.94
| 201.B | MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y/O MAQUINARIA | glb | 1 | 754117.44 | 754117.44 |  | 1 | 636358.64 | 636358.64 |  | 0 | 117758.8 | 117758.8 | Incremento de la cantidad de equipos de acuerdo a Histograma presentado y por tanto el costo de movilización y desmovilización: 1 volquete rockero 22m3, 7 volquetes de 15m3. Se mantiene el descuento comercial de S/982,636
| 202.A | TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO PRELIMINAR | Km | 37.89 | 2849.14 | 107953.91 |  | 37.89 | 2849.14 | 107953.91 |  | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
| 203.B | CONTROL TOPOGRAFICO DURANTE LA EJECUCIÓN | mes | 7.5 | 107556.12 | 806670.9 |  | 7.5 | 107556.12 | 806670.9 |  | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
| 204.B | HABILITACIÓN DE ACCESOS | km | 4.86 | 67948.47 | 330229.56 |  | 4.63 | 67948.47 | 314601.42 |  | 0.23 | 0 | 15628.14 | Incremento del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU.
| 206.A | DESVÍO Y MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES | m3 | 11430 | 15.17 | 173393.1 |  | 11430 | 15.17 | 173393.1 |  | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
| 207.A | MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL EN ACCESOS A LA OBRA Y ÁREAS AUXILIARES (Canteras, DME/DMO, Fuentes de agua) | mes | 7.5 | 111512.29 | 836342.18 |  | 7.5 | 111512.29 | 836342.18 |  | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
| 300 | OPERACIÓN Y EXPLOTACION DE MATERIAL |  |  |  | 12101115.89 |  |  |  | 12436285.15 |  |  |  | -335169.26
| 304.A | EXPLOTACION Y PREPARACION DE MATERIAL PARA CONFORMACION DE DIQUE | m3 | 16694.06 | 37.16 | 620351.27 |  |  |  |  | * | 16694.06 | 37.16 | 620351.27 | La partida se conceptualiza como extracción y procesamiento de material de prestamo de cantera para relleno de dique. No se tiene observaciones sobre el PU. | 4178572.04
| 304.C | EXPLOTACION Y PREPARACION DE MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA | m3 | 30303.85 | 57.34 | 1737622.76 |  | 29826.8 | 57.34 | 1710268.71 |  | 477.05 | 0 | 27354.05 | Incremento del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU.
| 305.B | PREPARACIÓN DE MATERIAL PROPIO | m3 | 414425.43 | 23.51 | 9743141.86 |  |  |  |  | * | 414425.43 | 23.51 | 9743141.86 | Se mantiene el PU de S/23.51 de la partida 305.A,
| 305.A | PREPARACIÓN DE MATERIAL PARA CONFORMACIÓN DE DIQUE | m3 |  |  |  |  | 456232.09 | 23.51 | 10726016.44 | * | -456232.09 | -23.51 | -10726016.44 | La partida fue reemplazada por la 305.B.
| 400 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  | 39232882.72 |  |  |  | 39653680.37 |  |  |  | -420797.65
| B1 | CONSTRUCCIÓN DE DIQUE NUEVO |  |  |  | 30825379.65 |  |  |  | 25471939.01 |  |  |  | 5353440.64
| 401.A | DESBROCE Y LIMPIEZA | ha | 14.8513 | 10493.57 | 155843.41 |  | 21.27 | 10493.57 | 223198.23 |  | -6.4187 | 0 | -67354.82 | Decremento del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU
| 402.B | EXCAVACIÓN MASIVA EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO | m3 | 126633.5881 | 7.22 | 914294.51 |  | 96676.72 | 7.22 | 698005.92 |  | 29956.8681 | 0 | 216288.59 | Incremento del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU.
| 402.C | EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA CON EQUIPO | m3 | 1292.1795 | 17.83 | 23039.56 |  | 986.5 | 17.83 | 17589.3 |  | 305.6795 | 0 | 5450.26 | Incremento del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU.
| 402.D | EXCAVACION DE ROCA FIJA CON MARTILLO HIDRÁULICO | m3 | 1292.1795 | 113.23 | 146313.48 |  | 986.5 | 113.23 | 111701.4 |  | 305.6795 | 0 | 34612.08 | Incremento del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU.
| 402.E | EXCAVACION DE UÑA EN MATERIAL CON NIVEL FREATICO | m3 | 237348.298 | 11.69 | 2774601.6 |  | 206431.6 | 11.69 | 2413185.4 |  | 30916.698 | 0 | 361416.2 | Incremento del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU.
| 403.A | CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE DIQUE | m3 | 375712.673 | 13.77 | 5173563.51 |  | 414900.23 | 13.77 | 5713176.17 |  | -39187.557 | 0 | -539612.66 | Decremento del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU
| 404.A | ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA PARA PROTECCIÓN DE TALUD TIPO 1 | m3 | 101733.992 | 41.52 | 4223995.35 |  | 96755.35 | 41.52 | 4017282.13 |  | 4978.642 | 0 | 206713.22 | Incremento del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU.
| 404.B | ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA PARA PROTECCIÓN DE TALUD TIPO 2 | m3 | 30370.214 | 41.52 | 1260971.29 |  | 30336.14 | 41.52 | 1259556.53 |  | 34.074 | 0 | 1414.76 | Incremento del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU.
| 404.D | ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA ANTISOCAVANTE TIPO 1 | m3 | 64236.488 | 18.71 | 1201864.69 |  | 65168.51 | 18.71 | 1219302.82 |  | -932.022 | 0 | -17438.13 | Decremento del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU
| 404.E | ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA ANTISOCAVANTE TIPO 2 | m3 | 26189.534 | 18.71 | 490006.18 |  | 26733.85 | 18.71 | 500190.33 |  | -544.316 | 0 | -10184.15 | Decremento del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU
| 405.A | DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE | m3 | 240828.98 | 11.81 | 2844190.25 |  | 240828.98 | 11.81 | 2844190.25 |  | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
| 406.A | REFINE Y PERFILADO DE TALUD | m2 | 83199.0145 | 2.7 | 224637.34 |  | 97133.52 | 2.7 | 262260.5 |  | -13934.5055 | 0 | -37623.16 | Decremento del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU
| 408.A | ZANJA Y RELLENO PARA ANCLAJE DE GEOTEXTIL | ml | 3175 | 25.53 | 81057.75 |  | 3160 | 25.53 | 80674.8 |  | 15 | 0 | 382.95 | Incremento del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU.
| 409.A | GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 1, INCLUYE INSTALACIÓN | m2 | 167764.3015 | 12.3 | 2063500.91 |  | 162927.57 | 12.3 | 2004009.11 |  | 4836.7315 | 0 | 59491.8 | Incremento del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU.
| 409.B | GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 2, INCLUYE INSTALACIÓN | m2 | 37056.5304 | 8.37 | 310163.16 |  | 27627.2 | 8.37 | 231239.66 |  | 9429.3304 | 0 | 78923.5 | Incremento del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU.
| 410.A | CONFORMACIÓN DE DME/DMO | m3 | 314729.95 | 4.15 | 1306129.29 |  | 302034.59 | 4.15 | 1253443.55 |  | 12695.36 | 0 | 52685.74 | Incremento del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU.
| 412.A | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA | m3 | 17572.353 | 20.17 | 354434.36 |  | 17382.35 | 20.17 | 350602 |  | 190.003 | 0 | 3832.36 | Incremento del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU.
| 413.A | RELLENO CON MATERIAL PROPIO | m3 | 85824.792 | 5.14 | 441139.43 |  | 83882.17 | 5.14 | 431154.35 |  | 1942.622 | 0 | 9985.08 | Incremento del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU.
| 414.A | TRATAMIENTO DE TALUD CON GEOCELDAS (INCLUYE RELLENO DE GRAVAS) | m2 | 26713.3 | 84.42 | 2255136.79 |  | 21809.72 | 84.42 | 1841176.56 |  | 4903.58 | 0 | 413960.23 | Incremento del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU.
| 415.A | GAVIÓN (INCLUYE INSTALACIÓN) | m3 | 13965.355 | 327.99 | 4580496.79 |  |  |  |  | * | 13965.355 | 327.99 | 4580496.79 | Presentar cotizaciones del insumo GAVION TIPO CAJA 10 x 12 CM, 2.70 MM., asi como el material Geotextil no tejido 200gr/m2
| B2 | REFUERZO EN DIQUES EXISTENTES |  |  |  | 8407503.07 |  |  |  | 14181741.36 |  |  |  | -5774238.29
| 402.A | EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO | m3 | 73588.3464 | 10.32 | 759431.73 |  | 84865.26 | 10.32 | 875809.48 |  | -11276.9136 | 0 | -116377.75 | Decremento del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU
| 402.C | EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA CON EQUIPO | m3 | 743.3166 | 17.83 | 13253.34 |  | 857.22 | 17.83 | 15284.23 |  | -113.9034 | 0 | -2030.89 | Decremento del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU
| 402.E | EXCAVACION DE UÑA EN MATERIAL CON NIVEL FREATICO | m3 | 87814.115 | 11.69 | 1026547 |  | 111076.03 | 11.69 | 1298478.79 |  | -23261.915 | 0 | -271931.79 | Decremento del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU
| 403.A | CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE DIQUE | m3 | 7448.385 | 13.77 | 102564.26 |  | 22337.61 | 13.77 | 307588.89 |  | -14889.225 | 0 | -205024.63 | Decremento del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU
| 403.B | RECRECIMIENTO Y CONFORMACIÓN EN DIQUE EXISTENTE | m3 | 3835.61 | 15.32 | 58761.55 |  | 2863.76 | 15.32 | 43872.8 |  | 971.85 | 0 | 14888.75 | Incremento del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU.
| 404.G | ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE EXISTENTE | m3 | 55096.691 | 41.52 | 2287614.61 |  | 53861.79 | 41.52 | 2236341.52 |  | 1234.901 | 0 | 51273.09 | Incremento del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU.
| 404.H | ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE EXISTENTE | m3 | 39535.558 | 18.71 | 739710.29 |  | 38146.98 | 18.71 | 713730 |  | 1388.578 | 0 | 25980.29 | Incremento del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU.
| 409.A | GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 1, INCLUYE INSTALACIÓN | m2 | 78876.076 | 12.3 | 970175.73 |  | 75161.82 | 12.3 | 924490.39 |  | 3714.256 | 0 | 45685.34 | Incremento del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU.
| 409.B | GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 2, INCLUYE INSTALACIÓN | m2 |  |  |  |  | 4776.43 | 8.37 | 39978.72 | * | -4776.43 | -8.37 | -39978.72 | Se retira la partida en la actualización del expediente de construcción
| 412.A | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA | m3 | 10382.669 | 20.17 | 209418.43 |  | 10095.63 | 20.17 | 203628.86 |  | 287.039 | 0 | 5789.57 | Incremento del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU.
| 413.A | RELLENO CON MATERIAL PROPIO | m3 | 31953.474 | 5.14 | 164240.86 |  | 36318.31 | 5.14 | 186676.11 |  | -4364.836 | 0 | -22435.25 | Decremento del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU
| 415.A | GAVIÓN (INCLUYE INSTALACIÓN) | m3 | 2659.338 | 327.99 | 872236.27 |  | 18721.98 | 327.99 | 6140622.22 |  | -16062.642 | 0 | -5268385.95 | Decremento del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU
| 416.B | PERFILADO Y COMPACTACIÓN DE CORONA EN DIQUE EXISTENTE | m2 | 51913.345 | 5.79 | 300578.27 |  | 50478.16 | 5.79 | 292268.55 |  | 1435.185 | 0 | 8309.72 | Incremento del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU.
| 417.A | RECUPERACIÓN DE ROCA EN DIQUES EXISTENTES | m3 | 30650.7375 | 29.46 | 902970.73 |  | 30650.74 | 29.46 | 902970.8 |  | -0.0025 | 0 | -0.07 | Diferencia en metrado.
| 500 | TRANSPORTES DE MATERIAL |  |  |  | 31589612.17 |  |  |  | 26904435.53 |  |  |  | 4685176.64
| 501.A | CARGUIO Y ACARREO DE MATERIAL PROPIO D≤1km | m3-km | 269596.27 | 9.42 | 2539596.86 |  | 271362.69 | 9.42 | 2556236.54 |  | -1766.42 | 0 | -16639.68 | Decremento del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU
| 501.B | CARGUIO Y ACARREO DE MATERIAL DE PRESTAMO D≤1km | m3-km | 215.24 | 9.42 | 2027.56 |  |  |  |  | * | 215.24 | 9.42 | 2027.56 | En el anexo TRANSPORTE, detallar el rendimiento para Transporte de material de prestamo.
| 501.D | CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL AFIRMADO D≤1KM | m3-km | 26108.8 | 9.42 | 245944.9 |  | 26247.58 | 9.42 | 247252.2 |  | -138.78 | 0 | -1307.3 | Decremento del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU
| 502.A | ACARREO DE MATERIAL PROPIO D>1km | m3-km | 81642.05 | 2.57 | 209820.07 |  | 83736.7 | 2.57 | 215203.32 |  | -2094.65 | 0 | -5383.25 | Decremento del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU
| 502.B | ACARREO DE MATERIAL DE PRESTAMO D>1Km | m3-km | 2417.77 | 2.57 | 6213.67 |  |  |  |  | * | 2417.77 | 2.57 | 6213.67 | En el anexo TRANSPORTE, detallar el rendimiento para Transporte de material de prestamo.
| 502.D | TRANSPORTE DE MATERIAL AFIRMADO D>1KM | m3-km | 901966.38 | 2.57 | 2318053.6 |  | 494406.87 | 2.57 | 1270625.66 |  | 407559.51 | 0 | 1047427.94 | Incremento del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU.
| 503.B | CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO D≤ 1km | m3-km | 276962.35 | 9.78 | 2708691.78 |  | 265790.46 | 9.78 | 2599430.7 |  | 11171.89 | 0 | 109261.08 | Incremento del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU.
| 504.B | TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO D> 1km | m3-km | 6901267.16 | 2.11 | 14561673.71 |  | 5468519.34 | 2.11 | 11538575.81 |  | 1432747.82 | 0 | 3023097.9 | Incremento del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU.
| 505.B | CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA SELECCIONADA D≤1km | m3-km | 257975.62 | 12.38 | 3193738.18 |  | 250186.88 | 12.38 | 3097313.57 |  | 7788.74 | 0 | 96424.61 | Incremento del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU.
| 505.C | CARGUIO Y TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D≤1km | m3-km | 14475.54 | 9.78 | 141570.78 |  | 16475.35 | 9.78 | 161128.92 |  | -1999.81 | 0 | -19558.14 | Decremento del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU
| 506.A | TRANSPORTE DE ROCA SELECIONADA D >1km | m3-km | 1854358.46 | 2.8 | 5192203.69 |  | 1689296.09 | 2.8 | 4730029.05 |  | 165062.37 | 0 | 462174.64 | Incremento del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU.
| 506.B | TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D >1km | m3-km | 174102.73 | 2.7 | 470077.37 |  | 180977.69 | 2.7 | 488639.76 |  | -6874.96 | 0 | -18562.39 | Decremento del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU
| 600 | COMPONENTE DE INTERFERENCIAS |  |  |  | 10834086.27 |  |  |  | 5711118.71 |  |  |  | 5122967.56
| C1 | OBRAS DE RIEGO |  |  |  | 7906592.76 |  |  |  | 2684180.45 |  |  |  | 5222412.31
| 402.A1 | EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO PARA ESTRUCTURAS, CON EQUIPO | m3 | 9373.63 | 12.16 | 113983.34 |  |  |  |  | * | 9373.63 | 12.16 | 113983.34 | Esta partida reemplaza la partida de codigo 402.A. Se mantiene el PU.
| 402.A | EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO | m3 |  |  |  |  | 14295.19 | 12.16 | 173829.51 | * | -14295.19 | -12.16 | -173829.51 | Se retira la partida en la actualización del expediente de construcción.
| 403.D | CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN PARA ESTRUCTURA | m3 | 2195.24 | 62.33 | 136829.31 |  | 652.34 | 62.33 | 40660.35 |  | 1542.9 | 0 | 96168.96 | Incremento del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU.
| 404.F | ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA | m3 | 1389.59 | 41.52 | 57695.78 |  | 1434.85 | 41.52 | 59574.97 |  | -45.26 | 0 | -1879.19 | Decremento del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU
| 413.A1 | RELLENO CON MATERIAL PROPIO PARA ESTRUCTURAS | m3 | 1082.07 | 82.68 | 89465.55 |  |  |  |  | * | 1082.07 | 82.68 | 89465.55 | Esta partida reemplaza la partida de codigo 413.A. Se especifica que corresponde a Relleno con material propio para estructuras, según el EETT es un relleno compactado localizado, mientras que la partida 413.A Relleno con material propio , es un relleno sin compactar, por tanto los recursos utilizados son diferentes. Aclarar debido a que se produce el incremento de presupuesto.
| 413.A | RELLENO CON MATERIAL PROPIO | m3 |  |  |  |  | 2664.4 | 37.8 | 100714.32 | * | -2664.4 | -37.8 | -100714.32 | Se retira la partida en la actualización del expediente de construcción.
| 605.B | REUBICACIÓN DE POZO PROFUNDO | und | 1 | 26176.9 | 26176.9 |  | 1 | 26176.9 | 26176.9 |  | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
| 609.A | EMBOQUILLADO DE PIEDRA CON CONCRETO | m3 | 557.67 | 443.39 | 247265.3 |  | 816.48 | 443.39 | 362019.07 |  | -258.81 | 0 | -114753.77 | Decremento del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU
| 801.A | CONCRETO PREMEZCLADO (f´c = 10 MPa) PARA SOLADO | m3 | 203.61 | 420.8 | 85679.09 |  | 47.46 | 420.8 | 19971.17 |  | 156.15 | 0 | 65707.92 | Incremento del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU.
| 801.B | CONCRETO CICLOPEO (f'c=14MPa + 30% PM) | m3 | 421.36 | 375.72 | 158313.38 |  | 299.45 | 375.72 | 112509.35 |  | 121.91 | 0 | 45804.03 | Incremento del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU.
| 801.B1 | CONCRETO (f'c = 14 Mpa) | m3 | 276.45 | 436 | 120532.2 |  | 272.27 | 436 | 118709.72 |  | 4.18 | 0 | 1822.48 | Incremento del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU.
| 801.C | CONCRETO (f´c = 21 MPa) | m3 | 129.38 | 590.41 | 76387.25 |  | 54.47 | 590.41 | 32159.63 |  | 74.91 | 0 | 44227.62 | Incremento del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU.
| 801.D | CONCRETO (f'c = 28 MPa) EN MUROS Y ZAPATAS | m3 | 4964.79 | 643.11 | 3192906.1 |  | 377.24 | 643.11 | 242606.82 |  | 4587.55 | 0 | 2950299.28 | Incremento del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU.
| 802.A | ACERO DE REFUERZO P/ESTRUCTURAS (fý= 420 Mpa) | kg | 261311.59 | 8.05 | 2103558.3 |  | 26957.38 | 8.05 | 217006.91 |  | 234354.21 | 0 | 1886551.39 | Incremento del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU.
| 803.A | ENCOFRADO PLANO | m2 | 7765.36 | 75.9 | 589390.82 |  | 3398.05 | 75.9 | 257912 |  | 4367.31 | 0 | 331478.82 | Incremento del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU.
| 803.B | ENCOFRADO CURVO | m2 | 95.64 | 126.19 | 12068.81 |  | 96.05 | 126.19 | 12120.55 |  | -0.41 | 0 | -51.74 | Decremento del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU
| 805.A | TUBERÍA HDPE 600 mm (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ml | 33.6 | 616.12 | 20701.63 |  | 33.6 | 616.12 | 20701.63 |  | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
| 805.B | TUBERÍA HDPE 750 mm (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ml | 71.7 | 1528.14 | 109567.64 |  | 70.7 | 1528.14 | 108039.5 |  | 1 | 0 | 1528.14 | Incremento del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU.
| 805.C | TUBERÍA HDPE 900 mm (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ml | 121.5 | 2024.56 | 245984.04 |  | 133.2 | 2024.56 | 269671.39 |  | -11.7 | 0 | -23687.35 | Decremento del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU
| 805.D | TUBERÍA HDPE 1000 mm (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ml | 51 | 2253.87 | 114947.37 |  | 46.4 | 2253.87 | 104579.57 |  | 4.6 | 0 | 10367.8 | Incremento del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU.
| 806.A | COMPUERTA TIPO ARMCO 0.60 m x 0.60 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | und | 3 | 5933.41 | 17800.23 |  | 3 | 5933.41 | 17800.23 |  | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
| 806.B | COMPUERTA TIPO ARMCO 0.75 m x 0.75 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | und | 7 | 6409.67 | 44867.69 |  | 7 | 6409.67 | 44867.69 |  | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
| 806.C | COMPUERTA TIPO ARMCO 1.00 m x 1.00 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | und | 4 | 7087.97 | 28351.88 |  | 4 | 7087.97 | 28351.88 |  | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
| 806.D | COMPUERTA ANTIRRETORNO TIPO CLAPETA Ø 0.90 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | und | 14 | 9452.97 | 132341.58 |  | 14 | 9452.97 | 132341.58 |  | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
| 806.K1 | REJILLA MÉTALICA PARA ELEMENTO DE PROTECCIÓN EN INTERFERENCIAS HIDRÁULICAS | m2 | 34.54 | 1570.79 | 54255.09 |  | 34.54 | 1570.79 | 54255.09 |  | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
| 806.L | BARANDA METÁLICA (INCLUYE SUMINSTRO E INSTALACIÓN) | ml | 27.85 | 724.9 | 20188.47 |  | 27.85 | 724.9 | 20188.47 |  | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
| 807.A | JUNTA DE ESTANQUEIDAD WATERSTOP | ml | 389.92 | 71.76 | 27980.66 |  | 148.6 | 71.76 | 10663.54 |  | 241.32 | 0 | 17317.12 | Incremento del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU.
| 808.A | JUNTA DE DILATACIÓN ASFÁLTICA | ml |  |  |  |  | 1195.04 | 30.52 | 36472.62 | * | -1195.04 | -30.52 | -36472.62 | Se retira la partida en la actualización del expediente de construcción.
| 808.B | JUNTA WATERSTOP DE PVC 8" | ml |  |  |  |  | 183.45 | 92.85 | 17033.33 | * | -183.45 | -92.85 | -17033.33 | Se retira la partida en la actualización del expediente de construcción.
| 808.C | JUNTA DE DILATACIÓN | ml | 327.6 | 87.18 | 28560.17 |  |  |  |  | * | 327.6 | 87.18 | 28560.17 | Esta partida reemplaza la partida de 808.A. Presentar cotización de los insumos: POLIESTIRENO EXPANDIDO DE 3/4"x1.20m x 2.40m, WATER STOP DE 6", SELLADOR ELASTICO POLIURETANO SIKAFLEX 1A
| 808.D | JUNTA DE CONTRACCIÓN | ml | 577.2 | 14.53 | 8386.72 |  |  |  |  | * | 577.2 | 14.53 | 8386.72 | No se tiene observación sobre la elaboración del PU.
| 810.B | IMPERMEABILIZACIÓN DE PARÁMETROS ENTERRADOS CON PINTURA ASFÁLTICA | m2 | 1666.96 | 25.44 | 42407.46 |  | 1699.79 | 25.44 | 43242.66 |  | -32.83 | 0 | -835.2 | Decremento del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU
| C3 | OBRAS DE REDES | [7 empty] | 221273.75 |  |  |  | -221273.75
| 604.A | REUBICACIÓN DE POSTE DE ENERGÍA | und |  |  |  |  | 27 | 6931.7 | 187155.9 | * | -27 | -6931.7 | -187155.9 | Se retira la partida en la actualización del expediente de construcción.
| 604.B | REUBICACIÓN DE POSTE DE TELEFONÍA | und |  |  |  |  | 5 | 6823.57 | 34117.85 | * | -5 | -6823.57 | -34117.85 | Se retira la partida en la actualización del expediente de construcción.
| C4 | CRUCE VIAL |  |  |  | 2877403.94 |  |  |  | 2762949.91 |  |  |  | 114454.03
| 401.A | DESBROCE Y LIMPIEZA | ha | 0.64 | 10493.57 | 6715.88 |  | 2.11 | 10493.57 | 22141.43 |  | -1.47 | 0 | -15425.55 | Decremento del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU
| 402.B | EXCAVACIÓN MASIVA EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO | m3 | 16735.19 | 7.22 | 120828.07 |  | 16730.89 | 7.22 | 120797.03 |  | 4.3 | 0 | 31.04 | Incremento del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU.
| 402.C | EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA CON EQUIPO | m3 | 157.43 | 17.83 | 2806.98 |  | 157.43 | 17.83 | 2806.98 |  | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
| 402.D | EXCAVACION DE ROCA FIJA CON MARTILLO HIDRÁULICO | m3 | 157.43 | 113.23 | 17825.8 |  | 157.43 | 113.23 | 17825.8 |  | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
| 402.E | EXCAVACION DE UÑA EN MATERIAL CON NIVEL FREATICO | m3 | 7084.38 | 11.69 | 82816.4 |  | 7084.38 | 11.69 | 82816.4 |  | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
| 403.A | CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE DIQUE | m3 | 24438.17 | 15.32 | 374392.76 |  | 24565.08 | 15.32 | 376337.03 |  | -126.91 | 0 | -1944.27 | Decremento del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU
| 404.A | ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA PARA PROTECCIÓN DE TALUD TIPO 1 | m3 | 3588.31 | 41.52 | 148986.63 |  | 3588.31 | 41.52 | 148986.63 |  | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
| 404.D | ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA ANTISOCAVANTE TIPO 1 | m3 | 3327.1 | 18.71 | 62250.04 |  | 3327.1 | 18.71 | 62250.04 |  | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
| 409.B | GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 2, INCLUYE INSTALACIÓN | m2 | 12236.52 | 8.37 | 102419.67 |  | 43.87 | 8.37 | 367.19 |  | 12192.65 | 0 | 102052.48 | Incremento del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU.
| 412.A | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA | m3 | 2348.82 | 20.17 | 47375.7 |  | 2348.82 | 20.17 | 47375.7 |  | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
| 413.A | RELLENO CON MATERIAL PROPIO | m3 | 1983.42 | 5.14 | 10194.78 |  | 1983.42 | 5.14 | 10194.78 |  | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
| 414.B | GEOCELDA HORMIGONADA | m2 | 6054.79 | 186.91 | 1131700.8 |  | 6054.79 | 186.91 | 1131700.8 |  | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
| 420.A | RELLENO COMPACTADO | m3 | 182.18 | 37.8 | 6886.4 |  | 182.18 | 37.8 | 6886.4 |  | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
| 801.D | CONCRETO (f'c = 28 MPa) EN MUROS Y ZAPATAS | m3 | 1148.84 | 643.11 | 738830.49 |  | 1138.94 | 643.11 | 732463.7 |  | 9.9 | 0 | 6366.79 | Incremento del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU.
| 814.A | JUNTA DE DILATACIÓN EN LOSA | ml | 222 | 44.81 | 9947.82 |  |  |  |  | * | 222 | 44.81 | 9947.82 | Presentar cotización de los insumos: POLIESTIRENO EXPANDIDO DE 3/4"x1.20m x 2.40m, SELLADOR ELASTICO POLIURETANO SIKAFLEX 1A , BARRA LISA DE 3/4"
| 814.B | JUNTA DE CONTRACCIÓN EN LOSA | ml | 924 | 14.53 | 13425.72 |  |  |  |  | * | 924 | 14.53 | 13425.72 | No se tiene observación sobre la elaboración del PU.
| C5 | OBRAS DE CONCRETO EXISTENTE |  |  |  | 50089.57 |  |  |  | 42714.6 |  |  |  | 7374.97
| 612.A | DEMOLICIÓN DE OBRA DE CONCRETO EXISTENTE | m3 | 311.27 | 160.92 | 50089.57 |  | 265.44 | 160.92 | 42714.6 |  | 45.83 | 0 | 7374.97 | Incremento del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU.
| 700 | OBRAS COMPLEMENTARIAS |  |  |  | 14042.16 |  |  |  | 6265.1 |  |  |  | 7777.06
| 609.A | EMBOQUILLADO DE PIEDRA CON CONCRETO | m3 | 31.67 | 443.39 | 14042.16 |  | 14.13 | 443.39 | 6265.1 |  | 17.54 | 0 | 7777.06 | Incremento del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU.
| 900 | TRABAJOS DE CIERRE |  |  |  | 803974.91 |  |  |  | 895054.91 |  |  |  | -91080
| 902.A | MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL | glb | 1 | 597901.15 | 597901.15 |  | 1 | 597901.15 | 597901.15 |  | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
| 902.B | MEDIDAS DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS | glb | 1 | 83160 | 83160 |  | 1 | 83160 | 83160 |  | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
| 902.C.1 | MONITOREO DE CALIDAD AIRE | und | 3 | 11000 | 33000 |  | 6 | 11000 | 66000 |  | -3 | 0 | -33000 | Decremento del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU
| 902.C.2 | MONITOREO DE CALIDAD RUIDO | und | 3 | 1760 | 5280 |  | 6 | 1760 | 10560 |  | -3 | 0 | -5280 | Decremento del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU
| 902.C.3 | MONITOREO DE CALIDAD AGUA | und | 3 | 17600 | 52800 |  | 6 | 17600 | 105600 |  | -3 | 0 | -52800 | Decremento del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU
| 902.C.4 | MONITOREO DE CALIDAD SUELO | und | 1 | 2200 | 2200 |  | 1 | 2200 | 2200 |  | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
| 902.D | MEDIDAS DE CONTINGENCIAS Y CIERRE DE OBRA | glb | 1 | 29633.76 | 29633.76 |  | 1 | 29633.76 | 29633.76 |  | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
| C | INFRAESTRUCTURA VERDE Y PAISAJISMO |  |  |  | 1776073.13 |  |  |  | 1470353.78 |  |  |  | 305719.35
| 1000 | INFRAESTRUCTURA VERDE Y PAISAJISMO |  |  |  | 1020047.44 |  |  |  | 1336148.92 |  |  |  | -316101.48
| 611.A | REPOSICIÓN DE HUARO | und | 1 | 50164.27 | 50164.27 |  | 1 |  | 0 |  | 0 | 50164.27 | 50164.27
| 612.B | DEMOLICIÓN Y ELIMINACIÓN DE CONSTRUCCIONES PRECARIAS EXISTENTES | glb | 1 | 123830.85 | 123830.85 |  | 1 | 123830.85 | 123830.85 |  | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
| 1001.C | LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO CON MEDIOS MANUALES | m2 | 138.9293 | 4.12 | 572.39 |  | 140.94 | 4.12 | 580.67 |  | -2.0107 | 0 | -8.28 | Decremento del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU
| 1001.F | DESPEDREGADO DEL TERRENO CON MEDIOS MANUALES | m2 | 138.9293 | 16.47 | 2288.17 |  | 140.94 | 16.47 | 2321.28 |  | -2.0107 | 0 | -33.11 | Decremento del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU
| 1001.G | REMOCIÓN DEL TERRENO CON MEDIOS MANUALES CON PROFUNDIDAD HASTA 25CM | m2 | 3415.02 | 17.65 | 60275.1 |  | 3319.21 | 17.65 | 58584.06 |  | 95.81 | 0 | 1691.04 | Incremento del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU.
| 1005.B | SARDINELES DE CONCRETO A NIVEL DE PISO DE ALTURA H=20 CM ESPESOR E=15 CM | ml | 1987.36 | 60.95 | 121129.59 |  | 1982.84 | 60.95 | 120854.1 |  | 4.52 | 0 | 275.49 | Incremento del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU.
| 1005.C | SARDINELES DE CONCRETO DE ALTURA H=15 CM SOBRE EL NIVEL DE PISO Y ALTURA TOTAL=40 CM ESPESOR E=15 CM | ml |  |  |  |  | 857.33 | 111.55 | 95635.16 | * | -857.33 | -111.55 | -95635.16 | Se retira la partida en la actualización del expediente de construcción
| 1005.D | SUELO DE ARENA PARA ZONA LÚDICA | m2 | 297.1 | 10.1 | 3000.71 |  | 297.1 | 10.1 | 3000.71 |  | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
| 1005.E | PISO DE EMPEDRADO FRAGUADO EN PLAZAS | m2 | 534.85 | 85.99 | 45991.75 |  | 541.77 | 85.99 | 46586.8 |  | -6.92 | 0 | -595.05 | Decremento del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU
| 1005.H | JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN DE ESPESOR 1/2" | ml | 188.78 | 30.52 | 5761.57 |  | 159.89 | 30.52 | 4879.84 |  | 28.89 | 0 | 881.73 | Incremento del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU.
| 1006.A | BANCAS DE MADERA SOBRE GAVIÓN TIPO T2 | und | 9 | 4865.48 | 43789.32 |  | 9 | 4865.48 | 43789.32 |  | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
| 1006.B | PAPELERAS DE RECICLAJE DE ACABADO DE MADERA EN ESTRUCTURA DE 4 (75 LITROS C/U) | und | 2 | 5159.68 | 10319.36 |  | 2 | 5159.68 | 10319.36 |  | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
| 1006.C | BANCAS CIRCULARES DE MADERA CON RESPALDAR SOBRE BASE DE CONCRETO. TIPO T3 | und | 6 | 16085.35 | 96512.1 |  | 6 | 16085.35 | 96512.1 |  | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
| 1006.D | BANCA CORRIDA DE MADERA SOBRE BASE DE CONCRETO. T4 | ml | 66.86 | 3094.03 | 206866.85 |  | 67.46 | 6140.96 | 414269.16 |  | -0.6 | -3046.93 | -207402.31 | Decremento del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU
| 1006.G | JUEGO INFANTIL SUBE Y BAJA TRIPLE DE ESTRUCTURA DE TUBOS DE ACERO PINTADOS (INCLUYE CIMENTACIÓN) | und | 1 | 8372.8 | 8372.8 |  | 1 | 8372.8 | 8372.8 |  | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
| 1006.H | COLUMPIO TRIPLE DE ESTRUCTURA CON TUBOS DE ACERO PINTADOS (INCLUYE CIMENTACIÓN) | und | 1 | 8718.61 | 8718.61 |  | 1 | 8718.61 | 8718.61 |  | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
| 1006.I | JUEGO INFANTIL RUEDA GIRATORIA CON BARANDALES DE DIMENSIONES ø1.85X1.00 M | und | 1 | 26426.11 | 26426.11 |  | 1 | 26426.11 | 26426.11 |  | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
| 1006.J | JUEGO INFANTIL DE PASAMANOS RECTO CON ACERO PINTADO. DIMENSIONES 2.05X0.55X2.03 M | und | 1 | 7133.88 | 7133.88 |  | 1 | 7133.88 | 7133.88 |  | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
| 1006.K | JUEGO DE TREPAR DOMO DE MADERA. DIMENSIONES ø3.80 M, H=1.90 M | und | 1 | 25242.79 | 25242.79 |  | 1 | 25242.79 | 25242.79 |  | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
| 1006.L | CALISTENIA ELÍPTICA | und | 2 | 7254.62 | 14509.24 |  | 2 | 7254.62 | 14509.24 |  | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
| 1006.M | CALISTENIA BANCA PARA ABDOMINALES | und | 1 | 8629.62 | 8629.62 |  | 1 | 8629.62 | 8629.62 |  | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
| 1006.N | CALISTENIA BARRA DOBLE | und | 2 | 8701.98 | 17403.96 |  | 2 | 8701.98 | 17403.96 |  | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
| 1006.O | CALISTENIA MIXTA. APARATO TIPO ELÍPTICA+VOLANTE | und | 1 | 8323.08 | 8323.08 |  | 1 | 8323.08 | 8323.08 |  | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
| 1006.P | PAR DE BOLARDOS FIJOS DE CONCRETO H=0.60 Y ø25 CM, ACABADO RÚSTICO CON CADENA DE FIERRO PINTADO | und | 5 | 1387.42 | 6937.1 |  | 6 | 1387.42 | 8324.52 |  | -1 | 0 | -1387.42 | Decremento del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU
| 1006.Q | BICICLETERO DE ACERO PINTADO (INCLUYE CIMENTACIÓN) | und | 2 | 7000.77 | 14001.54 |  | 2 | 7000.77 | 14001.54 |  | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
| 1006.S | CONTENEDOR DE COMPOSTAJE DE DIMENSIONES 0.50X0.50M Y H=60CM | und |  |  |  |  | 2 | 3429.95 | 6859.9 | * | -2 | -3429.95 | -6859.9 | Se retira la partida en la actualización del expediente de construcción
| 1007.B | PANEL INFORMATIVO H=1.55 M. TIPO C | und | 4 | 2159.9 | 8639.6 |  | 4 | 2159.9 | 8639.6 |  | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
| 1007.D | SEÑALÉTICA INFORMATIVA DE ESPECIES DE H=60 CM. TIPO D | und | 6 | 1526.52 | 9159.12 |  | 6 | 1526.52 | 9159.12 |  | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
| 1008.B | CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR DE ESPESOR e=0.15m (INCLUYE MATERIAL) | m2 | 849.19 | 22.07 | 18741.62 |  | 1073.12 | 22.07 | 23683.76 |  | -223.93 | 0 | -4942.14 | Decremento del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU
| 1008.C | CAPA SUPERFICIAL DE ARENA DE ESPESOR e=0.05m | m2 | 849.19 | 10.1 | 8576.82 |  | 1073.12 | 10.1 | 10838.51 |  | -223.93 | 0 | -2261.69 | Decremento del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU
| 1009.A | TRANSPLANTE DE ARBOL ADULTO H> 2.50M CON MEDIO MECÁNICO. INCLUYE CAPADO DE RAICES) | und | 31 | 520.25 | 16127.75 |  | 31 | 520.25 | 16127.75 |  | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
| 1009.B | TALA DE ARBOL CON MEDIO MECÁNICO | und | 48 | 248.91 | 11947.68 |  | 48 | 248.91 | 11947.68 |  | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
| 1009.C | TRASPLANTE DE ÁRBOL JUVENIL O ALTURA H≤2.50M CON MEDIOS MANUALES (INCLUYE CAPADO DE RAÍCES) | und | 7 | 532.98 | 3730.86 |  | 7 | 532.98 | 3730.86 |  | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
| 1009.D | AJUSTE DE COTA DE ÁRBOL ADULTO O ALTURA H≥2.50M CON MEDIOS MECÁNICOS (INCLUYE CAPADO DE RAÍCES) | und | 2 | 382.9 | 765.8 |  | 2 | 382.9 | 765.8 |  | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
| 1009.F | ADAPTACIÓN DE TERRENO ENTORNO A ÁRBOL EXISTENTE A MANTENER EN SU SITIO | und | 8 | 405.43 | 3243.44 |  | 8 | 405.43 | 3243.44 |  | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
| 1010.B | MÓDULO DE INFORMACIÓN DE MADERA TRATADA PARA EXTERIORES. DIMENSIONES EN PLANTA 2.00X5.00 M, H=3.05 M CON CUBIERTA INCLINADA | und | 2 | 11304.22 | 22608.44 |  | 2 | 11304.22 | 22608.44 |  | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
| 1010.C | CERCO PERIMETRAL DE ALAMBRE H=2.00 M PARA ZONA DE HUERTO | ml |  |  |  |  | 121.71 | 307.33 | 37405.13 |  | -121.71 | -307.33 | -37405.13 | Se retira la partida en la actualización del expediente de construcción
| 1010.E | PUERTA DE DOS HOJAS CON ESTRUCTURA DE MADERA DE DIMENSIONES TOTALES 2.00X1.50 M EN CERCO | und |  |  |  |  | 2 | 1450 | 2900 |  | -2 | -1450 | -2900 | Se retira la partida en la actualización del expediente de construcción
| 1010.F | BORDE DE MADERA PARA SEPARACIÓN DE PARCELAS EN ZONA DE HUERTO | ml |  |  |  |  | 190.31 | 52.49 | 9989.37 |  | -190.31 | -52.49 | -9989.37 | Se retira la partida en la actualización del expediente de construcción
| 1013.A | PINTURA LATEX PARA EXTERIORES SOBRE TARRAJEO, COLOR VERDE RAL 6017 | m2 | 3.5 | 87.3 | 305.55 | [5 empty] | 3.5 | 87.3 | 305.55 | Presentar cotización del insumo: Pintura LATEX.
| 1200 | ESTRUCTURAS |  |  |  | 364036.34 |  |  |  | 134204.86 |  |  |  | 229831.48
| 402.A2 | EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO PARA ESTRUCTURAS MENORES, CON EQUIPO | m3 | 762.07 | 66.23 | 50471.9 | [5 empty] | 762.07 | 66.23 | 50471.9 | Sustentar la variación del PU respecto a la partida 402.A1 Excavación en material suelto para estructuras, con equipo
| 402.A | EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO | m3 |  |  |  |  | 182.5 | 66.23 | 12086.98 |  | -182.5 | -66.23 | -12086.98 | Se retira la partida en la actualización del expediente de construcción
| 403.D | CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN PARA ESTRUCTURA | m3 | 613.17 | 62.33 | 38218.89 |  | 108.18 | 62.33 | 6742.86 |  | 504.99 | 0 | 31476.03 | Incremento del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU.
| 801.B | CONCRETO CICLOPEO (f'c=14MPa + 30% PM) | m3 | 56.44 | 375.72 | 21205.64 |  | 6.97 | 375.72 | 2618.77 |  | 49.47 | 0 | 18586.87 | Incremento del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU.
| 801.C | CONCRETO PREMEZCLADO PARA ESTRUCTURAS (f´c = 21 MPa) | m3 | 143.45 | 590.41 | 84694.31 |  | 77.08 | 590.41 | 45508.8 |  | 66.37 | 0 | 39185.51 | Incremento del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU.
| 802.A | ACERO DE REFUERZO P/ESTRUCTURAS (fý= 420 Mpa) | kg | 6269.48 | 8.05 | 50469.31 |  | 3869.02 | 8.05 | 31145.61 |  | 2400.46 | 0 | 19323.7 | Incremento del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU.
| 803.A | ENCOFRADO PLANO | m2 | 1567.54 | 75.9 | 118976.29 |  | 475.65 | 75.9 | 36101.84 |  | 1091.89 | 0 | 82874.45 | Incremento del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU.
| 1300 | INSTALACIONES |  |  |  | 391989.35 | [7 empty] | 391989.35
| 1301.A | POSTE L2a | und | 6 | 5353.34 | 32120.04 | [5 empty] | 6 | 5353.34 | 32120.04 | Presentar cotización de los insumos de la partida
| 1301.B | POSTE L2b | und | 10 | 5420.54 | 54205.4 | [5 empty] | 10 | 5420.54 | 54205.4 | Presentar cotización de los insumos de la partida
| 1301.C | POSTE L2c | und | 6 | 5286.14 | 31716.84 | [5 empty] | 6 | 5286.14 | 31716.84 | Presentar cotización de los insumos de la partida
| 1301.D | POSTE L3 | und | 10 | 6982.26 | 69822.6 | [5 empty] | 10 | 6982.26 | 69822.6 | Presentar cotización de los insumos de la partida
| 1310.A | INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA | glb | 1 | 4213.2 | 4213.2 | [5 empty] | 1 | 4213.2 | 4213.2 | Presentar cotización de los insumos de la partida
| 1310.B | MURETE PARA MEDIOR DE ENERGIA | und | 1 | 244.72 | 244.72 | [5 empty] | 1 | 244.72 | 244.72 | Presentar cotización de los insumos de la partida
| 1310.C | MURETE PARA TABLERO ELECTRICO | und | 1 | 244.72 | 244.72 | [5 empty] | 1 | 244.72 | 244.72 | Presentar cotización de los insumos de la partida
| 1310.D | TABLERO ELECTRICO TD-AL | und | 1 | 6542.4 | 6542.4 | [5 empty] | 1 | 6542.4 | 6542.4 | Presentar cotización de los insumos de la partida
| 1320.A | CABLE ALIMENTADOR N2XY 2-1x25mm2 + 1x10mm2 | ml | 410 | 90.94 | 37285.4 | [5 empty] | 410 | 90.94 | 37285.4 | Presentar cotización de los insumos de la partida
| 1320.B | CABLE ALIMENTADOR N2XY 2-1x16mm2 + 1x10mm2 | ml | 745 | 56.63 | 42189.35 | [5 empty] | 745 | 56.63 | 42189.35 | Presentar cotización de los insumos de la partida
| 1320.C | CABLE ALIMENTADOR N2XY 2-1x10mm2 + 1x6mm2 | ml | 735 | 39.63 | 29128.05 | [5 empty] | 735 | 39.63 | 29128.05 | Presentar cotización de los insumos de la partida
| 1320.D | CABLE ALIMENTADOR N2XY 2-1x6mm2 + 1x4mm2 | ml | 280 | 29.87 | 8363.6 | [5 empty] | 280 | 29.87 | 8363.6 | Presentar cotización de los insumos de la partida
| 1320.E | CABLE ALIMENTADOR N2XY 2-1x4mm2 + 1x4mm2 | ml | 280 | 21.56 | 6036.8 | [5 empty] | 280 | 21.56 | 6036.8 | Presentar cotización de los insumos de la partida
| 1320.F | CABLE DE LINEA A TIERRA 1x35mm² N2XY | ml | 642 | 51.95 | 33351.9 | [5 empty] | 642 | 51.95 | 33351.9 | Presentar cotización de los insumos de la partida
| 1350.A | PRUEBAS ELÉCTICAS | glb | 1 | 4200 | 4200 | [5 empty] | 1 | 4200 | 4200 | No se tiene observación sobre la elaboración del PU en las partidas de instalaciones eléctricas.
| 402.A3 | EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO PARA INSTALACIONES, CON EQUIPO | m3 | 813.6 | 39.73 | 32324.33 | [5 empty] | 813.6 | 39.73 | 32324.33 | No se tiene observaciones.
|  | SUBTOTAL |  |  |  | 99605817.9 |  |  |  | 90197837.26 |  |  | 0.1043 | 9407980.64
|  | GASTOS GENERALES |  |  | 19.19% | 19111360.85 |  |  | 20.43% | 18426198.31 |  |  | 3.718% | 685162.54 | Se incrementan los GG debido a un aumento de la cantidad de recursos de MO, con lo cual se incrementa la cantidad de servicios de alojamiento y alimentación. Asi como incremento en la cantidad de exámenes médicos, fotocheck.
|  | UTILIDAD |  |  | 10% | 9960581.79 |  |  | 10% | 9019783.73 |  |  | 10.43% | 940798.06
|  | TOTAL S/. |  |  |  | 128677760.54 |  |  |  | 117643819.3 |  |  | 9.379% | 11033941.24
| NOTA: | [6 empty] | NOTA: |  |  |  | OBSERVACIONES y/o COMENTARIOS GENERALES
1.- | Partida 405.A Descolmatación de Cauce: Incluye transporte interno a 0.5km | [5 empty] | 1.- | Partida 405.A Descolmatación de Cauce: Incluye transporte interno a 0.5km |  |  |  | 1.- Se tiene una variación del presupuesto actualizado de 9.38% respecto al presupuesto adjudicado, lo cual representa un incremento de S/11,033,941.24
2.- | Partida 415.A Gavión (incluye instalación), incluye el costo de la selección, el costo de transporte de los cantos rodados se pagará con las partidas 505.C y 506.B | [5 empty] | 2.- | Partida 415.A Gavión (incluye instalación), incluye el costo de la selección, el costo de transporte de los cantos rodados se pagará con las partidas 505.C y 506.B |  |  |  | 2.- La variación de presupuesto por inclusión de nuevas partidas y/o deducción de partidas es S/. 4,178,572.04, donde el
3.- | No se ha incluido el costo de las partidas 611.A Reposición de Huaro por no tener documentación suficiente para cotizar | [5 empty] | 3.- | Partida 801.D No incluye encofrado por falta de planos de detalle |  |  |  | incremento se da por la inclusión de las nuevas partidas 415.A Gavión (incluye instalación) S/4,580,496 y el componente de
4.- | La partida 807.A Junta de Estanqueidad Waterstop esta valorada en ml tal como lo indica la especificación técnica | [5 empty] | 4.- | Las partidas 604.A y 604.B solo incluyen la cimentación y poste nuevo. No incluyen el cableado. Los costes y plazos de tramitación de los permisos con las empresas gestoras y para la reubicación de las líneas serán reconocidos al subcontratista. |  |  |  | Instalaciones (por un monto de S/ 391,989.35)
5.- | NUESTRA OFERTA INCLUYE UN DESCUENTO COMERCIAL DE S/ 1´500,000.00 (UN MILLÓN Y MEDIO DE SOLES Y 00/00) el cual incluye la utilidad, el cual se aplicó como se detalla a continuación: - Partida 103.B Instalación de facilidades y campamentos , descuento de S/. 381,000.00, quedando un precio unitario de S/. 243,883.08 - Partida 201.B Movilización y desmovilización de equipos y maquinarias, descuento de S/. 982,636.36, quedando un precio unitario de S/ 754,117.44 | [5 empty] | 5.- | No se ha incluido el costo de las partidas 611.A por no tener documentación suficiente para cotizar |  |  |  | 3.- La variación de presupuesto por diferencia de metrados es un incremento a costo directo de S/ 5,229,408.60
[7 empty] | 6. - | NUESTRA OFERTA INCLUYE UN DESCUENTO COMERCIAL DE S/ 1´500,000.00 (UN MILLÓN Y MEDIO DE SOLES Y 00/00), el cual se aplicó como se detalla a continuación: - Partida 103.B Instalación de facilidades y campamentos , descuento de S/381,000.00 - Partida 201.B Movilización y desmovilización de equipos y maquinarias, descuento de S/. 982,636.36 |  |  |  | 4.- La variación en los Gastos generales se debe a un incremento en la cantidad de recursos por la inclusión de nuevas
partidas, lo cual genera un aumento de los servicios de alojamiento, alimentación, exámenes médicos, epps, etc.

## 2. GGeneral
PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RIO CASMA
ANÁLISIS DE GASTOS GENERALES
DESCRIPCIÓN | CANT MÁX x MES | TOTAL (CANT x MES) | COSTO (PEN/mes) | IMPORTE TOTAL PEN
1. PROFESIONALES Y MANO DE OBRA INDIRECTA |  |  |  | 6555609.65
1.1. DIRECCION
Residente de Obra | 1 | 8.5 | 28125 | 239062.5
1.2. SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE
Responsable de SSOMA (Especialista de Seguridad) | 1 | 8.5 | 14062.5 | 119531.25
Supervisor SSOMA de Dique DIPR-001b-MI, DIPR-002-MD | 2 | 14 | 9281.25 | 129937.5
Supervisor SSOMA de Dique , DIPR-003-MI y DIPR-004-MD | 2 | 12 | 9281.25 | 111375
Supervisor SSOMA de Dique DIPR-005-MI | 2 | 12.5 | 9281.25 | 116015.63
Supervisor SSOMA de Dique DIPR-006-MD | 2 | 12.5 | 9281.25 | 116015.63
Supervisor SSOMA de Dique DIPR-015-MD, DIPR-016-MI y DIPR-016-MD | 2 | 11.5 | 9281.25 | 106734.38
Supervisor SSOMA procesamiento de materiales | 2 | 12 | 9281.25 | 111375
Supervisor de Obra _ Componente Interferencias y paisajismo | 4 | 26 | 9281.25 | 241312.5
Relevos supervisor SSOMA | 0 | 0 | 9281.25 | 0
Capacitadores / SBC | 1 | 7.5 | 9281.25 | 69609.38
Especialista de Medio Ambiente | 1 | 7 | 11250 | 78750
Supervisor de medio ambiente | 2 | 12.5 | 7734.375 | 96679.69
Medico Ocupacional | 1 | 7 | 11250 | 78750
Enfermero ocupacional | 1 | 7 | 8800 | 61600
1.3. OFICINA TÉCNICA Y CALIDAD
Jefe de Oficina Técnica | 1 | 8.5 | 20812.5 | 176906.25
Responsable de EDP | 1 | 7 | 13359.375 | 93515.63
Jefe de Topografía | 1 | 7.5 | 14625 | 109687.5
Dibujante Cadista | 1 | 8 | 9000 | 72000
Ingeniero de Planeamiento y costos | 1 | 7.5 | 11812.5 | 88593.75
Asistente de planeamiento y costos | 1 | 7 | 7875 | 55125
Jefe de Calidad | 1 | 8 | 18000 | 144000
Supervisor de Control de Calidad | 3 | 19 | 11250 | 213750
Técnico de campo | 6 | 34 | 8437.5 | 286875
Asistente de campo | 6 | 34 | 4921.875 | 167343.75
Jefe de Laboratorio de suelos | 1 | 7 | 8437.5 | 59062.5
Técnico de laboratorio de suelos | 2 | 12 | 4921.875 | 59062.5
1.4. APOYO A PRODUCCIÓN Y PERSONAL DE MANTENIMIENTO
Jefe de producción - Mov tierras | 3 | 17.5 | 18000 | 315000
Supervisor de Obra - Dique DIPR-001b-MI, DIPR-002-MD | 2 | 14 | 12937.5 | 181125
Supervisor de Obra - Dique , DIPR-003-MI y DIPR-004-MD | 2 | 12 | 12937.5 | 155250
Supervisor de Obra - Dique DIPR-005-MI | 2 | 12.5 | 12937.5 | 161718.75
Supervisor de Obra - Dique DIPR-006-MD | 2 | 12.5 | 12937.5 | 161718.75
Supervisor de Obra - Dique DIPR-015-MD, DIPR-016-MI y DIPR-016-MD | 2 | 11.5 | 12937.5 | 148781.25
Supervisor de Obra - procesamiento de materiales | 2 | 12 | 12937.5 | 155250
Supervisor de Obra - Componente Interferencias y paisajismo | 4 | 26 | 12937.5 | 336375
Relevo de Supervisores de Produccion | 0 | 0 | 12937.5 | 0
Jefe de Equipos | 1 | 7.5 | 14821.875 | 111164.06
Mecánicos | 6 | 36 | 0 | 0
Ayudantes mecánicos | 6 | 38 | 0 | 0
Mecanicos -Subcontratistas |  |  | 0 | 0
1.5. GESTIÓN SOCIAL |  |  | 0
Responsable de Relaciones comunitarias | 0 | 0 | 12000 | 0
Asistente de relaciones comunitarias | 1 | 7 | 9006 | 63042
1.6. ADMINISTRACIÓN |  |  | 0
Administrador de Obra | 1 | 7.5 | 12084 | 90630
Comprador | 1 | 7 | 11257.5 | 78802.5
Jefe de Recursos Humanos | 0 | 0 | 10260 | 0
Asistente de RRHH | 1 | 7 | 5244 | 36708
Responsable de Servicios Generales | 0 | 0 | 6840 | 0
Asistente administrativo | 1 | 7.5 | 4500 | 33750
Mantenimiento y Limpieza | 2 | 14 | 1687.5 | 23625
Encargado/Resp de Almacén | 1 | 7 | 7125 | 49875
Auxiliar de Almacén | 2 | 13 | 4275 | 55575
1.7. APOYO GENERAL A LA OBRA |  |  | 0
Tareadores | 2 | 14 | 3306 | 46284
Vigilancia | 5 | 35 | 5700 | 199500
Choferes de Camionetas | 20 | 129 | 3705 | 477945
Choferes Camion Carga, Camabaja, Cisternas, Camion Lubricador | 2 | 11 | 6270 | 68970
Choferes de Minivan, Coaster y Bus | 0 | 0 | 0 | 0
Choferes de Minivan, Coaster y Bus Personal CD+CI | 19 | 94 | 4275 | 401850
2. REQUERIMIENTOS PERSONAL |  |  |  | 1958100
Exámenes médicos personal directo MOC | 483 | 966 | 280 | 270480
Exámenes médicos personal directo MONC | 342 | 684 | 280 | 191520
Exámenes médicos personal indirecto | 150 | 300 | 280 | 84000
Fotocheck - GG | 150 | 150 | 25 | 3750
Fotocheck - CD | 825 | 825 | 0 | 0
Charlas de inducción CD | 904 | 904 | 150 | 135600
Charlas de inducción GG | 150 | 150 | 150 | 22500
EPP personal directo | 825 | 825 | 1430 | 1179750
EPP personal indirecto | 150 | 150 | 470 | 70500
3. TRANSPORTE DE PERSONAL |  |  |  | 1541760
# Pasajeros GG (Lima - Obra-Lima) | 79 | 506 | 260 | 131560
# Pasajeros MOC (Lima - Obra - Lima) | 368 | 1640 | 130 | 213200
Custer de 24 pasajeros GG | 3 | 19 | 15000 | 285000
Custer de 24 pasajeros CD | 0 | 0 | 15000 | 0
Bus de 50 pasajeros CD_2T | 8 | 38 | 24000 | 912000
4. ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION | 0 | 0 |  | 5357900
MOC (desayuno+almuerzo+cena+alojamiento+lavanderia) | 368 | 1633 | 1576 | 2573608
MOC (desayuno+almuerzo+cena) | 92 | 418 | 896 | 374528
MONC (desayuno+almuerzo+cena) | 326 | 1234 | 896 | 1105664
Personal indirecto (desayuno+almuerzo+cena+alojamiento+lavanderia) | 86 | 553 | 1796 | 993188
Personal indirecto (desayuno+almuerzo+cena) | 57 | 347 | 896 | 310912
5. OPERACIÓN DE INSTALACIONES |  |  |  | 496941
Telefonía móvil | 67 | 435 | 50 | 21750
Equipos de Computo | 66 | 415.5 | 350 | 145425
Impresoras y Ploter (1 impresora + 1 ploter) | 1 | 9 | 937.5 | 8437.5
Agua en Botellas GG | 143 | 898 | 34.5 | 30981
Agua en Botellas cd | 786 | 3280 | 34.5 | 113160
Mensajeria, Encomiendas y otros | 1 | 8 | 750 | 6000
Licencias software | 1 | 8 | 4000 | 32000
Equipo de comunicación Radio Troncalizado | 66 | 397 | 250 | 99250
Emisoras en vehículos | 10 | 71 | 562.5 | 39937.5
Equipamiento de taller | 0 | 0 | 0 | 0
6. MAQUINARIA Y EQUIPOS INDIRECTOS |  |  |  | 1862052.69
Camioneta 4 x 4 Cabina doble Ruta corta | 10 | 71 | 5625 | 399375
Bomba de concreto | 1 | 3 | 30000 | 90000
Cama Baja + Tracto remolcador | 1 | 7.5 | 19300 | 144750
Camion Grua | 1 | 3 | 22880 | 68640
Combustible | 9124.6571 | 63872.6 | 18.15 | 1159287.69
7. INSTALACIONES Y SERVICIOS |  |  |  | 668680.01
Baños químicos (alquiler, limpieza y mantenimiento) | 31 | 130 | 1300 | 169000
Lavamanos | 31 | 130 | 500 | 65000
Casetas vigías | 3 | 3 | 10000 | 30000
Ensayos de calidad | 1 | 7 | 57811.43 | 404680.01
8. EQUIPOS AUXILIARES |  |  |  | 631380
Equipos prevención Fatiga y Somnolencia - Inicializacion | 83 | 114 | 4700 | 535800
Equipos prevención Fatiga y Somnolencia | 114 | 531 | 180 | 95580
9. GASTOS VARIOS |  |  |  | 38937.5
Utiles de Oficina | 1 | 8.5 | 1875 | 15937.5
Medicinas // Atenciones médicas | 1 | 8 | 1000 | 8000
Articulos de Limpieza | 1 | 8 | 1875 | 15000
10. COSTES COVID |  |  |  | 0
Costes Covid | 1 | 1 |  | 0
RESUMEN DE GASTOS GENERALES
SUBCAPÍTULO | IMPORTE S/
1. Profesionales y Mano de Obra Indirecta | 6555609.65
2. Requerimientos de Personal | 1958100
3. Transporte de Personal | 1541760
4. Alojamiento y alimentación | 5357900
5. Operación de Instalaciones | 496941
6. Maquinaria y Equipos Indirectos | 1862052.69
7. Instalaciones y Servicio | 668680.01
8. Equipos Auxiliares | 631380
9. Gastos Varios | 38937.5
10. Costes Covid | 0
TOTAL DE GASTOS GENERALES | 19111360.85

## APUS PART
PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RÍO CASMA
APUS PARTIDAS
Partida |  | 102.A |  | CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60M X 2.40M.
Rendimiento |  | und/DIA | MO. | 1.7778 | EQ. | 1.7778 | Costo unitario directo por : und |  |  |  | 1440.48
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 0.5 | 2.25 | 22.49 | 50.6
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 2 | 8.9999 | 20.32 | 182.88
233.48
Equipos
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 233.48 | 7
7
Subcontratos
0431010107 |  | CARTEL DE OBRA 3.60 m x 2,40 m |  |  |  |  | und |  | 1 | 1200 | 1200
1200
Partida |  | 103.B |  | INSTALACIÓN DE FACILIDADES Y CAMPAMENTOS
Rendimiento |  | glb/DIA | MO. | 0.0033 | EQ. | 0.0033 | Costo unitario directo por : glb |  |  |  | 243883.08
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Materiales
0219200018 |  | Cerco perimétrico de Obra |  |  |  |  | m |  | 300 | 94.27 | 28281
0259010011 |  | ALMACEN PROVISIONAL |  |  |  |  | mes |  | 16 | 4400 | 70400
02902400010061 |  | CARPA COMEDOR (CAMPO) |  |  |  |  | mes |  | 16 | 2750 | 44000
02902400010074 |  | CONTENEDOR DE OFICINAS |  |  |  |  | mes |  | 70 | 715 | 50050
192731
Equipos
011102010605 |  | GRUPO ELECTROGENO 50 KW |  |  |  |  | hm | 1 | 2192 | 68.24 | 149582.08
0301350024 |  | MOBILIARIO PARA OFICINAS DE OBRA |  |  |  |  | glb |  | 1 | 31770 | 31770
181352.08
Subcontratos
0402010021 |  | SC MONTAJE DE OFICINAS Y CONTENEDORES |  |  |  |  | glb |  | 1 | 82500 | 82500
0402010046 |  | SC DESMONTAJE DE OFICINAS Y CONTENEDORES |  |  |  |  | glb |  | 1 | 49500 | 49500
0417010023 |  | SERVICIO DE INTERNET |  |  |  |  | mes |  | 8 | 1100 | 8800
0417010033 |  | SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE |  |  |  |  | mes |  | 8 | 1650 | 13200
0417010035 |  | SERVICIO DE TELEFONIA |  |  |  |  | mes |  | 8 | 1100 | 8800
04230600010039 |  | ALQUILER DE OFICINA ADMINISTRATIVA EN OBRA |  |  |  |  | mes |  | 8 | 11000 | 88000
250800
Descuentos Comerciales
|  | INSTALACIÓN DE FACILIDADES Y CAMPAMENTOS |  |  |  |  | glb |  | 1 | -381000 | -381000
-381000
Partida |  | 201.B |  | MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y/O MAQUINARIA
Rendimiento |  | glb/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : glb |  |  |  | 754117.44
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subcontratos
0424010001 |  | SC MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS |  |  |  |  | glb |  | 1 | 894376.9 | 894376.9
04240100010003 |  | SC DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS |  |  |  |  | glb |  | 1 | 842376.9 | 842376.9
1736753.8
Descuentos Comerciales
|  | MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y/O MAQUINARIA |  |  |  |  | glb |  | 1 | -982636.36 | -982636.36
-982636.36
Partida |  | 202.A |  | TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO PRELIMINAR
Rendimiento |  | Km/DIA | MO. | 0.4444 | EQ. | 0.4444 | Costo unitario directo por : Km |  |  |  | 2849.14
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 18.0018 | 20.32 | 365.8
0101030000 |  | TOPOGRAFO |  |  |  |  | hh | 1 | 18.0018 | 39.41 | 709.45
1075.25
Materiales
02040300010001 |  | ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 3/8" X 9 m |  |  |  |  | var |  | 8 | 25.85 | 206.8
0213010001 |  | CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) |  |  |  |  | bol |  | 2 | 28.93 | 57.86
0213030006 |  | YESO BOLSA 20 KG |  |  |  |  | bol |  | 2 | 19.8 | 39.6
0231040001 |  | ESTACAS DE MADERA |  |  |  |  | und |  | 150 | 5.78 | 867
0240020001 |  | PINTURA ESMALTE |  |  |  |  | gal |  | 8 | 35.54 | 284.32
1455.58
Equipos
0301000158 |  | GPS |  |  |  |  | hm | 1 | 18.0018 | 15.89 | 286.05
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 1075.25 | 32.26
318.31
Partida |  | 203.B |  | CONTROL TOPOGRAFICO DURANTE LA EJECUCIÓN
Rendimiento |  | mes/DIA | MO. | 0.0384 | EQ. | 0.0384 | Costo unitario directo por : mes |  |  |  | 107556.12
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 7 | 1458.3333 | 20.32 | 29633.33
0101030000 |  | TOPOGRAFO |  |  |  |  | hh | 7 | 1458.3333 | 39.41 | 57472.92
87106.25
Materiales
02040300010001 |  | ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 3/8" X 9 m |  |  |  |  | var |  | 5 | 25.85 | 129.25
0213010001 |  | CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) |  |  |  |  | bol |  | 3 | 28.93 | 86.79
0213030006 |  | YESO BOLSA 20 KG |  |  |  |  | bol |  | 3 | 19.8 | 59.4
0231040001 |  | ESTACAS DE MADERA |  |  |  |  | und |  | 150 | 5.78 | 867
0240020001 |  | PINTURA ESMALTE |  |  |  |  | gal |  | 4 | 35.54 | 142.16
1284.6
Equipos
0301000158 |  | GPS |  |  |  |  | hm | 5 | 1041.6667 | 15.89 | 16552.08
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 87106.25 | 2613.19
19165.27
Partida |  | 204.B |  | HABILITACIÓN DE ACCESOS
Rendimiento |  | km/DIA | MO. | 0.2667 | EQ. | 0.2667 | Costo unitario directo por : km |  |  |  | 67948.47
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 1 | 29.9963 | 36.39 | 1091.57
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 2 | 59.9925 | 20.32 | 1219.05
01010100050001 |  | PEÓN - VIGIA |  |  |  |  | hh | 2 | 59.9925 | 20.32 | 1219.05
3529.67
Equipos
011101010223 |  | EXCAVADORA CAT 336 |  |  |  |  | hm | 0.5 | 14.9981 | 400.33 | 6004.19
011101010401 |  | TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D |  |  |  |  | hm | 0.25 | 7.4991 | 370 | 2774.67
011101010507 |  | MOTONIVELADORA 140K |  |  |  |  | hm | 1 | 29.9963 | 290.81 | 8723.22
011101010726 |  | RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON |  |  |  |  | hm | 1 | 29.9963 | 198.36 | 5950.07
011101011004 |  | CAMION CISTERNA 5,000GLN |  |  |  |  | hm | 1 | 29.9963 | 199.25 | 5976.76
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 3529.67 | 105.89
29534.8
Subpartidas
010325020206 |  | MATERIAL DE LASTRE |  |  |  |  | m3 |  | 600 | 58.14 | 34884
34884
Partida |  | 206.A |  | DESVÍO Y MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 540 | EQ. | 540 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 15.17
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.1 | 0.0015 | 36.39 | 0.05
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.0148 | 20.32 | 0.3
0.35
Equipos
011101010223 |  | EXCAVADORA CAT 336 |  |  |  |  | hm | 0.5 | 0.0074 | 400.33 | 2.96
011101010423 |  | TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0148 | 542.28 | 8.03
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 0.35 | 0.01
11
Subpartidas
010303060257 |  | TRANSPORTE INTERNO D=0.30 KM |  |  |  |  | m3 |  | 1 | 3.82 | 3.82
3.82
Partida |  | 207.A |  | MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL EN ACCESOS A LA OBRA Y ÁREAS AUXILIARES (Canteras, DME/DMO, Fuentes de agua)
Rendimiento |  | mes/DIA | MO. | 0.0384 | EQ. | 0.0384 | Costo unitario directo por : mes |  |  |  | 111512.29
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 1 | 208.3333 | 22.49 | 4685.42
01010100050001 |  | PEÓN - VIGIA |  |  |  |  | hh | 2 | 416.6667 | 20.32 | 8466.67
13152.09
Materiales
0264010009 |  | MATERIALES PARA SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL |  |  |  |  | mes |  | 1 | 5500 | 5500
5500
Equipos
011101010507 |  | MOTONIVELADORA 140K |  |  |  |  | hm | 0.5 | 104.1667 | 290.81 | 30292.72
011101010726 |  | RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON |  |  |  |  | hm | 0.5 | 104.1667 | 198.36 | 20662.51
011101011004 |  | CAMION CISTERNA 5,000GLN |  |  |  |  | hm | 1 | 208.3333 | 199.25 | 41510.41
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 13152.09 | 394.56
92860.2
Partida |  | 304.A |  | EXPLOTACION Y PREPARACION DE MATERIAL PARA CONFORMACION DE DIQUE
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 37.16
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subpartidas
010703020413 |  | MATERIAL DE PRESTAMO PARA RELLENO |  |  |  |  | m3 |  | 1.15 | 32.31 | 37.16
37.16
Partida |  | 304.C |  | EXPLOTACION Y PREPARACION DE MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 57.34
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subpartidas
0103292202a5 |  | EXPLOTACION DE MATERIAL DE AFIRMADO |  |  |  |  | m3 |  | 1.15 | 49.86 | 57.34
57.34
Partida |  | 305.B |  | PREPARACIÓN DE MATERIAL PROPIO
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 23.51
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subpartidas
010716010132 |  | MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES |  |  |  |  | m3 |  | 1.15 | 20.44 | 23.51
23.51
Partida |  | 401.A |  | DESBROCE Y LIMPIEZA
Rendimiento |  | ha/DIA | MO. | 0.8 | EQ. | 0.8 | Costo unitario directo por : ha |  |  |  | 10493.57
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.1 | 1 | 36.39 | 36.39
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 2 | 20 | 20.32 | 406.4
442.79
Equipos
011101010223 |  | EXCAVADORA CAT 336 |  |  |  |  | hm | 1 | 10 | 400.33 | 4003.3
011101010423 |  | TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T |  |  |  |  | hm | 1 | 10 | 542.28 | 5422.8
011102010704 |  | MOTOSIERRA |  |  |  |  | hm | 2 | 20 | 30.57 | 611.4
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 442.79 | 13.28
10050.78
Partida |  | 402.B |  | EXCAVACIÓN MASIVA EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 800 | EQ. | 800 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 7.22
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.5 | 0.005 | 36.39 | 0.18
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.01 | 20.32 | 0.2
0.38
Equipos
010324031552 |  | LUMINARIA |  |  |  |  | hm | 0.5 | 0.005 | 24.93 | 0.12
011101010223 |  | EXCAVADORA CAT 336 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.01 | 400.33 | 4
011101010423 |  | TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T |  |  |  |  | hm | 0.5 | 0.005 | 542.28 | 2.71
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 0.38 | 0.01
6.84
Partida |  | 402.C |  | EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA CON EQUIPO
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 222.2222 | EQ. | 222.2222 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 17.83
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.1 | 0.0036 | 36.39 | 0.13
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.036 | 20.32 | 0.73
0.86
Equipos
010324031552 |  | LUMINARIA |  |  |  |  | hm | 0.5 | 0.018 | 24.93 | 0.45
011101010223 |  | EXCAVADORA CAT 336 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.036 | 400.33 | 14.41
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 0.86 | 0.03
0301140025 |  | MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA |  |  |  |  | hm | 1 | 0.036 | 57.82 | 2.08
16.97
Partida |  | 402.D |  | EXCAVACIÓN EN ROCA FIJA CON MARTILLO HIDRÁULICO
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 35 | EQ. | 35 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 113.23
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.1 | 0.0229 | 36.39 | 0.83
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.2286 | 20.32 | 4.65
5.48
Equipos
010324031552 |  | LUMINARIA |  |  |  |  | hm | 0.5 | 0.1143 | 24.93 | 2.85
011101010223 |  | EXCAVADORA CAT 336 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.2286 | 400.33 | 91.52
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 5.48 | 0.16
0301140025 |  | MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA |  |  |  |  | hm | 1 | 0.2286 | 57.82 | 13.22
107.75
Partida |  | 402.E |  | EXCAVACIÓN DE UÑA EN MATERIAL CON NIVEL FREÁTICO
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 400 | EQ. | 400 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 11.69
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.2 | 0.004 | 36.39 | 0.15
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.02 | 20.32 | 0.41
0.56
Equipos
010324031552 |  | LUMINARIA |  |  |  |  | hm | 0.5 | 0.01 | 24.93 | 0.25
011101010223 |  | EXCAVADORA CAT 336 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.02 | 400.33 | 8.01
011102010707 |  | MOTOBOMBA 8" (34 HP) |  |  |  |  | hm | 1 | 0.02 | 142.42 | 2.85
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 0.56 | 0.02
11.13
Partida |  | 403.A |  | CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE DIQUE
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 444.4444 | EQ. | 444.4444 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 13.77
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.2 | 0.0036 | 36.39 | 0.13
0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 1 | 0.018 | 22.49 | 0.4
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.018 | 20.32 | 0.37
0.9
Equipos
010324031552 |  | LUMINARIA |  |  |  |  | hm | 1 | 0.018 | 24.93 | 0.45
011101010401 |  | TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D |  |  |  |  | hm | 1 | 0.018 | 370 | 6.66
011101010726 |  | RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON |  |  |  |  | hm | 1 | 0.018 | 198.36 | 3.57
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 0.9 | 0.03
10.71
Subpartidas
010303160201 |  | AGUA PARA OBRA |  |  |  |  | m3 |  | 0.1 | 21.6 | 2.16
2.16
Partida |  | 404.A |  | ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA PARA PROTECCIÓN DE TALUD TIPO 1
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 192 | EQ. | 192 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 41.52
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.5 | 0.0208 | 36.39 | 0.76
0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 1 | 0.0417 | 22.49 | 0.94
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.0417 | 20.32 | 0.85
2.55
Equipos
010324031552 |  | LUMINARIA |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0417 | 24.93 | 1.04
011101010223 |  | EXCAVADORA CAT 336 |  |  |  |  | hm | 2 | 0.0833 | 400.33 | 33.35
011101010423 |  | TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T |  |  |  |  | hm | 0.2 | 0.0083 | 542.28 | 4.5
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 2.55 | 0.08
38.97
Partida |  | 404.B |  | ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA PARA PROTECCIÓN DE TALUD TIPO 2
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 192 | EQ. | 192 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 41.52
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.5 | 0.0208 | 36.39 | 0.76
0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 1 | 0.0417 | 22.49 | 0.94
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.0417 | 20.32 | 0.85
2.55
Equipos
010324031552 |  | LUMINARIA |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0417 | 24.93 | 1.04
011101010223 |  | EXCAVADORA CAT 336 |  |  |  |  | hm | 2 | 0.0833 | 400.33 | 33.35
011101010423 |  | TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T |  |  |  |  | hm | 0.2 | 0.0083 | 542.28 | 4.5
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 2.55 | 0.08
38.97
Partida |  | 404.D |  | ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA ANTISOCAVANTE TIPO 1
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 266.6667 | EQ. | 266.6667 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 18.71
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.5 | 0.015 | 36.39 | 0.55
0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 1 | 0.03 | 22.49 | 0.67
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.03 | 20.32 | 0.61
1.83
Equipos
010324031552 |  | LUMINARIA |  |  |  |  | hm | 1 | 0.03 | 24.93 | 0.75
011101010223 |  | EXCAVADORA CAT 336 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.03 | 400.33 | 12.01
011101010423 |  | TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T |  |  |  |  | hm | 0.25 | 0.0075 | 542.28 | 4.07
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 1.83 | 0.05
16.88
Partida |  | 404.E |  | ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA ANTISOCAVANTE TIPO 2
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 266.6667 | EQ. | 266.6667 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 18.71
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.5 | 0.015 | 36.39 | 0.55
0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 1 | 0.03 | 22.49 | 0.67
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.03 | 20.32 | 0.61
1.83
Equipos
010324031552 |  | LUMINARIA |  |  |  |  | hm | 1 | 0.03 | 24.93 | 0.75
011101010223 |  | EXCAVADORA CAT 336 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.03 | 400.33 | 12.01
011101010423 |  | TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T |  |  |  |  | hm | 0.25 | 0.0075 | 542.28 | 4.07
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 1.83 | 0.05
16.88
Partida |  | 405.A |  | DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 960 | EQ. | 960 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 11.81
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.1 | 0.0008 | 36.39 | 0.03
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 2 | 0.0167 | 20.32 | 0.34
0.37
Equipos
010324031552 |  | LUMINARIA |  |  |  |  | hm | 0.5 | 0.0042 | 24.93 | 0.1
011101010423 |  | TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0083 | 542.28 | 4.5
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 0.37 | 0.01
4.61
Subpartidas
010101040135 |  | TRANSPORTE INTERNO, D=0.5Km |  |  |  |  | m3 |  | 1 | 6.83 | 6.83
6.83
Partida |  | 406.A |  | REFINE Y PERFILADO DE TALUD
Rendimiento |  | m2/DIA | MO. | 720 | EQ. | 720 | Costo unitario directo por : m2 |  |  |  | 2.7
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.2 | 0.0022 | 36.39 | 0.08
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.0111 | 20.32 | 0.23
0.31
Equipos
010324031552 |  | LUMINARIA |  |  |  |  | hm | 0.5 | 0.0056 | 24.93 | 0.14
011101010223 |  | EXCAVADORA CAT 336 |  |  |  |  | hm | 0.5 | 0.0056 | 400.33 | 2.24
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 0.31 | 0.01
2.39
Partida |  | 408.A |  | ZANJA Y RELLENO PARA ANCLAJE DE GEOTEXTIL
Rendimiento |  | ml/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : ml |  |  |  | 25.53
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subpartidas
010303010903 |  | EXCAVACION EN ZANJA |  |  |  |  | m3 |  | 0.25 | 66.23 | 16.56
011207010109 |  | RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO |  |  |  |  | m3 |  | 0.25 | 35.88 | 8.97
25.53
Partida |  | 409.A |  | GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 1, INCLUYE INSTALACIÓN
Rendimiento |  | m2/DIA | MO. | 1100 | EQ. | 1100 | Costo unitario directo por : m2 |  |  |  | 12.3
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.2 | 0.0015 | 36.39 | 0.05
0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 2 | 0.0145 | 22.49 | 0.33
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 8 | 0.0582 | 20.32 | 1.18
1.56
Materiales
0201010075 |  | Geotextil no tejido de 400 gr/m2 |  |  |  |  | m2 |  | 1.15 | 8.53 | 9.81
0292010003 |  | MATERIALES (VARIOS) |  |  |  |  | %mt |  | 5 | 9.81 | 0.49
10.3
Equipos
011101011413 |  | CAMION GRUA 20 TON |  |  |  |  | hm | 0.25 | 0.0018 | 216.79 | 0.39
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 1.56 | 0.05
0.44
Partida |  | 409.B |  | GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 2, INCLUYE INSTALACIÓN
Rendimiento |  | m2/DIA | MO. | 1100 | EQ. | 1100 | Costo unitario directo por : m2 |  |  |  | 8.37
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.2 | 0.0015 | 36.39 | 0.05
0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 2 | 0.0145 | 22.49 | 0.33
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 8 | 0.0582 | 20.32 | 1.18
1.56
Materiales
0210020059 |  | Geotextil no tejido 200gr/m2 |  |  |  |  | m2 |  | 1.15 | 5.28 | 6.07
0292010003 |  | MATERIALES (VARIOS) |  |  |  |  | %mt |  | 5 | 6.07 | 0.3
6.37
Equipos
011101011413 |  | CAMION GRUA 20 TON |  |  |  |  | hm | 0.25 | 0.0018 | 216.79 | 0.39
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 1.56 | 0.05
0.44
Partida |  | 410.A |  | CONFORMACIÓN DE DME/DMO
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 888.8889 | EQ. | 888.8889 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 4.15
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
01010100050001 |  | PEÓN - VIGIA |  |  |  |  | hh | 1 | 0.009 | 20.32 | 0.18
0.18
Equipos
010324031552 |  | LUMINARIA |  |  |  |  | hm | 0.5 | 0.0045 | 24.93 | 0.11
011101010223 |  | EXCAVADORA CAT 336 |  |  |  |  | hm | 0.15 | 0.0013 | 400.33 | 0.52
011101010401 |  | TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D |  |  |  |  | hm | 1 | 0.009 | 370 | 3.33
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 0.18 | 0.01
3.97
Partida |  | 412.A |  | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 240 | EQ. | 240 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 20.17
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.2 | 0.0067 | 36.39 | 0.24
0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 1 | 0.0333 | 22.49 | 0.75
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.0333 | 20.32 | 0.68
1.67
Equipos
011101010507 |  | MOTONIVELADORA 140K |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0333 | 290.81 | 9.68
011101010726 |  | RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0333 | 198.36 | 6.61
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 1.67 | 0.05
16.34
Subpartidas
010303160201 |  | AGUA PARA OBRA |  |  |  |  | m3 |  | 0.1 | 21.6 | 2.16
2.16
Partida |  | 413.A |  | RELLENO CON MATERIAL PROPIO
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 888.8889 | EQ. | 888.8889 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 5.14
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.2 | 0.0018 | 36.39 | 0.07
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.009 | 20.32 | 0.18
0.25
Equipos
011101010423 |  | TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T |  |  |  |  | hm | 1 | 0.009 | 542.28 | 4.88
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 0.25 | 0.01
4.89
Partida |  | 414.A |  | TRATAMIENTO DE TALUD CON GEOCELDAS (INCLUYE RELLENO DE GRAVAS)
Rendimiento |  | m2/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : m2 |  |  |  | 84.42
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subpartidas
010312010201 |  | INSTALACION DE GEOWEB |  |  |  |  | m2 |  | 1 | 84.42 | 84.42
84.42
Partida |  | 415.A |  | GAVIÓN (INCLUYE INSTALACIÓN)
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 20 | EQ. | 20 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 327.99
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.5 | 0.2 | 36.39 | 7.28
0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 0.4 | 28.52 | 11.41
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 10 | 4 | 20.32 | 81.28
99.97
Materiales
0204010011 |  | ALAMBRE NEGRO #8 |  |  |  |  | kg |  | 1 | 8.36 | 8.36
0204300025 |  | GAVION TIPO CAJA 10 x 12 CM, 2.70 MM |  |  |  |  | m3 |  | 1 | 93.5 | 93.5
0210020059 |  | Geotextil no tejido 200gr/m2 |  |  |  |  | m2 |  | 0.6 | 5.28 | 3.17
105.03
Equipos
010324031518 |  | RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.4 | 182.44 | 72.98
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 5 | 99.97 | 5
77.98
Subpartidas
010303030409 |  | SELECCIÓN Y ACOPIO DE CANTOS RODADOS |  |  |  |  | m3 |  | 1.05 | 42.87 | 45.01
45.01
Partida |  | 402.A |  | EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 560 | EQ. | 560 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 10.32
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.5 | 0.0071 | 36.39 | 0.26
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.0143 | 20.32 | 0.29
0.55
Equipos
010324031552 |  | LUMINARIA |  |  |  |  | hm | 0.5 | 0.0071 | 24.93 | 0.18
011101010223 |  | EXCAVADORA CAT 336 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0143 | 400.33 | 5.72
011101010423 |  | TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T |  |  |  |  | hm | 0.5 | 0.0071 | 542.28 | 3.85
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 0.55 | 0.02
9.77
Partida |  | 402.C |  | EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA CON EQUIPO
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 222.2222 | EQ. | 222.2222 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 17.83
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.1 | 0.0036 | 36.39 | 0.13
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.036 | 20.32 | 0.73
0.86
Equipos
010324031552 |  | LUMINARIA |  |  |  |  | hm | 0.5 | 0.018 | 24.93 | 0.45
011101010223 |  | EXCAVADORA CAT 336 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.036 | 400.33 | 14.41
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 0.86 | 0.03
0301140025 |  | MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA |  |  |  |  | hm | 1 | 0.036 | 57.82 | 2.08
16.97
Partida |  | 402.E |  | EXCAVACION DE UÑA EN MATERIAL CON NIVEL FREATICO
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 400 | EQ. | 400 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 11.69
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.2 | 0.004 | 36.39 | 0.15
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.02 | 20.32 | 0.41
0.56
Equipos
010324031552 |  | LUMINARIA |  |  |  |  | hm | 0.5 | 0.01 | 24.93 | 0.25
011101010223 |  | EXCAVADORA CAT 336 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.02 | 400.33 | 8.01
011102010707 |  | MOTOBOMBA 8" (34 HP) |  |  |  |  | hm | 1 | 0.02 | 142.42 | 2.85
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 0.56 | 0.02
11.13
Partida |  | 403.A |  | CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE DIQUE
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 444.4444 | EQ. | 444.4444 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 13.77
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.2 | 0.0036 | 36.39 | 0.13
0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 1 | 0.018 | 22.49 | 0.4
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.018 | 20.32 | 0.37
0.9
Equipos
010324031552 |  | LUMINARIA |  |  |  |  | hm | 1 | 0.018 | 24.93 | 0.45
011101010401 |  | TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D |  |  |  |  | hm | 1 | 0.018 | 370 | 6.66
011101010726 |  | RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON |  |  |  |  | hm | 1 | 0.018 | 198.36 | 3.57
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 0.9 | 0.03
10.71
Subpartidas
010303160201 |  | AGUA PARA OBRA |  |  |  |  | m3 |  | 0.1 | 21.6 | 2.16
2.16
Partida |  | 403.B |  | RECRECIMIENTO Y CONFORMACIÓN EN DIQUE EXISTENTE
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 355 | EQ. | 355 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 15.32
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.2 | 0.0045 | 36.39 | 0.16
0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 1 | 0.0225 | 22.49 | 0.51
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.0225 | 20.32 | 0.46
1.13
Equipos
010324031552 |  | LUMINARIA |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0225 | 24.93 | 0.56
010329050424 |  | RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP 0.8 -1.1 Ton |  |  |  |  | hm | 0.5 | 0.0113 | 76.98 | 0.87
011101010401 |  | TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0225 | 370 | 8.33
011101010726 |  | RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON |  |  |  |  | hm | 0.5 | 0.0113 | 198.36 | 2.24
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 1.13 | 0.03
12.03
Subpartidas
010303160201 |  | AGUA PARA OBRA |  |  |  |  | m3 |  | 0.1 | 21.6 | 2.16
2.16
Partida |  | 404.G |  | ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE EXISTENTE
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 192 | EQ. | 192 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 41.52
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.5 | 0.0208 | 36.39 | 0.76
0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 1 | 0.0417 | 22.49 | 0.94
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.0417 | 20.32 | 0.85
2.55
Equipos
010324031552 |  | LUMINARIA |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0417 | 24.93 | 1.04
011101010223 |  | EXCAVADORA CAT 336 |  |  |  |  | hm | 2 | 0.0833 | 400.33 | 33.35
011101010423 |  | TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T |  |  |  |  | hm | 0.2 | 0.0083 | 542.28 | 4.5
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 2.55 | 0.08
38.97
Partida |  | 404.H |  | ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE EXISTENTE
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 266.6667 | EQ. | 266.6667 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 18.71
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.5 | 0.015 | 36.39 | 0.55
0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 1 | 0.03 | 22.49 | 0.67
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.03 | 20.32 | 0.61
1.83
Equipos
010324031552 |  | LUMINARIA |  |  |  |  | hm | 1 | 0.03 | 24.93 | 0.75
011101010223 |  | EXCAVADORA CAT 336 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.03 | 400.33 | 12.01
011101010423 |  | TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T |  |  |  |  | hm | 0.25 | 0.0075 | 542.28 | 4.07
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 1.83 | 0.05
16.88
Partida |  | 409.A |  | GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 1, INCLUYE INSTALACIÓN
Rendimiento |  | m2/DIA | MO. | 1100 | EQ. | 1100 | Costo unitario directo por : m2 |  |  |  | 12.3
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.2 | 0.0015 | 36.39 | 0.05
0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 2 | 0.0145 | 22.49 | 0.33
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 8 | 0.0582 | 20.32 | 1.18
1.56
Materiales
0201010075 |  | Geotextil no tejido de 400 gr/m2 |  |  |  |  | m2 |  | 1.15 | 8.53 | 9.81
0292010003 |  | MATERIALES (VARIOS) |  |  |  |  | %mt |  | 5 | 9.81 | 0.49
10.3
Equipos
011101011413 |  | CAMION GRUA 20 TON |  |  |  |  | hm | 0.25 | 0.0018 | 216.79 | 0.39
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 1.56 | 0.05
0.44
Partida |  | 412.A |  | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 240 | EQ. | 240 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 20.17
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.2 | 0.0067 | 36.39 | 0.24
0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 1 | 0.0333 | 22.49 | 0.75
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.0333 | 20.32 | 0.68
1.67
Equipos
011101010507 |  | MOTONIVELADORA 140K |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0333 | 290.81 | 9.68
011101010726 |  | RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0333 | 198.36 | 6.61
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 1.67 | 0.05
16.34
Subpartidas
010303160201 |  | AGUA PARA OBRA |  |  |  |  | m3 |  | 0.1 | 21.6 | 2.16
2.16
Partida |  | 413.A |  | RELLENO CON MATERIAL PROPIO
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 888.8889 | EQ. | 888.8889 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 5.14
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.2 | 0.0018 | 36.39 | 0.07
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.009 | 20.32 | 0.18
0.25
Equipos
011101010423 |  | TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T |  |  |  |  | hm | 1 | 0.009 | 542.28 | 4.88
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 0.25 | 0.01
4.89
Partida |  | 415.A |  | GAVIÓN (INCLUYE INSTALACIÓN)
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 20 | EQ. | 20 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 327.99
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.5 | 0.2 | 36.39 | 7.28
0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 0.4 | 28.52 | 11.41
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 10 | 4 | 20.32 | 81.28
99.97
Materiales
0204010011 |  | ALAMBRE NEGRO #8 |  |  |  |  | kg |  | 1 | 8.36 | 8.36
0204300025 |  | GAVION TIPO CAJA 10 x 12 CM, 2.70 MM |  |  |  |  | m3 |  | 1 | 93.5 | 93.5
0210020059 |  | Geotextil no tejido 200gr/m2 |  |  |  |  | m2 |  | 0.6 | 5.28 | 3.17
105.03
Equipos
010324031518 |  | RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.4 | 182.44 | 72.98
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 5 | 99.97 | 5
77.98
Subpartidas
010303030409 |  | SELECCIÓN Y ACOPIO DE CANTOS RODADOS |  |  |  |  | m3 |  | 1.05 | 42.87 | 45.01
45.01
Partida |  | 416.B |  | PERFILADO Y COMPACTACIÓN DE CORONA EN DIQUE EXISTENTE
Rendimiento |  | m2/DIA | MO. | 1000 | EQ. | 1000 | Costo unitario directo por : m2 |  |  |  | 5.79
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.5 | 0.004 | 36.39 | 0.15
0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 1 | 0.008 | 22.49 | 0.18
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 4 | 0.032 | 20.32 | 0.65
0.98
Equipos
011101010507 |  | MOTONIVELADORA 140K |  |  |  |  | hm | 1 | 0.008 | 290.81 | 2.33
011101010726 |  | RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON |  |  |  |  | hm | 1 | 0.008 | 198.36 | 1.59
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 0.98 | 0.03
3.95
Subpartidas
010303160201 |  | AGUA PARA OBRA |  |  |  |  | m3 |  | 0.04 | 21.6 | 0.86
0.86
Partida |  | 417.A |  | RECUPERACION DE ROCA EN DIQUES EXISTENTES
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 29.46
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subpartidas
010303030108 |  | REMOCION Y SELECCION DE ROCA |  |  |  |  | m3 |  | 1 | 23.16 | 23.16
010303060504 |  | ACOPIO DE ROCA |  |  |  |  | m3 |  | 1 | 6.3 | 6.3
29.46
Partida |  | 501.A |  | CARGUIO Y ACARREO DE MATERIAL PROPIO D<=1km
Rendimiento |  | m3-km/DIA | MO. | 262.5 | EQ. | 262.5 | Costo unitario directo por : m3-km |  |  |  | 9.42
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
01010100050001 |  | PEÓN - VIGIA |  |  |  |  | hh | 0.2 | 0.0061 | 20.32 | 0.12
0.12
Equipos
011101010101 |  | CAMION VOLQUETE 15M3 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0305 | 177.5 | 5.41
5.41
Subpartidas
010303134974 |  | Carguio de material en acopio |  |  |  |  | m3 |  | 1 | 3.89 | 3.89
3.89
Partida |  | 501.B |  | CARGUIO Y ACARREO DE MATERIAL DE PRESTAMO D=1km
Rendimiento |  | m3-km/DIA | MO. | 262.5 | EQ. | 262.5 | Costo unitario directo por : m3-km |  |  |  | 9.42
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
01010100050001 |  | PEÓN - VIGIA |  |  |  |  | hh | 0.2 | 0.0061 | 20.32 | 0.12
0.12
Equipos
011101010101 |  | CAMION VOLQUETE 15M3 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0305 | 177.5 | 5.41
5.41
Subpartidas
010303134974 |  | Carguio de material en acopio |  |  |  |  | m3 |  | 1 | 3.89 | 3.89
3.89
Partida |  | 501.D |  | CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL AFIRMADO D<=1KM
Rendimiento |  | m3-km/DIA | MO. | 262.5 | EQ. | 262.5 | Costo unitario directo por : m3-km |  |  |  | 9.42
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
01010100050001 |  | PEÓN - VIGIA |  |  |  |  | hh | 0.2 | 0.0061 | 20.32 | 0.12
0.12
Equipos
011101010101 |  | CAMION VOLQUETE 15M3 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0305 | 177.5 | 5.41
5.41
Subpartidas
010303134974 |  | Carguio de material en acopio |  |  |  |  | m3 |  | 1 | 3.89 | 3.89
3.89
Partida |  | 502.A |  | ACARREO DE MATERIAL PROPIO D>1km
Rendimiento |  | m3-km/DIA | MO. | 550 | EQ. | 550 | Costo unitario directo por : m3-km |  |  |  | 2.57
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Equipos
011101010101 |  | CAMION VOLQUETE 15M3 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0145 | 177.5 | 2.57
2.57
Partida |  | 502.B |  | ACARREO DE MATERIAL DE PRESTAMO D>1km
Rendimiento |  | m3-km/DIA | MO. | 550 | EQ. | 550 | Costo unitario directo por : m3-km |  |  |  | 2.57
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Equipos
011101010101 |  | CAMION VOLQUETE 15M3 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0145 | 177.5 | 2.57
2.57
Partida |  | 502.D |  | TRANSPORTE DE MATERIAL AFIRMADO D>1KM
Rendimiento |  | m3-km/DIA | MO. | 550 | EQ. | 550 | Costo unitario directo por : m3-km |  |  |  | 2.57
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Equipos
011101010101 |  | CAMION VOLQUETE 15M3 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0145 | 177.5 | 2.57
2.57
Partida |  | 503.B |  | CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO D<= 1km
Rendimiento |  | m3-km/DIA | MO. | 252 | EQ. | 252 | Costo unitario directo por : m3-km |  |  |  | 9.78
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
01010100050001 |  | PEÓN - VIGIA |  |  |  |  | hh | 0.2 | 0.0063 | 20.32 | 0.13
0.13
Equipos
011101010101 |  | CAMION VOLQUETE 15M3 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0317 | 177.5 | 5.63
5.63
Subpartidas
010303060301 |  | CARGUIO DE MATERIAL |  |  |  |  | m3 |  | 1 | 4.02 | 4.02
4.02
Partida |  | 504.B |  | TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO D> 1km
Rendimiento |  | m3-km/DIA | MO. | 672 | EQ. | 672 | Costo unitario directo por : m3-km |  |  |  | 2.11
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Equipos
011101010101 |  | CAMION VOLQUETE 15M3 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0119 | 177.5 | 2.11
2.11
Partida |  | 505.B |  | CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA SELECCIONADA D=1km
Rendimiento |  | m3-km/DIA | MO. | 278.6667 | EQ. | 278.6667 | Costo unitario directo por : m3-km |  |  |  | 12.38
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
01010100050001 |  | PEÓN - VIGIA |  |  |  |  | hh | 0.2 | 0.0057 | 20.32 | 0.12
0.12
Equipos
011101010133 |  | CAMION VOLQUETE 22M3 - ROQUERO |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0287 | 225.91 | 6.48
6.48
Subpartidas
010303060366 |  | CARGUIO DE ROCA |  |  |  |  | m3 |  | 1 | 5.78 | 5.78
5.78
Partida |  | 505.C |  | CARGUIO Y TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D<1km
Rendimiento |  | m3-km/DIA | MO. | 252 | EQ. | 252 | Costo unitario directo por : m3-km |  |  |  | 9.78
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
01010100050001 |  | PEÓN - VIGIA |  |  |  |  | hh | 0.2 | 0.0063 | 20.32 | 0.13
0.13
Equipos
011101010101 |  | CAMION VOLQUETE 15M3 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0317 | 177.5 | 5.63
5.63
Subpartidas
010303060301 |  | CARGUIO DE MATERIAL |  |  |  |  | m3 |  | 1 | 4.02 | 4.02
4.02
Partida |  | 506.A |  | TRANSPORTE DE ROCA SELECIONADA D >1km
Rendimiento |  | m3-km/DIA | MO. | 645.3333 | EQ. | 645.3333 | Costo unitario directo por : m3-km |  |  |  | 2.8
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Equipos
011101010133 |  | CAMION VOLQUETE 22M3 - ROQUERO |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0124 | 225.91 | 2.8
2.8
Partida |  | 506.B |  | TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D >1km
Rendimiento |  | m3-km/DIA | MO. | 528 | EQ. | 528 | Costo unitario directo por : m3-km |  |  |  | 2.7
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Equipos
011101010101 |  | CAMION VOLQUETE 15M3 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0152 | 177.5 | 2.7
2.7
Partida |  | 402.A1 |  | EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO PARA ESTRUCTURAS, CON EQUIPO
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 280 | EQ. | 280 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 12.16
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.1 | 0.0029 | 36.39 | 0.11
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.0286 | 20.32 | 0.58
0.69
Equipos
011101010223 |  | EXCAVADORA CAT 336 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0286 | 400.33 | 11.45
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 0.69 | 0.02
11.47
Partida |  | 403.D |  | CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN PARA ESTRUCTURA
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 55 | EQ. | 55 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 62.33
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.1 | 0.0145 | 36.39 | 0.53
0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 0.1455 | 28.52 | 4.15
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 2 | 0.2909 | 20.32 | 5.91
10.59
Equipos
010324031505 |  | COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP |  |  |  |  | hm | 1 | 0.1455 | 47.32 | 6.89
010324031518 |  | RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3 |  |  |  |  | hm | 0.25 | 0.0364 | 182.44 | 6.64
010329050424 |  | RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP 0.8 -1.1 Ton |  |  |  |  | hm | 1 | 0.1455 | 76.98 | 11.2
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 10.59 | 0.32
25.05
Subpartidas
010303160201 |  | AGUA PARA OBRA |  |  |  |  | m3 |  | 0.1 | 21.6 | 2.16
010716010132 |  | MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES |  |  |  |  | m3 |  | 1.2 | 20.44 | 24.53
26.69
Partida |  | 404.F |  | ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 192 | EQ. | 192 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 41.52
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.5 | 0.0208 | 36.39 | 0.76
0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 1 | 0.0417 | 22.49 | 0.94
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.0417 | 20.32 | 0.85
2.55
Equipos
010324031552 |  | LUMINARIA |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0417 | 24.93 | 1.04
011101010223 |  | EXCAVADORA CAT 336 |  |  |  |  | hm | 2 | 0.0833 | 400.33 | 33.35
011101010423 |  | TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T |  |  |  |  | hm | 0.2 | 0.0083 | 542.28 | 4.5
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 2.55 | 0.08
38.97
Partida |  | 413.A1 |  | RELLENO CON MATERIAL PROPIO PARA ESTRUCTURAS
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 32 | EQ. | 32 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 82.68
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.1 | 0.025 | 36.39 | 0.91
0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 0.25 | 28.52 | 7.13
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.25 | 20.32 | 5.08
13.12
Equipos
010324031505 |  | COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP |  |  |  |  | hm | 1 | 0.25 | 47.32 | 11.83
010324031518 |  | RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3 |  |  |  |  | hm | 0.25 | 0.0625 | 182.44 | 11.4
010329050424 |  | RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP 0.8 -1.1 Ton |  |  |  |  | hm | 1 | 0.25 | 76.98 | 19.25
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 13.12 | 0.39
42.87
Subpartidas
010303160201 |  | AGUA PARA OBRA |  |  |  |  | m3 |  | 0.1 | 21.6 | 2.16
010716010132 |  | MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES |  |  |  |  | m3 |  | 1.2 | 20.44 | 24.53
26.69
Partida |  | 605.B |  | REUBICACIÓN DE POZO PROFUNDO
Rendimiento |  | und/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : und |  |  |  | 26176.9
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subpartidas
010303010912 |  | EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS (POZO PROFUNDO) BAJO AGUA |  |  |  |  | m3 |  | 60 | 51.07 | 3064.2
010306020102 |  | ANILLO PREFABRICADO DE CONCRETO, D=1.80m, H=0.70m, e= 0.15m |  |  |  |  | und |  | 13 | 1684.06 | 21892.78
011207010109 |  | RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO |  |  |  |  | m3 |  | 34 | 35.88 | 1219.92
26176.9
Partida |  | 609.A |  | EMBOQUILLADO DE PIEDRA CON CONCRETO
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 14.2222 | EQ. | 14.2222 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 443.39
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subpartidas
010303175777 |  | CONCRETO CLASE D (fc= 210 kg/cm2)_mamposteria |  |  |  |  | m3 |  | 0.6 | 601.38 | 360.83
011204020229 |  | COLOCACION PIEDRA |  |  |  |  | m3 |  | 0.4 | 206.4 | 82.56
443.39
Partida |  | 801.A |  | CONCRETO PREMEZCLADO (f¨c = 10 MPa) PARA SOLADO
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 16 | EQ. | 16 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 420.8
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subpartidas
010303130416 |  | Fabricación de concreto 100 kg/cm2 |  |  |  |  | m3 |  | 1.05 | 337.49 | 354.36
010303175779 |  | Colocación concreto simple |  |  |  |  | m3 |  | 1 | 66.44 | 66.44
420.8
Partida |  | 801.B |  | CONCRETO CICLOPEO (f¨c=14MPa + 30% PM)
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 14.2222 | EQ. | 14.2222 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 375.72
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subpartidas
010303134413 |  | Fabricación de concreto f'c=140 kg/cm2 |  |  |  |  | m3 |  | 0.75 | 351.96 | 263.97
010303175779 |  | Colocación concreto simple |  |  |  |  | m3 |  | 0.75 | 66.44 | 49.83
011204020229 |  | COLOCACION PIEDRA |  |  |  |  | m3 |  | 0.3 | 206.4 | 61.92
375.72
Partida |  | 801.B1 |  | CONCRETO (f'c = 14 MPa)
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 18 | EQ. | 18 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 436
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subpartidas
010303134413 |  | Fabricación de concreto f'c=140 kg/cm2 |  |  |  |  | m3 |  | 1.05 | 351.96 | 369.56
010303175779 |  | Colocación concreto simple |  |  |  |  | m3 |  | 1 | 66.44 | 66.44
436
Partida |  | 801.C |  | CONCRETO (f'c = 21 MPa)
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 16 | EQ. | 16 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 590.41
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subpartidas
010303134048 |  | Fabricación de concreto f'c= 210 kg/cm2 |  |  |  |  | m3 |  | 1.05 | 474.33 | 498.05
010713000301 |  | COLOCACION DE CONCRETO |  |  |  |  | m3 |  | 1 | 92.36 | 92.36
590.41
Partida |  | 801.D |  | CONCRETO (f´c=28 MPa) EN MUROS Y ZAPATAS
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 643.11
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subpartidas
010303134461 |  | FABRICACION DE CONCRETO f'c=280 kg/cm2 |  |  |  |  | m3 |  | 1.05 | 524.52 | 550.75
010713000301 |  | COLOCACION DE CONCRETO |  |  |  |  | m3 |  | 1 | 92.36 | 92.36
643.11
Partida |  | 802.A |  | ACERO DE REFUERZO P/ESTRUCTURAS (fy=4,200 kg/cm2)
Rendimiento |  | kg/DIA | MO. | 220 | EQ. | 220 | Costo unitario directo por : kg |  |  |  | 8.05
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.1 | 0.0036 | 36.39 | 0.13
0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 0.0364 | 28.52 | 1.04
0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 1 | 0.0364 | 22.49 | 0.82
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 0.5 | 0.0182 | 20.32 | 0.37
2.36
Materiales
02040100020001 |  | ALAMBRE NEGRO N° 16 |  |  |  |  | kg |  | 0.05 | 8.36 | 0.42
02040300010022 |  | ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 |  |  |  |  | kg |  | 1.05 | 4.95 | 5.2
5.62
Equipos
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 2.36 | 0.07
0.07
Partida |  | 803.A |  | ENCOFRADO PLANO
Rendimiento |  | m2/DIA | MO. | 10 | EQ. | 10 | Costo unitario directo por : m2 |  |  |  | 75.9
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.2 | 0.16 | 36.39 | 5.82
0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 1 | 0.8 | 22.49 | 17.99
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.8 | 20.32 | 16.26
40.07
Materiales
0204010011 |  | ALAMBRE NEGRO #8 |  |  |  |  | kg |  | 0.1 | 8.36 | 0.84
02041200020003 |  | CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO) |  |  |  |  | kg |  | 0.2 | 6.38 | 1.28
0222140001 |  | DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO |  |  |  |  | gal |  | 0.05 | 105.6 | 5.28
0231010001 |  | MADERA TORNILLO |  |  |  |  | p2 |  | 4.5 | 6.05 | 27.23
34.63
Equipos
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 40.07 | 1.2
1.2
Partida |  | 803.B |  | ENCOFRADO CURVO
Rendimiento |  | m2/DIA | MO. | 12 | EQ. | 12 | Costo unitario directo por : m2 |  |  |  | 126.19
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.1 | 0.0667 | 36.39 | 2.43
0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 1 | 0.6667 | 22.49 | 14.99
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.6667 | 20.32 | 13.55
30.97
Materiales
0204010011 |  | ALAMBRE NEGRO #8 |  |  |  |  | kg |  | 0.15 | 8.36 | 1.25
02041200020003 |  | CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO) |  |  |  |  | kg |  | 0.2 | 6.38 | 1.28
0222140001 |  | DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO |  |  |  |  | gal |  | 0.1 | 105.6 | 10.56
0231010001 |  | MADERA TORNILLO |  |  |  |  | p2 |  | 6.5 | 6.05 | 39.33
02310500010005 |  | TRIPLAY DE 1.20X2.40 m X 18 mm |  |  |  |  | und |  | 0.3 | 137.5 | 41.25
93.67
Equipos
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 5 | 30.97 | 1.55
1.55
Partida |  | 805.A |  | TUBERIA HDPE 600 mm (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
Rendimiento |  | m/DIA | MO. | 24 | EQ. | 24 | Costo unitario directo por : m |  |  |  | 616.12
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 1 | 0.3333 | 36.39 | 12.13
0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 0.3333 | 28.52 | 9.51
0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 2 | 0.6667 | 22.49 | 14.99
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 2 | 0.6667 | 20.32 | 13.55
50.18
Materiales
0214010536 |  | Tubería HDPE Corrugado de 600 mm |  |  |  |  | m |  | 1.05 | 466.16 | 489.47
489.47
Equipos
011101010223 |  | EXCAVADORA CAT 336 |  |  |  |  | hm | 0.5 | 0.1667 | 400.33 | 66.74
011101011413 |  | CAMION GRUA 20 TON |  |  |  |  | hm | 0.1 | 0.0333 | 216.79 | 7.22
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 5 | 50.18 | 2.51
76.47
Partida |  | 805.B |  | TUBERÍA HDPE 750 mm (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
Rendimiento |  | ml/DIA | MO. | 24 | EQ. | 24 | Costo unitario directo por : ml |  |  |  | 1528.14
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 1 | 0.3333 | 36.39 | 12.13
0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 0.3333 | 28.52 | 9.51
0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 2 | 0.6667 | 22.49 | 14.99
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 2.0001 | 0.6667 | 20.32 | 13.55
50.18
Materiales
0214010748 |  | Tubería HDPE Corrugado de 750 mm |  |  |  |  | m |  | 1.05 | 1341.63 | 1408.71
1408.71
Equipos
011101010223 |  | EXCAVADORA CAT 336 |  |  |  |  | hm | 0.5 | 0.1667 | 400.33 | 66.74
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 5 | 50.18 | 2.51
69.25
Partida |  | 805.C |  | TUBERIA HDPE 900 mm (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
Rendimiento |  | m/DIA | MO. | 20 | EQ. | 20 | Costo unitario directo por : m |  |  |  | 2024.56
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 1 | 0.4 | 36.39 | 14.56
0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 0.4 | 28.52 | 11.41
0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 2 | 0.8 | 22.49 | 17.99
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 2 | 0.8 | 20.32 | 16.26
60.22
Materiales
0214010751 |  | Tubería HDPE Corrugado de 900 mm |  |  |  |  | m |  | 1.05 | 1791.68 | 1881.26
1881.26
Equipos
011101010223 |  | EXCAVADORA CAT 336 |  |  |  |  | hm | 0.5 | 0.2 | 400.33 | 80.07
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 5 | 60.22 | 3.01
83.08
Partida |  | 805.D |  | TUBERIA HDPE 1000 mm (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
Rendimiento |  | m/DIA | MO. | 24 | EQ. | 24 | Costo unitario directo por : m |  |  |  | 2253.87
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 1 | 0.3333 | 36.39 | 12.13
0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 0.3333 | 28.52 | 9.51
0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 2 | 0.6667 | 22.49 | 14.99
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 2.0001 | 0.6667 | 20.32 | 13.55
50.18
Materiales
0214010823 |  | Tubería HDPE Corrugado de 1000 mm |  |  |  |  | m |  | 1.1 | 1940.4 | 2134.44
2134.44
Equipos
011101010223 |  | EXCAVADORA CAT 336 |  |  |  |  | hm | 0.5 | 0.1667 | 400.33 | 66.74
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 5 | 50.18 | 2.51
69.25
Partida |  | 806.A |  | COMPUERTA TIPO ARMCO 0.60m X 0.60 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)
Rendimiento |  | und/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : und |  |  |  | 5933.41
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subcontratos
0411240006 |  | SC Suministro de Compuerta tipo ARMCO de 0.60 x 0.60m, H=1.50m |  |  |  |  | und |  | 1 | 4312.44 | 4312.44
4312.44
Subpartidas
011203040433 |  | INSTALACION DE COMPUERTA TIPO ARMCO |  |  |  |  | und |  | 1 | 1620.97 | 1620.97
1620.97
Partida |  | 806.B |  | COMPUERTA TIPO ARMCO 0.75m X 0.75 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)
Rendimiento |  | und/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : und |  |  |  | 6409.67
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subcontratos
0411240007 |  | SC Suministro de Compuerta tipo ARMCO de 0.75 x 0.75m, H=1.50m |  |  |  |  | und |  | 1 | 4788.7 | 4788.7
4788.7
Subpartidas
011203040433 |  | INSTALACION DE COMPUERTA TIPO ARMCO |  |  |  |  | und |  | 1 | 1620.97 | 1620.97
1620.97
Partida |  | 806.C |  | COMPUERTA TIPO ARMCO 1.00 m x 1.00 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
Rendimiento |  | und/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : und |  |  |  | 7087.97
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subcontratos
0411240008 |  | SC Suministro de Compuerta tipo ARMCO de 1.00 x 1.00m, H=1.50m |  |  |  |  | und |  | 1 | 5467 | 5467
5467
Subpartidas
011203040433 |  | INSTALACION DE COMPUERTA TIPO ARMCO |  |  |  |  | und |  | 1 | 1620.97 | 1620.97
1620.97
Partida |  | 806.D |  | COMPUERTA ANTIRRETORNO TIPO CLAPETA Ø 0.90 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
Rendimiento |  | und/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : und |  |  |  | 9452.97
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Materiales
0258110012 |  | COMPUERTA ANTIRRETORNO TIPO CLAPETA Ø 0.90 m |  |  |  |  | und |  | 1 | 8030 | 8030
8030
Subpartidas
010324070907 |  | INSTALACIÓN DE COMPUERTA METÁLICA |  |  |  |  | und |  | 1 | 1422.97 | 1422.97
1422.97
Partida |  | 806.K1 |  | REJILLA METÁLICA PARA ELEMENTO DE PROTECCIÓN EN INTERFERENCIAS HIDRÁULICAS
Rendimiento |  | m2/DIA | MO. | 8 | EQ. | 8 | Costo unitario directo por : m2 |  |  |  | 1570.79
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.1 | 0.1 | 36.39 | 3.64
0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 1 | 28.52 | 28.52
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 4 | 4 | 20.32 | 81.28
113.44
Materiales
0270110454 |  | REJILLA METALICA PARA ELEMENTO DE PROTECCIÓN |  |  |  |  | m2 |  | 1 | 1430 | 1430
1430
Equipos
011101011413 |  | CAMION GRUA 20 TON |  |  |  |  | hm | 0.1 | 0.1 | 216.79 | 21.68
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 5 | 113.44 | 5.67
27.35
Partida |  | 806.L |  | BARANDA METÁLICA (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
Rendimiento |  | m/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : m |  |  |  | 724.9
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subcontratos
0433010011 |  | BARANDA METALICA |  |  |  |  | m |  | 1 | 724.9 | 724.9
724.9
Partida |  | 807.A |  | JUNTA DE ESTANQUEIDAD WATERSTOP
Rendimiento |  | m/DIA | MO. | 40 | EQ. | 40 | Costo unitario directo por : m |  |  |  | 71.76
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.1 | 0.02 | 36.39 | 0.73
0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 0.2 | 28.52 | 5.7
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.2 | 20.32 | 4.06
10.49
Materiales
0210060002 |  | WATER STOP DE 6" |  |  |  |  | m |  | 1 | 60.75 | 60.75
60.75
Equipos
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 5 | 10.49 | 0.52
0.52
Partida |  | 808.C |  | JUNTA DE DILATACIÓN
Rendimiento |  | ml/DIA | MO. | 40 | EQ. | 40 | Costo unitario directo por : ml |  |  |  | 87.18
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.1 | 0.02 | 36.39 | 0.73
0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 0.2 | 28.52 | 5.7
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 0.25 | 0.05 | 20.32 | 1.02
7.45
Materiales
02100500020014 |  | POLIESTIRENO EXPANDIDO DE 3/4"x1.20m x 2.40m |  |  |  |  | pln |  | 0.06 | 21.9 | 1.31
0210060002 |  | WATER STOP DE 6" |  |  |  |  | m |  | 1 | 60.75 | 60.75
02221600010012 |  | SELLADOR ELASTICO POLIURETANO SIKAFLEX 1A |  |  |  |  | pza |  | 0.286 | 60.5 | 17.3
79.36
Equipos
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 5 | 7.45 | 0.37
0.37
Partida |  | 808.D |  | JUNTA DE CONTRACCIÓN
Rendimiento |  | ml/DIA | MO. | 40 | EQ. | 40 | Costo unitario directo por : ml |  |  |  | 14.53
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.1 | 0.02 | 36.39 | 0.73
0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 1 | 0.2 | 22.49 | 4.5
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.2 | 20.32 | 4.06
9.29
Equipos
011102011002 |  | CORTADORA DE CONCRETO |  |  |  |  | hm | 1 | 0.2 | 20.03 | 4.01
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 5 | 9.29 | 0.46
03013800010006 |  | DISCOS DE CORTE PARA CONCRETO 20" |  |  |  |  | und |  | 0.005 | 153.33 | 0.77
5.24
Partida |  | 810.B |  | IMPERMEABILIZACIÓN DE PARÁMETROS ENTERRADOS CON PINTURA ASFÁLTICA
Rendimiento |  | m2/DIA | MO. | 40 | EQ. | 40 | Costo unitario directo por : m2 |  |  |  | 25.44
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.1 | 0.02 | 36.39 | 0.73
0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 0.2 | 28.52 | 5.7
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 2 | 0.4 | 20.32 | 8.13
14.56
Materiales
02400700010003 |  | PINTURA ASFALTICA |  |  |  |  | kg |  | 0.4 | 23.21 | 9.28
02401500010009 |  | IMPRIMANTE ASFALTICO |  |  |  |  | kg |  | 0.175 | 4.98 | 0.87
10.15
Equipos
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 5 | 14.56 | 0.73
0.73
Partida |  | 401.A |  | DESBROCE Y LIMPIEZA
Rendimiento |  | ha/DIA | MO. | 0.8 | EQ. | 0.8 | Costo unitario directo por : ha |  |  |  | 10493.57
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.1 | 1 | 36.39 | 36.39
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 2 | 20 | 20.32 | 406.4
442.79
Equipos
011101010223 |  | EXCAVADORA CAT 336 |  |  |  |  | hm | 1 | 10 | 400.33 | 4003.3
011101010423 |  | TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T |  |  |  |  | hm | 1 | 10 | 542.28 | 5422.8
011102010704 |  | MOTOSIERRA |  |  |  |  | hm | 2 | 20 | 30.57 | 611.4
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 442.79 | 13.28
10050.78
Partida |  | 402.B |  | EXCAVACIÓN MASIVA EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 800 | EQ. | 800 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 7.22
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.5 | 0.005 | 36.39 | 0.18
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.01 | 20.32 | 0.2
0.38
Equipos
010324031552 |  | LUMINARIA |  |  |  |  | hm | 0.5 | 0.005 | 24.93 | 0.12
011101010223 |  | EXCAVADORA CAT 336 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.01 | 400.33 | 4
011101010423 |  | TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T |  |  |  |  | hm | 0.5 | 0.005 | 542.28 | 2.71
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 0.38 | 0.01
6.84
Partida |  | 402.C |  | EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA CON EQUIPO
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 222.2222 | EQ. | 222.2222 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 17.83
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.1 | 0.0036 | 36.39 | 0.13
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.036 | 20.32 | 0.73
0.86
Equipos
010324031552 |  | LUMINARIA |  |  |  |  | hm | 0.5 | 0.018 | 24.93 | 0.45
011101010223 |  | EXCAVADORA CAT 336 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.036 | 400.33 | 14.41
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 0.86 | 0.03
0301140025 |  | MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA |  |  |  |  | hm | 1 | 0.036 | 57.82 | 2.08
16.97
Partida |  | 402.D |  | EXCAVACIÓN EN ROCA FIJA CON MARTILLO HIDRÁULICO
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 35 | EQ. | 35 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 113.23
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.1 | 0.0229 | 36.39 | 0.83
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.2286 | 20.32 | 4.65
5.48
Equipos
010324031552 |  | LUMINARIA |  |  |  |  | hm | 0.5 | 0.1143 | 24.93 | 2.85
011101010223 |  | EXCAVADORA CAT 336 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.2286 | 400.33 | 91.52
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 5.48 | 0.16
0301140025 |  | MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA |  |  |  |  | hm | 1 | 0.2286 | 57.82 | 13.22
107.75
Partida |  | 402.E |  | EXCAVACION DE UÑA EN MATERIAL CON NIVEL FREATICO
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 400 | EQ. | 400 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 11.69
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.2 | 0.004 | 36.39 | 0.15
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.02 | 20.32 | 0.41
0.56
Equipos
010324031552 |  | LUMINARIA |  |  |  |  | hm | 0.5 | 0.01 | 24.93 | 0.25
011101010223 |  | EXCAVADORA CAT 336 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.02 | 400.33 | 8.01
011102010707 |  | MOTOBOMBA 8" (34 HP) |  |  |  |  | hm | 1 | 0.02 | 142.42 | 2.85
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 0.56 | 0.02
11.13
Partida |  | 403.A |  | CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE DIQUE
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 355 | EQ. | 355 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 15.32
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.2 | 0.0045 | 36.39 | 0.16
0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 1 | 0.0225 | 22.49 | 0.51
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.0225 | 20.32 | 0.46
1.13
Equipos
010324031552 |  | LUMINARIA |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0225 | 24.93 | 0.56
010329050424 |  | RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP 0.8 -1.1 Ton |  |  |  |  | hm | 0.5 | 0.0113 | 76.98 | 0.87
011101010401 |  | TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0225 | 370 | 8.33
011101010726 |  | RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON |  |  |  |  | hm | 0.5 | 0.0113 | 198.36 | 2.24
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 1.13 | 0.03
12.03
Subpartidas
010303160201 |  | AGUA PARA OBRA |  |  |  |  | m3 |  | 0.1 | 21.6 | 2.16
2.16
Partida |  | 404.A |  | ENROCADO Y ACOMODO PARA PROTECCIÓN DE TALUD TIPO 1
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 192 | EQ. | 192 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 41.52
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.5 | 0.0208 | 36.39 | 0.76
0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 1 | 0.0417 | 22.49 | 0.94
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.0417 | 20.32 | 0.85
2.55
Equipos
010324031552 |  | LUMINARIA |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0417 | 24.93 | 1.04
011101010223 |  | EXCAVADORA CAT 336 |  |  |  |  | hm | 2 | 0.0833 | 400.33 | 33.35
011101010423 |  | TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T |  |  |  |  | hm | 0.2 | 0.0083 | 542.28 | 4.5
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 2.55 | 0.08
38.97
Partida |  | 404.D |  | ENROCADO Y ACOMODO EN UÑA ANTISOCAVANTE TIPO 1
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 266.6667 | EQ. | 266.6667 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 18.71
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.5 | 0.015 | 36.39 | 0.55
0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 1 | 0.03 | 22.49 | 0.67
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.03 | 20.32 | 0.61
1.83
Equipos
010324031552 |  | LUMINARIA |  |  |  |  | hm | 1 | 0.03 | 24.93 | 0.75
011101010223 |  | EXCAVADORA CAT 336 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.03 | 400.33 | 12.01
011101010423 |  | TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T |  |  |  |  | hm | 0.25 | 0.0075 | 542.28 | 4.07
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 1.83 | 0.05
16.88
Partida |  | 409.B |  | GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 2, INCLUYE INSTALACIÓN
Rendimiento |  | m2/DIA | MO. | 1100 | EQ. | 1100 | Costo unitario directo por : m2 |  |  |  | 8.37
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.2 | 0.0015 | 36.39 | 0.05
0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 2 | 0.0145 | 22.49 | 0.33
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 8 | 0.0582 | 20.32 | 1.18
1.56
Materiales
0210020059 |  | Geotextil no tejido 200gr/m2 |  |  |  |  | m2 |  | 1.15 | 5.28 | 6.07
0292010003 |  | MATERIALES (VARIOS) |  |  |  |  | %mt |  | 5 | 6.07 | 0.3
6.37
Equipos
011101011413 |  | CAMION GRUA 20 TON |  |  |  |  | hm | 0.25 | 0.0018 | 216.79 | 0.39
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 1.56 | 0.05
0.44
Partida |  | 412.A |  | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 240 | EQ. | 240 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 20.17
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.2 | 0.0067 | 36.39 | 0.24
0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 1 | 0.0333 | 22.49 | 0.75
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.0333 | 20.32 | 0.68
1.67
Equipos
011101010507 |  | MOTONIVELADORA 140K |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0333 | 290.81 | 9.68
011101010726 |  | RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0333 | 198.36 | 6.61
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 1.67 | 0.05
16.34
Subpartidas
010303160201 |  | AGUA PARA OBRA |  |  |  |  | m3 |  | 0.1 | 21.6 | 2.16
2.16
Partida |  | 413.A |  | RELLENO CON MATERIAL PROPIO
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 888.8889 | EQ. | 888.8889 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 5.14
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.2 | 0.0018 | 36.39 | 0.07
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.009 | 20.32 | 0.18
0.25
Equipos
011101010423 |  | TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T |  |  |  |  | hm | 1 | 0.009 | 542.28 | 4.88
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 0.25 | 0.01
4.89
Partida |  | 414.B |  | GEOCELDA HORMIGONADA
Rendimiento |  | m2/DIA | MO. | 270 | EQ. | 270 | Costo unitario directo por : m2 |  |  |  | 186.91
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 1 | 0.0296 | 36.39 | 1.08
0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 2 | 0.0593 | 28.52 | 1.69
0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 2 | 0.0593 | 22.49 | 1.33
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 8 | 0.237 | 20.32 | 4.82
8.92
Materiales
02100200080016 |  | GEOMALLA BIAXIAL |  |  |  |  | m2 |  | 1.2 | 11.94 | 14.33
0210030003 |  | GEOWEB |  |  |  |  | m2 |  | 1.05 | 34.43 | 36.15
0219150047 |  | AMARRA PLASTICA INDUSTRIAL 7.60X550mm |  |  |  |  | und |  | 4 | 0.94 | 3.76
54.24
Equipos
010324031518 |  | RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0296 | 182.44 | 5.4
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 8.92 | 0.27
5.67
Subpartidas
010306020504 |  | CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2) |  |  |  |  | m3 |  | 0.2 | 590.41 | 118.08
118.08
Partida |  | 420.A |  | RELLENO COMPACTADO
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 55 | EQ. | 55 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 37.8
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.1 | 0.0145 | 36.39 | 0.53
0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 0.1455 | 28.52 | 4.15
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 2 | 0.2909 | 20.32 | 5.91
10.59
Equipos
010324031505 |  | COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP |  |  |  |  | hm | 1 | 0.1455 | 47.32 | 6.89
010324031518 |  | RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3 |  |  |  |  | hm | 0.25 | 0.0364 | 182.44 | 6.64
010329050424 |  | RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP 0.8 -1.1 Ton |  |  |  |  | hm | 1 | 0.1455 | 76.98 | 11.2
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 10.59 | 0.32
25.05
Subpartidas
010303160201 |  | AGUA PARA OBRA |  |  |  |  | m3 |  | 0.1 | 21.6 | 2.16
2.16
Partida |  | 801.D |  | CONCRETO (f´c=28 MPa) EN MUROS Y ZAPATAS
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 643.11
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subpartidas
010303134461 |  | FABRICACION DE CONCRETO f'c=280 kg/cm2 |  |  |  |  | m3 |  | 1.05 | 524.52 | 550.75
010713000301 |  | COLOCACION DE CONCRETO |  |  |  |  | m3 |  | 1 | 92.36 | 92.36
643.11
Partida |  | 814.A |  | JUNTA DE DILATACIÓN EN LOSA
Rendimiento |  | ml/DIA | MO. | 28 | EQ. | 28 | Costo unitario directo por : ml |  |  |  | 44.81
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.1 | 0.0286 | 36.39 | 1.04
0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 0.2857 | 28.52 | 8.15
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 0.25 | 0.0714 | 20.32 | 1.45
10.64
Materiales
02100500020014 |  | POLIESTIRENO EXPANDIDO DE 3/4"x1.20m x 2.40m |  |  |  |  | pln |  | 0.06 | 21.9 | 1.31
02221600010012 |  | SELLADOR ELASTICO POLIURETANO SIKAFLEX 1A |  |  |  |  | pza |  | 0.286 | 60.5 | 17.3
0271040051 |  | BARRA LISA DE 3/4" |  |  |  |  | m |  | 1.67 | 9 | 15.03
33.64
Equipos
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 5 | 10.64 | 0.53
0.53
Partida |  | 814.B |  | JUNTA DE CONTRACCIÓN EN LOSA
Rendimiento |  | ml/DIA | MO. | 40 | EQ. | 40 | Costo unitario directo por : ml |  |  |  | 14.53
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.1 | 0.02 | 36.39 | 0.73
0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 1 | 0.2 | 22.49 | 4.5
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.2 | 20.32 | 4.06
9.29
Equipos
011102011002 |  | CORTADORA DE CONCRETO |  |  |  |  | hm | 1 | 0.2 | 20.03 | 4.01
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 5 | 9.29 | 0.46
03013800010006 |  | DISCOS DE CORTE PARA CONCRETO 20" |  |  |  |  | und |  | 0.005 | 153.33 | 0.77
5.24
Partida |  | 612.A |  | DEMOLICIÓN DE OBRA DE CONCRETO EXISTENTE
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 24 | EQ. | 24 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 160.92
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.1 | 0.0333 | 36.39 | 1.21
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.3333 | 20.32 | 6.77
7.98
Equipos
011101010223 |  | EXCAVADORA CAT 336 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.3333 | 400.33 | 133.43
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 7.98 | 0.24
0301140025 |  | MARTILLO HIDRAULICO P/EXCAVADORA |  |  |  |  | hm | 1 | 0.3333 | 57.82 | 19.27
152.94
Partida |  | 609.A |  | EMBOQUILLADO DE PIEDRA CON CONCRETO
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 14.2222 | EQ. | 14.2222 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 443.39
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subpartidas
010303175777 |  | CONCRETO CLASE D (fc= 210 kg/cm2)_mamposteria |  |  |  |  | m3 |  | 0.6 | 601.38 | 360.83
011204020229 |  | COLOCACION PIEDRA |  |  |  |  | m3 |  | 0.4 | 206.4 | 82.56
443.39
Partida |  | 902.A |  | MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL
Rendimiento |  | glb/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : glb |  |  |  | 597901.15
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subpartidas
010314010116 |  | PLAN DE MANEJO DE AMBIENTAL |  |  |  |  | mes |  | 7 | 85414.45 | 597901.15
597901.15
Partida |  | 902.B |  | MEDIDAS DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS
Rendimiento |  | glb/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : glb |  |  |  | 83160
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subcontratos
0427010013 |  | Retiro, acondicionamiento, transporte y disposición final de materiales no peligrosos |  |  |  |  | mes |  | 7 | 7150 | 50050
0427010014 |  | Tratamiento de residuos |  |  |  |  | mes |  | 7 | 4730 | 33110
83160
Partida |  | 902.C.1 |  | MONITOREO DE CALIDAD AIRE
Rendimiento |  | und/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : und |  |  |  | 11000
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subcontratos
0427050014 |  | MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE |  |  |  |  | pto |  | 4 | 2750 | 11000
11000
Partida |  | 902.C.2 |  | MONITOREO DE CALIDAD RUIDO
Rendimiento |  | und/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : und |  |  |  | 1760
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subcontratos
0427050015 |  | MONITOREO DE CALIDAD DE RUIDO |  |  |  |  | pto |  | 4 | 440 | 1760
1760
Partida |  | 902.C.3 |  | MONITOREO DE CALIDAD AGUA
Rendimiento |  | und/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : und |  |  |  | 17600
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subcontratos
0427050013 |  | MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA SUPERFICIAL |  |  |  |  | pto |  | 4 | 4400 | 17600
17600
Partida |  | 902.C.4 |  | MONITOREO DE CALIDAD SUELO
Rendimiento |  | und/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : und |  |  |  | 2200
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subcontratos
0433010099 |  | MONITOREO DE CALIDAD DEL SUELO |  |  |  |  | pto |  | 4 | 550 | 2200
2200
Partida |  | 902.D |  | MEDIDAS DE CONTINGENCIAS Y CIERRE DE OBRA
Rendimiento |  | glb/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : glb |  |  |  | 29633.76
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh |  | 96 | 20.32 | 1950.72
1950.72
Equipos
010324031518 |  | RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3 |  |  |  |  | hm |  | 48 | 182.44 | 8757.12
011101010101 |  | CAMION VOLQUETE 15M3 |  |  |  |  | hm |  | 48 | 177.5 | 8520
011101011413 |  | CAMION GRUA 20 TON |  |  |  |  | hm |  | 48 | 216.79 | 10405.92
27683.04
Partida |  | 611.A |  | REPOSICIÓN DE HUARO
Rendimiento |  | und/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : und |  |  |  | 50164.27
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subcontratos
0406400010 |  | Suministro de soporte, cables, poleas, canastilla y sistema de tracción manual |  |  |  |  | glb |  | 1 | 15000 | 15000
0415010162 |  | SC INSTALACION DE CABLE, POLEAS Y WINCHES PARA REPOSICION DE HUARO, L=24m de LUZ |  |  |  |  | und |  | 1 | 28000 | 28000
43000
Subpartidas
010106010409 |  | ENCOFRADO DE ZAPATAS |  |  |  |  | m2 |  | 10.8 | 65.99 | 712.69
010306020504 |  | CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2) |  |  |  |  | m3 |  | 6 | 590.41 | 3542.46
010306020507 |  | CONCRETO CLASE H (f'c=100 kg/cm2) |  |  |  |  | m3 |  | 1 | 420.8 | 420.8
010311010111 |  | ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 |  |  |  |  | kg |  | 300 | 8.05 | 2415
011204020166 |  | Excavación para estructuras en Material Suelto |  |  |  |  | m3 |  | 6 | 6.24 | 37.44
011207010109 |  | RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO |  |  |  |  | m3 |  | 1 | 35.88 | 35.88
7164.27
Partida |  | 612.B |  | DEMOLICIÓN Y ELIMINACIÓN DE CONSTRUCCIONES PRECARIAS EXISTENTES
Rendimiento |  | glb/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : glb |  |  |  | 123830.85
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subcontratos
0411130013 |  | Demolición de estructuras |  |  |  |  | m3 |  | 759 | 163.15 | 123830.85
123830.85
Partida |  | 1001.C |  | LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO CON MEDIOS MANUALES
Rendimiento |  | m2/DIA | MO. | 120 | EQ. | 120 | Costo unitario directo por : m2 |  |  |  | 4.12
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.5 | 0.0333 | 36.39 | 1.21
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 2 | 0.1333 | 20.32 | 2.71
3.92
Equipos
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 5 | 3.92 | 0.2
0.2
Partida |  | 1001.F |  | DESPEDREGADO DEL TERRENO CON MEDIOS MANUALES
Rendimiento |  | m2/DIA | MO. | 30 | EQ. | 30 | Costo unitario directo por : m2 |  |  |  | 16.47
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.5 | 0.1333 | 36.39 | 4.85
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 2 | 0.5333 | 20.32 | 10.84
15.69
Equipos
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 5 | 15.69 | 0.78
0.78
Partida |  | 1001.G |  | REMOCIÓN DEL TERRENO CON MEDIOS MANUALES CON PROFUNDIDAD HASTA 25CM
Rendimiento |  | m2/DIA | MO. | 14 | EQ. | 14 | Costo unitario directo por : m2 |  |  |  | 17.65
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.25 | 0.1429 | 36.39 | 5.2
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.5714 | 20.32 | 11.61
16.81
Equipos
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 5 | 16.81 | 0.84
0.84
Partida |  | 1005.B |  | SARDINELES DE CONCRETO A NIVEL DE PISO DE ALTURA H=20 CM ESPESOR E=15 CM
Rendimiento |  | ml/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : ml |  |  |  | 60.95
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subpartidas
010303133475 |  | Encofrado de muros |  |  |  |  | m2 |  | 0.3 | 75.9 | 22.77
010303175783 |  | Excavacion de sardinel |  |  |  |  | m3 |  | 0.0394 | 67.1 | 2.64
010306020814 |  | Concreto f'c=175kg/cm2 - Obras de Urbanismo |  |  |  |  | m3 |  | 0.0315 | 683.59 | 21.53
010311010111 |  | ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 |  |  |  |  | kg |  | 1.74 | 8.05 | 14.01
60.95
Partida |  | 1005.D |  | SUELO DE ARENA PARA ZONA LÚDICA
Rendimiento |  | m2/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : m2 |  |  |  | 10.1
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subpartidas
010303175767 |  | CAPA SUPERFICIAL DE ARENA DE ESPESOR e=0.05m |  |  |  |  | m2 |  | 1 | 10.1 | 10.1
10.1
Partida |  | 1005.E |  | PISO DE EMPEDRADO FRAGUADO EN PLAZAS
Rendimiento |  | m2/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : m2 |  |  |  | 85.99
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subpartidas
010303175786 |  | Colocacion de Piedra |  |  |  |  | m2 |  | 1 | 50.89 | 50.89
010306090203 |  | Mortero de cemento (1:4) |  |  |  |  | m3 |  | 0.06 | 585.07 | 35.1
85.99
Partida |  | 1005.H |  | JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN DE ESPESOR 1/2"
Rendimiento |  | ml/DIA | MO. | 30 | EQ. | 30 | Costo unitario directo por : ml |  |  |  | 30.52
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.25 | 0.0667 | 36.39 | 2.43
0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 0.2667 | 28.52 | 7.61
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 0.25 | 0.0667 | 20.32 | 1.36
11.4
Materiales
02100400010001 |  | TECNOPOR DE 1/2"X4X8' |  |  |  |  | pln |  | 0.057 | 22 | 1.25
02221600010012 |  | SELLADOR ELASTICO POLIURETANO SIKAFLEX 1A |  |  |  |  | pza |  | 0.286 | 60.5 | 17.3
18.55
Equipos
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 5 | 11.4 | 0.57
0.57
Partida |  | 1006.A |  | BANCAS DE MADERA SOBRE GAVIÓN TIPO T2
Rendimiento |  | und/DIA | MO. | 3 | EQ. | 3 | Costo unitario directo por : und |  |  |  | 4865.48
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 1 | 2.6667 | 36.39 | 97.04
0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 2.6667 | 28.52 | 76.05
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 2.6667 | 20.32 | 54.19
227.28
Equipos
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 5 | 227.28 | 11.36
11.36
Subcontratos
0410030147 |  | BANCAS DE MADERA SOBRE GAVIÓN TIPO T2 |  |  |  |  | und |  | 1 | 4557.96 | 4557.96
4557.96
Subpartidas
010303173017 |  | ARMADO Y LLENADO DE GAVIONES |  |  |  |  | m3 |  | 0.21 | 327.99 | 68.88
68.88
Partida |  | 1006.B |  | PAPELERAS DE RECICLAJE DE ACABADO DE MADERA EN ESTRUCTURA DE 4 (75 LITROS C/U)
Rendimiento |  | und/DIA | MO. | 4 | EQ. | 4 | Costo unitario directo por : und |  |  |  | 5159.68
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 1 | 2 | 36.39 | 72.78
0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 2 | 28.52 | 57.04
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 2 | 20.32 | 40.64
170.46
Equipos
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 5 | 170.46 | 8.52
8.52
Subcontratos
0455010001 |  | PAPELERAS DE RECICLAJE DE ACABADO DE MADERA EN ESTRUCTURA DE 4 (75 LITROS C/U) |  |  |  |  | und |  | 1 | 4767.51 | 4767.51
4767.51
Subpartidas
010303175784 |  | Excavacion fundacion |  |  |  |  | m3 |  | 0.184 | 92.44 | 17.01
010303175785 |  | Preparacion subrasante |  |  |  |  | m2 |  | 1.84 | 8.54 | 15.71
010306020504 |  | CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2) |  |  |  |  | m3 |  | 0.2 | 590.41 | 118.08
010311010111 |  | ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 |  |  |  |  | kg |  | 7.75 | 8.05 | 62.39
213.19
Partida |  | 1006.C |  | BANCAS CIRCULARES DE MADERA CON RESPALDAR SOBRE BASE DE CONCRETO. TIPO T3
Rendimiento |  | und/DIA | MO. | 1 | EQ. | 1 | Costo unitario directo por : und |  |  |  | 16085.35
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 1 | 8 | 36.39 | 291.12
0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 8 | 28.52 | 228.16
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 8 | 20.32 | 162.56
681.84
Equipos
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 5 | 681.84 | 34.09
34.09
Subcontratos
0455010002 |  | BANCAS CIRCULARES DE MADERA CON RESPALDAR SOBRE BASE DE CONCRETO. TIPO T3 |  |  |  |  | und |  | 1 | 11380.84 | 11380.84
11380.84
Subpartidas
010303172338 |  | ENCOFRADO CURVO |  |  |  |  | m2 |  | 11.5 | 126.19 | 1451.19
010303175784 |  | Excavacion fundacion |  |  |  |  | m3 |  | 0.8 | 92.44 | 73.95
010303175785 |  | Preparacion subrasante |  |  |  |  | m2 |  | 3.87 | 8.54 | 33.05
010306020814 |  | Concreto f'c=175kg/cm2 - Obras de Urbanismo |  |  |  |  | m3 |  | 2.9 | 683.59 | 1982.41
010311010111 |  | ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 |  |  |  |  | kg |  | 55.65 | 8.05 | 447.98
3988.58
Partida |  | 1006.G |  | JUEGO INFANTIL SUBE Y BAJA TRIPLE DE ESTRUCTURA DE TUBOS DE ACERO PINTADOS (INCLUYE CIMENTACIÓN)
Rendimiento |  | und/DIA | MO. | 2 | EQ. | 2 | Costo unitario directo por : und |  |  |  | 8372.8
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 1 | 4 | 36.39 | 145.56
0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 4 | 28.52 | 114.08
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 2 | 8 | 20.32 | 162.56
422.2
Equipos
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 5 | 422.2 | 21.11
21.11
Subcontratos
0455010005 |  | JUEGO INFANTIL SUBE Y BAJA TRIPLE DE ESTRUCTURA DE TUBOS DE ACERO PINTADOS (INCLUYE CIMENTACIÓN) |  |  |  |  | und |  | 1 | 7744 | 7744
7744
Subpartidas
010303175784 |  | Excavacion fundacion |  |  |  |  | m3 |  | 0.33 | 92.44 | 30.51
010306020504 |  | CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2) |  |  |  |  | m3 |  | 0.2625 | 590.41 | 154.98
185.49
Partida |  | 1006.H |  | COLUMPIO TRIPLE DE ESTRUCTURA CON TUBOS DE ACERO PINTADOS (INCLUYE CIMENTACIÓN)
Rendimiento |  | und/DIA | MO. | 2 | EQ. | 2 | Costo unitario directo por : und |  |  |  | 8718.61
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 1 | 4 | 36.39 | 145.56
0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 4 | 28.52 | 114.08
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 2 | 8 | 20.32 | 162.56
422.2
Equipos
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 5 | 422.2 | 21.11
21.11
Subcontratos
0455010006 |  | COLUMPIO TRIPLE DE ESTRUCTURA CON TUBOS DE ACERO PINTADOS (INCLUYE CIMENTACIÓN) |  |  |  |  | und |  | 1 | 7920 | 7920
7920
Subpartidas
010303175784 |  | Excavacion fundacion |  |  |  |  | m3 |  | 0.65 | 92.44 | 60.09
010306020504 |  | CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2) |  |  |  |  | m3 |  | 0.5 | 590.41 | 295.21
355.3
Partida |  | 1006.I |  | JUEGO INFANTIL RUEDA GIRATORIA CON BARANDALES DE DIMENSIONES ø1.85X1.00 M
Rendimiento |  | und/DIA | MO. | 2 | EQ. | 2 | Costo unitario directo por : und |  |  |  | 26426.11
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 1 | 4 | 36.39 | 145.56
0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 4 | 28.52 | 114.08
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 3 | 12 | 20.32 | 243.84
503.48
Equipos
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 5 | 503.48 | 25.17
25.17
Subcontratos
0455010007 |  | JUEGO INFANTIL RUEDA GIRATORIA CON BARANDALES DE DIMENSIONES ø1.85X1.00 M |  |  |  |  | und |  | 1 | 25652 | 25652
25652
Subpartidas
010303175784 |  | Excavacion fundacion |  |  |  |  | m3 |  | 0.42 | 92.44 | 38.82
010306020504 |  | CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2) |  |  |  |  | m3 |  | 0.35 | 590.41 | 206.64
245.46
Partida |  | 1006.J |  | JUEGO INFANTIL DE PASAMANOS RECTO CON ACERO PINTADO. DIMENSIONES 2.05X0.55X2.03 M
Rendimiento |  | und/DIA | MO. | 2 | EQ. | 2 | Costo unitario directo por : und |  |  |  | 7133.88
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 1 | 4 | 36.39 | 145.56
0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 4 | 28.52 | 114.08
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 2 | 8 | 20.32 | 162.56
422.2
Equipos
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 5 | 422.2 | 21.11
21.11
Subcontratos
0455010008 |  | JUEGO INFANTIL DE PASAMANOS RECTO CON ACERO PINTADO. DIMENSIONES 2.05X0.55X2.03 M |  |  |  |  | und |  | 1 | 6437.2 | 6437.2
6437.2
Subpartidas
010303175766 |  | CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR DE ESPESOR e=0.15m (INCLUYE MATERIAL) |  |  |  |  | m2 |  | 0.12 | 22.07 | 2.65
010303175784 |  | Excavacion fundacion |  |  |  |  | m3 |  | 0.42 | 92.44 | 38.82
010306020504 |  | CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2) |  |  |  |  | m3 |  | 0.264 | 590.41 | 155.87
010311010111 |  | ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 |  |  |  |  | kg |  | 6.96 | 8.05 | 56.03
253.37
Partida |  | 1006.K |  | JUEGO DE TREPAR DOMO DE MADERA. DIMENSIONES ø3.80 M, H=1.90 M
Rendimiento |  | und/DIA | MO. | 1 | EQ. | 1 | Costo unitario directo por : und |  |  |  | 25242.79
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 1 | 8 | 36.39 | 291.12
0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 2 | 16 | 28.52 | 456.32
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 2 | 16 | 20.32 | 325.12
1072.56
Equipos
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 5 | 1072.56 | 53.63
53.63
Subcontratos
0455010009 |  | JUEGO DE TREPAR DOMO DE MADERA. DIMENSIONES ø3.80 M, H=1.90 M |  |  |  |  | und |  | 1 | 21780 | 21780
21780
Subpartidas
010303175784 |  | Excavacion fundacion |  |  |  |  | m3 |  | 4.2 | 92.44 | 388.25
010306020504 |  | CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2) |  |  |  |  | m3 |  | 3.3 | 590.41 | 1948.35
2336.6
Partida |  | 1006.L |  | CALISTENIA ELÍPTICA
Rendimiento |  | und/DIA | MO. | 2 | EQ. | 2 | Costo unitario directo por : und |  |  |  | 7254.62
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 1 | 4 | 36.39 | 145.56
0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 4 | 28.52 | 114.08
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 2 | 8 | 20.32 | 162.56
422.2
Equipos
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 5 | 422.2 | 21.11
21.11
Subcontratos
0455010010 |  | CALISTENIA ELÍPTICA |  |  |  |  | und |  | 1 | 6616.5 | 6616.5
6616.5
Subpartidas
010303175766 |  | CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR DE ESPESOR e=0.15m (INCLUYE MATERIAL) |  |  |  |  | m2 |  | 0.1 | 22.07 | 2.21
010303175784 |  | Excavacion fundacion |  |  |  |  | m3 |  | 0.2 | 92.44 | 18.49
010306020504 |  | CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2) |  |  |  |  | m3 |  | 0.2 | 590.41 | 118.08
010311010111 |  | ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 |  |  |  |  | kg |  | 6.96 | 8.05 | 56.03
194.81
Partida |  | 1006.M |  | CALISTENIA BANCA PARA ABDOMINALES
Rendimiento |  | und/DIA | MO. | 2 | EQ. | 2 | Costo unitario directo por : und |  |  |  | 8629.62
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 1 | 4 | 36.39 | 145.56
0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 4 | 28.52 | 114.08
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 2 | 8 | 20.32 | 162.56
422.2
Equipos
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 5 | 422.2 | 21.11
21.11
Subcontratos
0455010011 |  | CALISTENIA BANCA PARA ABDOMINALES |  |  |  |  | und |  | 1 | 7991.5 | 7991.5
7991.5
Subpartidas
010303175766 |  | CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR DE ESPESOR e=0.15m (INCLUYE MATERIAL) |  |  |  |  | m2 |  | 0.1 | 22.07 | 2.21
010303175784 |  | Excavacion fundacion |  |  |  |  | m3 |  | 0.2 | 92.44 | 18.49
010306020504 |  | CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2) |  |  |  |  | m3 |  | 0.2 | 590.41 | 118.08
010311010111 |  | ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 |  |  |  |  | kg |  | 6.96 | 8.05 | 56.03
194.81
Partida |  | 1006.N |  | CALISTENIA BARRA DOBLE
Rendimiento |  | und/DIA | MO. | 2 | EQ. | 2 | Costo unitario directo por : und |  |  |  | 8701.98
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 1 | 4 | 36.39 | 145.56
0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 4 | 28.52 | 114.08
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 2 | 8 | 20.32 | 162.56
422.2
Equipos
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 5 | 422.2 | 21.11
21.11
Subcontratos
0455010012 |  | CALISTENIA BARRA DOBLE |  |  |  |  | und |  | 1 | 7920 | 7920
7920
Subpartidas
010303175784 |  | Excavacion fundacion |  |  |  |  | m3 |  | 0.375 | 92.44 | 34.67
010306020504 |  | CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2) |  |  |  |  | m3 |  | 0.42 | 590.41 | 247.97
010311010111 |  | ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 |  |  |  |  | kg |  | 6.96 | 8.05 | 56.03
338.67
Partida |  | 1006.O |  | CALISTENIA MIXTA. APARATO TIPO ELÍPTICA+VOLANTE
Rendimiento |  | und/DIA | MO. | 2 | EQ. | 2 | Costo unitario directo por : und |  |  |  | 8323.08
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 1 | 4 | 36.39 | 145.56
0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 4 | 28.52 | 114.08
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 2 | 8 | 20.32 | 162.56
422.2
Equipos
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 5 | 422.2 | 21.11
21.11
Subcontratos
0455010013 |  | CALISTENIA MIXTA. APARATO TIPO ELÍPTICA+VOLANTE |  |  |  |  | und |  | 1 | 7744 | 7744
7744
Subpartidas
010303175766 |  | CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR DE ESPESOR e=0.15m (INCLUYE MATERIAL) |  |  |  |  | m2 |  | 0.1 | 22.07 | 2.21
010303175784 |  | Excavacion fundacion |  |  |  |  | m3 |  | 0.2 | 92.44 | 18.49
010306020504 |  | CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2) |  |  |  |  | m3 |  | 0.1 | 590.41 | 59.04
010311010111 |  | ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 |  |  |  |  | kg |  | 6.96 | 8.05 | 56.03
135.77
Partida |  | 1006.P |  | PAR DE BOLARDOS FIJOS DE CONCRETO H=0.60 Y ø25 CM, ACABADO RÚSTICO CON CADENA DE FIERRO PINTADO
Rendimiento |  | und/DIA | MO. | 4 | EQ. | 4 | Costo unitario directo por : und |  |  |  | 1387.42
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.5 | 1 | 36.39 | 36.39
0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 2 | 28.52 | 57.04
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 2 | 4 | 20.32 | 81.28
174.71
Equipos
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 5 | 174.71 | 8.74
8.74
Subcontratos
0455010014 |  | PAR DE BOLARDOS FIJOS DE CONCRETO H=0.60 Y ø25 CM, ACABADO RÚSTICO CON CADENA DE FIERRO PINTADO |  |  |  |  | und |  | 1 | 1097.32 | 1097.32
1097.32
Subpartidas
010303175784 |  | Excavacion fundacion |  |  |  |  | m3 |  | 0.137 | 92.44 | 12.66
010306020814 |  | Concreto f'c=175kg/cm2 - Obras de Urbanismo |  |  |  |  | m3 |  | 0.1375 | 683.59 | 93.99
106.65
Partida |  | 1006.Q |  | BICICLETERO DE ACERO PINTADO (INCLUYE CIMENTACIÓN)
Rendimiento |  | und/DIA | MO. | 2 | EQ. | 2 | Costo unitario directo por : und |  |  |  | 7000.77
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 1 | 4 | 36.39 | 145.56
0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 4 | 28.52 | 114.08
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 2 | 8 | 20.32 | 162.56
422.2
Equipos
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 5 | 422.2 | 21.11
21.11
Subcontratos
0455010015 |  | BICICLETERO DE ACERO PINTADO (INCLUYE CIMENTACIÓN) |  |  |  |  | und |  | 1 | 6160 | 6160
6160
Subpartidas
010303175784 |  | Excavacion fundacion |  |  |  |  | m3 |  | 0.5 | 92.44 | 46.22
010306020504 |  | CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2) |  |  |  |  | m3 |  | 0.5 | 590.41 | 295.21
010311010111 |  | ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 |  |  |  |  | kg |  | 6.96 | 8.05 | 56.03
397.46
Partida |  | 1007.B |  | PANEL INFORMATIVO H=1.55 M. TIPO C
Rendimiento |  | und/DIA | MO. | 3 | EQ. | 3 | Costo unitario directo por : und |  |  |  | 2159.9
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.5 | 1.3333 | 36.39 | 48.52
0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 2.6667 | 28.52 | 76.05
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 2 | 5.3333 | 20.32 | 108.37
232.94
Equipos
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 5 | 232.94 | 11.65
11.65
Subcontratos
0455010018 |  | PANEL INFORMATIVO H=1.55 M. TIPO C |  |  |  |  | und |  | 1 | 1808.66 | 1808.66
1808.66
Subpartidas
010303175784 |  | Excavacion fundacion |  |  |  |  | m3 |  | 0.137 | 92.44 | 12.66
010306020814 |  | Concreto f'c=175kg/cm2 - Obras de Urbanismo |  |  |  |  | m3 |  | 0.1375 | 683.59 | 93.99
106.65
Partida |  | 1007.D |  | SEÑALÉTICA INFORMATIVA DE ESPECIES DE H=60 CM. TIPO D
Rendimiento |  | und/DIA | MO. | 3 | EQ. | 3 | Costo unitario directo por : und |  |  |  | 1526.52
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.5 | 1.3333 | 36.39 | 48.52
0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 2.6667 | 28.52 | 76.05
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 2 | 5.3333 | 20.32 | 108.37
232.94
Equipos
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 5 | 232.94 | 11.65
11.65
Subcontratos
0455010019 |  | SEÑALÉTICA INFORMATIVA DE ESPECIES DE H=60 CM. TIPO D |  |  |  |  | und |  | 1 | 1175.28 | 1175.28
1175.28
Subpartidas
010303175784 |  | Excavacion fundacion |  |  |  |  | m3 |  | 0.137 | 92.44 | 12.66
010306020814 |  | Concreto f'c=175kg/cm2 - Obras de Urbanismo |  |  |  |  | m3 |  | 0.1375 | 683.59 | 93.99
106.65
Partida |  | 1008.B |  | CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR DE ESPESOR e=0.15m (INCLUYE MATERIAL)
Rendimiento |  | m2/DIA | MO. | 120 | EQ. | 120 | Costo unitario directo por : m2 |  |  |  | 22.07
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.2505 | 0.0167 | 36.39 | 0.61
0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1.0005 | 0.0667 | 28.52 | 1.9
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 3 | 0.2 | 20.32 | 4.06
6.57
Materiales
0207040031 |  | BASE GRANULAR |  |  |  |  | m3 |  | 0.165 | 60.5 | 9.98
9.98
Equipos
010324031505 |  | COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0667 | 47.32 | 3.16
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 6.57 | 0.2
3.36
Subpartidas
010303160201 |  | AGUA PARA OBRA |  |  |  |  | m3 |  | 0.1 | 21.6 | 2.16
2.16
Partida |  | 1008.C |  | CAPA SUPERFICIAL DE ARENA DE ESPESOR e=0.05m
Rendimiento |  | m2/DIA | MO. | 120 | EQ. | 120 | Costo unitario directo por : m2 |  |  |  | 10.1
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.25 | 0.0167 | 36.39 | 0.61
0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 0.0667 | 28.52 | 1.9
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 3 | 0.2 | 20.32 | 4.06
6.57
Materiales
02070200010002 |  | ARENA GRUESA |  |  |  |  | m3 |  | 0.055 | 60.5 | 3.33
3.33
Equipos
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 6.57 | 0.2
0.2
Partida |  | 1009.A |  | TRANSPLANTE DE ARBOL ADULTO H> 2.50M CON MEDIO MECÁNICO. (INCLUYE CAPADO DE RAICES)
Rendimiento |  | und/DIA | MO. | 6 | EQ. | 6 | Costo unitario directo por : und |  |  |  | 520.25
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.25 | 0.3333 | 36.39 | 12.13
0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 1.3333 | 28.52 | 38.03
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 2 | 2.6667 | 20.32 | 54.19
104.35
Equipos
010324031518 |  | RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3 |  |  |  |  | hm | 0.5 | 0.6667 | 182.44 | 121.63
011101011413 |  | CAMION GRUA 20 TON |  |  |  |  | hm | 1 | 1.3333 | 216.79 | 289.05
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 5 | 104.35 | 5.22
415.9
Partida |  | 1009.B |  | TALA DE ARBOL CON MEDIO MECÁNICO
Rendimiento |  | und/DIA | MO. | 10 | EQ. | 10 | Costo unitario directo por : und |  |  |  | 248.91
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.5 | 0.4 | 36.39 | 14.56
0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 0.8 | 28.52 | 22.82
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 2 | 1.6 | 20.32 | 32.51
69.89
Equipos
011101011413 |  | CAMION GRUA 20 TON |  |  |  |  | hm | 1 | 0.8 | 216.79 | 173.43
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 8 | 69.89 | 5.59
179.02
Partida |  | 1009.C |  | TRASPLANTE DE ÁRBOL JUVENIL O ALTURA H<=2.50M CON MEDIOS MANUALES (INCLUYE CAPADO DE RAÍCES)
Rendimiento |  | und/DIA | MO. | 6 | EQ. | 6 | Costo unitario directo por : und |  |  |  | 532.98
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.5 | 0.6667 | 36.39 | 24.26
0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 1.3333 | 28.52 | 38.03
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 2 | 2.6667 | 20.32 | 54.19
116.48
Equipos
010324031518 |  | RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3 |  |  |  |  | hm | 0.5 | 0.6667 | 182.44 | 121.63
011101011413 |  | CAMION GRUA 20 TON |  |  |  |  | hm | 1 | 1.3333 | 216.79 | 289.05
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 5 | 116.48 | 5.82
416.5
Partida |  | 1009.D |  | AJUSTE DE COTA DE ÁRBOL ADULTO O ALTURA H>=2.50M CON MEDIOS MECÁNICOS (INCLUYE CAPADO DE RAÍCES)
Rendimiento |  | und/DIA | MO. | 6 | EQ. | 6 | Costo unitario directo por : und |  |  |  | 382.9
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.5 | 0.6667 | 36.39 | 24.26
0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 1.3333 | 28.52 | 38.03
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 1.3333 | 20.32 | 27.09
89.38
Equipos
011101011413 |  | CAMION GRUA 20 TON |  |  |  |  | hm | 1 | 1.3333 | 216.79 | 289.05
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 5 | 89.38 | 4.47
293.52
Partida |  | 1009.F |  | ADAPTACIÓN DE TERRENO ENTORNO A ÁRBOL EXISTENTE A MANTENER EN SU SITIO
Rendimiento |  | und/DIA | MO. | 2 | EQ. | 2 | Costo unitario directo por : und |  |  |  | 405.43
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.5 | 2 | 36.39 | 72.78
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 3 | 12 | 20.32 | 243.84
316.62
Equipos
010324031518 |  | RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3 |  |  |  |  | hm | 0.1 | 0.4 | 182.44 | 72.98
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 5 | 316.62 | 15.83
88.81
Partida |  | 1010.B |  | MÓDULO DE INFORMACIÓN DE MADERA TRATADA PARA EXTERIORES. DIMENSIONES EN PLANTA 2.00X5.00 M, H=3.05 M CON CUBIERTA INCLINADA
Rendimiento |  | und/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : und |  |  |  | 11304.22
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subcontratos
0410090010 |  | Modulo Informacion |  |  |  |  | und |  | 1 | 10725 | 10725
10725
Subpartidas
010303133475 |  | Encofrado de muros |  |  |  |  | m2 |  | 1.2 | 75.9 | 91.08
010303175784 |  | Excavacion fundacion |  |  |  |  | m3 |  | 0.65 | 92.44 | 60.09
010306020504 |  | CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2) |  |  |  |  | m3 |  | 0.725 | 590.41 | 428.05
579.22
Partida |  | 1013.A |  | PINTURA LETEX PARA EXTERIORES SOBRE TARRAJEO, COLOR VERDE RAL 6017
Rendimiento |  | m2/DIA | MO. | 40 | EQ. | 40 | Costo unitario directo por : m2 |  |  |  | 87.3
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subpartidas
010109010707 |  | TARRAJEO EN EXTERIORES |  |  |  |  | m2 |  | 1.1 | 49.71 | 54.68
010114010214 |  | PINTURA LATEX 2 MANOS EN MUROS EXTERIORES |  |  |  |  | m2 |  | 1.1 | 29.65 | 32.62
87.3
Partida |  | 402.A2 |  | EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO PARA ESTRUCTURAS MENORES, CON EQUIPO
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 30 | EQ. | 30 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 66.23
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.1 | 0.0267 | 36.39 | 0.97
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 3 | 0.8 | 20.32 | 16.26
17.23
Equipos
010324031518 |  | RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.2667 | 182.44 | 48.66
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 2 | 17.23 | 0.34
49
Partida |  | 403.D |  | CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN PARA ESTRUCTURA
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 55 | EQ. | 55 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 62.33
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.1 | 0.0145 | 36.39 | 0.53
0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 0.1455 | 28.52 | 4.15
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 2 | 0.2909 | 20.32 | 5.91
10.59
Equipos
010324031505 |  | COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP |  |  |  |  | hm | 1 | 0.1455 | 47.32 | 6.89
010324031518 |  | RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3 |  |  |  |  | hm | 0.25 | 0.0364 | 182.44 | 6.64
010329050424 |  | RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP 0.8 -1.1 Ton |  |  |  |  | hm | 1 | 0.1455 | 76.98 | 11.2
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 10.59 | 0.32
25.05
Subpartidas
010303160201 |  | AGUA PARA OBRA |  |  |  |  | m3 |  | 0.1 | 21.6 | 2.16
010716010132 |  | MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES |  |  |  |  | m3 |  | 1.2 | 20.44 | 24.53
26.69
Partida |  | 801.B |  | CONCRETO CICLOPEO (f¨c=14MPa + 30% PM)
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 14.2222 | EQ. | 14.2222 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 375.72
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subpartidas
010303134413 |  | Fabricación de concreto f'c=140 kg/cm2 |  |  |  |  | m3 |  | 0.75 | 351.96 | 263.97
010303175779 |  | Colocación concreto simple |  |  |  |  | m3 |  | 0.75 | 66.44 | 49.83
011204020229 |  | COLOCACION PIEDRA |  |  |  |  | m3 |  | 0.3 | 206.4 | 61.92
375.72
Partida |  | 801.C |  | CONCRETO PREMEZCLADO PARA ESTRUCTURAS (f'c=21 MPa)
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 16 | EQ. | 16 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 590.41
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subpartidas
010303134048 |  | Fabricación de concreto f'c= 210 kg/cm2 |  |  |  |  | m3 |  | 1.05 | 474.33 | 498.05
010713000301 |  | COLOCACION DE CONCRETO |  |  |  |  | m3 |  | 1 | 92.36 | 92.36
590.41
Partida |  | 802.A |  | ACERO DE REFUERZO P/ESTRUCTURAS (fy=4,200 kg/cm2)
Rendimiento |  | kg/DIA | MO. | 220 | EQ. | 220 | Costo unitario directo por : kg |  |  |  | 8.05
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.1 | 0.0036 | 36.39 | 0.13
0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 0.0364 | 28.52 | 1.04
0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 1 | 0.0364 | 22.49 | 0.82
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 0.5 | 0.0182 | 20.32 | 0.37
2.36
Materiales
02040100020001 |  | ALAMBRE NEGRO N° 16 |  |  |  |  | kg |  | 0.05 | 8.36 | 0.42
02040300010022 |  | ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 |  |  |  |  | kg |  | 1.05 | 4.95 | 5.2
5.62
Equipos
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 2.36 | 0.07
0.07
Partida |  | 803.A |  | ENCOFRADO PLANO
Rendimiento |  | m2/DIA | MO. | 10 | EQ. | 10 | Costo unitario directo por : m2 |  |  |  | 75.9
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.2 | 0.16 | 36.39 | 5.82
0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 1 | 0.8 | 22.49 | 17.99
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.8 | 20.32 | 16.26
40.07
Materiales
0204010011 |  | ALAMBRE NEGRO #8 |  |  |  |  | kg |  | 0.1 | 8.36 | 0.84
02041200020003 |  | CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO) |  |  |  |  | kg |  | 0.2 | 6.38 | 1.28
0222140001 |  | DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO |  |  |  |  | gal |  | 0.05 | 105.6 | 5.28
0231010001 |  | MADERA TORNILLO |  |  |  |  | p2 |  | 4.5 | 6.05 | 27.23
34.63
Equipos
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 40.07 | 1.2
1.2
Partida |  | 1301.A |  | POSTE L2a
Rendimiento |  | und/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : und |  |  |  | 5353.34
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Materiales
02630200010020 |  | POSTE C.A.C. 7.00/100/120/225; 02 PASTORAL SAE 1010 - ASTM A123 PS/1.5/2.5/1.5"Ø; 02 LUMINARIAS: 70 W, 3000°K, 8800 lm. |  |  |  |  | und |  | 1 | 3929.86 | 3929.86
3929.86
Equipos
011101011413 |  | CAMION GRUA 20 TON |  |  |  |  | hm |  | 0.1 | 216.79 | 21.68
21.68
Subcontratos
0416010399 |  | SC Instalación Poste C.A.C para alumbrado de H=7.00m |  |  |  |  | und |  | 1 | 1380 | 1380
1380
Subpartidas
010306020511 |  | CONCRETO (f'c = 14 MPa) |  |  |  |  | m3 |  | 0.05 | 436 | 21.8
21.8
Partida |  | 1301.B |  | POSTE L2b
Rendimiento |  | und/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : und |  |  |  | 5420.54
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Materiales
02630200010021 |  | POSTE C.A.C. 7.00/100/120/225; 01 PASTORAL SAE 1010 - ASTM A123 PS/1.5/2.5/1.5"Ø; 01 PASTORAL SAE 1010 - ASTM A123 PS/3.2/3.4/1.5"Ø; 02 LUMINARIAS: 70 W, 3000°K, 8800 lm. |  |  |  |  | und |  | 1 | 3997.06 | 3997.06
3997.06
Equipos
011101011413 |  | CAMION GRUA 20 TON |  |  |  |  | hm |  | 0.1 | 216.79 | 21.68
21.68
Subcontratos
0416010399 |  | SC Instalación Poste C.A.C para alumbrado de H=7.00m |  |  |  |  | und |  | 1 | 1380 | 1380
1380
Subpartidas
010306020511 |  | CONCRETO (f'c = 14 MPa) |  |  |  |  | m3 |  | 0.05 | 436 | 21.8
21.8
Partida |  | 1301.C |  | POSTE L2c
Rendimiento |  | und/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : und |  |  |  | 5286.14
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Materiales
02630200010022 |  | POSTE C.A.C. 7.00/100/120/225; 01 PASTORAL SAE 1010 - ASTM A123 PS/1.5/2.5/1.5"Ø; 01 PASTORAL SAE 1010 - ASTM A123 PS/1.9/1.7/1.5"Ø; 01 LUMINARIA: 70 W, 3000°K, 8800 lm; 01 LUMINARIA: 50 W, 3000°K, 6250 lm. |  |  |  |  | und |  | 1 | 3862.66 | 3862.66
3862.66
Equipos
011101011413 |  | CAMION GRUA 20 TON |  |  |  |  | hm |  | 0.1 | 216.79 | 21.68
21.68
Subcontratos
0416010399 |  | SC Instalación Poste C.A.C para alumbrado de H=7.00m |  |  |  |  | und |  | 1 | 1380 | 1380
1380
Subpartidas
010306020511 |  | CONCRETO (f'c = 14 MPa) |  |  |  |  | m3 |  | 0.05 | 436 | 21.8
21.8
Partida |  | 1301.D |  | POSTE L3
Rendimiento |  | und/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : und |  |  |  | 6982.26
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Materiales
02630200010023 |  | POSTE C.A.C. 7.00/100/120/225; 03 PASTORAL SAE 1010 - ASTM A123 PS/1.5/2.5/1.5"Ø; 03 LUMINARIA: 70 W, 3000°K, 8800 lm |  |  |  |  | und |  | 1 | 5558.78 | 5558.78
5558.78
Equipos
011101011413 |  | CAMION GRUA 20 TON |  |  |  |  | hm |  | 0.1 | 216.79 | 21.68
21.68
Subcontratos
0416010399 |  | SC Instalación Poste C.A.C para alumbrado de H=7.00m |  |  |  |  | und |  | 1 | 1380 | 1380
1380
Subpartidas
010306020511 |  | CONCRETO (f'c = 14 MPa) |  |  |  |  | m3 |  | 0.05 | 436 | 21.8
21.8
Partida |  | 1310.A |  | INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA
Rendimiento |  | glb/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : glb |  |  |  | 4213.2
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Materiales
0272040108 |  | Sistema de puesta a tierra |  |  |  |  | glb |  | 1 | 3763.2 | 3763.2
3763.2
Subcontratos
0416010324 |  | SC Instalacion puesta a tierra |  |  |  |  | und |  | 1 | 450 | 450
450
Partida |  | 1310.B |  | MURETE PARA MEDIDOR DE ENERGIA
Rendimiento |  | und/DIA | MO. | 2 | EQ. | 2 | Costo unitario directo por : und |  |  |  | 244.72
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 4 | 28.52 | 114.08
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 4 | 20.32 | 81.28
195.36
Materiales
0216010001 |  | LADRILLO KK 18 HUECOS |  |  |  |  | mll |  | 0.05 | 900 | 45
45
Subpartidas
010306020511 |  | CONCRETO (f'c = 14 MPa) |  |  |  |  | m3 |  | 0.01 | 436 | 4.36
4.36
Partida |  | 1310.C |  | MURETE PARA TABLERO ELECTRICO
Rendimiento |  | und/DIA | MO. | 2 | EQ. | 2 | Costo unitario directo por : und |  |  |  | 244.72
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 4 | 28.52 | 114.08
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 4 | 20.32 | 81.28
195.36
Materiales
0216010001 |  | LADRILLO KK 18 HUECOS |  |  |  |  | mll |  | 0.05 | 900 | 45
45
Subpartidas
010306020511 |  | CONCRETO (f'c = 14 MPa) |  |  |  |  | m3 |  | 0.01 | 436 | 4.36
4.36
Partida |  | 1310.D |  | TABLERO ELECTRICO TD-AL
Rendimiento |  | und/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : und |  |  |  | 6542.4
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Materiales
0274010027 |  | TABLERO ELECTRICO TD-AL |  |  |  |  | und |  | 1 | 5990.4 | 5990.4
5990.4
Subcontratos
0416070009 |  | SC Instalación de Tablero |  |  |  |  | und |  | 1 | 552 | 552
552
Partida |  | 1320.A |  | CABLE ALIMENTADOR N2XY 2-1x25mm2 + 1x10mm2
Rendimiento |  | ml/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : ml |  |  |  | 90.94
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subcontratos
0416010394 |  | CABLE ALIMENTADOR N2XY 2-1x25mm2 + 1x10mm2 |  |  |  |  | m |  | 1 | 90.94 | 90.94
90.94
Partida |  | 1320.B |  | CABLE ALIMENTADOR N2XY 2-1x16mm2 + 1x10mm2
Rendimiento |  | ml/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : ml |  |  |  | 56.63
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subcontratos
0416010395 |  | CABLE ALIMENTADOR N2XY 2-1x16mm2 + 1x10mm2 |  |  |  |  | m |  | 1 | 56.63 | 56.63
56.63
Partida |  | 1320.C |  | CABLE ALIMENTADOR N2XY 2-1x10mm2 + 1x6mm2
Rendimiento |  | m/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : m |  |  |  | 39.63
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subcontratos
0416010400 |  | CABLE ALIMENTADOR N2XY 2-1x10mm2 + 1x6mm2 |  |  |  |  | m |  | 1 | 39.63 | 39.63
39.63
Partida |  | 1320.D |  | CABLE ALIMENTADOR N2XY 2-1x6mm2 + 1x4mm2
Rendimiento |  | ml/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : ml |  |  |  | 29.87
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subcontratos
0416010396 |  | CABLE ALIMENTADOR N2XY 2-1x6mm2 + 1x4mm2 |  |  |  |  | m |  | 1 | 29.87 | 29.87
29.87
Partida |  | 1320.E |  | CABLE ALIMENTADOR N2XY 2-1x4mm2 + 1x4mm2
Rendimiento |  | ml/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : ml |  |  |  | 21.56
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subcontratos
0416010397 |  | CABLE ALIMENTADOR N2XY 2-1x4mm2 + 1x4mm2 |  |  |  |  | m |  | 1 | 21.56 | 21.56
21.56
Partida |  | 1320.F |  | CABLE DE LINEA A TIERRA 1x35mm2 N2XY
Rendimiento |  | m/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : m |  |  |  | 51.95
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subcontratos
0416210164 |  | CABLE DE LINEA A TIERRA 1x35mm² N2XY |  |  |  |  | m |  | 1 | 51.95 | 51.95
51.95
Partida |  | 1350.A |  | PRUEBAS ELÉCTRICAS
Rendimiento |  | glb/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : glb |  |  |  | 4200
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subcontratos
0416200060 |  | SC Pruebas Electricas (incl. dossier de calidad) |  |  |  |  | glb |  | 1 | 4200 | 4200
4200
Partida |  | 402.A3 |  | EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO PARA INSTALACIONES, CON EQUIPO
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 50 | EQ. | 50 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 39.73
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.1 | 0.016 | 36.39 | 0.58
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 3 | 0.48 | 20.32 | 9.75
10.33
Equipos
010324031518 |  | RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.16 | 182.44 | 29.19
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 2 | 10.33 | 0.21
29.4
Partida |  | 1006.D |  | BANCA CORRIDA DE MADERA SOBRE BASE DE CONCRETO. T4
Rendimiento |  | m/DIA | MO. | 4 | EQ. | 4 | Costo unitario directo por : m |  |  |  | 3094.03
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.5 | 1 | 36.39 | 36.39
0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 2 | 28.52 | 57.04
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 2 | 20.32 | 40.64
134.07
Equipos
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 5 | 134.07 | 6.7
6.7
Subcontratos
0455010024 |  | BANCA CORRIDA DE MADERA SOBRE BASE DE CONCRETO. T4 |  |  |  |  | m |  | 1 | 1880.36 | 1880.36
1880.36
Subpartidas
010303133475 |  | Encofrado de muros |  |  |  |  | m2 |  | 5.86 | 75.9 | 444.77
010303175784 |  | Excavacion fundacion |  |  |  |  | m3 |  | 0.56 | 92.44 | 51.77
010303175785 |  | Preparacion subrasante |  |  |  |  | m2 |  | 0.7 | 8.54 | 5.98
010306020822 |  | Concreto f'c=210kg/cm2 - Obras de Urbanismo |  |  |  |  | m3 |  | 0.5 | 738.26 | 369.13
010311010111 |  | ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 |  |  |  |  | kg |  | 25 | 8.05 | 201.25
1072.9

## APUS SUBP
PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR CONFLUENCIA - RÍO CASMA
APUS SUBPARTIDAS
Partida |  |  |  | CARGUIO DE MATERIAL DESCOLMATACION
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 960 | EQ. | 960 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 3.05
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.1 | 0.0008 | 36.39 | 0.03
0.03
Equipos
010324031552 |  | LUMINARIA |  |  |  |  | hm | 0.5 | 0.0042 | 24.93 | 0.1
011101010309 |  | CARGADOR FRONTAL CAT-966-H |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0083 | 352.1 | 2.92
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 0.03
3.02
Partida |  |  |  | TRANSPORTE INTERNO, D=0.5Km
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 375 | EQ. | 375 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 6.83
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Equipos
011101010101 |  | CAMION VOLQUETE 15M3 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0213 | 177.5 | 3.78
3.78
Subpartidas
010101010224 |  | CARGUIO DE MATERIAL DESCOLMATACION |  |  |  |  | m3 |  | 1 | 3.05 | 3.05
3.05
Partida |  |  |  | ENCOFRADO DE ZAPATAS
Rendimiento |  | m2/DIA | MO. | 12 | EQ. | 12 | Costo unitario directo por : m2 |  |  |  | 65.99
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.2 | 0.1333 | 36.39 | 4.85
0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 1 | 0.6667 | 22.49 | 14.99
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.6667 | 20.32 | 13.55
33.39
Materiales
0204010011 |  | ALAMBRE NEGRO #8 |  |  |  |  | kg |  | 0.1 | 8.36 | 0.84
02041200020003 |  | CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO) |  |  |  |  | kg |  | 0.2 | 6.38 | 1.28
0222140001 |  | DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO |  |  |  |  | gal |  | 0.05 | 105.6 | 5.28
0231010001 |  | MADERA TORNILLO |  |  |  |  | p2 |  | 4 | 6.05 | 24.2
31.6
Equipos
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 33.39 | 1
1
Partida |  |  |  | TARRAJEO EN EXTERIORES
Rendimiento |  | m2/DIA | MO. | 10 | EQ. | 10 | Costo unitario directo por : m2 |  |  |  | 49.71
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.2 | 0.16 | 36.39 | 5.82
0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 0.8 | 28.52 | 22.82
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 0.5 | 0.4 | 20.32 | 8.13
36.77
Materiales
02041200020003 |  | CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO) |  |  |  |  | kg |  | 0.022 | 6.38 | 0.14
02070200010002 |  | ARENA GRUESA |  |  |  |  | m3 |  | 0.016 | 60.5 | 0.97
0213010001 |  | CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) |  |  |  |  | bol |  | 0.2 | 28.93 | 5.79
0231010001 |  | MADERA TORNILLO |  |  |  |  | p2 |  | 0.48 | 6.05 | 2.9
9.8
Equipos
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 36.77 | 1.1
0301340008 |  | ANDAMIO METALICO |  |  |  |  | hm | 0.25 | 0.2 | 10 | 2
3.1
Subpartidas
010303160201 |  | AGUA PARA OBRA |  |  |  |  | m3 |  | 0.002 | 21.6 | 0.04
0.04
Partida |  |  |  | PINTURA LATEX 2 MANOS EN MUROS EXTERIORES
Rendimiento |  | m2/DIA | MO. | 25 | EQ. | 25 | Costo unitario directo por : m2 |  |  |  | 29.65
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.1 | 0.032 | 36.39 | 1.16
0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 0.32 | 28.52 | 9.13
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 0.5 | 0.16 | 20.32 | 3.25
13.54
Materiales
0238010008 |  | LIJA PARA CONCRETO |  |  |  |  | und |  | 0.05 | 3.1 | 0.16
0240010014 |  | PINTURA LATEX VENCELATEX ESPECIAL |  |  |  |  | gal |  | 0.07 | 66 | 4.62
0240150001 |  | IMPRIMANTE |  |  |  |  | gal |  | 0.13 | 84 | 10.92
15.7
Equipos
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 13.54 | 0.41
0.41
Partida |  |  |  | EXCAVACION EN ZANJA
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 30 | EQ. | 30 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 66.23
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.1 | 0.0267 | 36.39 | 0.97
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 3 | 0.8 | 20.32 | 16.26
17.23
Equipos
010324031518 |  | RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.2667 | 182.44 | 48.66
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 2 | 17.23 | 0.34
49
Partida |  |  |  | EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS (POZO PROFUNDO) BAJO AGUA
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 88.8889 | EQ. | 88.8889 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 51.07
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.1 | 0.009 | 36.39 | 0.33
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.09 | 20.32 | 1.83
2.16
Equipos
011101010223 |  | EXCAVADORA CAT 336 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.09 | 400.33 | 36.03
011102010707 |  | MOTOBOMBA 8" (34 HP) |  |  |  |  | hm | 1 | 0.09 | 142.42 | 12.82
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 2.16 | 0.06
48.91
Partida |  |  |  | REMOCION Y SELECCION DE ROCA
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 160 | EQ. | 160 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 23.16
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.5 | 0.025 | 36.39 | 0.91
0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 1 | 0.05 | 22.49 | 1.12
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.05 | 20.32 | 1.02
3.05
Equipos
011101010223 |  | EXCAVADORA CAT 336 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.05 | 400.33 | 20.02
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 3.05 | 0.09
20.11
Partida |  |  |  | EXTRACCION Y APILAMIENTO DE MATERIAL DE CANTERA
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 549.3333 | EQ. | 549.3333 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 9.13
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.5 | 0.0073 | 36.39 | 0.27
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.0146 | 20.32 | 0.3
0.57
Equipos
011101010223 |  | EXCAVADORA CAT 336 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0146 | 400.33 | 5.84
011101010401 |  | TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D |  |  |  |  | hm | 0.5 | 0.0073 | 370 | 2.7
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 0.57 | 0.02
8.56
Partida |  |  |  | EXTRACCION Y APILAMIENTO DE MATERIAL (Afirmado)
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 549.3333 | EQ. | 549.3333 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 9.13
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.5 | 0.0073 | 36.39 | 0.27
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.0146 | 20.32 | 0.3
0.57
Equipos
011101010223 |  | EXCAVADORA CAT 336 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0146 | 400.33 | 5.84
011101010401 |  | TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D |  |  |  |  | hm | 0.5 | 0.0073 | 370 | 2.7
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 0.57 | 0.02
8.56
Partida |  |  |  | SELECCIÓN Y ACOPIO DE CANTOS RODADOS
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 48 | EQ. | 48 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 42.87
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.1 | 0.0167 | 36.39 | 0.61
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.1667 | 20.32 | 3.39
4
Equipos
010324031518 |  | RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.1667 | 182.44 | 30.41
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 4 | 0.12
03014000040003 |  | ZARANDA ESTATICA |  |  |  |  | hm | 1 | 0.1667 | 50 | 8.34
38.87
Partida |  |  |  | CHANCADO Y ZARANDEO DE AFIRMADO
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 533.3333 | EQ. | 533.3333 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 28.94
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 1 | 0.015 | 36.39 | 0.55
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 2 | 0.03 | 20.32 | 0.61
1.16
Equipos
010329061010 |  | ZARANDA METSO ST4.8 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.015 | 468.4 | 7.03
011101010223 |  | EXCAVADORA CAT 336 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.015 | 400.33 | 6
011101010309 |  | CARGADOR FRONTAL CAT-966-H |  |  |  |  | hm | 1 | 0.015 | 352.1 | 5.28
011101010905 |  | CHANCADORA METSO LT96 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.015 | 629.49 | 9.44
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 1.16 | 0.03
27.78
Partida |  |  |  | CHANCADO PRIMARIO DE MATERIAL PROPIO
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 711.1111 | EQ. | 711.1111 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 16.27
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 1 | 0.0113 | 36.39 | 0.41
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.0113 | 20.32 | 0.23
0.64
Equipos
011101010223 |  | EXCAVADORA CAT 336 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0113 | 400.33 | 4.52
011101010309 |  | CARGADOR FRONTAL CAT-966-H |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0113 | 352.1 | 3.98
011101010905 |  | CHANCADORA METSO LT96 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0113 | 629.49 | 7.11
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 0.64 | 0.02
15.63
Partida |  |  |  | TRANSPORTE INTERNO D=0.30 KM
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 372 | EQ. | 372 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 3.82
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Equipos
011101010101 |  | CAMION VOLQUETE 15M3 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0215 | 177.5 | 3.82
3.82
Partida |  |  |  | CARGUIO DE MATERIAL
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 866.6667 | EQ. | 866.6667 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 4.02
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.1 | 0.0009 | 36.39 | 0.03
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.0092 | 20.32 | 0.19
0.22
Equipos
010324031552 |  | LUMINARIA |  |  |  |  | hm | 0.5 | 0.0046 | 24.93 | 0.11
011101010223 |  | EXCAVADORA CAT 336 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0092 | 400.33 | 3.68
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 0.22 | 0.01
3.8
Partida |  |  |  | CARGUIO DE ROCA
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 146.6667 | EQ. | 146.6667 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 5.78
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Equipos
010324031552 |  | LUMINARIA |  |  |  |  | hm | 0.25 | 0.0136 | 24.93 | 0.34
011101010223 |  | EXCAVADORA CAT 336 |  |  |  |  | hm | 0.25 | 0.0136 | 400.33 | 5.44
5.78
Partida |  |  |  | CARGUIO Y TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D=1km
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 252 | EQ. | 252 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 9.78
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
01010100050001 |  | PEÓN - VIGIA |  |  |  |  | hh | 0.2 | 0.0063 | 20.32 | 0.13
0.13
Equipos
011101010101 |  | CAMION VOLQUETE 15M3 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0317 | 177.5 | 5.63
5.63
Subpartidas
010303060301 |  | CARGUIO DE MATERIAL |  |  |  |  | m3 |  | 1 | 4.02 | 4.02
4.02
Partida |  |  |  | TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D>1km
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 528 | EQ. | 528 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 2.7
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Equipos
011101010101 |  | CAMION VOLQUETE 15M3 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0152 | 177.5 | 2.7
2.7
Partida |  |  |  | ACOPIO DE ROCA
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 480 | EQ. | 480 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 6.3
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.2 | 0.0033 | 36.39 | 0.12
0.12
Equipos
011101010401 |  | TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0167 | 370 | 6.18
6.18
Partida |  |  |  | Fabricación de concreto 100 kg/cm2
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 10.6667 | EQ. | 10.6667 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 337.49
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.5 | 0.375 | 36.39 | 13.65
0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 0.75 | 28.52 | 21.39
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 5 | 3.75 | 20.32 | 76.2
111.24
Materiales
02070100010002 |  | PIEDRA CHANCADA 1/2" |  |  |  |  | m3 |  | 0.65 | 49.5 | 32.18
02070200010002 |  | ARENA GRUESA |  |  |  |  | m3 |  | 0.45 | 60.5 | 27.23
0213010001 |  | CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) |  |  |  |  | bol |  | 5 | 28.93 | 144.65
204.06
Equipos
011102010501 |  | MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) |  |  |  |  | hm | 1 | 0.75 | 19.94 | 14.96
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 111.24 | 3.34
18.3
Subpartidas
010303160201 |  | AGUA PARA OBRA |  |  |  |  | m3 |  | 0.18 | 21.6 | 3.89
3.89
Partida |  |  |  | Encofrado de muros
Rendimiento |  | m2/DIA | MO. | 10 | EQ. | 10 | Costo unitario directo por : m2 |  |  |  | 75.9
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.2 | 0.16 | 36.39 | 5.82
0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 1 | 0.8 | 22.49 | 17.99
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.8 | 20.32 | 16.26
40.07
Materiales
0204010011 |  | ALAMBRE NEGRO #8 |  |  |  |  | kg |  | 0.1 | 8.36 | 0.84
02041200020003 |  | CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO) |  |  |  |  | kg |  | 0.2 | 6.38 | 1.28
0222140001 |  | DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO |  |  |  |  | gal |  | 0.05 | 105.6 | 5.28
0231010001 |  | MADERA TORNILLO |  |  |  |  | p2 |  | 4.5 | 6.05 | 27.23
34.63
Equipos
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 40.07 | 1.2
1.2
Partida |  |  |  | Fabricación de concreto f'c= 210 kg/cm2
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 10.6667 | EQ. | 10.6667 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 474.33
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.5 | 0.375 | 36.39 | 13.65
0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 0.75 | 28.52 | 21.39
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 5 | 3.75 | 20.32 | 76.2
111.24
Materiales
02070100010002 |  | PIEDRA CHANCADA 1/2" |  |  |  |  | m3 |  | 0.65 | 49.5 | 32.18
02070200010002 |  | ARENA GRUESA |  |  |  |  | m3 |  | 0.45 | 60.5 | 27.23
0213010001 |  | CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) |  |  |  |  | bol |  | 9.73 | 28.93 | 281.49
340.9
Equipos
011102010501 |  | MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) |  |  |  |  | hm | 1 | 0.75 | 19.94 | 14.96
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 111.24 | 3.34
18.3
Subpartidas
010303160201 |  | AGUA PARA OBRA |  |  |  |  | m3 |  | 0.18 | 21.6 | 3.89
3.89
Partida |  |  |  | Fabricación de concreto f'c=140 kg/cm2
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 10.6667 | EQ. | 10.6667 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 351.96
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.5 | 0.375 | 36.39 | 13.65
0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 0.75 | 28.52 | 21.39
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 5 | 3.75 | 20.32 | 76.2
111.24
Materiales
02070100010002 |  | PIEDRA CHANCADA 1/2" |  |  |  |  | m3 |  | 0.65 | 49.5 | 32.18
02070200010002 |  | ARENA GRUESA |  |  |  |  | m3 |  | 0.45 | 60.5 | 27.23
0213010001 |  | CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) |  |  |  |  | bol |  | 5.5 | 28.93 | 159.12
218.53
Equipos
011102010501 |  | MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) |  |  |  |  | hm | 1 | 0.75 | 19.94 | 14.96
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 111.24 | 3.34
18.3
Subpartidas
010303160201 |  | AGUA PARA OBRA |  |  |  |  | m3 |  | 0.18 | 21.6 | 3.89
3.89
Partida |  |  |  | FABRICACION DE CONCRETO f'c=280 kg/cm2
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 12 | EQ. | 12 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 524.52
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 1 | 0.6667 | 36.39 | 24.26
0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 0.6667 | 28.52 | 19.01
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 5 | 3.3333 | 20.32 | 67.73
111
Materiales
02070100010002 |  | PIEDRA CHANCADA 1/2" |  |  |  |  | m3 |  | 0.65 | 49.5 | 32.18
02070200010002 |  | ARENA GRUESA |  |  |  |  | m3 |  | 0.45 | 60.5 | 27.23
0213010001 |  | CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) |  |  |  |  | bol |  | 11 | 28.93 | 318.23
0222030026 |  | PLASTIMENT TM-40 - PLASTIFICANTE |  |  |  |  | kg |  | 2.15 | 7.15 | 15.37
393.01
Equipos
011102010501 |  | MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) |  |  |  |  | hm | 1 | 0.6667 | 19.94 | 13.29
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 111 | 3.33
16.62
Subpartidas
010303160201 |  | AGUA PARA OBRA |  |  |  |  | m3 |  | 0.18 | 21.6 | 3.89
3.89
Partida |  |  |  | Carguio de material en acopio
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 800 | EQ. | 800 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 3.89
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.1 | 0.001 | 36.39 | 0.04
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.01 | 20.32 | 0.2
0.24
Equipos
010324031552 |  | LUMINARIA |  |  |  |  | hm | 0.5 | 0.005 | 24.93 | 0.12
011101010309 |  | CARGADOR FRONTAL CAT-966-H |  |  |  |  | hm | 1 | 0.01 | 352.1 | 3.52
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 0.24 | 0.01
3.65
Partida |  |  |  | AGUA PARA OBRA
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 75.72 | EQ. | 75.72 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 21.6
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 0.25 | 0.0264 | 20.32 | 0.54
0.54
Equipos
011101011004 |  | CAMION CISTERNA 5,000GLN |  |  |  |  | hm | 1 | 0.1057 | 199.25 | 21.06
21.06
Partida |  |  |  | ENCOFRADO CURVO
Rendimiento |  | m2/DIA | MO. | 12 | EQ. | 12 | Costo unitario directo por : m2 |  |  |  | 126.19
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.1 | 0.0667 | 36.39 | 2.43
0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 1 | 0.6667 | 22.49 | 14.99
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.6667 | 20.32 | 13.55
30.97
Materiales
0204010011 |  | ALAMBRE NEGRO #8 |  |  |  |  | kg |  | 0.15 | 8.36 | 1.25
02041200020003 |  | CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA (PROMEDIO) |  |  |  |  | kg |  | 0.2 | 6.38 | 1.28
0222140001 |  | DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO |  |  |  |  | gal |  | 0.1 | 105.6 | 10.56
0231010001 |  | MADERA TORNILLO |  |  |  |  | p2 |  | 6.5 | 6.05 | 39.33
02310500010005 |  | TRIPLAY DE 1.20X2.40 m X 18 mm |  |  |  |  | und |  | 0.3 | 137.5 | 41.25
93.67
Equipos
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 5 | 30.97 | 1.55
1.55
Partida |  |  |  | ARMADO Y LLENADO DE GAVIONES
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 20 | EQ. | 20 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 327.99
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.5 | 0.2 | 36.39 | 7.28
0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 0.4 | 28.52 | 11.41
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 10 | 4 | 20.32 | 81.28
99.97
Materiales
0204010011 |  | ALAMBRE NEGRO #8 |  |  |  |  | kg |  | 1 | 8.36 | 8.36
0204300025 |  | GAVION TIPO CAJA 10 x 12 CM, 2.70 MM |  |  |  |  | m3 |  | 1 | 93.5 | 93.5
0210020059 |  | Geotextil no tejido 200gr/m2 |  |  |  |  | m2 |  | 0.6 | 5.28 | 3.17
105.03
Equipos
010324031518 |  | RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.4 | 182.44 | 72.98
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 5 | 99.97 | 5
77.98
Subpartidas
010303030409 |  | SELECCIÓN Y ACOPIO DE CANTOS RODADOS |  |  |  |  | m3 |  | 1.05 | 42.87 | 45.01
45.01
Partida |  |  |  | CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR DE ESPESOR e=0.15m (INCLUYE MATERIAL)
Rendimiento |  | m2/DIA | MO. | 120 | EQ. | 120 | Costo unitario directo por : m2 |  |  |  | 22.07
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.2505 | 0.0167 | 36.39 | 0.61
0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1.0005 | 0.0667 | 28.52 | 1.9
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 3 | 0.2 | 20.32 | 4.06
6.57
Materiales
0207040031 |  | BASE GRANULAR |  |  |  |  | m3 |  | 0.165 | 60.5 | 9.98
9.98
Equipos
010324031505 |  | COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0667 | 47.32 | 3.16
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 6.57 | 0.2
3.36
Subpartidas
010303160201 |  | AGUA PARA OBRA |  |  |  |  | m3 |  | 0.1 | 21.6 | 2.16
2.16
Partida |  |  |  | CAPA SUPERFICIAL DE ARENA DE ESPESOR e=0.05m
Rendimiento |  | m2/DIA | MO. | 120 | EQ. | 120 | Costo unitario directo por : m2 |  |  |  | 10.1
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.25 | 0.0167 | 36.39 | 0.61
0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 0.0667 | 28.52 | 1.9
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 3 | 0.2 | 20.32 | 4.06
6.57
Materiales
02070200010002 |  | ARENA GRUESA |  |  |  |  | m3 |  | 0.055 | 60.5 | 3.33
3.33
Equipos
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 6.57 | 0.2
0.2
Partida |  |  |  | CONCRETO CLASE D (fc= 210 kg/cm2)_mamposteria
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 601.38
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subpartidas
010303134048 |  | Fabricación de concreto f'c= 210 kg/cm2 |  |  |  |  | m3 |  | 1.05 | 474.33 | 498.05
010303175778 |  | Colocación concreto mamposteria |  |  |  |  | m3 |  | 1 | 103.33 | 103.33
601.38
Partida |  |  |  | Colocación concreto mamposteria
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 12 | EQ. | 12 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 103.33
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.5 | 0.3333 | 36.39 | 12.13
0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 0.6667 | 28.52 | 19.01
0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 1 | 0.6667 | 22.49 | 14.99
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 4 | 2.6667 | 20.32 | 54.19
100.32
Equipos
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 100.32 | 3.01
3.01
Partida |  |  |  | Colocación concreto simple
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 14 | EQ. | 14 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 66.44
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.25 | 0.1429 | 36.39 | 5.2
0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 1 | 0.5714 | 22.49 | 12.85
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 4 | 2.2857 | 20.32 | 46.45
64.5
Equipos
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 64.5 | 1.94
1.94
Partida |  |  |  | Excavacion de sardinel
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 3 | EQ. | 3 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 67.1
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.1 | 0.2667 | 36.39 | 9.71
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 2.6667 | 20.32 | 54.19
63.9
Equipos
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 5 | 63.9 | 3.2
3.2
Partida |  |  |  | Excavacion fundacion
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 3.5 | EQ. | 3.5 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 92.44
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.5 | 1.1429 | 36.39 | 41.59
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 2.2857 | 20.32 | 46.45
88.04
Equipos
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 5 | 88.04 | 4.4
4.4
Partida |  |  |  | Preparacion subrasante
Rendimiento |  | m2/DIA | MO. | 120 | EQ. | 120 | Costo unitario directo por : m2 |  |  |  | 8.54
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.25 | 0.0167 | 36.39 | 0.61
0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 0.0667 | 28.52 | 1.9
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 2 | 0.1333 | 20.32 | 2.71
5.22
Equipos
010324031505 |  | COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0667 | 47.32 | 3.16
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 5.22 | 0.16
3.32
Partida |  |  |  | Colocacion de Piedra
Rendimiento |  | m2/DIA | MO. | 12 | EQ. | 12 | Costo unitario directo por : m2 |  |  |  | 50.89
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 0.6667 | 28.52 | 19.01
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 2 | 1.3333 | 20.32 | 27.09
46.1
Materiales
0207010001 |  | PIEDRA CHANCADA |  |  |  |  | m3 |  | 0.05 | 49.5 | 2.48
2.48
Equipos
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 5 | 46.1 | 2.31
2.31
Partida |  |  |  | ANILLO PREFABRICADO DE CONCRETO, D=1.80m, H=0.70m, e= 0.15m
Rendimiento |  | und/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : und |  |  |  | 1684.06
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subpartidas
010303133475 |  | Encofrado de muros |  |  |  |  | m2 |  | 8.15 | 75.9 | 618.59
010306020504 |  | CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2) |  |  |  |  | m3 |  | 0.61 | 590.41 | 360.15
010310010203 |  | INSTALACION DE ANILLO PREFABRICADO P/POZO, H=0.70m |  |  |  |  | und |  | 1 | 312.48 | 312.48
010311010111 |  | ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 |  |  |  |  | kg |  | 48.8 | 8.05 | 392.84
1684.06
Partida |  |  |  | CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm2)
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 16 | EQ. | 16 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 590.41
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subpartidas
010303134048 |  | Fabricación de concreto f'c= 210 kg/cm2 |  |  |  |  | m3 |  | 1.05 | 474.33 | 498.05
010713000301 |  | COLOCACION DE CONCRETO |  |  |  |  | m3 |  | 1 | 92.36 | 92.36
590.41
Partida |  |  |  | CONCRETO CLASE H (f'c=100 kg/cm2)
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 16 | EQ. | 16 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 420.8
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subpartidas
010303130416 |  | Fabricación de concreto 100 kg/cm2 |  |  |  |  | m3 |  | 1.05 | 337.49 | 354.36
010303175779 |  | Colocación concreto simple |  |  |  |  | m3 |  | 1 | 66.44 | 66.44
420.8
Partida |  |  |  | CONCRETO (f'c = 14 MPa)
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 18 | EQ. | 18 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 436
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subpartidas
010303134413 |  | Fabricación de concreto f'c=140 kg/cm2 |  |  |  |  | m3 |  | 1.05 | 351.96 | 369.56
010303175779 |  | Colocación concreto simple |  |  |  |  | m3 |  | 1 | 66.44 | 66.44
436
Partida |  |  |  | Concreto f'c=175kg/cm2 - Obras de Urbanismo
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 683.59
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subpartidas
010306020815 |  | Fabricación de concreto f'c=175 kg/cm2 |  |  |  |  | m3 |  | 1.05 | 445.8 | 468.09
010306020816 |  | Colocación de concreto - Obras de Urbanismo |  |  |  |  | m3 |  | 1 | 215.5 | 215.5
683.59
Partida |  |  |  | Fabricación de concreto f'c=175 kg/cm2
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 10.6667 | EQ. | 10.6667 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 445.8
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 1 | 0.75 | 36.39 | 27.29
0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 0.75 | 28.52 | 21.39
0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 1 | 0.75 | 22.49 | 16.87
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 4 | 3 | 20.32 | 60.96
126.51
Materiales
02070100010002 |  | PIEDRA CHANCADA 1/2" |  |  |  |  | m3 |  | 0.65 | 49.5 | 32.18
02070200010002 |  | ARENA GRUESA |  |  |  |  | m3 |  | 0.45 | 60.5 | 27.23
0213010001 |  | CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) |  |  |  |  | bol |  | 8.2 | 28.93 | 237.23
296.64
Equipos
011102010501 |  | MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) |  |  |  |  | hm | 1 | 0.75 | 19.94 | 14.96
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 126.51 | 3.8
18.76
Subpartidas
010303160201 |  | AGUA PARA OBRA |  |  |  |  | m3 |  | 0.18 | 21.6 | 3.89
3.89
Partida |  |  |  | Colocación de concreto - Obras de Urbanismo
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 6 | EQ. | 6 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 215.5
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.25 | 0.3333 | 36.39 | 12.13
0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 1.3333 | 28.52 | 38.03
0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 1 | 1.3333 | 22.49 | 29.99
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 4 | 5.3333 | 20.32 | 108.37
188.52
Equipos
010329061040 |  | VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" |  |  |  |  | hm | 1 | 1.3333 | 15.99 | 21.32
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 188.52 | 5.66
26.98
Partida |  |  |  | Concreto f'c=210kg/cm2 - Obras de Urbanismo
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 10.6667 | EQ. | 10.6667 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 738.26
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subpartidas
010306020816 |  | Colocación de concreto - Obras de Urbanismo |  |  |  |  | m3 |  | 1 | 215.5 | 215.5
010306020823 |  | Fabricación de Concreto f'c=210kg/cm2 - Obras de Urbanismo |  |  |  |  | m3 |  | 1.05 | 497.87 | 522.76
738.26
Partida |  |  |  | Fabricación de Concreto f'c=210kg/cm2 - Obras de Urbanismo
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 10.6667 | EQ. | 10.6667 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 497.87
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 1 | 0.75 | 36.39 | 27.29
0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 0.75 | 28.52 | 21.39
0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 1 | 0.75 | 22.49 | 16.87
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 4 | 3 | 20.32 | 60.96
126.51
Materiales
02070100010002 |  | PIEDRA CHANCADA 1/2" |  |  |  |  | m3 |  | 0.65 | 49.5 | 32.18
02070200010002 |  | ARENA GRUESA |  |  |  |  | m3 |  | 0.45 | 60.5 | 27.23
0213010001 |  | CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) |  |  |  |  | bol |  | 10 | 28.93 | 289.3
348.71
Equipos
011102010501 |  | MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) |  |  |  |  | hm | 1 | 0.75 | 19.94 | 14.96
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 126.51 | 3.8
18.76
Subpartidas
010303160201 |  | AGUA PARA OBRA |  |  |  |  | m3 |  | 0.18 | 21.6 | 3.89
3.89
Partida |  |  |  | Mortero de cemento (1:4)
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 585.07
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subpartidas
010306090204 |  | Fabricación de Mortero de cemento (1:4) |  |  |  |  | m3 |  | 1.05 | 423.88 | 445.07
010306090205 |  | Colocación de mortero de cemento |  |  |  |  | m3 |  | 1 | 140 | 140
585.07
Partida |  |  |  | Fabricación de Mortero de cemento (1:4)
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 10.6667 | EQ. | 10.6667 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 423.88
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 1 | 0.75 | 36.39 | 27.29
0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 0.75 | 28.52 | 21.39
0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 1 | 0.75 | 22.49 | 16.87
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 4 | 3 | 20.32 | 60.96
126.51
Materiales
02070200010002 |  | ARENA GRUESA |  |  |  |  | m3 |  | 1.05 | 60.5 | 63.53
0213010001 |  | CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) |  |  |  |  | bol |  | 7.3 | 28.93 | 211.19
274.72
Equipos
011102010501 |  | MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) |  |  |  |  | hm | 1 | 0.75 | 19.94 | 14.96
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 126.51 | 3.8
18.76
Subpartidas
010303160201 |  | AGUA PARA OBRA |  |  |  |  | m3 |  | 0.18 | 21.6 | 3.89
3.89
Partida |  |  |  | Colocación de mortero de cemento
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 10 | EQ. | 10 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 140
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.25 | 0.2 | 36.39 | 7.28
0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 2 | 1.6 | 28.52 | 45.63
0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 1 | 0.8 | 22.49 | 17.99
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 4 | 3.2 | 20.32 | 65.02
135.92
Equipos
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 135.92 | 4.08
4.08
Partida |  |  |  | INSTALACION DE ANILLO PREFABRICADO P/POZO, H=0.70m
Rendimiento |  | und/DIA | MO. | 8 | EQ. | 8 | Costo unitario directo por : und |  |  |  | 312.48
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.2 | 0.2 | 36.39 | 7.28
0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 2 | 2 | 22.49 | 44.98
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 2 | 2 | 20.32 | 40.64
92.9
Materiales
0292010003 |  | MATERIALES (VARIOS) |  |  |  |  | %mt |  | 5
Equipos
011101011413 |  | CAMION GRUA 20 TON |  |  |  |  | hm | 1 | 1 | 216.79 | 216.79
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 92.9 | 2.79
219.58
Partida |  |  |  | ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2
Rendimiento |  | kg/DIA | MO. | 220 | EQ. | 220 | Costo unitario directo por : kg |  |  |  | 8.05
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.1 | 0.0036 | 36.39 | 0.13
0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 0.0364 | 28.52 | 1.04
0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 1 | 0.0364 | 22.49 | 0.82
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 0.5 | 0.0182 | 20.32 | 0.37
2.36
Materiales
02040100020001 |  | ALAMBRE NEGRO N° 16 |  |  |  |  | kg |  | 0.05 | 8.36 | 0.42
02040300010022 |  | ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 |  |  |  |  | kg |  | 1.05 | 4.95 | 5.2
5.62
Equipos
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 2.36 | 0.07
0.07
Partida |  |  |  | INSTALACION DE GEOWEB
Rendimiento |  | m2/DIA | MO. | 630 | EQ. | 630 | Costo unitario directo por : m2 |  |  |  | 84.42
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 1 | 0.0127 | 36.39 | 0.46
0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 2 | 0.0254 | 28.52 | 0.72
0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 2 | 0.0254 | 22.49 | 0.57
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 8 | 0.1016 | 20.32 | 2.06
3.81
Materiales
02100200080016 |  | GEOMALLA BIAXIAL |  |  |  |  | m2 |  | 1.2 | 11.94 | 14.33
0210030003 |  | GEOWEB |  |  |  |  | m2 |  | 1.1 | 34.43 | 37.87
0219150047 |  | AMARRA PLASTICA INDUSTRIAL 7.60X550mm |  |  |  |  | und |  | 4 | 0.94 | 3.76
55.96
Equipos
010324031518 |  | RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3 |  |  |  |  | hm | 2 | 0.0254 | 182.44 | 4.63
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 3.81 | 0.11
4.74
Subpartidas
010318010414 |  | GRAVA 2" a 8" |  |  |  |  | m3 |  | 0.25 | 79.65 | 19.91
19.91
Partida |  |  |  | PLAN DE MANEJO DE AMBIENTAL
Rendimiento |  | mes/DIA | MO. | 0.0384 | EQ. | 0.0384 | Costo unitario directo por : mes |  |  |  | 85414.45
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 208.3333 | 28.52 | 5941.67
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 3 | 625 | 20.32 | 12700
0103020018 |  | BIOLOGO |  |  |  |  | hh | 1 | 208.3333 | 60 | 12500
31141.67
Equipos
010324031518 |  | RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3 |  |  |  |  | hm | 0.5 | 104.1667 | 182.44 | 19004.17
010332010139 |  | Camioneta Pick Up Doble Cabina 4x4 |  |  |  |  | mes | 0.0048 | 1 | 14513.4 | 14513.4
011101011004 |  | CAMION CISTERNA 5,000GLN |  |  |  |  | hm | 0.5 | 104.1667 | 199.25 | 20755.21
54272.78
Partida |  |  |  | GRAVA 2" a 8"
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 79.65
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subpartidas
010303030409 |  | SELECCIÓN Y ACOPIO DE CANTOS RODADOS |  |  |  |  | m3 |  | 1 | 42.87 | 42.87
010303060371 |  | CARGUIO Y TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D=1km |  |  |  |  | m3 |  | 1 | 9.78 | 9.78
010303060372 |  | TRANSPORTE DE CANTOS RODADOS D>1km |  |  |  |  | m3 |  | 10 | 2.7 | 27
79.65
Partida |  |  |  | COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP
Rendimiento |  | hm/DIA | MO. | 8 | EQ. | 8 | Costo unitario directo por : hm |  |  |  | 47.32
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 1 | 1 | 22.49 | 22.49
22.49
Materiales
0201040001 |  | PETROLEO D-2 |  |  |  |  | gal |  | 0.45 | 18.15 | 8.17
8.17
Equipos
0301100001 |  | COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP |  |  |  |  | hm | 1 | 1 | 16.66 | 16.66
16.66
Partida |  |  |  | RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP, 1.25 Y3
Rendimiento |  | hm/DIA | MO. | 8 | EQ. | 8 | Costo unitario directo por : hm |  |  |  | 182.44
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
01010100060002 |  | OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO |  |  |  |  | hh | 1 | 1 | 29.68 | 29.68
29.68
Materiales
0201040001 |  | PETROLEO D-2 |  |  |  |  | gal |  | 2.5 | 18.15 | 45.38
45.38
Equipos
03011700020012 |  | RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 94 HP 1.25 yd3 0.96 m3 |  |  |  |  | hm | 1 | 1 | 107.38 | 107.38
107.38
Partida |  |  |  | LUMINARIA
Rendimiento |  | hm/DIA | MO. | 8 | EQ. | 8 | Costo unitario directo por : hm |  |  |  | 24.93
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Materiales
0201040001 |  | PETROLEO D-2 |  |  |  |  | gal |  | 0.8 | 18.15 | 14.52
14.52
Equipos
0301090002 |  | LUMINARIA TORRE - 4 PANTALLAS OBRA |  |  |  |  | hm | 1 | 1 | 10.41 | 10.41
10.41
Partida |  |  |  | INSTALACIÓN DE COMPUERTA METÁLICA
Rendimiento |  | und/DIA | MO. | 2 | EQ. | 2 | Costo unitario directo por : und |  |  |  | 1422.97
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.5 | 2 | 36.39 | 72.78
0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 4 | 28.52 | 114.08
0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 2 | 8 | 22.49 | 179.92
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 2 | 8 | 20.32 | 162.56
529.34
Equipos
011101011413 |  | CAMION GRUA 20 TON |  |  |  |  | hm | 1 | 4 | 216.79 | 867.16
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 5 | 529.34 | 26.47
893.63
Partida |  |  |  | MATERIAL DE LASTRE
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 58.14
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Materiales
0207040075 |  | MATERIAL DE LASTRADO |  |  |  |  | m3 |  | 1 | 26.76 | 26.76
26.76
Subpartidas
010341050290 |  | Transporte < 1 km agregado |  |  |  |  | m3k |  | 1 | 4.53 | 4.53
010341050292 |  | Transporte > 1 km agregado |  |  |  |  | m3k |  | 15 | 1.79 | 26.85
31.38
Partida |  |  |  | RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP 0.8 -1.1 Ton
Rendimiento |  | hm/DIA | MO. | 8 | EQ. | 8 | Costo unitario directo por : hm |  |  |  | 76.98
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
01010100060002 |  | OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO |  |  |  |  | hh | 1 | 1 | 29.68 | 29.68
29.68
Materiales
0201040001 |  | PETROLEO D-2 |  |  |  |  | gal |  | 1 | 18.15 | 18.15
18.15
Equipos
03011000060004 |  | RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP 0.8 -1.1 Ton |  |  |  |  | hm | 1 | 1 | 29.15 | 29.15
29.15
Partida |  |  |  | ZARANDA METSO ST4.8
Rendimiento |  | hm/DIA | MO. | 8 | EQ. | 8 | Costo unitario directo por : hm |  |  |  | 468.4
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
01010100060001 |  | OPERADOR DE EQUIPO PESADO |  |  |  |  | hh | 1 | 1 | 36.05 | 36.05
36.05
Materiales
0201040001 |  | PETROLEO D-2 |  |  |  |  | gal |  | 5 | 18.15 | 90.75
90.75
Equipos
03014000040010 |  | ZARANDA VIBRATORIA METSO ST4.8 168 HP |  |  |  |  | hm | 1 | 1 | 341.6 | 341.6
341.6
Partida |  |  |  | VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"
Rendimiento |  | hm/DIA | MO. | 8 | EQ. | 8 | Costo unitario directo por : hm |  |  |  | 15.99
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Materiales
0201040001 |  | PETROLEO D-2 |  |  |  |  | gal |  | 0.25 | 18.15 | 4.54
4.54
Equipos
03012900010005 |  | VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" |  |  |  |  | hm | 1 | 1 | 11.45 | 11.45
11.45
Partida |  |  |  | TRANSPORTE INTERNO
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 348 | EQ. | 348 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 4.17
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
01010100050001 |  | PEÓN - VIGIA |  |  |  |  | hh | 0.2 | 0.0046 | 20.32 | 0.09
0.09
Equipos
011101010101 |  | CAMION VOLQUETE 15M3 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.023 | 177.5 | 4.08
4.08
Partida |  |  |  | EXPLOTACION DE MATERIAL DE AFIRMADO
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 49.86
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subpartidas
010303030324 |  | EXTRACCION Y APILAMIENTO DE MATERIAL (Afirmado) |  |  |  |  | m3 |  | 1.2 | 9.13 | 10.96
010303050114 |  | CHANCADO Y ZARANDEO DE AFIRMADO |  |  |  |  | m3 |  | 1.2 | 28.94 | 34.73
010329140371 |  | TRANSPORTE INTERNO |  |  |  |  | m3 |  | 1 | 4.17 | 4.17
49.86
Partida |  |  |  | Camioneta Pick Up Doble Cabina 4x4
Rendimiento |  | mes/DIA | MO. | 1 | EQ. | 1 | Costo unitario directo por : mes |  |  |  | 14513.4
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010247 |  | CHOFER DE CAMIONETA |  |  |  |  | mes |  | 1 | 3656 | 3656
3656
Materiales
0201040001 |  | PETROLEO D-2 |  |  |  |  | gal |  | 270 | 18.15 | 4900.5
4900.5
Equipos
03012200030023 |  | CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 4 X 4 |  |  |  |  | mes |  | 1 | 5956.9 | 5956.9
5956.9
Partida |  |  |  | Transporte < 1 km agregado
Rendimiento |  | m3k/DIA | MO. | 313.6364 | EQ. | 313.6364 | Costo unitario directo por : m3k |  |  |  | 4.53
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Equipos
011101010101 |  | CAMION VOLQUETE 15M3 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0255 | 177.5 | 4.53
4.53
Partida |  |  |  | Transporte > 1 km agregado
Rendimiento |  | m3k/DIA | MO. | 790.9091 | EQ. | 790.9091 | Costo unitario directo por : m3k |  |  |  | 1.79
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Equipos
011101010101 |  | CAMION VOLQUETE 15M3 |  |  |  |  | hm | 1 | 0.0101 | 177.5 | 1.79
1.79
Partida |  |  |  | MATERIAL DE PRESTAMO PARA RELLENO
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 32.31
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subpartidas
010303030208 |  | EXTRACCION Y APILAMIENTO DE MATERIAL DE CANTERA |  |  |  |  | m3 |  | 1.3 | 9.13 | 11.87
010303050115 |  | CHANCADO PRIMARIO DE MATERIAL PROPIO |  |  |  |  | m3 |  | 1 | 16.27 | 16.27
010329140371 |  | TRANSPORTE INTERNO |  |  |  |  | m3 |  | 1 | 4.17 | 4.17
32.31
Partida |  |  |  | COLOCACION DE CONCRETO
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 14 | EQ. | 14 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 92.36
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.25 | 0.1429 | 36.39 | 5.2
0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 0.5714 | 28.52 | 16.3
0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 1 | 0.5714 | 22.49 | 12.85
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 4 | 2.2857 | 20.32 | 46.45
80.8
Equipos
010329061040 |  | VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" |  |  |  |  | hm | 1 | 0.5714 | 15.99 | 9.14
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 80.8 | 2.42
11.56
Partida |  |  |  | MATERIAL PROPIO DE LAS EXCAVACIONES
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 350 | EQ. | 350 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 20.44
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Subpartidas
010303050115 |  | CHANCADO PRIMARIO DE MATERIAL PROPIO |  |  |  |  | m3 |  | 1 | 16.27 | 16.27
010329140371 |  | TRANSPORTE INTERNO |  |  |  |  | m3 |  | 1 | 4.17 | 4.17
20.44
Partida |  |  |  | CAMION VOLQUETE 15M3
Rendimiento |  | hm/DIA | MO. | 8 | EQ. | 8 | Costo unitario directo por : hm |  |  |  | 177.5
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
01010100060002 |  | OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO |  |  |  |  | hh | 1 | 1 | 29.68 | 29.68
29.68
Materiales
0201040001 |  | PETROLEO D-2 |  |  |  |  | gal |  | 2.8 | 18.15 | 50.82
50.82
Equipos
03012200040001 |  | CAMIÓN VOLQUETE DE 15 m3 |  |  |  |  | hm | 1 | 1 | 97 | 97
97
Partida |  |  |  | CAMION VOLQUETE 22M3 - ROQUERO
Rendimiento |  | hm/DIA | MO. | 8 | EQ. | 8 | Costo unitario directo por : hm |  |  |  | 225.91
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
01010100060002 |  | OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO |  |  |  |  | hh | 1 | 1 | 29.68 | 29.68
29.68
Materiales
0201040001 |  | PETROLEO D-2 |  |  |  |  | gal |  | 4.2 | 18.15 | 76.23
76.23
Equipos
03012200040041 |  | CAMIÓN VOLQUETE PARA ROCA 8x4 22M3 |  |  |  |  | hm | 1 | 1 | 120 | 120
120
Partida |  |  |  | EXCAVADORA CAT 336
Rendimiento |  | hm/DIA | MO. | 8 | EQ. | 8 | Costo unitario directo por : hm |  |  |  | 400.33
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
01010100060001 |  | OPERADOR DE EQUIPO PESADO |  |  |  |  | hh | 1 | 1 | 36.05 | 36.05
36.05
Materiales
0201040001 |  | PETROLEO D-2 |  |  |  |  | gal |  | 8.5 | 18.15 | 154.28
154.28
Equipos
0301170008 |  | EXCAVADORA CAT 336 |  |  |  |  | hm | 1 | 1 | 210 | 210
210
Partida |  |  |  | CARGADOR FRONTAL CAT-966-H
Rendimiento |  | hm/DIA | MO. | 8 | EQ. | 8 | Costo unitario directo por : hm |  |  |  | 352.1
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
01010100060001 |  | OPERADOR DE EQUIPO PESADO |  |  |  |  | hh | 1 | 1 | 36.05 | 36.05
36.05
Materiales
0201040001 |  | PETROLEO D-2 |  |  |  |  | gal |  | 5.4 | 18.15 | 98.01
98.01
Equipos
03011600010024 |  | CARGADOR FRONTAL CAT-966-H |  |  |  |  | hm | 1 | 1 | 218.04 | 218.04
218.04
Partida |  |  |  | TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6D
Rendimiento |  | hm/DIA | MO. | 8 | EQ. | 8 | Costo unitario directo por : hm |  |  |  | 370
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
01010100060001 |  | OPERADOR DE EQUIPO PESADO |  |  |  |  | hh | 1 | 1 | 36.05 | 36.05
36.05
Materiales
0201040001 |  | PETROLEO D-2 |  |  |  |  | gal |  | 7 | 18.15 | 127.05
127.05
Equipos
03011800020003 |  | TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D6T |  |  |  |  | hm | 1 | 1 | 206.9 | 206.9
206.9
Partida |  |  |  | TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T
Rendimiento |  | hm/DIA | MO. | 8 | EQ. | 8 | Costo unitario directo por : hm |  |  |  | 542.28
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
01010100060001 |  | OPERADOR DE EQUIPO PESADO |  |  |  |  | hh | 1 | 1 | 36.05 | 36.05
36.05
Materiales
0201040001 |  | PETROLEO D-2 |  |  |  |  | gal |  | 9.5 | 18.15 | 172.43
172.43
Equipos
03011800020011 |  | TRACTOR SOBRE ORUGAS CAT D8T |  |  |  |  | hm | 1 | 1 | 333.8 | 333.8
333.8
Partida |  |  |  | MOTONIVELADORA 140K
Rendimiento |  | hm/DIA | MO. | 8 | EQ. | 8 | Costo unitario directo por : hm |  |  |  | 290.81
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
01010100060001 |  | OPERADOR DE EQUIPO PESADO |  |  |  |  | hh | 1 | 1 | 36.05 | 36.05
36.05
Materiales
0201040001 |  | PETROLEO D-2 |  |  |  |  | gal |  | 3.3 | 18.15 | 59.9
59.9
Equipos
0301200004 |  | MOTONIVELADORA 140K |  |  |  |  | hm | 1 | 1 | 194.86 | 194.86
194.86
Partida |  |  |  | RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON
Rendimiento |  | hm/DIA | MO. | 8 | EQ. | 8 | Costo unitario directo por : hm |  |  |  | 198.36
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
01010100060001 |  | OPERADOR DE EQUIPO PESADO |  |  |  |  | hh | 1 | 1 | 36.05 | 36.05
36.05
Materiales
0201040001 |  | PETROLEO D-2 |  |  |  |  | gal |  | 3.6 | 18.15 | 65.34
65.34
Equipos
03011000060011 |  | RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12 ton |  |  |  |  | hm | 1 | 1 | 96.97 | 96.97
96.97
Partida |  |  |  | CHANCADORA METSO LT96
Rendimiento |  | hm/DIA | MO. | 8 | EQ. | 8 | Costo unitario directo por : hm |  |  |  | 629.49
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
01010100060001 |  | OPERADOR DE EQUIPO PESADO |  |  |  |  | hh | 1 | 1 | 36.05 | 36.05
36.05
Materiales
0201040001 |  | PETROLEO D-2 |  |  |  |  | gal |  | 9 | 18.15 | 163.35
163.35
Equipos
03014000080007 |  | CHANCADORA METSO LT96 225 HP 200-350 ton/h |  |  |  |  | hm | 1 | 1 | 430.09 | 430.09
430.09
Partida |  |  |  | CAMION CISTERNA 5,000GLN
Rendimiento |  | hm/DIA | MO. | 8 | EQ. | 8 | Costo unitario directo por : hm |  |  |  | 199.25
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
01010100060002 |  | OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO |  |  |  |  | hh | 1 | 1 | 29.68 | 29.68
29.68
Materiales
0201040001 |  | PETROLEO D-2 |  |  |  |  | gal |  | 4 | 18.15 | 72.6
72.6
Equipos
03012200050005 |  | CAMIÓN CISTERNA (5000 GLNS.) |  |  |  |  | hm | 1 | 1 | 96.97 | 96.97
96.97
Partida |  |  |  | CAMION GRUA 20 TON
Rendimiento |  | hm/DIA | MO. | 8 | EQ. | 8 | Costo unitario directo por : hm |  |  |  | 216.79
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
01010100060002 |  | OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO |  |  |  |  | hh | 1 | 1 | 29.68 | 29.68
29.68
Materiales
0201040001 |  | PETROLEO D-2 |  |  |  |  | gal |  | 4 | 18.15 | 72.6
72.6
Equipos
03012200060005 |  | CAMION GRUA 20 TON |  |  |  |  | hm | 1 | 1 | 114.51 | 114.51
114.51
Partida |  |  |  | MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
Rendimiento |  | hm/DIA | MO. | 8.8889 | EQ. | 8.8889 | Costo unitario directo por : hm |  |  |  | 19.94
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Materiales
0201040001 |  | PETROLEO D-2 |  |  |  |  | gal |  | 0.5 | 18.15 | 9.08
9.08
Equipos
03012900030001 |  | MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) |  |  |  |  | hm | 1 | 0.9 | 12.07 | 10.86
10.86
Partida |  |  |  | GRUPO ELECTROGENO 50 KW
Rendimiento |  | hm/DIA | MO. | 8 | EQ. | 8 | Costo unitario directo por : hm |  |  |  | 68.24
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Materiales
0201040001 |  | PETROLEO D-2 |  |  |  |  | gal |  | 3.1 | 18.15 | 56.27
56.27
Equipos
03012500010010 |  | GRUPO ELECTROGENO DE 50 KW. |  |  |  |  | hm | 1 | 1 | 11.97 | 11.97
11.97
Partida |  |  |  | MOTOSIERRA
Rendimiento |  | hm/DIA | MO. | 8 | EQ. | 8 | Costo unitario directo por : hm |  |  |  | 30.57
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Materiales
0201040001 |  | PETROLEO D-2 |  |  |  |  | gal |  | 0.25 | 18.15 | 4.54
4.54
Equipos
0301330004 |  | MOTOSIERRA |  |  |  |  | hm | 1 | 1 | 26.03 | 26.03
26.03
Partida |  |  |  | MOTOBOMBA 8" (34 HP)
Rendimiento |  | hm/DIA | MO. | 8 | EQ. | 8 | Costo unitario directo por : hm |  |  |  | 142.42
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Materiales
0201040001 |  | PETROLEO D-2 |  |  |  |  | gal |  | 2.8 | 18.15 | 50.82
50.82
Equipos
03010400030005 |  | MOTOBOMBA DE 8" (34 HP) |  |  |  |  | hm | 2 | 2 | 45.8 | 91.6
91.6
Partida |  |  |  | CORTADORA DE CONCRETO
Rendimiento |  | hm/DIA | MO. | 8 | EQ. | 8 | Costo unitario directo por : hm |  |  |  | 20.03
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Materiales
0201040001 |  | PETROLEO D-2 |  |  |  |  | gal |  | 0.5 | 18.15 | 9.08
9.08
Equipos
0301110004 |  | CORTADORA DE CONCRETO |  |  |  |  | hm | 1 | 1 | 10.95 | 10.95
10.95
Partida |  |  |  | INSTALACION DE COMPUERTA TIPO ARMCO
Rendimiento |  | und/DIA | MO. | 2 | EQ. | 2 | Costo unitario directo por : und |  |  |  | 1620.97
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.5 | 2 | 36.39 | 72.78
0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 4 | 28.52 | 114.08
0101010004 |  | OFICIAL |  |  |  |  | hh | 2 | 8 | 22.49 | 179.92
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 2 | 8 | 20.32 | 162.56
529.34
Materiales
0204260020 |  | ANCLAJES |  |  |  |  | und |  | 4 | 49.5 | 198
198
Equipos
011101011413 |  | CAMION GRUA 20 TON |  |  |  |  | hm | 1 | 4 | 216.79 | 867.16
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 5 | 529.34 | 26.47
893.63
Partida |  |  |  | Excavación para estructuras en Material Suelto
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 160 | EQ. | 160 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 6.24
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.1 | 0.005 | 36.39 | 0.18
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 1 | 0.05 | 20.32 | 1.02
1.2
Equipos
011101010223 |  | EXCAVADORA CAT 336 |  |  |  |  | hm | 0.25 | 0.0125 | 400.33 | 5
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 1.2 | 0.04
5.04
Partida |  |  |  | COLOCACION PIEDRA
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 7 | EQ. | 7 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 206.4
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.5 | 0.5714 | 36.39 | 20.79
0101010003 |  | OPERARIO |  |  |  |  | hh | 1 | 1.1429 | 28.52 | 32.6
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 3 | 3.4286 | 20.32 | 69.67
123.06
Equipos
0301010006 |  | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  |  |  | %mo |  | 3 | 123.06 | 3.69
3.69
Subpartidas
010318010414 |  | GRAVA 2" a 8" |  |  |  |  | m3 |  | 1 | 79.65 | 79.65
79.65
Partida |  |  |  | RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO
Rendimiento |  | m3/DIA | MO. | 40 | EQ. | 40 | Costo unitario directo por : m3 |  |  |  | 35.88
Código |  | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 |  | CAPATAZ |  |  |  |  | hh | 0.1 | 0.02 | 36.39 | 0.73
0101010005 |  | PEON |  |  |  |  | hh | 2 | 0.4 | 20.32 | 8.13
8.86
Equipos
010324031505 |  | COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP |  |  |  |  | hm | 1 | 0.2 | 47.32 | 9.46
010329050424 |  | RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 10.8 HP 0.8 -1.1 Ton |  |  |  |  | hm | 1 | 0.2 | 76.98 | 15.4
24.86
Subpartidas
010303160201 |  | AGUA PARA OBRA |  |  |  |  | m3 |  | 0.1 | 21.6 | 2.16
2.16