## 1. Ppto
PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
OPERACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LA CANTERA DE ROCA CUENCA CASMA
|  |  | Propuesta presentada el 20.07.22 |  |  | Propuesta presentada el 02.02.24 |  |  | Revisión |  |  | COMENTARIOS | RPTA OHLA LOS COMENTARIOS DEL PRESUPUESTO OFERTADO EL 02.02.24
|  |  | OHLA POSADA_CASMA |  |  | OHLA POSADA_CASMA |  |  | OHLA POSADA_CASMA
ITEM | DESCRIPCIÓN | UND | METRADOS | P. UNITARIO S/ | P. PARCIAL S/ | METRADOS | P. UNITARIO S/ | P. PARCIAL S/ | METRADOS | P. UNITARIO S/ | P. PARCIAL S/
1 | OBRAS PROVISIONALES |  |  |  | 45205.2 |  |  | 45205.2 |  |  | 0
1.1 | Tramite, gestión y obtención de permisos para explotación de la zona identificada como cantera |  |  |  | 45205.2 |  |  | 45205.2 |  |  | 0
1.1.1 | Tramite, gestión y obtención de permisos para uso y adquisición de explosivos | Glb | 1 | 10440 | 10440 | 1 | 10440 | 10440 | 0 | 0 | 0 | Ok - Se mantienen los metrados y P.U del Ppto. adjudicado
1.1.2 | Tramite, gestión y obtención de permisos para manipulación de explosivos | Glb | 1 | 10440 | 10440 | 1 | 10440 | 10440 | 0 | 0 | 0 | Ok - Se mantienen los metrados y P.U del Ppto. adjudicado
1.1.3 | Tramite, gestión y obtención de permisos para almacenamiento y uso de Polvorín | Glb | 1 | 13885.2 | 13885.2 | 1 | 13885.2 | 13885.2 | 0 | 0 | 0 | Ok - Se mantienen los metrados y P.U del Ppto. adjudicado
1.1.4 | Trámite, gestión y obtención de permisos para explotación de canteras | Glb | 1 | 10440 | 10440 | 1 | 10440 | 10440 | 0 | 0 | 0 | Ok - Se mantienen los metrados y P.U del Ppto. adjudicado
2 | OBRAS PRELIMINARES |  |  |  | 1844286.6 |  |  | 1738086.6 |  |  | -106200
2.1.1 | Instalación de campamento, patio taller y oficinas | Glb | 1 | 739086.6 | 739086.6 | 1 | 739086.6 | 739086.6 | 0 | 0 | 0 | Ok - Se mantienen los metrados y P.U del Ppto. adjudicado
2.1.2 | Movilización y desmovilización de maquinaria | Glb | 1 | 1105200 | 1105200 | 1 | 999000 | 999000 | 0 | -106200 | -106200 | El histograma presentado no coincidide con el desglose de los Costos de Movilización y Desmovilización: GRUPO ELECTROGENO (2 und en el cuadro de Movilización) y (3 Und en el Histograma) | Se ha corregido y actualizado el nro de grupo electrogeno en el histograma
3 | INSTALACIONES EN CANTERA |  |  |  | 283148.72 |  |  | 283148.72 |  |  | 0
3.1 | Instalación en cantera
3.1.1 | Construcción e implementación de polvorín | Glb | 1 | 283148.72 | 283148.72 | 1 | 283148.72 | 283148.72 | 0 | 0 | 0 | Ok - Se mantienen los metrados y P.U del Ppto. adjudicado
4 | TRABAJOS DE CANTERA |  |  |  | 43668655.0394 |  |  | 36203433.9419 |  |  | -7465221.0975
4.1 | Perforación, explotación y voladura |  |  |  | 43573607.3594 |  |  | 36126316.5019 |  |  | -7447290.8575
4.1.1 | Habilitación de caminos de accesos a Cantera | Km | 10.5 | 74354.61 | 780723.405 | 18.57 | 74354.61 | 1380765.1077 | 8.07 | 0 | 600041.7027 | Ok- Mayor metrado, el P.U se mantiene
4.1.2 | Extracción de roca en cantera (con explosivos) | m3 | 1091098.52 | 39.22 | 42792883.9544 | 885914.11 | 39.22 | 34745551.3942 | -205184.41 | 0 | -8047332.5602 | Ok- Menor metrado, el P.U se mantiene
4.2 | Ensayos de materiales |  |  |  | 95047.68 |  |  | 77117.44 |  |  | -17930.24
4.2.1 | Ensayos de roca (determinado por el proveedor) | Glb | 1 | 95047.68 | 95047.68 | 1 | 77117.44 | 77117.44 | 0 | -17930.24 | -17930.24 | Ok - En el desglose del A.P.U se esta considerando menor metrado.
5 | SELECCIÓN DE ROCA |  |  |  | 42825616.91 |  |  | 33297787.4479 |  |  | -9527829.4621
5.1 | Selección y acopio de roca (acuerdo al diseño y por tipo) | m3 | 1091098.52 | 30.12 | 32863887.4224 | 885914.11 | 30.12 | 26683732.9932 | -205184.41 | 0 | -6180154.4292 | Ok- Menor metrado, el P.U se mantiene
5.2 | Transporte de material interno para acopio ≤1km (incluye carguío) | m3-km | 1091098.52 | 9.13 | 9961729.4876 | 688243.43 | 9.13 | 6283662.5159 | -402855.09 | 0 | -3678066.9717 | Ok- Menor metrado, el P.U se mantiene
5.3 | Transporte de material interno para acopio >1km | m3-km |  | 3.08 |  | 107270.11 | 3.08 | 330391.9388 | 107270.11 | 0 | 330391.9388 | Ok- Mayor metrado, el P.U se mantiene
6 | ELIMINACIÓN DE ROCA (Desperdicio) |  |  |  | 13742895.0068 |  |  | 29129707.0157 |  |  | 15386812.0089
6.2 | Eliminación de material excedente ≤ 1km (incluye carguío) | m3-km | 640111.13 | 7.39 | 4730421.2507 | 519736.28 | 7.39 | 3840851.1092 | -120374.85 | 0 | -889570.1415 | Ok- Menor metrado, el P.U se mantiene
6.1 | Eliminación de material excedente > 1km | m3-km | 2909596.05 | 2.22 | 6459303.231 | 10457575.17 | 2.22 | 23215816.8774 | 7547979.12 | 0 | 16756513.6464 | Ok- Mayor metrado, el P.U se mantiene
6.3 | Conformación de DME | m3 | 727399.01 | 3.51 | 2553170.5251 | 590609.41 | 3.51 | 2073039.0291 | -136789.6 | 0 | -480131.496 | Ok- Menor metrado, el P.U se mantiene
7 | TRABAJOS DE CIERRE |  |  |  | 114000 |  |  | 215870.97 |  |  | 101870.97
7.1 | Limpieza y nivelación del terreno | m2 | 76000 | 1.5 | 114000 | 143913.98 | 1.5 | 215870.97 | 67913.98 | 0 | 101870.97 | Ok- Mayor metrado, el P.U se mantiene
8 | SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE |  |  |  | 655913.6 |  |  | 642311.48 |  |  | -13602.12
8.1 | Mitigación de impacto ambiental | mes | 10 | 65591.36 | 655913.6 |  |  | 0 | -10 | -65591.36 | -655913.6
902.A | Medidas de manejo ambiental | glb |  |  |  | 1 | 408166.6 | 408166.6 | 1 | 408166.6 | 408166.6 | Ok - Se mantienen los metrados y P.U del Ppto. adjudicado
902.B | Medidas de manejo de residuos sólidos | glb |  |  |  | 1 | 100000 | 100000 | 1 | 100000 | 100000 | Ok - Se mantienen los metrados y P.U del Ppto. adjudicado
902.C.1 | Monitoreo de calidad aire | und |  |  |  | 16 | 2570 | 41120 | 16 | 2570 | 41120 | Ok - Se mantienen los P.U del Ppto. adjudicado
902.C.2 | Monitoreo de calidad ruido | und |  |  |  | 27 | 280 | 7560 | 27 | 280 | 7560 | Ok - Se mantienen los P.U del Ppto. adjudicado
902.C.3 | Monitoreo de calidad agua | und |  |  |  | 17 | 3250 | 55250 | 17 | 3250 | 55250 | Ok - Se mantienen los P.U del Ppto. adjudicado
902.C.4 | Monitoreo de calidad suelo | und |  |  |  | 4 | 500 | 2000 | 4 | 500 | 2000 | Ok - Se mantienen los P.U del Ppto. adjudicado
902.D | Medidas de contingencias y cierre de obra | glb |  |  |  | 1 | 28214.88 | 28214.88 | 1 | 28214.88 | 28214.88 | No se visualiza los siguientes equipos (Retroexcavadora y Camión Grúa) en el histograma de equipos y la planilla de movilización. | Se ha incluido en el histograma de equipos y en la planilla de movilización la retroexcavadora y el camion grúa.
9 | CONTROL DE TOPOGRAFÍA |  |  |  | 405723.5 |  |  | 405723.6 |  |  | 0.1
9.2 | Control topográfico de los trabajos | mes | 10 | 40572.35 | 405723.5 | 10 | 40572.36 | 405723.6 | 0 | 0.01 | 0.1 | Ok - Se mantienen los metrados y P.U del Ppto. adjudicado
10 | OTROS |  |  |  | 2249006.2 |  |  | 2223321.7 |  |  | -25684.5
10.1 | Transporte Interno - Personal Directo (Camioneta+chofer+combustible a doble turno) | camionetaxmes | 39 | 31557.8 | 1230754.2 | 39 | 31557.8 | 1230754.2 | 0 | 0 | 0 | Ok - Se mantienen los metrados y P.U del Ppto. adjudicado
10.2 | EPPS - Personal Directo (renovacion cada 6 meses) | UND | 287 | 2600 | 746200 | 278 | 2600 | 722800 | -9 | 0 | -23400 | Ok- Menor metrado, el P.U se mantiene
10.3 | Examenes Médicos - Personal Directo (Ingreso y salida) | UND | 287 | 560 | 160720 | 278 | 560 | 155680 | -9 | 0 | -5040 | Ok- Menor metrado, el P.U se mantiene
10.4 | Certificado de Operadores - Personal Directo | UND | 1 | 800 | 800 | 1 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | Ok- Mayor metrado, el P.U se mantiene
10.5 | Charla de Inducción - Personal Directo | UND | 287 | 150 | 43050 | 278 | 150 | 41700 | -9 | 0 | -1350 | Ok- Menor metrado, el P.U se mantiene
10.6 | AGUA - Personal Directo (1lt/persona/dia=30lt/mes) | persona/mes | 1956 | 34.5 | 67482 | 2075 | 34.5 | 71587.5 | 119 | 0 | 4105.5 | Ok- Mayor metrado, el P.U se mantiene
| SUBTOTAL |  |  |  | 105834450.7762 |  |  | 104184596.6755 |  |  | -1649854.1007
| GASTOS GENERALES |  |  | 12.68% | 13418505.23 |  | 12.9% | 13441210.73 |  | 0.2226% | 22705.5 | El histograma de personal se ha reducido, sin embargo se está considerando mayor transporté (19K), alimentación y alojamiento del personal (186K) | Se ha revisado y actualizado el histograma de personal. Es importante señalar que se ha reducido en el personal de mano de obra no calificada, pero esta disminución no tiene impacto en el alojamiento y alimentación por ser mano de obra local, sin embargo la distribución del personal de la mano de obra calificada ha variado debido a la incorporación de la partida " eliminación de material excedente d>1km" , impactando esto en el costo total de alojamiento y alimentación.
| UTILIDAD |  |  | 10% | 10583445.0776 |  | 10% | 10418459.668 |  | 0% | -164985.4096
| TOTAL |  |  |  | 129836401.0838 |  |  | 128044267.0735 |  |  | -1792134.0103