## consultas
FORMATO DE CONSULTAS Y RESPUESTAS
POSTOR:
Ítem | Documento de referencia: TRD/Contratos/anexo/informe/et c. | Numeral y Literal | Pág. | Consultas y observaciones | Respuestas-OHLA
1 | RFQ-0016-OHLA-PQ4 DEF RIB SECTOR CONFLUENCIA |  |  | • Para poder presentar un plan de ejecución, se solicita a OHLA; definir la liberaciones de los accesos a los diferentes puntos de proyecto. A fin de que podamos ejecutar el plan según estas condiciones
2 | RFQ-0016-OHLA-PQ4 DEF RIB SECTOR CONFLUENCIA |  |  | • En los planos o especificaciones de la vías de accesos, no se muestran puentes ni la identificación de estos, en la visita de ayer se encontraron hasta 3 puentes de concreto de anchos y largo similares, por la ruta de accesos que se tomó. Se tiene que hacer la consulta , de quienes realizaran el reforzamiento de los puentes o en su defecto si lo puentes son capaces de soportar las cargas de tránsito pesado.
3 | RFQ-0016-OHLA-PQ4 DEF RIB SECTOR CONFLUENCIA |  |  | • En muchos tramos del rio Sechin, se ha encontrado basura o material orgánico. Consultar, donde será el DMO para estos residuos, ya que el proyecto solo cuenta con DME´s.
4 | RFQ-0016-OHLA-PQ4 DEF RIB SECTOR CONFLUENCIA |  |  | • Se ha verificado una gran cantidad de diques existentes, OHLA tendrá que entregar la información de la cota de estos diques, a modo de saber si habrá que levantar el hombro de los diques hasta la altura de la nueva corona.
5 | RFQ-0016-OHLA-PQ4 DEF RIB SECTOR CONFLUENCIA |  |  | • Se ha verificado que el volumen extraíble de la UÑA no es lo suficiente para la conformación de diques, esta diferencia será proporcionada por OHLA o el sub contratista realizara las gestiones propias para el suministro del material de préstamo faltante?
6 | RFQ-0016-OHLA-PQ4 DEF RIB SECTOR CONFLUENCIA |  |  | • Se solicita a OHLA, relación de proveedor locales de agregado tipo afirmado y boleneria de menor diámetro para conformación de diques. De manera de hacer tratos directo con respecto a los precios de venta del agregado ( esto por ser un tema sensible, ya que hacer tratos con empresas fuera de la zona podría traer repercusiones al proyecto)
7 | RFQ-0016-OHLA-PQ4 DEF RIB SECTOR CONFLUENCIA |  |  | • Para los meses de ENER a MAYO, se representan subida del caudal de rio. Para estos casos, como se realizar la partida de descolmatación del cauce.