## OHLA
RESUMEN PRESUPUESTOS - DEFENSAS RIBEREÑAS DEL SECTOR 3 - RÍO SECHÍN TRAMO 1 Y 2
Proyecto | : Proyecto 1: “Creación del Servicio de Protección ante Inundaciones en el Río Casma, Rio Sechin y Rio Grande, en los Distritos de Comandante Noel, Casma, Buena Vista Alta y Yaután - 4 Distritos de la Provincia de Casma - Departamento de Ancash”
Ubicación | : Casma
Contratista | : OHLA
Supervisor | : ARCC
Región | : Ancash
PRESUPUESTOS DE LAS OBRAS DEL SECTOR 3 - RÍO SECHÍN |  |  | ACTUALIZACIÓN DE PROPUESTA 17.04.2023 |  |  | COMENTARIOS
SECCIÓN | MEDIDA | UND | METRADOS | P.U | PARCIAL S/
B | CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS |  |  |  | 47593096.76
100 | OBRAS PROVISIONALES |  |  |  | 545391.19
102.A | CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60M X 2.40M. | und | 1 | 1053.92 | 1053.92
103.B | INSTALACIÓN DE FACILIDADES Y CAMPAMENTOS | glb | 1 | 544337.27 | 544337.27
200 | OBRAS PRELIMINARES |  |  |  | 3558298.85
201.B | MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y/O MAQUINARIA | glb | 1 | 1085616.6667 | 1085616.67
202.A | TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO PRELIMINAR | Km | 22.5 | 2751.43 | 61907.18
203.B | CONTROL TOPOGRAFICO DURANTE LA EJECUCIÓN | mes | 8 | 31658.12 | 253264.96
204.B | HABILITACIÓN DE ACCESOS | km | 15.93 | 74490.63 | 1186635.74
206.A | DESVÍO Y MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES | m3 | 7110 | 9.97 | 70886.7
207.A | MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL EN ACCESOS A LA OBRA Y ÁREAS AUXILIARES (Canteras, DME/DMO, Fuentes de agua) | mes | 8 | 112498.45 | 899987.6
300 | OPERACIÓN Y EXPLOTACION DE MATERIAL |  |  |  | 3363804.86
304.C | EXPLOTACION Y PREPARACION DE MATERIAL PARA AFIRMADO | m3 | 19410.92 | 57.78 | 1121562.96
305.A | PREPARACIÓN DE MATERIAL PROPIO | m3 | 95010.25 | 23.6 | 2242241.9
400 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  | 18580561.64
B1 | CONSTRUCCIÓN DE DIQUE NUEVO |  |  |  | 7106995.13
401.A | DESBROCE Y LIMPIEZA | ha | 0.54 | 6551.32 | 3537.71
402.B | EXCAVACIÓN MASIVA EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO | m3 | 61169.09 | 7.42 | 453874.65
402.C | EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA CON EQUIPO | m3 | 624.17 | 17.9 | 11172.64
402.D | EXCAVACION DE ROCA FIJA CON MARTILLO HIDRÁULICO | m3 | 624.17 | 132.64 | 82789.91
402.E | EXCAVACION DE UÑA EN MATERIAL CON NIVEL FREATICO | m3 | 29193 | 10.02 | 292513.86
403.A | CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE DIQUE | m3 | 62656.89 | 14.01 | 877823.03
404.A | ENROCADO Y ACOMODO PARA PROTECCIÓN DE TALUD TIPO 1 | m3 | 27336.25 | 41.73 | 1140741.71
404.B | ENROCADO Y ACOMODO PARA PROTECCIÓN DE TALUD TIPO 2 | m3 | 7899.54 | 41.73 | 329647.8
404.D | ENROCADO Y ACOMODO EN UÑA ANTISOCAVANTE TIPO 1 | m3 | 17591.81 | 18.77 | 330198.27
404.E | ENROCADO Y ACOMODO EN UÑA ANTISOCAVANTE TIPO 2 | m3 | 6084.44 | 18.77 | 114204.94
405.A | DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE | m3 | 136805.73 | 5.02 | 686764.76
406.A | REFINE Y PERFILADO DE TALUD | m2 | 16812.79 | 2.69 | 45226.41
408.A | ZANJA Y RELLENO PARA ANCLAJE DE GEOTEXTIL | ml | 563 | 12.26 | 6902.38
409.A | GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 1, INCLUYE INSTALACIÓN | m2 | 28397.66 | 12.3 | 349291.22
409.B | GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 2, INCLUYE INSTALACIÓN | m2 | 567.89 | 7.34 | 4168.31
410.A | CONFORMACIÓN DE DME/DMO | m3 | 408885.8 | 4.28 | 1750031.22
410.B | CONFORMACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE EN TRASDOS DE DIQUE | m3 | 2325 | 26.69 | 62054.25
412.A | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA | m3 | 4857.27 | 20.56 | 99865.47
413.A | RELLENO CON MATERIAL PROPIO | m3 | 21770.02 | 5.18 | 112768.7
414.A | TRATAMIENTO DE TALUD CON GEOCELDAS (INCLUYE RELLENO DE GRAVAS) | m2 | 4585.77 | 73.83 | 338567.4
416.A | PERFILADO Y COMPACTACIÓN PARA FUNDACIÓN DE DIQUE | m2 | 6719.68 | 2.21 | 14850.49
B2 | REFUERZO EN DIQUES EXISTENTES |  |  |  | 11473566.51
402.A | EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO | m3 | 218821.27 | 10.39 | 2273553
402.C | EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA CON EQUIPO | m3 | 2210.32 | 17.9 | 39564.73
402.E | EXCAVACION DE UÑA EN MATERIAL CON NIVEL FREATICO | m3 | 81175.16 | 10.02 | 813375.1
403.A | CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE DIQUE | m3 | 13094.14 | 15.54 | 203482.94
404.G | ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE EXISTENTE | m3 | 96503.43 | 41.73 | 4027088.13
404.H | ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE EXISTENTE | m3 | 80696.88 | 18.77 | 1514680.44
409.A | GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 1, INCLUYE INSTALACIÓN | m2 | 114285.3 | 12.3 | 1405709.19
412.A | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA | m3 | 11375.89 | 20.56 | 233888.3
413.A | RELLENO CON MATERIAL PROPIO | m3 | 57233.75 | 5.18 | 296470.83
417.A | RECUPERACIÓN DE ROCA EN DIQUES EXISTENTES | m3 | 22545 | 29.53 | 665753.85
500 | TRANSPORTES DE MATERIAL |  |  |  | 14263112.08
501.A | CARGUIO Y ACARREO DE MATERIAL PROPIO P/DIQUE D≤1km | m3-km | 66721.58 | 9.34 | 623179.56
501.D | CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL AFIRMADO D≤1KM | m3-km | 17081.37 | 9.34 | 159540
502.D | TRANSPORTE DE MATERIAL AFIRMADO D>1KM | m3-km | 159030.59 | 2.52 | 400757.09
503.B | CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO D≤ 1km | m3-km | 362970.84 | 9.68 | 3513557.73
504.B | TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO D> 1km | m3-km | 1787272.96 | 2.64 | 4718400.61
505.B | CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA SELECCIONADA D≤1km | m3-km | 199276.84 | 12.41 | 2473025.58
506.A | TRANSPORTE DE ROCA SELECCIONADA D >1km | m3-km | 813236.82 | 2.92 | 2374651.51
600 | COMPONENTE DE INTERFERENCIAS |  |  |  | 4226677.34
C1 | OBRAS DE RIEGO |  |  |  | 1785731.97
402.A | EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO | m3 | 13310.48 | 10.39 | 138295.89 | En el APU denomina la partida 402.A Excavación masiva en material suelto, con equipo. Corregir.
403.C | CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN PARA ESTRUCTURA | m3 | 589.73 | 54.61 | 32205.16 | No se tiene observaciones.
404.E | ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA ANTISOCAVANTE TIPO 2 | m3 | 1190.53 | 41.73 | 49680.81 | No se tiene observaciones.
413.A | RELLENO CON MATERIAL PROPIO | m3 | 2078.47 | 36.79 | 76466.9 | No se tiene observaciones.
605.A | REUBICACIÓN DE POZO SUPERFICIAL | und | 1 | 8258 | 8258 | No se tiene observaciones.
609.A | EMBOQUILLADO DE PIEDRA CON CONCRETO | m3 | 226.06 | 335.04 | 75739.14 | No se tiene observaciones.
801.A | CONCRETO PREMEZCLADO (f´c = 10 MPa) PARA SOLADO | m3 | 25.42 | 363.55 | 9241.44 | No se tiene observaciones.
801.B | CONCRETO CICLOPEO (f'c=14MPa + 30% PM) | m3 | 276.31 | 265.78 | 73437.67 | No se tiene observaciones.
801.B1 | CONCRETO (f'c = 14 Mpa) | m3 | 208.16 | 393.56 | 81923.45 | No se tiene observaciones.
801.C | CONCRETO (f'c = 21 MPa) | m3 | 230.87 | 500.73 | 115603.54 | No se tiene observaciones.
801.D | CONCRETO (f'c = 28 MPa) EN MUROS Y ZAPATAS | m3 | 262.26 | 566.89 | 148672.57 | No se tiene observaciones.
802.A | ACERO DE REFUERZO P/ESTRUCTURAS (fý= 420 Mpa) | kg | 19125.67 | 8.11 | 155109.18 | No se tiene observaciones.
803.A | ENCOFRADO PLANO | m2 | 1779.72 | 69.14 | 123049.84 | No se tiene observaciones.
803.B | ENCOFRADO CURVO | m2 | 56.37 | 123.73 | 6974.66 | No se tiene observaciones.
805.A | TUBERÍA HDPE 600 mm (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | m | 180 | 897.99 | 161638.2 | PU de tuberia de 600mm mas elevada que el considerado en la propuesta mas reciente de Confluencia (02.2023).
805.B | TUBERÍA HDPE 750 mm (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ml | 53.7 | 1456.35 | 78206 | No se tiene observaciones.
805.C | TUBERÍA HDPE 900 mm (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ml | 25.8 | 1890.26 | 48768.71 | No se tiene observaciones.
805.D | TUBERÍA HDPE 1000 mm (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ml | 24 | 2274.74 | 54593.76 | No se tiene observaciones.
805.F | TUBERÍA HDPE LISA Ø 6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ml | 26.4 | 93.75 | 2475 | No se tiene observaciones.
806.A | COMPUERTA TIPO ARMCO 0.60 m x 0.60 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | und | 14 | 7655.94 | 107183.16 | PU de suministro val.compuerta tipo ARMCO 0.6mx0.6m mas elevada que la considerada en la propuesta mas reciente del paquete de Confluencia (02.2023).
806.B | COMPUERTA TIPO ARMCO 0.75 m x 0.75 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | und | 4 | 8843.36 | 35373.44 | PU de suministro val.compuerta tipo ARMCO 0.75mx0.75m mas elevada que la considerada en la propuesta mas reciente del paquete de Confluencia (02.2023).
806.C | COMPUERTA TIPO ARMCO 1.00 m x 1.00 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | und | 1 | 13098.06 | 13098.06 | PU de suministro val.compuerta tipo ARMCO 1.0mx1.0m mas elevada que la considerada en la propuesta mas reciente del paquete de Confluencia (02.2023).
806.D | COMPUERTA ANTIRRETORNO TIPO CLAPETA Ø 0.90 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | und | 2 | 12036.86 | 24073.72 | PU de suministro val.compuerta antiretorno tipo clapeta D=0.9m, mas elevada que la considerada en la propuesta mas reciente del paquete de Confluencia (02.2023).
806.F | REJILLA METÁLICA 1.20 m X 1.50 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | und | 13 | 2360 | 30680 | No se tiene observaciones.
806.H | REJILLA METÁLICA 1.35 m X 1.50 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | und | 4 | 2655 | 10620 | No se tiene observaciones.
806.I | REJILLA METÁLICA 1.60 m X 2.00 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | und | 1 | 4720 | 4720 | No se tiene observaciones.
806.L | BARANDA METÁLICA (INCLUYE SUMINSTRO E INSTALACIÓN) | ml | 33.4 | 720 | 24048 | No se tiene observaciones.
807.A | JUNTA DE ESTANQUEIDAD WATERSTOP | ml | 85.45 | 83.44 | 7129.95 | No se tiene observaciones.
808.A | JUNTA DE DILATACIÓN ASFÁLTICA | ml | 430.68 | 29.85 | 12855.8 | No se tiene observaciones.
808.B | JUNTA WATERSTOP DE PVC 8" | ml | 635.88 | 89.24 | 56745.93 | No se tiene observaciones.
810.B | IMPERMEABILIZACIÓN DE PARÁMETROS ENTERRADOS CON PINTURA ASFÁLTICA | m2 | 775.02 | 24.34 | 18863.99 | No se tiene observaciones.
C3 | OBRAS DE REDES |  |  |  | 13012.12
604.A | REUBICACIÓN DE POSTE DE ENERGÍA | und | 2 | 6506.06 | 13012.12
C4 | CRUCE VIAL |  |  |  | 2404563.36
402.B | EXCAVACIÓN MASIVA EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO | m3 | 32610.63 | 7.42 | 241970.87 | No se tiene observaciones.
402.C | EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA CON EQUIPO | m3 | 332.76 | 17.9 | 5956.4 | No se tiene observaciones.
402.D | EXCAVACION DE ROCA FIJA CON MARTILLO HIDRÁULICO | m3 | 332.76 | 132.64 | 44137.29 | Rendimiento de la partida (30m3) es menor para la misma partida del Paquete de confluencia (35m3).
402.E | EXCAVACION DE UÑA EN MATERIAL CON NIVEL FREATICO | m3 | 12764.15 | 10.02 | 127896.78 | No se tiene observaciones.
403.A | CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE DIQUE | m3 | 16710.36 | 15.54 | 259678.99 | No se tiene observaciones.
404.A | ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA PARA PROTECCIÓN DE TALUD TIPO 1 | m3 | 3427.07 | 41.73 | 143011.63 | No se tiene observaciones.
404.B | ENROCADO Y ACOMODO PARA PROTECCIÓN DE TALUD TIPO 2 | m3 | 1767.88 | 41.73 | 73773.63 | No se tiene observaciones.
404.D | ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA ANTISOCAVANTE TIPO 1 | m3 | 3728.88 | 18.77 | 69991.08 | No se tiene observaciones.
404.E | ENROCADO Y ACOMODO EN UÑA ANTISOCAVANTE TIPO 2 | m3 | 2769.23 | 18.77 | 51978.45 | No se tiene observaciones.
406.A | REFINE Y PERFILADO DE TALUD | m2 | 361.62 | 2.69 | 972.76 | No se tiene observaciones.
409.B | GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 2, INCLUYE INSTALACIÓN | m2 | 6451.25 | 7.34 | 47352.18 | No se tiene observaciones.
412.A | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA | m3 | 3177.75 | 20.56 | 65334.54 | No se tiene observaciones.
413.A | RELLENO CON MATERIAL PROPIO | m3 | 3772.69 | 5.18 | 19542.53 | No se tiene observaciones.
414.B | GEOCELDA HORMIGONADA | m2 | 2670.68 | 166.89 | 445709.79 | No se tiene observaciones.
420.A | RELLENO COMPACTADO | m3 | 276.88 | 36.79 | 10186.42 | No se tiene observaciones.
801.D | CONCRETO (f'c = 28 MPa) EN MUROS Y ZAPATAS | m3 | 1406.04 | 566.89 | 797070.02 | No se tiene observaciones.
C5 | OBRAS DE CONCRETO EXISTENTE |  |  |  | 23369.89
612.A | DEMOLICIÓN DE OBRA DE CONCRETO EXISTENTE | m3 | 144.75 | 161.45 | 23369.89 | No se tiene observaciones.
900 | TRABAJOS DE CIERRE |  |  |  | 540947.12
902.A | MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL | glb | 1 | 341499.92 | 341499.92 | La partida 902.A es la misma que la de la propuesta adjudicada, en consecuencia dado que son montos aceptados deben mantenerse el monto de la propuesta adjudicada S/. 486,517.20
902.B | MEDIDAS DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS | glb | 1 | 109200 | 109200 | La partida 902.B, dentro de la subpartida tiene una incidencia de 10 meses sin embargo el plazo propuesto por el subcontratista para este paquete es de 8 meses, ajustar.
902.C.1 | MONITOREO DE CALIDAD AIRE | und | 6 | 2806.4 | 16838.4 | No se tiene observaciones.
902.C.2 | MONITOREO DE CALIDAD RUIDO | und | 18 | 1223.08 | 22015.44 | No se tiene observaciones.
902.C.3 | MONITOREO DE CALIDAD AGUA | und | 6 | 3549 | 21294 | No se tiene observaciones.
902.C.4 | MONITOREO DE CALIDAD SUELO | und | 1 | 2184 | 2184 | No se tiene observaciones.
902.D | MEDIDAS DE CONTINGENCIAS Y CIERRE DE OBRA | glb | 1 | 27915.36 | 27915.36 | No se tiene observaciones.
900 | OTROS |  |  |  | 2514303.68
| Transporte Interno - Personal Directo (Camioneta+chofer+combustible a doble turno) | mes | 36 | 32404.88 | 1166575.68
| EPPS - Personal Directo (renovacion cada 6 meses) | und | 390 | 2600 | 1014000
| Examenes Médicos - Personal Directo (Ingreso y salida) | und | 390 | 560 | 218400
| Certificado de Operadores - Personal Directo | und | 1 | 800 | 800
| Charla de Inducción - Personal Directo | und | 390 | 150 | 58500
| AGUA - Personal Directo (1lt/persona/dia=30lt/mes) | per /mes | 1624 | 34.5 | 56028
| TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  | 47593096.76
| GASTOS GENERALES |  |  | 19.44% | 9252922.13
| UTILIDAD |  |  | 10% | 4759309.68
| SUBTOTAL |  |  |  | 61605328.57
| IGV |  |  | 18% | 11088959.14
| TOTAL PRESUPUESTO (INCL. IGV) |  |  |  | 72694287.71