## BOUBY
PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS RIO GRANDE PARTE ALTA Y BAJA (TRAMO 3) - CASMA
PRESUPUESTO
ITEM | DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES | MEDIDA | Metrados Exp. Construcción | BOUBY
|  |  |  | METRADO | P. UNITARIO S/ | P. PARCIAL S/ | Comentarios OHLA GESTION
01 | CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS |  |  |  |  | 11964639.54
01.01 | OBRAS PROVISIONALES |  |  |  |  | 266166.55
01.01.01 | CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60M X 2.40M. | und | 1 | 1 | 2617.25 | 2617.25 | NO se tienen comentarios
01.01.02 | INSTALACIÓN DE FACILIDADES Y CAMPAMENTOS | glb | 1 | 1 | 263549.3 | 263549.3 | Revisar la cantidad de meses propuestos de modulos, deben ser por lo menos 08 meses.
01.02 | OBRAS PRELIMINARES |  |  |  |  | 4404614.36
01.02.01 | MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y/O MAQUINARIA | glb | 1 | 1 | 1476400 | 1476400 | Desarrollar el detalle de la movilización y desmovilización de equipos transportados y auto transportados así como las movilizaciones de instalaciones (en el caso hubiese).
01.02.02 | TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO PRELIMINAR | Km | 36.95 | 36.95 | 9324.27 | 344531.78 | revisar cuadrilla de topografia para el rendimeinto propuesto
01.02.03 | CONTROL TOPOGRAFICO DURANTE LA EJECUCIÓN | mes | 8 | 8 | 29946 | 239568 | revisar cuadrilla de topografia para el rendimeinto propuesto ( Conservador).Monto de consumibles muy bajo, especificar qué incluye.
01.02.04 | HABILITACIÓN DE ACCESOS | km | 15.85 | 15.85 | 87834.2 | 1392172.07 | En la partida de lastrado ajustar la incidencia de los equipos de Excavadora y Tractor ya que ambos estan al 100% . Incluir material de lastrado
01.02.05 | DESVÍO Y MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES | m3 | 11085.62 | 11085.62 | 40.02 | 443646.51 | El rendimiento es muy conservador (80 m3/dia) e incidencia de la excavdora
01.02.06 | MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL EN ACCESOS A LAOBRA Y ÁREAS AUXILIARES (Canteras, DME/DMO, Fuentes de agua) | mes | 8 | 8 | 63537 | 508296 | No considera motoniveladora ni rodillo, desglosar los materiales de seguirdad vial.
01.03 | OPERACIÓN Y EXPLOTACION DE MATERIAL |  |  |  |  | 7293858.63
01.03.02 | EXPLOTACION Y PREPARACION DE MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA | m3 | 27386.79 | 27386.79 | 28.25 | 773676.82 | Justificar 01 zaranda para 01 cargador, 021 excavadaora y 02 volquetes . Estructura un poco optimista
01.03.03 | PREPARACIÓN DE MATERIAL PARA CONFORMACIÓN DE DIQUE | m3 | 325196.1 | 325196.1 | 20.05 | 6520181.81 | No se tiene compentarios
02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  |  | 40121843.57
02.01 | CONSTRUCCIÓN DE DIQUE NUEVO |  |  |  |  | 36917578.05
02.01.01 | DESBROCE Y LIMPIEZA | ha | 4.67 | 4.67 | 15945.75 | 74466.65 | Revisar el rendimiento, se considera muy bajo para el trabajo , no ha considerado motosierra
02.01.02 | EXCAVACIÓN MASIVA EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO | m3 | 160881.97 | 160881.97 | 4.8 | 772233.46 | Precio de la excavadora repsecto al mercadoes bajo, esto será asumido por el postor . Considerar una proporcion de tractor en el caso aplique.
02.01.03 | EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA CON EQUIPO | m3 | 1641.65 | 1641.65 | 13.88 | 22786.1 | Considerar un martillo hidraulico para la excavdora. Revisar precios
02.01.04 | EXCAVACIÓN DE ROCA FIJA CON MARTILLO HIDRÁULICO | m3 | 1641.65 | 1641.65 | 44.11 | 72413.18 | Rendimeinto muy optimista ( 120 m3/dia)
02.01.05 | EXCAVACION EN NIVEL FREATICO | m3 | 187357.85 | 187357.85 | 19.09 | 3576661.36 | Revisar la supartida Acceso para la contrucción
02.01.06 | CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE DIQUE | m3 | 253921.35 | 253921.35 | 37.11 | 9423021.3 | Incrementar el rendimeinto (300 m3/dia) ya que se pronone trabajar con 01 tractor y 01 excavadora. Precio muy elevado.
02.01.07 | ENROCADO Y ACOMODO PARA PROTECCIÓN DE TALUD TIPO 1 | m3 | 77484.51 | 77484.51 | 21.84 | 1692261.7 | Rendimiento elevado para la actividad (300 m3/dia) muy optimista
02.01.08 | ENROCADO Y ACOMODO PARA PROTECCIÓN DE TALUD TIPO 2 | m3 | 99519.78 | 99519.78 | 21.84 | 2173512 | Rendimiento elevado para la actividad (300 m3/dia) muy optimista
02.01.09 | ENROCADO Y ACOMODO EN UÑA ANTISOCAVANTE TIPO 1 | m3 | 39501.76 | 39501.76 | 22.32 | 881679.28 | NO se tienen comentarios
02.01.10 | ENROCADO Y ACOMODO EN UÑA ANTISOCAVANTE TIPO 2 | m3 | 82677.7 | 82677.7 | 22.32 | 1845366.26 | NO se tienen comentarios
02.01.11 | DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE | m3 | 230588.22 | 230588.22 | 26.86 | 6193599.59 | Rendimiento muy bajo para la actividad (100 m3/dia)
02.01.12 | REFINE Y PERFILADO DE TALUD | m2 | 62712.29 | 62712.29 | 4.23 | 265272.99 | NO se tienen comentarios
02.01.13 | MEJORAMIENTO DEL SUELO DE FUNDACION | m3 | 37398.5 | 37398.5 | 125.35 | 4687901.98 | No se tiene comentarios
02.01.14 | ZANJA Y RELLENO PARA ANCLAJE DE GEOTEXTIL | ml | 3111 | 3111 | 42.74 | 132964.14 | Revisar rendimiento (4ml/dia) e incluir herramientas de corte para la excavacion manual
02.01.15 | GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 1, INCLUYE INSTALACION | m2 | 183293.34 | 183293.34 | 10.1 | 1851262.73 | Revisar precios de geotextil de acuerdo al mercado
02.01.16 | GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 2, INCLUYE INSTALACION | m2 | 29863.61 | 29863.61 | 5.73 | 171118.49 | Revisar precios de geotextil de acuerdo al mercado
02.01.17 | CONFORMACIÓN DE DME/DMO | m3 | 322756.46 | 322756.46 | 3.09 | 997317.46 | Precio de tractor por debajo del mercado, esto será asunmido por el postor
02.01.18 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA | m3 | 18786.62 | 18786.62 | 21.2 | 398276.34 | NO se tienen comentarios
02.01.19 | RELLENO CON MATERIAL PROPIO | m3 | 44709.92 | 44709.92 | 5.43 | 242774.87 | NO se tienen comentarios
02.01.20 | TRATAMIENTO DE TALUD CON GEOCELDAS | m2 | 23168.27 | 23168.27 | 62.27 | 1442688.17 | NO se tiene un equipo de izaje, piede ser grua o retroexcavadora
02.02 | REFUERZO EN DIQUES EXISTENTES |  |  |  |  | 3204265.52
02.02.01 | EXCAVACIÓN MASIVA EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO | m3 | 43403.75 | 43403.75 | 4.8 | 208338 | Precio de la excavadora repsecto al mercadoes bajo, esto será asumido por el postor . Considerar una proporcion de tractor en el caso aplique.
02.02.02 | EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA CON EQUIPO | m3 | 438.42 | 438.42 | 6.16 | 2700.67 | Deberia mantener la misma estrcutura del apartado de diquie nuevo
02.02.03 | EXCAVACION EN NIVEL FREATICO | m3 | 34474.3 | 34474.3 | 7.41 | 255454.56 | Deberia mantener la misma estrcutura del apartado de diquie nuevo
02.02.04 | CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE DIQUE | m3 | 34634.06 | 34634.06 | 37.11 | 1285269.97 | Incrementar el rendimeinto (300 m3/dia) ya que se pronone trabajar con 01 tractor y 01 excavadora. Precio muy elevado.
02.02.05 | ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD EXISTENTE | m3 | 34731.26 |  |  | 0
02.02.06 | ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE EXISTENTE | m3 | 20322.16 |  |  | 0
02.02.07 | PERFILADO DE TALUD EXISTENTE | m2 | 13121.66 | 13121.66 | 4.23 | 55504.62 | NO se tienen comentarios
02.02.08 | GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 1, INCLUYE INSTALACION | m2 | 49072.31 | 49072.31 | 10.1 | 495630.33 | Revisar precios de geotextil de acuerdo al mercado
02.02.09 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA | m3 | 8600.17 | 8600.17 | 21.2 | 182323.6 | NO se tienen comentarios
02.02.10 | RELLENO CON MATERIAL PROPIO | m3 | 7365.31 | 7365.31 | 15.43 | 113646.73 | Deberia mantener la misma estrcutura del apartado de diquie nuevo
| TRATAMIENTO DE TALUD CON GEOCELDAS |  | 9722.13 | 9722.13 | 62.27 | 605397.04 | NO se tiene un equipo de izaje, piede ser grua o retroexcavadora
02.02.12 | ARMADO Y LLENADO DE GAVIONES | m3 | 9722.13 |  |  | 0
03 | TRANSPORTES DE MATERIAL |  |  |  |  | 23698251.21
03.01 | CARGUIO Y ACARREO DE MATERIAL PROPIO P/DIQUE D=1km | m3- km | 190730.09 | 190730.09 | 11.02 | 2101845.59 | Considerar un cargador y no una excavadora para el carguio. Indicar cómo se obtiene el rendimiento de transporte. Presentar cuadro de sustento.
03.02 | ACARREO DE MATERIAL PROPIO P/DIQUE D>1km | m3- km | 231266.68 | 231266.68 | 2.5 | 578166.7 | Indicar cómo se obtiene el rendimiento de transporte ( optimista). Presentar cuadro de sustento.
03.05 | CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL AFIRMADO D=1KM | m3- km | 24100.39 | 24100.39 | 11.02 | 265586.3 | Considerar un cargador y no una excavadora para el carguio. Indicar cómo se obtiene el rendimiento de transporte. Presentar cuadro de sustento.
03.06 | TRANSPORTE DE MATERIAL AFIRMADO D>1KM | m3- km | 238212.28 | 238212.28 | 2.5 | 595530.7 | Indicar cómo se obtiene el rendimiento de transporte ( optimista). Presentar cuadro de sustento.
03.07 | CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO D=1km | m3- km | 282203.16 | 282203.16 | 11.02 | 3109878.82 | Considerar un cargador y no una excavadora para el carguio. Indicar cómo se obtiene el rendimiento de transporte. Presentar cuadro de sustento.
03.08 | TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO D> 1km | m3- km | 2720358.03 | 2720358.03 | 2.5 | 6800895.08 | Indicar cómo se obtiene el rendimiento de transporte ( optimista). Presentar cuadro de sustento.
03.09 | CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA SELECCIONADA D=1km | m3- km | 307007.79 | 307007.79 | 11.9 | 3653392.7 | Considerar un cargador y no una excavadora para el carguio. Indicar cómo se obtiene el rendimiento de transporte. Presentar cuadro de sustento.
03.10 | TRANSPORTE DE ROCA SELECIONADA D >1km | m3- km | 2432824.84 | 2432824.84 | 2.71 | 6592955.32 | Indicar cómo se obtiene el rendimiento de transporte ( optimista). Presentar cuadro de sustento.
04 | COMPONENTE DE INTERFERENCIAS |  |  |  |  | 1247910.79
04.01 | EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO | m3 | 4420.53 | 4420.53 | 5.97 | 26390.56 | NO se tienen comentarios
04.02 | CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN PARA ESTRUCTURA | m3 | 659.87 | 659.87 | 27.37 | 18060.64 | Se está considerando equipos pesados para la coformacion como si fuese conformación masiva. Estructurarla para conformacion de estrcutura
04.03 | CONFORMACIÓN DE DME/DMO | m3 | 3760.66 | 3760.66 | 3.09 | 11620.44 | Precio de tractor por debajo del mercado, esto será asunmido por el postor
04.04 | EMBOQUILLADO DE PIEDRA CON CONCRETO | m3 | 293.99 | 293.99 | 540.66 | 158948.63 | Justificar la relacion piedra/ concreto (1/9)
04.05 | CONCRETO PREMEZCLADO (f¨c = 10 MPa) PARA SOLADO | m3 | 74.16 | 74.16 | 266.53 | 19765.86 | Precio del concreto premezclado bajo (S/ 232.5)
04.06 | CONCRETO (f'c = 14 MPa) | m3 | 146.15 | 146.15 | 592.96 | 86661.1 | Rendimiento bajo para la actividad y la cantidad de MO propuesta (10 m3/dia) con 9 personas.
04.07 | CONCRETO (f´c=28 MPa) EN MUROS Y ZAPATAS | m3 | 327.78 | 327.78 | 737.1 | 241606.64 | Rendimiento bajo para la actividad y la cantidad de MO propuesta (10 m3/dia) con 9 personas.
04.08 | ACERO DE REFUERZO P/ESTRUCTURAS (fy=4,200 kg/cm2) | kg | 21921.59 | 21921.59 | 8.83 | 193567.64 | NO se tienen comentarios
04.09 | ENCOFRADO PLANO | m2 | 1666.48 | 1666.48 | 101.11 | 168497.79 | Ajustar rendimiento para esta actividad
04.10 | ENCOFRADO CURVO | m2 | 50.93 | 50.93 | 133.4 | 6794.06 | NO se tienen comentarios
04.11 | TUBERIA HDPE 600 mm (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | m | 83.8 | 83.8 | 1117.18 | 93619.68 | NO se tienen comentarios
04.12 | TUBERÍA HDPE 750 mm (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ml | 32.7 | 32.7 | 1243.18 | 40651.99 | NO se tienen comentarios
04.13 | TUBERIA HDPE 900 mm (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | m | 37.8 | 37.8 | 1358.68 | 51358.1 | NO se tienen comentarios
04.14 | COMPUERTA TIPO ARMCO 0.60m X 0.60 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION) | und | 9 | 9 | 8876.16 | 79885.44 | Revisar precio de la compuerta, es elevado
04.15 | COMPUERTA TIPO ARMCO 0.75m X 0.75 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION) | und | 1 | 1 | 11728.04 | 11728.04 | Revisar precio de la compuerta, es elevado
04.16 | COMPUERTA ANTIRRETORNO TIPO CLAPETA Ø 0.90 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | und | 4 | 4 | 696.88 | 2787.52 | Sincerar el precio de la compuerta, muy bajo
04.17 | REJILLA METÁLICA 1.20 m X 1.50 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | und | 9 | 9 | 289.46 | 2605.14 | Revisar precio de la rejilla ya que incluye suministro e instalación ( sincerar o desglosar partida)
04.18 | REJILLA METÁLICA 1.35 m X 1.50 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | und | 1 | 1 | 299.4 | 299.4 | Revisar precio de la rejilla ya que incluye suministro e instalación ( sincerar o desglosar partida)
04.19 | JUNTA DE ESTANQUEIDAD WATERSTOP | ml | 38 | 38 | 69.36 | 2635.68 | NO se tienen comentarios
04.20 | IMPERMEABILIZACIÓN DE PARÁMETROS ENTERRADOS CON LÁMINA ASFÁLTICA | m2 | 852.52 | 852.52 | 35.69 | 30426.44 | NO se tienen comentarios
05 | TRABAJOS DE CIERRE |  |  |  |  | 433522.08
05.01 | PLAN DE MANEJO AMBIENTAL | mes | 8 | 8 | 54190.26 | 433522.08 | NO se ha incluido el monitoreo de suelo, polvo y ruido, personal especializado, etc los cuales forman parte de esta actividad
| SUBTOTAL |  |  |  |  | 77466167.19
| GASTOS GENERALES |  |  |  | 13.12% | 10162854 | PERSONAL Justificar la cantidad de Capataces (04 en total ) Justificar el personal de calidad (09 personas en total ) Justificar a los almaceneros o asistentes de almacen justificar el subcontrato de vigilancia y los 04 guardianes adicionales Justofocar la cantidad de llanteros y mecanicos propuestos Presentra histograma de MO Indirecta y dIRECTA VIATICOS Justificar con el histograma de MO las cantidades propuestas EQUIPOS Justificar la cantidad de camionetas (06)y presentar histograma de equipos indirectos Como se ha estimado las 04 combis rurales? Justificar los 80 viajes de la camabaja EQUIPAMIENTO Sustentar el equipamiento para oficina (70k) Sustentar el pesonal que utilizará radio portatil Sustentar el pesonal que utiliza equipo de computo y softwares y licencias. CONSUMIBLES Detallar los ensayos de laboratorio (200k) Ajustar el monto mensual de caja chica (15k) GASTOS FINANCIEROS Presentar detalle de cálculo de fianzas, considerar fianza de fiel cumplimiento, adelanto directo (en caso se solicite), seguros y sencico. NO incluye los costos asociados antifatiga
| UTILIDAD |  |  |  | 10% | 7746616.719
| TOTAL |  |  |  |  | 95375637.909