## EVALUACIÓN ECONÓMICA
RFQ-0005-OHLA-PQ4 CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR SECHIN ALTO (TRAMO 1 Y 2) - CASMA
[5 empty] | CONSORCIO AJANI - MUR |  | CONSORCIO AJANI - MUR
ITEM | DESCRIPCIÓN | UND | METRADOS | METRADO | P. UNITARIO S/ | P. PARCIAL S/ | COMENTARIOS OHLA | COMENTARIOS ARCC
100 | OBRAS PROVISIONALES |  |  |  |  | 1031079.8
102.A | CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60M X 2.40M. | und | 1 | 1 | 2500 | 2500 | El rendimiento es muy bajo, se recomienda realizar su revisión | Similar comentario al indicado por el gestor
103.B | INSTALACIÓN DE FACILIDADES Y CAMPAMENTOS | glb | 1 | 1 | 1028579.8 | 1028579.8 | Realizar el desglose de la partida a fin de determinar qué conceptos incluye, como por ejemplo los servicios (instalación, agua, energía eléctrica, internet, entre otros), construcción de plataformas, cercos perimétricos, etc. | Similar comentario al indicado por el gestor
200 | OBRAS PRELIMINARES |  |  |  |  | 4090024.0571
201.B | MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y/O MAQUINARIA | glb | 1 | 1 | 856582.36 | 856582.36 | Desarrollar el detalle de la movilización y desmovilización de equipos transportados y auto transportados así como las movilizaciones de instalaciones. La partida está como SC y no es posible realizar la evaluación. | No se tiene observación
202.A | TRAZO, NIVELACCION Y REPLANTEO PRELIMINAR | km | 23.23 | 23.23 | 1588.25 | 36895.0475 | No se tiene observación. | No se tiene observación
203.B | CONTROL TOPOGRAFICO DURANTE LA EJECUCIÓN | mes | 8 | 10 | 82668.63 | 826686.3 | Revisar la cantidad de cuadrillas propuestas (06) y el equipo asociado (06 Estación Total), se considera excesiva para la magnitud del proyecto. Considerar reducir, como recomendación, la cuadrilla a 03 topografos / 03 ayudantes y asociar los equipos. | No se tiene observación
204.B | HABILITACIÓN DE ACCESOS | km | 11.08 | 11.08 | 63744.12 | 706284.8496 | Revisar la conveniencia de retroexcavadora para esta partida, bajo una incidencia tan baja. | Observa la cantidad de 0.5 tractor D6. Se observa la inlcusion de 01 operario. Se debe estandarizar a un ancho máximo de 6mts y un espesor mínimo de 10cm
206.A | DESVIO Y MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES | m3 | 7695 | 7695 | 31.32 | 241007.4 | Se ha considerado 02 equipos al 100% ( Excavadora y Tractor), se recomienda aumentar el rendimiento o asignar la excavadora parcialmente 20-30%. | Aclarar la subpartida de dique de excauzamiento y la presencia de operario.
207.A | MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL EN ACCESOS A LA OBRA Y ÁREAS AUXILIARES (Canteras, DME/DMO, Fuentes de agua) | mes | 8 | 10 | 142256.81 | 1422568.1 | Debe incluir 01 cisterna en la sub partida de mantenimiento de vias. | Se observa la inclusión de 01 operario. Verificar el rendimiento de la subpartida de mantenimiento de vías.
300 | OPERACIÓN Y EXPLOTACION DE MATERIAL |  |  |  |  | 3958922.6362
304.A | EXPLOTACION Y PREPARACION DE MATERIAL PARA CONFORMACION DE DIQUE | m3 | 13344.17 | 13344.17 | 27.04 | 360826.3568 | No se ha incluido la eficiencia de extracción ni esponjamiento del material, así como el transporte interno. | No se tiene observación
304.C | EXPLOTACION Y PREPARACION DE MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA | m3 | 17866.67 | 17866.67 | 31.92 | 570304.1064 | No se ha incluido la eficiencia de extracción ni esponjamiento del material, así como el transporte interno. | No se tiene observación
305.A | PREPARACION DE MATERIAL PARA CONFORMACION DE DIQUE | m3 | 133441.7 | 133441.7 | 22.69 | 3027792.173 | No se tiene observación. | No se tiene observación
400 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  |  | 36943575.6273
B1 | CONSTRUCCION DE DIQUE NUEVO |  |  |  |  | 16252226.1181
401.A | DESBROCE Y LIMPIEZA | ha | 4.86 | 4.86 | 30063.87 | 146110.4082 | Revisar rendimiento ( 0.2ha/dia). Se recomienda revisar la cantidad del personal propuesto e incorporar un tractor para la actividad. | Verificar si es posible diferenciar entre el trabajo manual y los trabajos con maquinaria.
402.B | EXCAVACIÓN MASIVA EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO | m3 | 21158.63 | 21158.63 | 11.97 | 253268.8011 | Rendimiento muy bajo para el tipo de material (440m3/dia). Revisar | No se tiene observación
402.C | EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA, CON EQUIPO | m3 | 1614.19 | 1614.19 | 28.38 | 45810.7122 | Rendimiento muy bajo para el tipo de material (240m3/dia). Revisar | No se tiene observación
402.E | EXCAVACIÓN EN ROCA FIJA | m3 | 500 | 500 | 227.67 | 113835 | Considera un rendimiento muy optimista, revisar la partida o sustentar el rendimiento propuesto | Cambiar el nombre o descripcion de la partida.
402.D | EXCAVACION DE UÑA EN MATERIAL CON NIVEL FREATICO | m3 | 52908.85 | 52908.85 | 10.54 | 557659.279 | No se tiene observación. | No se tiene observación
403.A | CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE DIQUE NUEVO | m3 | 95834.57 | 95834.57 | 22.92 | 2196528.3444 | Revisar la incedencia de la motonivelara considerando que se cuenta con tractor. | Debe considerar un espesor de capa hasta 50 cm para el cuerpo del dique.
404.A | ENROCADO Y ACOMODO PARA PROTECCIÓN DE TALUD TIPO 1 | m3 | 16447.1 | 16447.1 | 59.29 | 975148.559 | Revisar rendimiento (100m3/dia). No es necesario usar 02 luminarias, basta con 01 | ARCC menciona que rendimiento de 100m3.
404.B | ENROCADO Y ACOMODO PARA PROTECCIÓN DE TALUD TIPO 2 | m3 | 11826.26 | 11826.26 | 59.29 | 701178.9554 | Revisar rendimiento (100m3/dia). No es necesario usar 02 luminarias, basta con 01 | ARCC menciona que rendimiento de 100m3.
404.D | ENROCADO Y ACOMODO EN UÑA ANTISOCAVANTE TIPO 1 | m3 | 11134.47 | 11134.47 | 38.84 | 432462.8148 | Revisar rendimiento (150m3/dia). No es necesario usar 02 luminarias, basta con 01 | Justificar la necesidad del Tractor D8T.
404.E | ENROCADO Y ACOMODO EN UÑA ANTISOCAVANTE TIPO 2 | m3 | 9728.24 | 9728.24 | 38.84 | 377844.8416 | Revisar rendimiento (150m3/dia). No es necesario usar 02 luminarias, basta con 01 | Justificar la necesidad del Tractor D8T.
405.A | DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE | m3 | 93476.75 | 93476.75 | 16.29 | 1522736.2575 | No es necesario tener los 02 equipos de corte y excavación al 100%. Considerar una incidencia parcial a la excavadora. | No se tiene observación
406.A | REFINE Y PERFILADO DE TALUD | m2 | 101012.49 | 101012.49 | 8.57 | 865677.0393 | Revisar rendimiento (600m2/dia) es muy bajo para la actividad. | Similar comentario al contratista gestor.
407.A | MEJORAMIENTO DE SUELO DE FUNDACIÓN | m3 | 39271.8 | 39271.8 | 28.97 | 1137704.046 | No se tiene observación. | No se tiene observación
408.A | ZANJA Y RELLENO PARA ANCLAJE DE GEOWEB | m3 | 2665 | 2665 | 36.72 | 97858.8 | Corregir cantidad unitaria (0.25) ya que la zanja tiene una sección de 0.40X0.40. Asimismo se considera bajo el rendimiento de la excavación localizada, revisar la propuesta | Observa la necesidad de la zanja, debe existir la justificación.
409.A | GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 1, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN | m2 | 70875.32 | 70875.32 | 14.03 | 994380.7396 | No considera equipos como es el camión grúa y el retreexcavadora pudiendo mejorar su rendimiento. Asimimo se considera un rendimiento alto por como esta estructurado el APU, revisar | Detallar los MATERIALES (VARIOS) que se encuentra considerada como subpartida. Rend promedio de 1200m2/dia con 8 peones en la colocación.
409.B | GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 2, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN | m2 | 21529.7 | 21529.7 | 9 | 193767.3 | No considera equipos como es el camión grúa y el retreexcavadora pudiendo mejorar su rendimiento. Asimimo se considera un rendimiento alto por como esta estructurado el APU, revisar | Detallar los MATERIALES (VARIOS) que se encuentra considerada como subpartida. Rend promedio de 1200m2/dia con 8 peones en la colocación.
410.A | CONFORMACIÓN DE DME/DMO | m3 | 282650.51 | 282650.7 | 7.21 | 2037911.547 | Se puede presciendir de la presencia de rodillo, la compactación puede ser propia con el peso de los equipos para lo que es conformación del DME | Justificar la incidencia de la 0.5 excavadora.
410.B | CONFORMACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE EN TRASDOS DE DIQUE | m3 | 2733.38 | 2733.38 | 6.82 | 18641.6516 | No se tiene observación. | No se tiene observación
412.A | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA | m3 | 5271.59 | 5271.59 | 35.49 | 187088.7291 | Cuadrilla sobre estimada (0.1 Cap + 01 Op + 01 OF + 04Peones), considear un espesor de 20cm de acuerdo a los planos de sección tipica. | No se tiene observación
413.A | RELLENO CON MATERIAL PROPIO | m3 | 12192.69 | 12192.69 | 21.27 | 259338.5163 | Se tiene 1.5 equipo de conformación (motoniveladora+tractor) Solo considerar 01 tractor para extender el material y tapar la uña. No considerar el rodillo | No se tiene observación
414.A | TRATAMIENTO DE TALUD CON GEOCELDAS (INCLUYE RELLENO DE GRAVAS) | m2 | 22405.27 | 22405.27 | 129.67 | 2905291.3609 | Revisar la cantidad unitaria por m2 de grava colocada (0.75m3) y la incidencia de los equipos (Ecvadora y Retro) Subpartida de Perfilado ya se encuentra concebido en la partida 406.A. | No se tiene observación
416.A | PERFILADO Y COMPACTACIÓN PARA FUNDACIÓN DE DIQUE | m2 | 48633.63 | 48633.63 | 4.77 | 231982.4151 | Verificar necesidad de la motobomba. | No se tiene observación
B2 | REFUERZO EN DIQUES EXISTENTES |  |  |  |  | 20691349.5092
402.A | EXCAVACION DE MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO | m3 | 56459.04 | 56459.04 | 11.97 | 675814.7088 | Rendimiento muy bajo para el tipo de material (440m3/dia). Revisar | No se tiene observación
402.B | EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA, CON EQUIPO | m3 | 121.17 | 121.17 | 28.38 | 3438.8046 | Rendimiento muy bajo para el tipo de material (240m3/dia). Revisar | No se tiene observación
402.C | EXCAVACION DE UÑA EN MATERIAL CON NIVEL FREATICO | m3 | 178588.44 | 178588.44 | 10.54 | 1882322.1576 | No se tiene observación. | No se tiene observación
403.A | CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE DIQUE DIQUE EXISTENTE | m3 | 37607.13 | 37607.13 | 23.9 | 898810.407 | No se tiene observación. | Debe considerar un espesor de capa hasta 50 cm para el cuerpo del dique.
404.G | ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE EXISTENTE | m3 | 108246.92 | 108246.92 | 59.29 | 6417959.8868 | Revisar rendimiento (100m3/dia). No es necesario usar 02 luminarias, basta con 01 | ARCC menciona que rendimiento de 100m3.
404.H | ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE EXISTENTE | m3 | 92088.61 | 92088.61 | 38.84 | 3576721.6124 | Revisar rendimiento (150m3/dia). No es necesario usar 02 luminarias, basta con 01 | Justificar la necesidad del Tractor D8T.
406.B | PERFILADO DE TALUD EXISTENTE | m2 | 166987.07 | 166987.07 | 8.57 | 1431079.1899 | Revisar rendimiento (600m2/dia) | Similar comentario al contratista gestor.
409.A | GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 1, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN | m2 | 288246.03 | 288246.03 | 14.03 | 4044091.8009 | No considera equipos como es el camión grúa y el retreexcavadora pudiendo mejorar su rendimiento. Asimimo se considera un rendimiento alto por como esta estructurado el APU, revisar | Detallar los MATERIALES (VARIOS) que se encuentra considerada como subpartida. Rend promedio de 1200m2/dia con 8 peones en la colocación.
412.A | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA | m3 | 12595.08 | 12595.08 | 35.49 | 446999.3892 | Cuadrilla sobre estimada (0.1 Cap + 01 Op + 01 OF + 04Peones) | No se tiene observación
413.A | RELLENO CON MATERIAL PROPIO | m3 | 30102.36 | 30102.05 | 21.27 | 640270.6035 | Se tiene 1.5 equipo de conformación (motoniveladora+tractor) Considerar solo 01. Revisar el rendimiento con la estructura propuesta. | No se tiene observación
416.B | PERFILADO Y COMPACTACION DE CORONA EN DIQUE EXISTENTE | m2 | 54522.05 | 54522.05 | 10.17 | 554489.2485 | Rendimiento propuesto bajo (1600 m2/dia). Verificar | Similar comentario al contratista gestor.
417.A | RECUPERACION DE ROCA EN DIQUE EXISTENTES | m3 | 4545 | 4545 | 26.26 | 119351.7 | Corregir rendimiento (200m3/dia), muy conservador para la actividad a realizar. | Similar comentario al contratista gestor.
500 | TRANSPORTE DE MATERIAL |  |  |  |  | 13853574.6118
501.A | CARGUIO Y ACARREO DE MATERIAL PROPIO P/DIQUE D≤1km | m3-km | 117428.69 | 117428.69 | 9.81 | 1151975.4489 | Indicar cómo se obtiene el rendimiento de transporte. Presentar cuadro de sustento. | Similar comentario al realizado por el gestor.
501.B | CARGUIO Y ACARREO DE MATERIAL DE PRESTAMO P/DIQUE D≤1km | m3-km | 11742.87 | 11742.87 | 10.15 | 119190.1305 | Indicar cómo se obtiene el rendimiento de transporte. Presentar cuadro de sustento. | Similar comentario al realizado por el gestor.
501.D | CARGUÍO Y TRANSPORTE DE MATERIAL AFIRMADO ≤1KM | m3-km | 15722.67 | 15722.67 | 10.15 | 159585.1005 | Indicar cómo se obtiene el rendimiento de transporte. Presentar cuadro de sustento. | Similar comentario al realizado por el gestor.
502.A | ACARREO DE MATERIAL PROPIO P/DIQUE D>1Km | m3-km | 242935 | 242935 | 2.8 | 680218 | Indicar cómo se obtiene el rendimiento de transporte. Presentar cuadro de sustento. | Similar comentario al realizado por el gestor.
502.B | ACARREO DE MATERIAL DE PRESTAMO P/DIQUE D>1Km | m3-km | 27615.99 | 27615.99 | 2.8 | 77324.772 | Indicar cómo se obtiene el rendimiento de transporte. Presentar cuadro de sustento. | Similar comentario al realizado por el gestor.
502.D | TRANSPORTE DE MATERIAL AFIRMADO >1KM | m3-km | 92526.38 | 92526.38 | 2.8 | 259073.864 | Indicar cómo se obtiene el rendimiento de transporte. Presentar cuadro de sustento. | Similar comentario al realizado por el gestor.
503.B | CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO D≤ 1km | m3 -km | 248732.45 | 248732.45 | 10.01 | 2489811.8245 | Indicar cómo se obtiene el rendimiento de transporte. Presentar cuadro de sustento. | Similar comentario al realizado por el gestor.
504.B | TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO D>1KM | m3 -km | 721616.77 | 721616.77 | 2.8 | 2020526.956 | Indicar cómo se obtiene el rendimiento de transporte. Presentar cuadro de sustento. | Similar comentario al realizado por el gestor.
505.A | TRANSPORTE DE MATERIAL INTERNO PARA ACOPIO <=1KM (INCLUYE CARGUIO) | m3 -km | 2733.38 | 2733.38 | 9.43 | 25775.7734 | Indicar cómo se obtiene el rendimiento de transporte. Presentar cuadro de sustento. | Similar comentario al realizado por el gestor.
505.B | CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA SELECIONADA DE CANTERAS A SECHIN ≤1km | m3-km | 219535.02 | 219535.02 | 20.63 | 4529007.4626 | Indicar cómo se obtiene el rendimiento de transporte. Presentar cuadro de sustento. | Similar comentario al realizado por el gestor.
506.A | TRANSPORTE DE ROCA SELECIONADA DE CANTERAS A SECHIN >1km | m3-km | 715928.22 | 715928.22 | 3.27 | 2341085.2794 | Indicar cómo se obtiene el rendimiento de transporte. Presentar cuadro de sustento. | Similar comentario al realizado por el gestor.
600 | COMPONENTE DE INTERFERENCIAS |  |  |  |  | 3362953.14
601.A | CONSTRUCCIÓN DE CRUCE VIAL CON BADÉN SIN REVESTIMIENTO | und | 1 | 1 | 39359.52 | 39359.52 | Reestructurar el APU, no considera el emboquillado ni el perfilado y conformació de rasante. | Abrir las partidas en un capitulo para cada estructura.
602.A | REUBICACIÓN DE CANA REVESTIDO | ml | 1273.5 | 1273.5 | 843.82 | 1074604.77 | Retirar el acero ya que no son canales de concreto armado. Revisar la cantidad unitaria de encofrado. | Abrir las partidas en un capitulo para cada estructura.
603.A | REEMPLAZO DE BOCATOMA | und | 33 | 33 | 53878.45 | 1777988.85 | Estructurar el APU de acuerdo a los planos tipicos, revisar la cantidad de concreto f'c 210 , no hay concreto f'c 100 ni ciclopeo, no ha considerado el suministro e instalación de tuberia HDPE ni las compuertas. | Abrir las partidas en un capitulo para cada estructura.
604.A | REUBICACIÓN DE POSTE DE ENERGÍA | und | 4 | 4 | 12000 | 48000 | Detallar la subcontratación, presentar una cotización. | Abrir las partidas en un capitulo para cada estructura.
604.B | REUBICACIÓN DE POSTE DE TELEFONIA | und |  | 0 |  | 0 |  | Revisar la ingeniería si contempla las cantidades
604.C | REUBICACIÓN DE POSTE DE DATOS | und |  | 0 |  | 0 |  | Revisar la ingeniería si contempla las cantidades
605.A | REUBICACIÓN DE POZO SUPERFICIAL | und | 6 | 6 | 8000 | 48000 | Detallar la subcontratación, presentar una cotización. | Abrir las partidas en un capitulo para cada estructura.
605.B | REUBICACIÓN DE POZO PROFUNDO | und | 15 | 15 | 25000 | 375000 | Detallar la subcontratación, presentar una cotización. | Abrir las partidas en un capitulo para cada estructura.
606.A | REUBICACIÓN DE TUBERIA DE AGUA | und | 10 | 10 |  | 0 | No presenta análisis de Precio Unitario de esta partida. | Abrir las partidas en un capitulo para cada estructura.
900 | TRABAJOS DE CIERRE |  |  |  | 0 | 1584509.4
902.A | MITIGACION DE MANEJO AMBIENTAL | mes | 8 | 10 | 158450.94 | 1584509.4 | Precio total estimado muy elevado, revisar subpartidas. Ajustar rendimientos de control de polución, limpieza de áreas de trabajo y estimación de la cuadrilla. | Explicar el detalle de los Pus considerados en las subpartidas.
| SUBTOTAL |  |  |  |  | 64824639.2724
| GASTOS GENERALES |  |  |  | 30.66% | 19877909.1205 | Plazo considerado: 10 meses. Gastos Fijos: Sustentar los S/ 120k de documentos de cierre. Presentar cotizaciones del costo de los software. Personal: Operaciones : Si se ha considerado trabajar en turno noche, presentar histograma de recursos tanto de MOD , MOI y EQ Control de Proy : Revisar la cantidad de personal asignado, está sobrestimada. Control de Calidad : Reducir 01 ing de calidad. Administración : No es necesario 02 esp. de RRCC, reducir la cant de personal, retirar 01 asistente administrativo. Gastos del Personal Staff: Son 81 personas y el gasto está calculado para 83 ( Es mayor a la versión anterior donde eran 76 personas). Sustentar el costo de EPP ( el costo es el triple de la del personal directo). Gastos Personal Operativo: Sustentar la cantidad de personal. Verificar el precio de la inducción basica. Sustentar el costo de EPP El alojamiento y lavandería no debería aplicarse a Todo el personal. se recomienda hacer contrataciones en la zona. Gasto de oficina/Eqde oficina /TI/Laboratorio/materiales Precio de equipo de computo elevado ( considerar depreciación 36 meses). Ajustar el Costo de materiales (S/ 3K) mensual para utiles de oficina Movilidad y equipos de soporte Verificar la cantidad de transporte para el personal foráneo. Verificar el ratio de combustible estimado de equipos. Otros costos /servicios Sustentar los costos de medio ambiente ya que esta considerado en el costo directo. Verificar los costos covid(S/ 480k) , hoy las medidas adoptadas no son tan estrictas e irá dismiyendo en el transcurso de los meses. Implementación COVID-19. Los costos son muy elevados, en lo referente a mascarilla, facial y alcohol, verificar la conveniencia de retirar el facial. | Solicitar el HISTOGRAMA DE MANO DE OBRA directa e indirecta. Se observa la cantidad de supervisores de SSOMA. No considerar equipamiento de taller dentro de los GG Detalle del cálculo de combustible, explicar. Ecxplicar el detalle de los gastos de calidad.
| UTILIDAD |  |  |  | 10% | 6482463.9272
| TOTAL |  |  |  |  | 91185012.3201
COMENTARIOS GENERALES
1 | RESPECTO A LA MANO DE OBRA CONSIDERAR LAS TARIFAS DEL CONVENIO COLECTIVO CC DEL AÑO 2022
2 | CONSIDERAR EL CALCULO DE LOS RENDIMIENTO CON 8 HORAS X DIAS.
3 | CONSIDERAR RENDIMIENTOS ESTANDARES
4 | SUSTENTAR LA NECESIDAD DE LUMINARIA CON EL CRONOGRAMA Y EL PLAN DE TRABAJO
5 | LA PARTIDA DE TRATAMIENTO DE TALUD CON GEOCELDA (INCLUYE RELLENO) DEBE CONTENER 2 SUBPARTIDAS:
UNA PARTIDA IRIA LA COLOCACIÓN DEL GEOWEB CON UN REND. PROM. 1200 M2/DIA Y 8 OFICIAL
6 | POSIBILIDAD DE SEPARAR LAS PARTIDAS de TRATAMIENTO DE TALUD
7 | CONSIDERAR QUE CADA ESTRUCTURA TENGA SUS PROPIAS PARTIDAS Y NO POR UNIDAD.

## Ajani-Mur
DETALLE DE GASTOS GENERALES RevB
CONSTRUCCION DE DEFENSAS IBEREÑAS EN EL SECTOR SECHIN ALTO - CASMA
Codigo | Descripción | Unidad | Cantidad | Incidencia | # meses/ dias | Costos Soles | Parcial SOLES
1 | GASTOS GENERALES FIJOS | [5 empty] | 226107
1.1 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | [5 empty] | 169260
| Gastos Elaboracion de la propuesta | Glb | 1 | 100% | 1 | 10500 | 10500
| Elaboracion del DOCUMENTO DE CIERRE | Mes | 1 | 100% | 1 | 119070 | 119070
| Elaboracion de documento inciales de obra | Mes | 1 | 100% | 1 | 39690 | 39690
1.2 | GASTOS PRE-CONSTRUCCION | [5 empty] | 5250
| Firma de contrato | Glb | 1 | 100% | 1 | 2100 | 2100
| Gastos notariales | Glb | 1 | 100% | 1 | 3150 | 3150
1.3 | ACUMULADO | [5 empty] | 51597
| Estacion de emergencia | und | 3 | 100% | 1 | 3969 | 11907
| Sotware Primavera/ Autocad | Glb | 2 | 100% | 1 | 19845 | 39690
2 | GASTOS GENERALES VARIABLES | [5 empty] | 19651802.1205
2.1 | PERSONAL STAFF | [5 empty] | 8353348.25
| GERENCIA | [5 empty] | 945000
| Gerente de Proyecto | Mes | 1 | 100% | 10 | 44100 | 441000
| Residente de Obra / Jefe de Proyecto | Mes | 1 | 100% | 10 | 31500 | 315000
| Administrador de Contratos | Mes | 1 | 100% | 10 | 18900 | 189000
| OPERACIONES | [5 empty] | 1767280
| Jefe de Produccion | Mes | 1 | 100% | 10 | 25200 | 252000
| Ing. Produccion Movimiento de Tierras | Mes | 2 | 100% | 8.5 | 16120 | 274040
| Supervisor Movimiento de Tierras | Mes | 4 | 100% | 8.75 | 16120 | 564200
| Supevisor Movimiento de Tierras/ Noche | Mes | 3 | 100% | 9 | 16120 | 435240
| Supervisor de Canteras y/o deposito de desmonte | Mes | 1 | 100% | 10 | 16120 | 161200
| Especialista en Arqueologia | Mes | 1 | 50% | 10 | 16120 | 80600
| SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE | [5 empty] | 1120825
| Jefe de Seguridad y MA | Mes | 1 | 100% | 10 | 18900 | 189000
| Ing. Seguridad I | Mes | 2 | 100% | 9 | 12700 | 228600
| Ing. Seguridad II / Noche | Mes | 2 | 100% | 9 | 12700 | 228600
| Ing. Medio Ambiente I | Mes | 1 | 100% | 10 | 12700 | 127000
| Ing. Medio Ambiente II | Mes | 1 | 100% | 10 | 12700 | 127000
| Ing. Asistente de seguridad | Mes | 1 | 100% | 10 | 7087.5 | 70875
| Medico | Mes | 1 | 100% | 10 | 14975 | 149750
| CONTROL PROYECTOS | [5 empty] | 1515165.75
| Jefe de Control de Proyectos/ Oficina tecnica | Mes | 1 | 100% | 10 | 25200 | 252000
| Ingeniero de Planeamiento | Mes | 1 | 100% | 10 | 15750 | 157500
| Ingeniero de costos y valorizacion | Mes | 1 | 100% | 10 | 12600 | 126000
| Ing. Control de proyectos | Mes | 2 | 100% | 9.5 | 12600 | 239400
| Ing. Asistente de OT/Control de Proyectos | Mes | 1 | 100% | 10 | 12601.575 | 126015.75
| Jefe de Topografia | Mes | 2 | 100% | 7.5 | 12600 | 189000
| Modelador BIM | Mes | 1 | 100% | 10 | 11812.5 | 118125
| Cadistas | Mes | 3 | 100% | 10 | 10237.5 | 307125
| CONTROL DE CALIDAD | [5 empty] | 828900
| Jefe de Control de Calidad | Mes | 1 | 100% | 10 | 23625 | 236250
| Ingeniero Control de Calidad | Mes | 1 | 100% | 10 | 12600 | 126000
| Supervisor de Calidad Civil | Mes | 2 | 100% | 9 | 9475 | 170550
| Laboratorista | Mes | 1 | 100% | 10 | 7875 | 78750
| Ayudante Laboratorio | Mes | 2 | 100% | 9.5 | 4725 | 89775
| Tecnicos densimetro Nuclear | Mes | 2 | 100% | 9 | 7087.5 | 127575
| ADMINISTRACIÓN | [5 empty] | 951300
| Administrador de obra | Mes | 1 | 100% | 10 | 15750 | 157500
| Asistente Administrativo | Mes | 2 | 100% | 9.5 | 9450 | 179550
| Control documentario | Mes | 1 | 100% | 10 | 9450 | 94500
| Jefe de RRHH | Mes | 1 | 100% | 10 | 11025 | 110250
| Asistente RRHH | Mes | 2 | 100% | 10 | 5512.5 | 110250
| Especialista Relaciones Comunitarias | Mes | 1 | 100% | 10 | 11025 | 110250
| Almacenero | Mes | 1 | 100% | 10 | 9450 | 94500
| Asistente de Almacén | Mes | 2 | 100% | 10 | 4725 | 94500
| EQUIPOS | [5 empty] | 647010
| Jefe de equipos | Mes | 1 | 100% | 10 | 23625 | 236250
| Supervisor de equipos | Mes | 2 | 100% | 9.5 | 12600 | 239400
| Electricista campamentos y obra | Mes | 0 | 100% | 0 | 0 | 0
| Mecánicos/Electrisitas | Mes | 4 | 100% | 8.5 | 5040 | 171360
| AUXILIARES | [5 empty] | 577867.5
| Choferes de Camioneta Pick Up 4x4 y Minivan | Mes | 14 | 100% | 8.9286 | 3937.5 | 492187.5
| Chofer de camion grua 15 ton | Mes | 2 | 100% | 8.5 | 2835 | 48195
| Rigger para el camion grua | Mes | 2 | 100% | 8.5 | 2205 | 37485
2.2 | GASTOS DEL PERSONAL STAFF | [5 empty] | 1662031.35
| EXÁMENES PERSONAL / HABILITACION STAFF | [5 empty] | 97077.75
| Exámenes de Ingreso | Und | 83 | 110% |  | 315 | 28759.5
| Exámenes de Salida | Und | 83 | 110% |  | 262.5 | 23966.25
| Induccion basica | Und | 83 | 110% |  | 420 | 38346
| Induccion especifica | Und | 13 | 110% |  | 420 | 6006
| IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PERSONAL STAFF |  |  |  |  | 0 | 76692
| EPPS - Implementos de Seguridad | Und | 83 | 110% |  | 840 | 76692
| ALOJAMIENTO STAFF |  |  |  |  | 0 | 734403.6
| Alojamiento | Mes | 83 | 100% | 9.3012 | 787.5 | 607950
| Lavanderia | Mes | 83 | 100% | 9.3012 | 126 | 97272
| Agua para empleados | Mes | 83 | 100% | 9.3012 | 37.8 | 29181.6
| ALIMENTACIÓN PERSONAL STAFF |  |  |  |  | 0 | 632268
| Alimentación | Mes | 83 | 100% | 9.3012 | 819 | 632268
| MOVIMIENTO DE PERSONAL Y VIÁTICOS DE OBRA PERSONAL STAFF |  |  |  |  | 0 | 121590
| Transporte empleados foraneos | Unidad | 83 | 100% | 9.3012 | 157.5 | 121590
2.3 | GASTOS DEL PERSONAL OPERATIVO | [5 empty] | 3993929.1
| EXÁMENES PERSONAL / HABILITACION OPERATIVO | [5 empty] | 476985.6
| Exámenes de Ingreso | Und | 224 | 120% |  | 315 | 84672
| Exámenes de Salida | Und | 224 | 120% |  | 262.5 | 70560
| Induccion basica | Und | 224 | 120% |  | 903 | 242726.4
| Induccion especifica | Und | 224 | 84% |  | 420 | 79027.2
| IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PERSONAL OPERATIVO |  |  |  |  | 0 | 465910.2
| EPPS - Implementos de Seguridad | Und | 224 | 120% | 8.0134 | 216.3 | 465910.2
| ALOJAMIENTO OPERATIVO |  |  |  |  | 0 | 1207747.8
| Alojamiento - MOD | Mes | 224 | 84% | 8.0134 | 630 | 949914
| Lavanderia - MOD | Mes | 224 | 84% | 8.0134 | 126 | 189982.8
| Agua para empleados - MOD | Mes | 224 | 100% | 8.0134 | 37.8 | 67851
| ALIMENTACIÓN PERSONAL OPERATIVO |  |  |  |  | 0 | 1764126
| Alimentación - MOD | Mes | 224 | 120% | 8.0134 | 819 | 1764126
| MOVIMIENTO DE PERSONAL Y VIÁTICOS DE OBRA PERSONAL OPERATIVO |  |  |  |  | 0 | 79159.5
| Transporte empleados foraneos | Unidad | 224 | 84% | 8.0134 | 52.5 | 79159.5
2.4 | GASTOS DE OFICINAS / EQUIPOS DE OFICINAS/ TI /LABORATORIO | [5 empty] | 551439
| Telefono Satelital | Mes | 2 | 50% | 1 | 8400 | 8400
| Servicos de la oficina ( agua, electricidad, internet) | Mes | 1 | 100% | 10 | 1050 | 10500
| Densimetro Nuclear | Mes | 1 | 100% | 9 | 5953.5 | 53581.5
| Internet | Mes | 2 | 100% | 9.5 | 525 | 9975
| Equipo de Impresión | Mes | 4 | 100% | 9.25 | 472.5 | 17482.5
| Equipo de Cómputo | Und | 58 | 85% | 9.4828 | 315 | 147262.5
| Comunicación telefonica | Mes | 36 | 100% | 9.4167 | 52.5 | 17797.5
| Comunicación x Radial | und | 80 | 40% | 1 | 1050 | 33600
| Laboratorio | Mes | 1 | 200% | 10 | 11907 | 238140
| Calibración de equipos | mes | 4 | 100% | 1 | 1050 | 4200
| Otros equipos para oficina | glb | 1 | 100% | 1 | 10500 | 10500
2.5 | MATERIALES | [5 empty] | 30240
| Utilies de Oficina | Mes | 1 | 100% | 9 | 1260 | 11340
| Consumibles equipo de Impresión (tintas) | Mes | 1 | 100% | 9 | 1050 | 9450
| Formatos de seguridad y control | Mes | 1 | 100% | 9 | 1050 | 9450
2.6 | MOVILIDADES Y EQUIPOS DE SOPORTE | [5 empty] | 3200699.2763
| I. VEHÍCULOS Y EQUIPOS DE SOPORTE | [5 empty] | 1940047.2
| Camioneta | Mes | 5 | 100% | 9 | 5953.5 | 267907.5
| Minibus 28 pasajeros | Mes | 9 | 100% | 8.8889 | 11907 | 952560
| Camion Grua 4-6t | Mes | 2 | 100% | 8.5 | 31752 | 539784
| Torre de iluminacion | Mes | 12 | 100% | 8.9167 | 1587.6 | 169873.2
| Dron Topografico | Mes | 1 | 50% | 10 | 1984.5 | 9922.5
| J. COMBUSTIBLES PARA EQUIPOS DE SOPORTE |  |  |  |  | 0 | 1260652.0763
| Camioneta | Mes | 5 | 100% | 9 | 7057.26 | 317576.7
| Minibus 28 pasajeros | Mes | 9 | 100% | 8.8889 | 9801.75 | 784140
| Camion Grua 4-6t | Mes | 2 | 50% | 8.5 | 10291.8375 | 87480.6187
| Torre de iluminacion | Mes | 3 | 100% | 9 | 2646.4725 | 71454.7575
2.7 | OTROS COSTOS / SERVICIOS |  |  |  |  | 0 | 94101
| Confraternidad personal staff | Mes | 1 | 100% | 10 | 275.1 | 2751
| Otros gastos ( movilidad, envios, otros) | Mes | 1 | 100% | 10 | 525 | 5250
| Servico de atencion medica | Und | 1 | 100% | 10 | 630 | 6300
| Certificacion especial al perosnal ( grua, equipso amarillos, rigger, andamios) | Und | 10 | 100% | 1 | 630 | 6300
| Equipos de proteccion colectiva | Mes | 1 | 100% | 10 | 3150 | 31500
| Medio ambiente | Mes | 1 | 100% | 10 | 4200 | 42000
2.8 | GASTOS DE SEGUROS / FINANCIEROS | [5 empty] | 1292582.9945
| Fianza de adelanto | Global | 107598314.5536 | 15% | 13 | 2.75% | 408705.4729
| Fianza de fiel cumplimiento | Global | 107598314.5536 | 10% | 13 | 2.75% | 320553.3121
| Otros seguros seguros | Global | 107598314.5536 | 20% | 1 | 0.5% | 107598.3146
| Sencico | Global | 91185012.3335 | 100% |  | 0.2% | 182370.0247
| ITF | Global | 107598314.5536 |  | 2 | 0.005% | 10759.8315
| Gastos de Financiamiento | Global | 107598314.5536 | 3.512% | 6 | 5% | 94473.6723
| Retencion de Garantia - Costo financiero | Global | 107598314.5536 | 5% | 7.5 | 5% | 168122.3665
2.9 | IMPLEMENTACION SISTEMA DE SEGURIDAD COVID 19 | [5 empty] | 473431.1497
| Enfermero vigilancia medica | Mes | 2 | 100% | 8.5 | 7087.5 | 120487.5
| Termometro | und | 8 | 100% | 1 | 105 | 840
| Oximetro | und | 8 | 100% | 1 | 126 | 1008
| Dispensador con alcohol | und | 8 | 100% |  | 525 | 4200
| Implementacion de seguridad Covid - vehiculos | und | 8 | 100% | 1 | 1260 | 10080
| Insumos de prevencion COVID19 al personal MOI ( mascarilla. Facial, alcohol ) | und | 83 | 100% | 9.3012 | 42 | 32424
| Insumos de prevencion COVID19 al personal MOD ( mascarilla. Facial, alcohol ) | und | 224 | 100% | 8.0134 | 52.5 | 94237.5
| Protocolos COVID MOI - Antigenas | und | 83 | 100% | 9.3012 | 52.5 | 40530
| Protocolos COVID MOD - Antigenas | und | 224 | 100% | 4.6071 | 52.5 | 54180
| Lavamanos | mes | 7 | 100% | 8.2857 | 840 | 48720
| Jabon liquido / papel toalla | mes | 1 | 100% | 10 | 1050 | 10500
| Rotación de personal MOI por COVID19 | pers | 1 | 100% | 10 | 262.5 | 2625
| Rotación de personal por MOD COVID19 | pers | 2 | 100% | 10 | 892.5 | 17850
| Protocolos COVID MOD - Infectados molecular | und | 3 | 100% | 10 | 315 | 9450
| Desinfeccion de instalaciones | mes | 1 | 100% | 10 | 1575 | 15750
| Otros materiales | glb | 1 | 100% | 10 | 1054.915 | 10549.1497
TOTAL GASTOS GENERALES | [6 empty] | 19877909.1205