## Resumen
PRESUPUESTO DE OBRA
PROYECTO |  |  | : | CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR SAN DAMIÁN - HUARMEY
PROPIETARIO |  |  | : | OHLA
UBICACION |  |  | : | DPTO: ANCASH PROV: AIJA DIST: CORIS
FECHA PROYECTO |  |  | : | 16/06/2022 | [10 empty] | ACTUALIZADO |  | Desviacion Costo
Item |  | Descripción |  |  |  |  | Unid. | Cant. |  | Precio |  | Parcial |  | Sub Total | Cant. | Parcial
1 |  | PARTIDAS PAQUETE 4 - CASMA HUARMEY | [11 empty] | 6357108.33
1.1 |  | OBRAS PROVISIONALES | [11 empty] | 266166.55
1.1.1 |  | CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60M X 2.40M. |  |  |  |  | und | 1 |  | 2617.25 |  | 2617.25 |  |  | 1 | 2617.25 | 0
1.1.2 |  | INSTALACIÓN DE FACILIDADES Y CAMPAMENTOS |  |  |  |  | glb | 1 |  | 263549.3 |  | 263549.3 |  |  | 1 | 263549.3 | 0
1.2 |  | OBRAS PRELIMINARES | [11 empty] | 1025521.17 |  | 0 | 0
1.2.1 |  | MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y/O MAQUINARIA |  |  |  |  | glb | 1 |  | 439940 |  | 439940 |  |  | 1 | 439940 | 0
1.2.2 |  | TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO PRELIMINAR |  |  |  |  | km | 1.51 |  | 9324.27 |  | 14079.65 |  |  | 1.51 | 14079.65 | 0
1.2.3 |  | CONTROL TOPOGRAFICO DURANTE LA EJECUCIÓN |  |  |  |  | mes. | 5 |  | 29946 |  | 149730 |  |  | 5 | 149730 | 0
1.2.4 |  | HABILITACIÓN DE ACCESOS |  |  |  |  | km | 0.98 |  | 87834.2 |  | 86077.52 |  |  | 0.64 | 56213.89 | -29863.63
1.2.5 |  | DESVÍO Y MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES |  |  |  |  | m3 | 450 |  | 40.02 |  | 18009 |  |  | 450 | 18009 | 0
1.2.6 |  | MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL EN ACCESOS A LA OBRA Y ÁREAS AUXILIARES (Canteras, DME/DMO, Fuentes de agua) |  |  |  |  | mes. | 5 |  | 63537 |  | 317685 |  |  | 5 | 317685 | 0
1.3 |  | OPERACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE MATERIAL | [11 empty] | 572788.72 |  | 0 | 0
1.3.1 |  | EXPLOTACION Y PREPARACION DE MATERIAL PARA CONFORMACION DE DIQUE |  |  |  |  | m3 | 2003.96 |  | 28.25 |  | 56611.87 |  |  | 1289.7 | 36434.03 | -20177.84
1.3.2 |  | EXPLOTACION Y PREPARACION DE MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA |  |  |  |  | m3 | 1071.7 |  | 28.25 |  | 30275.53 |  |  |  | 0 | -30275.53
1.3.3 |  | PREPARACIÓN DE MATERIAL PARA CONFORMACIÓN DE DIQUE |  |  |  |  | m3 | 24234.48 |  | 20.05 |  | 485901.32 |  |  |  | 0 | -485901.32
|  | PREPARACIÓN DE MATERIAL PROPIO | [7 empty] | 20.05 |  |  |  |  | 24329 | 487796.45 | 487796.45
1.4 |  | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [11 empty] | 3724619.55 |  | 0 | 0
1.4.1 |  | CONSTRUCCIÓN DE DIQUE NUEVO | [11 empty] | 1973461.66 |  | 0 | 0
1.4.1.1 |  | DESBROCE Y LIMPIEZA |  |  |  |  | ha | 1.15 |  | 15945.75 |  | 18337.61 |  |  | 1.1 | 17540.33 | -797.28
1.4.1.2 |  | EXCAVACIÓN MASIVA EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO |  |  |  |  | m3 | 19810.14 |  | 4.8 |  | 95088.67 |  |  | 19870.77 | 95379.7 | 291.03
1.4.1.3 |  | EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA CON EQUIPO |  |  |  |  | m3 | 202.14 |  | 5.97 |  | 1206.78 |  |  | 202.76 | 1210.48 | 3.7
1.4.1.4 |  | EXCAVACION EN ROCA FIJA |  |  |  |  | m3 | 202.14 |  | 43.13 |  | 8718.3 |  |  | 202.76 | 8745.04 | 26.74
1.4.1.5 |  | EXCAVACION DE UÑA EN MATERIAL CON NIVEL FREATICO |  |  |  |  | m3 | 15707.78 |  | 7.41 |  | 116394.65 |  |  | 15715.59 | 116452.52 | 57.87
1.4.1.6 |  | CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE DIQUE |  |  |  |  | m3 | 25540.01 |  | 33.84 |  | 864273.94 |  |  | 22222.59 | 752012.45 | -112261.49
1.4.1.7 |  | ENROCADO Y ACOMODO PARA PROTECCIÓN DE TALUD TIPO 2 |  |  |  |  | m3 | 11429.55 |  | 21.06 |  | 240706.32 |  |  | 11428.69 | 240688.21 | -18.11
1.4.1.8 |  | ENROCADO Y ACOMODO EN UÑA ANTISOCAVANTE TIPO 2 |  |  |  |  | m3 | 10665.55 |  | 21.54 |  | 229735.95 |  |  | 10664.66 | 229716.78 | -19.17
1.4.1.9 |  | DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE |  |  |  |  | m3 | 13698.21 |  | 5.52 |  | 75614.12 |  |  | 13689.21 | 75564.44 | -49.68
1.4.1.10 |  | REFINE Y PERFILADO DE TALUD |  |  |  |  | m2 | 5680.75 |  | 4.23 |  | 24029.57 |  |  | 5468.4 | 23131.33 | -898.24
1.4.1.11 |  | MEJORAMIENTO DE SUELO DE FUNDACIÓN |  |  |  |  | m3 | 588 |  | 125.35 |  | 73705.8 |  |  |  | 0 | -73705.8
1.4.1.12 |  | GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 1, INCLUYE INSTALACIÓN |  |  |  |  | m2 | 13565.82 |  | 6.9 |  | 93604.16 |  |  | 13672 | 94336.8 | 732.64
1.4.1.13 |  | CONFORMACIÓN DE DME/DMO |  |  |  |  | m3 | 28478.65 |  | 3.09 |  | 87999.03 |  |  | 26635.49 | 82303.66 | -5695.37
1.4.1.14 |  | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA |  |  |  |  | m3 | 1071.7 |  | 21.2 |  | 22720.04 |  |  | 1074.24 | 22773.89 | 53.85
1.4.1.15 |  | RELLENO CON MATERIAL PROPIO |  |  |  |  | m3 | 3026.46 |  | 5.43 |  | 16433.68 |  |  | 3026.2 | 16432.27 | -1.41
1.4.1.16 |  | PERFILADO Y COMPACTACIÓN PARA FUNDACIÓN DE DIQUE |  |  |  |  | m2 | 2375.26 |  | 2.06 |  | 4893.04 |  |  | 232.55 | 479.05 | -4413.99
1.4.2 |  | TRANSPORTE DE MATERIAL | [11 empty] | 1751157.89 |  | 0 | 0
1.4.2.1 |  | CARGUIO Y ACARREO DE MATERIAL PROPIO P/DIQUE D≤1km |  |  |  |  | m3-km | 3590.19 |  | 11.02 |  | 39563.89 |  |  | 5118.98 | 56411.16 | 16847.27
1.4.2.2 |  | CARGUIO Y ACARREO DE MATERIAL DE PRESTAMO P/DIQUE D≤1km |  |  |  |  | m3-km | 460.91 |  | 11.02 |  | 5079.23 |  |  |  | 0 | -5079.23
1.4.2.3 |  | CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL AFIRMADO D≤1KM |  |  |  |  | m3-km | 943.09 |  | 11.02 |  | 10392.85 |  |  | 1134.93 | 12506.93 | 2114.08
1.4.2.4 |  | ACARREO DE MATERIAL PROPIO P/DIQUE D>1km |  |  |  |  | m3-km | 141.5 |  | 2.5 |  | 353.75 |  |  | 1235.4 | 3088.5 | 2734.75
1.4.2.5 |  | ACARREO DE MATERIAL DE PRESTAMO P/DIQUE D>1Km |  |  |  |  | m3-km | 0 |  | 2.5 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
1.4.2.6 |  | TRANSPORTE DE MATERIAL AFIRMADO D>1KM |  |  |  |  | m3-km | 4529.83 |  | 2.5 |  | 11324.58 |  |  | 5963.43 | 14908.58 | 3584
1.4.2.7 |  | CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO D≤ 1km |  |  |  |  | m3-km | 25061.21 |  | 11.02 |  | 276174.53 |  |  | 23439.23 | 258300.31 | -17874.22
1.4.2.8 |  | TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO D> 1km |  |  |  |  | m3-km | 414862.18 |  | 2.5 |  | 1037155.45 |  |  | 20498.45 | 51246.13 | -985909.32
1.4.2.9 |  | CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA SELECCIONADA D≤1km |  |  |  |  | m3-km | 19443.69 |  | 11.9 |  | 231379.91 |  |  | 19903.28 | 236849.03 | 5469.12
1.4.2.10 |  | TRANSPORTE DE ROCA SELECIONADA D >1km |  |  |  |  | m3-km | 51562.25 |  | 2.71 |  | 139733.7 |  |  | 41156.21 | 111533.33 | -28200.37
1.5 |  | COMPENENTE DE INTERFERENCIAS | [11 empty] | 288447.57 |  | 0 | 0
1.5.1 |  | EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO CON EQUIPO |  |  |  |  | m3 | 1587.12 |  | 7.73 |  | 12268.44 |  |  | 1779.38 | 13754.61 | 1486.17
1.5.2 |  | CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN PARA ESTRUCTURA |  |  |  |  | m3 | 42.75 |  | 25.24 |  | 1079.01 |  |  | 223.89 | 5650.98 | 4571.97
|  | ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 21.54 |  |  |  | 71.32 | 1536.23 | 1536.23
|  | EMBOQUILLADO DE PIEDRA CON CONCRETO |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 540.66 |  |  |  | 100.5 | 54336.33 | 54336.33
|  | CONCRETO PREMEZCLADO (f´c = 10 MPa) PARA SOLADO |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 522.76 |  |  |  | 2.63 | 1374.86 | 1374.86
|  | CONCRETO CICLOPEO (f'c=14MPa) +30% P.M. |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 436.07 |  |  |  | 64.4 | 28082.91 | 28082.91
|  | CONCRETO (f'c = 14 MPa) |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 620 |  |  |  | 51.51 | 31936.2 | 31936.2
|  | CONCRETO (f'c = 28 MPa) EN MUROS Y ZAPATAS |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 714.22 |  |  |  | 65.52 | 46795.69 | 46795.69
1.5.3 |  | CONFORMACIÓN DE DME/DMO |  |  |  |  | m3 | 1386.16 |  | 3.09 |  | 4283.23 |  |  |  | 0 | -4283.23
1.5.4 |  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAMA DE ARENA E=0.10 M |  |  |  |  | m3 | 62.26 |  | 372.02 |  | 23161.97 |  |  |  | 0 | -23161.97
1.5.5 |  | CONCRETO F'C=100 KG/CM2 |  |  |  |  | m3 | 2.63 |  | 522.76 |  | 1374.86 |  |  |  | 0 | -1374.86
1.5.6 |  | CONCRETO F'C=140 KG/CM2 + 30 % P.G. |  |  |  |  | m3 | 59.27 |  | 436.07 |  | 25845.87 |  |  |  | 0 | -25845.87
1.5.7 |  | CONCRETO F'C=280 KG/CM2 |  |  |  |  | m3 | 63.91 |  | 714.22 |  | 45645.8 |  |  |  | 0 | -45645.8
1.5.8 |  | ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 |  |  |  |  | kg | 3085.5 |  | 8.83 |  | 27244.97 |  |  | 4401.6 | 38866.13 | 11621.16
1.5.9 |  | ENCOFRADO PLANO |  |  |  |  | m2 | 280.26 |  | 101.11 |  | 28337.09 |  |  | 385.88 | 39016.33 | 10679.24
1.5.10 |  | ENCOFRADO CURVO |  |  |  |  | m2 | 22.22 |  | 133.4 |  | 2964.15 |  |  | 13.94 | 1859.6 | -1104.55
1.5.11 |  | TUBERÍA HDPE D=600MM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) |  |  |  |  | m | 19.7 |  | 1117.18 |  | 22008.45 |  |  | 19.35 | 21617.43 | -391.02
1.5.12 |  | TUBERÍA HDPE D=750MM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) |  |  |  |  | m | 8.1 |  | 1243.18 |  | 10069.76 |  |  |  | 0 | -10069.76
1.5.13 |  | TUBERÍA HDPE D=900MM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) |  |  |  |  | m | 9.2 |  | 1358.68 |  | 12499.86 |  |  | 16.55 | 22486.15 | 9986.29
|  | TUBERÍA HDPE D=1000MM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) |  |  |  |  | m |  |  | 1500 |  |  |  |  | 15.2 | 22800 | 22800
|  | COMPUERTA TIPO ARMCO 0.60 m x 0.60 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) |  |  |  |  | und |  |  | 2500 |  |  |  |  | 1 | 2500 | 2500
|  | COMPUERTA TIPO ARMCO 1.00 m x 1.00 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) |  |  |  |  | und |  |  | 3000 |  |  |  |  | 1 | 3000 | 3000
|  | COMPUERTA ANTIRRETORNO TIPO CLAPETA Ø 0.90 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) |  |  |  |  | und |  |  | 1500 |  |  |  |  | 1 | 1500 | 1500
|  | REJILLA METÁLICA 1.20 m X 1.50 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) |  |  |  |  | und |  |  | 2500 |  |  |  |  | 1 | 2500 | 2500
|  | REJILLA METÁLICA 1.60 m X 1.50 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) |  |  |  |  | und |  |  | 2500 |  |  |  |  | 1 | 2500 | 2500
|  | BARANDA METÁLICA (INCLUYE SUMINSTRO E INSTALACIÓN) |  |  |  |  | m |  |  | 350 |  |  |  |  | 4 | 1400 | 1400
1.5.14 |  | EMBOQUILLADO DE PIEDRA E=0.30M |  |  |  |  | m3 | 81.2 |  | 540.66 |  | 43901.59 |  |  |  | 0 | -43901.59
1.5.15 |  | COMPUERTA METÁLICA, INCLUYE INSTALACIÓN |  |  |  |  | und | 3 |  | 8876.16 |  | 26628.48 |  |  |  | 0 | -26628.48
1.5.16 |  | JUNTA DE ESTANQUEIDAD WATERSTOP |  |  |  |  | m | 4 |  | 69.36 |  | 277.44 |  |  | 15.71 | 1089.65 | 812.21
1.5.17 |  | JUNTA DE DILATACIÓN ASFÁLTICA E=1" |  |  |  |  | m | 59.28 |  | 14.45 |  | 856.6 |  |  | 14.82 | 214.15 | -642.45
1.6 |  | OBRAS COMPLEMENTARIAS | [11 empty] | 208613.47 |  | 0 | 0
1.6.1 |  | EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO CON EQUIPO |  |  |  |  | m3 | 82.34 |  | 7.73 |  | 636.49 |  |  | 79.31 | 613.07 | -23.42
1.6.2 |  | CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN PARA ESTRUCTURA |  |  |  |  | m3 | 37.92 |  | 25.24 |  | 957.1 |  |  | 1785.05 | 45054.66 | 44097.56
1.6.3 |  | ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA |  |  |  |  | m3 | 938.3 |  | 21.54 |  | 20210.98 |  |  | 938.3 | 20210.98 | 0
1.6.4 |  | CONFORMACIÓN DE DME/DMO |  |  |  |  | m3 | 44.42 |  | 3.09 |  | 137.26 |  |  |  | 0 | -137.26
1.6.5 |  | RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL DE AFIRMADO |  |  |  |  | m3 | 215.46 |  | 21.2 |  | 4567.75 |  |  | 215.46 | 4567.75 | 0
1.6.6 |  | EMBOQUILLADO DE PIEDRA CON CONCRETO |  |  |  |  | m3 | 240.88 |  | 540.66 |  | 130234.18 |  |  | 58.01 | 31363.69 | -98870.49
|  | ESCARIFICADO DE SUPERFICIE DE CONCRETO |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 32 |  |  |  | 22.98 | 735.36 | 735.36
|  | REFORZAMIENTO CON PLATINAS DE FIBRA DE CARBONO CFRP |  |  |  |  | m |  |  |  | 150 |  |  |  | 88 | 13200 | 13200
|  | REFORZAMIENTO CON TEJIDO FIBRA DE CARBONO CFRP |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 420 |  |  |  | 12 | 5040 | 5040
|  | PRUEBAS PULL OFF |  |  |  |  | und |  |  |  | 350 |  |  |  | 6 | 2100 | 2100
1.6.7 |  | CONCRETO F'C=140 KG/CM2 + 30 % P.G. |  |  |  |  | m3 | 51.46 |  | 436.07 |  | 22440.16 |  |  | 53.6 | 23373.35 | 933.19
1.6.8 |  | ENCOFRADO PLANO |  |  |  |  | m2 | 68.41 |  | 101.11 |  | 6916.94 |  |  | 76.83 | 7768.28 | 851.34
|  | ALCANTARILLA DE ACERO CORRUGADO 60" |  |  |  |  | m |  |  |  | 448.995 |  |  |  | 149.22 | 66999.03 | 66999.03
|  | JUNTA DE POLIESTIRENO EXPANDIDO |  |  |  |  | m |  |  |  | 89 |  |  |  | 8.1 | 720.9 | 720.9
1.6.9 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALCANTARILLA TMC 60" |  |  |  |  | m | 25.07 |  | 897.99 |  | 22512.61 |  |  |  | 0 | -22512.61
1.7 |  | TRABAJOS DE CIERRE | [11 empty] | 270951.3 |  | 0 | 0
|  | MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL |  |  |  |  | glb |  |  |  | 18000 |  |  |  | 1 | 18000 | 18000
|  | MEDIDAS DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS |  |  |  |  | glb |  |  |  | 3500 |  |  |  | 1 | 3500 | 3500
|  | MONITOREO DE CALIDAD AIRE |  |  |  |  | und |  |  |  | 5000 |  |  |  | 6 | 30000 | 30000
|  | MONITOREO DE CALIDAD RUIDO |  |  |  |  | und |  |  |  | 5000 |  |  |  | 4 | 20000 | 20000
|  | MONITOREO DE CALIDAD AGUA |  |  |  |  | und |  |  |  | 5000 |  |  |  | 6 | 30000 | 30000
|  | MONITOREO DE CALIDAD SUELO |  |  |  |  | und |  |  |  | 5000 |  |  |  | 1 | 5000 | 5000
|  | MEDIDAS DE CONTINGENCIAS Y CIERRE DE OBRA |  |  |  |  | glb |  |  |  | 7000 |  |  |  | 1 | 7000 | 7000
1.7.1 |  | PLAN DE MANEJO AMBIENTAL |  |  |  |  | mes. | 5 |  | 54190.26 |  | 270951.3 |  |  |  |  | -270951.3
[6 empty] | Costo Directo | [6 empty] | 6357108.33 |  |  | 4987729.81 | -1369378.52
[6 empty] | Gastos Generales |  |  | 51.0637043% |  |  |  | 3246175
[6 empty] | Utilidad |  |  | 10.00% |  |  |  | 635710.83 |  |  | -27.45%
[6 empty] | Parcial | [6 empty] | 10238994.16
[6 empty] | I.G.V. |  |  | 18.00% |  |  |  | 1843018.95 |  |  | REDUCCION DE ALCANCE
[6 empty] | TOTAL : | [6 empty] | 12082013.11
[Son: doce millones ochenta y dos mil trece Soles con once céntimos]
Leyenda
Ratio de costo unitario
Reduccion de metrado
Partidas consideradas para actualizacion de oferta economica
Note on C46: Victor Cubas: CARGUIO Y ACARREO DE MATERIAL PROPIO D≤1km
Note on C49: Victor Cubas: ACARREO DE MATERIAL PROPIO D>1km