## OHLA
PROPUESTA ECONÓMICA PRESENTADA EL DÍA 08.11.2022
PARTIDAS PAQUETE 4 - RIO GRANDE |  |  |  | OHLA
SECCIÓN | MEDIDA | UND | METRADOS | METRADOS | DIF. MET. | P. UNITARIO S/ | P. PARCIAL S/ | Comentarios
B | CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS
100 | OBRAS PROVISIONALES | [5 empty] | 439892.28
102.A | CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60M X 2.40M. | und | 1 | 1 | 0 | 1061.56 | 1061.56 | No se tiene comentarios
103.B | INSTALACIÓN DE FACILIDADES Y CAMPAMENTOS | glb | 1 | 1 | 0 | 438830.72 | 438830.72 | Se levanta la observación. Se esta considerando trabajos en doble turno
200 | OBRAS PRELIMINARES | [5 empty] | 4238262.92
201.B | MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y/O MAQUINARIA | glb | 1 | 1 | 0 | 1296750 | 1296750 | Se levantó los comentarios de la ronda anterior
202.A | TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO PRELIMINAR | Km | 36.952 | 36.95 | 0.00205 | 2687.49 | 99308.26 | Incrementó el rendimiento, conforme
203.B | CONTROL TOPOGRAFICO DURANTE LA EJECUCIÓN | mes | 8 | 8 | 0 | 91201.54 | 729612.32 | Reducir cuadrilla cuadrilla de topografia. (06 es excesivo , incluso en respuesta incida que trabjaran con 5 y en el APU esta considerando 6)
204.B | HABILITACIÓN DE ACCESOS | km | 15.85 | 15.85 | 0 | 68112.35 | 1079580.75 | Se esta considerando material de Lastre
206.A | DESVÍO Y MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES | m3 | 11085.615 | 11085.62 | -0.005 | 10.2 | 113073.27 | No se tiene comentarios
207.A | MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL EN ACCESOS A LA OBRA Y ÁREAS AUXILIARES (Canteras, DME/DMO, Fuentes de agua) | mes | 8 | 8 | 0 | 114992.29 | 919938.32 | No se tiene comentarios
300 | OPERACIÓN Y EXPLOTACION DE MATERIAL | [5 empty] | 10708404.45
304.C | EXPLOTACION Y PREPARACION DE MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA | m3 | 29123.672 | 29123.672 | 0 | 58.98 | 1717714.17 | Actuliazó la incidencia de los equipos propuetsos
305.A | PREPARACIÓN DE MATERIAL PARA CONFORMACIÓN DE DIQUE | m3 | 371977.2562 | 371977.2562 | 0 | 24.17 | 8990690.28 | Revisar incidencia del cargador y excavadora al 100% en la partida de chancado.
400 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  | 0 | 0 | 36780528.31
B1 | CONSTRUCCIÓN DE DIQUE NUEVO | [5 empty] | 27334917.25
401.A | DESBROCE Y LIMPIEZA | ha | 4.6701 | 4.67 | 0.00012534 | 6687.17 | 31229.92 | No se tiene comentarios
402.B | EXCAVACIÓN MASIVA EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO | m3 | 160881.9744 | 160881.97 | 0.0044 | 7.62 | 1225920.64 | Levantó los comentarios de la ronda anterior
402.C | EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA CON EQUIPO | m3 | 1641.6528 | 1641.65 | 0.0028 | 18.38 | 30173.58 | No se tiene comentarios
402.D | EXCAVACIÓN DE ROCA FIJA CON MARTILLO HIDRÁULICO | m3 | 1641.6528 | 1641.65 | 0.0028 | 116.66 | 191515.22 | Se actualizo el rendimiento anterior
402.E | EXCAVACIÓN DE UÑA EN MATERIAL CON NIVEL FREÁTICO | m3 | 187357.85 | 187357.85 | 0 | 12.12 | 2270777.14 | Se hizo la inclusion de la motobomba solicitada
403.A | CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE DIQUE | m3 | 253921.35 | 253921.35 | 0 | 14.26 | 3620918.45 | No se tiene comentarios
404.A | ENROCADO Y ACOMODO PARA PROTECCIÓN DE TALUD TIPO 1 | m3 | 77484.51 | 77484.51 | 0 | 43.02 | 3333383.62 | Revisar rendimiento para la presencia de 02 excavadoras y 01 tractor
404.B | ENROCADO Y ACOMODO PARA PROTECCIÓN DE TALUD TIPO 2 | m3 | 99519.78 | 99519.78 | 0 | 43.02 | 4281340.94 | Revisar rendimiento para la presencia de 02 excavadoras y 01 tractor
404.D | ENROCADO Y ACOMODO EN UÑA ANTISOCAVANTE TIPO 1 | m3 | 39501.76 | 39501.76 | 0 | 19.36 | 764754.07 | No se tiene comentarios
404.E | ENROCADO Y ACOMODO EN UÑA ANTISOCAVANTE TIPO 2 | m3 | 82677.7 | 82677.7 | 0 | 19.36 | 1600640.27 | No se tiene comentarios
405.A | DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE | m3 | 230588.22 | 230588.22 | 0 | 12.16 | 2803952.76 | Revisar el PU del transporte interno, ya que representa el 60% de la actividad
406.A | REFINE Y PERFILADO DE TALUD | m2 | 62712.287 | 62712.29 | -0.0029935 | 2.8 | 175594.4 | No se tiene comentarios
407.A | MEJORAMIENTO DEL SUELO DE FUNDACION | m3 | 37398.5 | 37398.5 | 0 | 48.02 | 1795875.97 | Se incluyó el material para el relleno de mejormiento
408.A | ZANJA Y RELLENO PARA ANCLAJE DE GEOTEXTIL | ml | 3111 | 3111 | 0 | 19.72 | 61348.92 | Actualizó la seccion de la zanja.
409.A | GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 1, INCLUYE INSTALACION | m2 | 183293.341 | 183293.34 | 0.00102 | 12.57 | 2303997.3 | No se tiene comentarios
409.B | GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 2, INCLUYE INSTALACION | m2 | 29863.608 | 29863.61 | -0.002 | 8.49 | 253542.03 | No se tiene comentarios
410.A | CONFORMACIÓN DE DME/DMO | m3 | 26620.17 | 26620.17 | 0 | 4.3 | 114466.73 | Justificar la incidencia mínima de la excavadora ( 0.15)
412.A | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA | m3 | 18786.62 | 18786.62 | 0 | 20.84 | 391513.16 | No se tiene comentarios
413.A | RELLENO CON MATERIAL PROPIO | m3 | 47097.77 | 47097.77 | 0 | 5.31 | 250089.16 | No se tiene comentarios
414.A | TRATAMIENTO DE TALUD CON GEOCELDAS | m2 | 23168.2675 | 23168.27 | -0.00246 | 77.37 | 1792528.86 | Se levanta la observación.
416.A | PERFILADO Y COMPACTACIÓN PARA FUNDACIÓN DE DIQUE | m3 | 18461.6546 | 18461.65 | 0.0046 | 2.24 | 41354.11 | No se tiene comentarios
B2 | REFUERZO EN DIQUES EXISTENTES | [5 empty] | 9445611.06
402.A | EXCAVACIÓN MASIVA EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO | m3 | 43403.7483 | 43403.75 | -0.0017 | 10.68 | 463552.03 | Levantó los comentarios de la ronda anterior
402.C | EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA CON EQUIPO | m3 | 438.4217 | 438.42 | 0.0017 | 18.38 | 8058.19 | No se tiene comentarios
402.D | EXCAVACION DE UÑA EN MATERIAL CON NIVEL FREATICO | m3 | 34474.3 | 34474.3 | 0 | 12.12 | 417828.52 | Se hizo la inclusion de la motobomba solicitada
403.A | CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE DIQUE | m3 | 21898.33 | 21898.33 | 0 | 14.26 | 312270.19 | Se levantó el comentario de la ronda anterior
403.B | RECRECIMIENTO Y CONFORMACION EN DIQUE EXISTENTE | m3 | 12735.73 | 12735.73 | -5.0932e-11 | 15.85 | 201861.32 | No se tiene comentarios
404.F | ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE EXISTENTE | m3 | 34731.26 | 34731.26 | 0 | 43.02 | 1494138.81 | Revisar rendimiento para la presencia de 02 excavadoras y 01 tractor
404.G | ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE EXISTENTE | m3 | 20322.16 | 20322.16 | 0 | 19.36 | 393437.02 | No se tiene comentarios
406.B | PERFILADO DE TALUD EXISTENTE | m2 | 13121.6591 | 13121.66 | -0.00090234 | 2.8 | 36740.65 | No se tiene comentarios
409.A | GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 1, INCLUYE INSTALACION | m2 | 49072.309 | 49072.31 | -0.00102 | 12.57 | 616838.92 | Se levanta la observación.
412.A | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA | m3 | 8600.17 | 8600.17 | 0 | 20.84 | 179227.54 | No se tiene comentarios
413.A | RELLENO CON MATERIAL PROPIO | m3 | 7365.31 | 7365.31 | 0 | 5.31 | 39109.8 | No se tiene comentarios
415A | GAVIÓN (INCLUYE INSTALACIÓN) | m3 | 9722.1295 | 9722.13 | -0.000456 | 297.43 | 2891652.99 | Si se utiliza una retroexcavadora para el llenado de gavion, se debe disminuir la cuadrilla propuesta ya que en la subpartida de selección ya se considera 1 retroexcavadora.
416B | PERFILADO Y COMPACTACION DE CORONA EN DIQUE EXISTENTE | m2 | 2457.1914 | 2457.19 | 0.0014286 | 5.96 | 14644.86 | No se tiene comentarios
417.A | RECUPERACION DE ROCA EN DIQUES EXISTENTES | m3 | 63929.25 | 63929.25 | 0 | 37.17 | 2376250.22 | No se tiene comentarios
500 | TRANSPORTES DE MATERIAL | [5 empty] | 26464746.07
501.A | CARGUIO Y ACARREO DE MATERIAL PROPIO P/DIQUE D≤1km | m3-km | 221386.3 | 221386.3 | 0 | 9.65 | 2136377.8 | Incrementar la velocidad de transporte propuesto, es un poco conservadora
502.A | ACARREO DE MATERIAL PROPIO P/DIQUE D>1km | m3-km | 211398.4 | 211398.4 | 0 | 2.62 | 553863.81 | Incrementar la velocidad de transporte propuesto, es un poco conservadora
501.D | CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL AFIRMADO D≤1KM | m3-km | 25628.82 | 25628.82 | 0 | 9.65 | 247318.11 | Incrementar la velocidad de transporte propuesto, es un poco conservadora
502.D | TRANSPORTE DE MATERIAL AFIRMADO D>1KM | m3-km | 254442.73 | 254442.73 | 0 | 2.62 | 666639.95 | Incrementar la velocidad de transporte propuesto, es un poco conservadora
503.B | CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO D≤ 1km | m3-km | 267899.88 | 267899.88 | 0 | 10.04 | 2689714.8 | Incrementar la velocidad de transporte propuesto, es un poco conservadora
504.B | TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO D> 1km | m3-km | 2796991.76 | 2796991.76 | 0 | 2.75 | 7691727.34 | Incrementar la velocidad de transporte propuesto, es un poco conservadora
505.A | TRANSPORTE DE MATERIAL INTERNO PARA ACOPIO ≤1km (INCLUYE CARGUÍO) | m3-km | 279057.44 | 279057.44 | 0 | 9.65 | 2692904.3 | Incrementar la velocidad de transporte propuesto, es un poco conservadora
505.B | CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA SELECCIONADA D≤1km | m3-km | 260206.92 | 260206.92 | 0 | 12.85 | 3343658.92 | Incrementar la velocidad de transporte propuesto, es un poco conservadora
506.A | TRANSPORTE DE ROCA SELECIONADA D >1km | m3-km | 2119256.92 | 2119256.92 | 0 | 3.04 | 6442541.04 | Incrementar la velocidad de transporte propuesto, es un poco conservadora
600 | COMPONENTE DE INTERFERENCIAS | [5 empty] | 5973561.5315
C1 | OBRAS DE RIEGO | [5 empty] | 2507311.16
402.A | EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO | m3 | 632.899 | 632.9 | -0.001 | 12.6 | 7974.53 | Se levanta la observación.
403.C | CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN PARA ESTRUCTURA | m3 | 1211.2162 | 1211.22 | -0.0038 | 63.69 | 77142.36 | Para el volumen de este material no es necesario un chancadora, se debe realizar con zaranda.
609.A | EMBOQUILLADO DE PIEDRA CON CONCRETO | m3 | 1662.75 | 1662.75 | 0 | 384.1 | 638662.28 | Revisar el rendimiento de la sub partida colocación de piedra
801.A | CONCRETO PREMEZCLADO (f´c = 10 MPa) PARA SOLADO | m3 | 10.159 | 10.16 | -0.001 | 415.99 | 4226.04 | No se tiene comentarios
801.B | CONCRETO (f'c=14MPa) +30% P.M. | m3 | 196.4664 | 196.47 | -0.0036 | 353.11 | 69374.25 | No se tiene comentarios
801.B1 | CONCRETO (f'c = 175kg/cm2) | m3 | 323.6047 | 323.6 | 0.0047469 | 477.75 | 154602.17 | Se levanta la observación.
801.D | CONCRETO (f'c = 28 MPa) EN MUROS Y ZAPATAS | m3 | 874.4655 | 874.47 | -0.0044868 | 608.87 | 532435.82 | No se tiene comentarios
802.A | ACERO DE REFUERZO P/ESTRUCTURAS (fý= 420 Mpa) | m3 | 24432.92 | 24432.92 | 0 | 8.04 | 196440.68 | Se levanta la observación.
803.A | ENCOFRADO PLANO | m2 | 2202.131 | 2202.13 | 0.001 | 61.02 | 134374.03 | No se tiene comentarios
803.B | ENCOFRADO CURVO | m2 | 207.217 | 207.22 | -0.003 | 141.79 | 29381.3 | Revisar PU de la partida, es más del doble que el encofrado plano.
805.A | TUBERÍA HDPE 600 mm (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ml | 73.35 | 73.35 | 0 | 648.22 | 47546.94 | No se tiene comentarios
805.B | TUBERÍA HDPE 750 mm (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ml | 47.5 | 47.5 | 0 | 1528.76 | 72616.1 | No se tiene comentarios
805.D | TUBERÍA HDPE 1000 mm (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ml | 129.45 | 129.45 | 0 | 2253.77 | 291750.53 | Se levanta la observación.
806.A | COMPUERTA TIPO ARMCO 0.60 m x 0.60 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | und | 21 | 21 | 0 | 5641.48 | 118471.08 | No se tiene comentarios
806.E | COMPUERTA ANTIRRETORNO TIPO CLAPETA Ø 1.00 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | und | 3 | 3 | 0 | 10676.49 | 32029.47 | No se tiene comentarios
806.F | REJILLA METÁLICA 1.20 m X 1.50 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | und | 8 | 8 | 0 | 2168.04 | 17344.32 | Presentar el detalle del subcontrato
806.H | REJILLA METÁLICA 1.35 m X 1.50 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | und | 3 | 3 | 0 | 2403 | 7209 | Presentar el detalle del subcontrato
806.I | REJILLA METÁLICA 1.60 m X 1.50 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | und | 7 | 7 | 0 | 2880 | 20160 | Presentar el detalle del subcontrato
807.A | JUNTA DE ESTANQUEIDAD WATERSTOP | ml | 108.0708 | 108.07 | 0.00078728 | 82.97 | 8966.63 | No se tiene comentarios
810.A | IMPERMEABILIZACIÓN DE PARÁMETROS ENTERRADOS CON LÁMINA ASFÁLTICA | m2 | 1832.6239 | 1832.62 | 0.0039114 | 25.43 | 46603.63 | No se tiene comentarios
C3 | OBRAS DE REDES |  |  |  | 0 |  | 0
604.A | REUBICACIÓN DE POSTE DE ENERGÍA | und | 5 | 5 | 0 |  | 0 | No ha presentado analisis de PU para esta partida.
C4 | CRUCE VIAL |  |  |  | 0 |  | 3423128.21
401.A | DESBROCE Y LIMPIEZA | ha | 1.6221 | 1.62 | 0.0021355 | 6687.17 | 10847.5 | No se tiene comentarios
402.B | EXCAVACIÓN MASIVA EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO | m3 | 30958.0412 | 30958.04 | 0.00124 | 7.62 | 235900.27 | Se levanta la observación.
402.C | EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA CON EQUIPO | m3 | 315.8984 | 315.9 | -0.00162 | 18.38 | 5806.21 | No se tiene comentarios
402.D | EXCAVACION DE ROCA FIJA CON MARTILLO HIDRÁULICO | m3 | 315.8984 | 315.9 | -0.00162 | 116.66 | 36852.71 | Se actualizo el rendimiento anterior
402.E | EXCAVACION DE UÑA EN MATERIAL CON NIVEL FREATICO | m3 | 13441.39 | 13441.39 | 0 | 12.12 | 162909.65 | Se hizo la inclusion de la motobomba solicitada
403.A | CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE DIQUE | m3 | 24638.288 | 24638.29 | -0.002 | 14.26 | 351341.99 | No se tiene comentarios
404.A | ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA PARA PROTECCIÓN DE TALUD TIPO 1 | m3 | 5530.6 | 5530.6 | 0 | 43.02 | 237926.41 | Revisar rendimiento para la presencia de 02 excavadoras y 01 tractor
404.D | ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA ANTISOCAVANTE TIPO 1 | m3 | 2466.704 | 2466.7 | 0.004 | 19.36 | 47755.39 | Levantó los comentarios de la ronda anterior
406.A | REFINE Y PERFILADO DE TALUD | m2 | 78.945 | 78.95 | -0.005 | 2.8 | 221.05 | No se tiene comentarios
407.A | MEJORAMIENTO DE SUELO DE FUNDACIÓN | m3 | 19869.63 | 19869.63 | 0 | 48.02 | 954139.63 | Se incluyó el material para el relleno de mejormiento
409.A | GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 1, INCLUYE INSTALACIÓN | m2 | 7706.9941 | 7706.99 | 0.0041 | 12.57 | 96876.92 | No se tiene comentarios
412.A | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA | m3 | 1736.882 | 1736.88 | 0.002 | 20.84 | 36196.62 | Se levanta la observación.
413.A | RELLENO CON MATERIAL PROPIO | m3 | 4386.016 | 4386.02 | -0.004 | 5.31 | 23289.74 | No se tiene comentarios
414.B | GEOCELDA HORMIGONADA | m2 | 2056.752 | 2056.75 | 0.002 | 185.97 | 382494.17 | Se levanta la observación.
420.A | RELLENO COMPACTADO | m3 | 304.212 | 304.21 | 0.002 | 38.47 | 11703.04 | Revisar rendimeinto (240m3/dia) es conservador
801.D | CONCRETO (f'c = 28 MPa) EN MUROS Y ZAPATAS | m3 | 1361.32 | 1361.32 | 0 | 608.87 | 828866.91 | No se tiene comentarios
C5 | OBRAS DE CONCRETO EXISTENTE |  |  |  | 0 | 0 | 43122.1615
612.A | DEMOLICIÓN DE OBRA DE CONCRETO EXISTENTE | m3 | 260.2895 | 260.29 | -0.0005 | 165.67 | 43122.1615 | Revisar rendimiento, es un poco conservador para la actividad.
900 | TRABAJOS DE CIERRE |  |  |  | 0 | 0 | 1010150.4
902.A | PLAN DE MANEJO AMBIENTAL | glb | 1 | 1 | 0 | 670867.68 | 670867.68 | No se tiene comentarios
902.B | MEDIDAS DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS | glb | 1 | 1 | 0 | 92275.2 | 92275.2 | Se levanta la observación.
902.C.1 | MONITOREO DE CALIDAD AIRE | und | 6 | 6 | 0 | 10680 | 64080 | No se tiene comentarios
902.C.2 | MONITOREO DE CALIDAD RUIDO | und | 8 | 8 | 0 | 1708.8 | 13670.4 | No se tiene comentarios
902.C.3 | MONITOREO DE CALIDAD AGUA | und | 8 | 8 | 0 | 17088 | 136704 | No se tiene comentarios
902.C.4 | MONITOREO DE CALIDAD SUELO | und | 1 | 1 | 0 | 2136 | 2136 | No se tiene comentarios
902.D | MEDIDAS DE CONTINGENCIAS Y CIERRE DE OBRA | glb | 1 | 1 | 0 | 30417.12 | 30417.12 | No se tiene comentarios
| SUBTOTAL | [5 empty] | 85615545.9615
| GASTOS GENERALES |  |  |  |  | 18.5% | 15840141.92 | Se levantó las observaciones de la ronda anterior, 5. Operación de instalaciones -Detallar el equipo de radio troncalizado
| UTILIDAD |  |  |  |  | 10% | 8561552.763
| TOTAL | [5 empty] | 110017240.6445