## Hoja1
PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR SAN DAMIAN
BOUBY SAC
ITEM | DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES | MEDIDA | Metrado | Precio S/. | Parcial S/. | COMENTARIOS A LA OFERTA ECONÓMICA - BOUBY
100 | OBRAS PROVISIONALES |  |  |  | 271348.92
102.A | CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60M X 2.40M. | und | 1 | 2617.25 | 2617.25 | No se tiene observación (disgregar los materiales para el cartel)
103.B | INSTALACIÓN DE FACILIDADES Y CAMPAMENTOS | glb | 1 | 268731.67 | 268731.67 | NO CONSIDERA GASTOS DE HOSPEDAJE, OFICINA NI COMEDOR NI ALIMENTACION, NO CONSIDERA INSTALACION DE TALLER PARA EQUIPOS. EL combustible debe estar en el precio de los equipos, no considera medios de comunicación.
200 | OBRAS PRELIMINARES |  |  |  | 1435279.04
201.B | MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y/O MAQUINARIA | glb | 1 | 439940 | 439940 | Sustentar los fletes de transporte en base al histograma de equipos presentado.
202.A | TRAZO, NIVELACCION Y REPLANTEO PRELIMINAR | km | 1.53 | 9324.27 | 14266.13 | revisar cuadrilla de topografia
203.B | CONTROL TOPOGRAFICO DURANTE LA EJECUCIÓN | mes | 4 | 32556 | 130224 | Disgregar los equipos de topografía (al parecer faltan equipos) y los materiales.
204.B | HABILITACIÓN DE ACCESOS | km | 5.89 | 98198.94 | 578391.76 | Los metrados no coinciden con los enviado en la actualización que corresponde a 2.03 km
206.A | DESVIO Y MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES | m3 | 457.5 | 40.02 | 18309.15 | Revisar APU. Se evidencia precios altos y el rendimiento muy bajo a considerar para la actividad.
207.A | MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL EN ACCESOS A LA OBRA Y ÁREAS AUXILIARES (Canteras, DME/DMO, Fuentes de agua) | mes | 4 | 63537 | 254148 | No considera motoniveladora, solo esta considerando 4 meses
300 | OPERACIÓN Y EXPLOTACION DE MATERIAL |  |  |  | 1346834.14
304.A | EXPLOTACION Y PREPARACION DE MATERIAL PARA CONFORMACION DE DIQUE | m3 | 38816.6 | 33.25 | 1290651.95 | Los metrados no coinciden con los enviado en la actualización que corresponde a 2,767.65 m3. No se debe considerar derecho de extracción de cantera, considerar el rechazo o desperdicio en el proceso de la zaranda estática.
304.C | EXPLOTACION Y PREPARACION DE MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA | m3 | 1689.69 | 33.25 | 56182.19 | Los metrados no coinciden con los enviado en la actualización que corresponde a 1,379.71 m3. No se debe considerar derecho de extracción de cantera, considerar el rechazo o desperdicio en el proceso de la zaranda estática.
305.A | PREPARACIÓN DE MATERIAL PARA CONFORMACION DE DIQUE | m3 |  |  | 0 | No se considera esta partida, corregir e incorporar.
400 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  | 2208021.74
B1 | CONSTRUCCIÓN DE DIQUE NUEVO
401.A | DESBROCE Y LIMPIEZA | ha | 0.14 | 15945.75 | 2232.41 | Metrado no es el indicado en los terminos de referencia, justificar ese metrado. No se considera excavadora
402.B | EXCAVACIÓN MASIVA EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO | m3 | 30988.42 | 4.8 | 148744.42 | Metrado no es el indicado en los terminos de referencia, justificar ese metrado. Combustible debe ser parte del precio del equipo
402.C | EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA, CON EQUIPO | m3 | 2978.13 | 5.97 | 17779.44 | Metrado no es el indicado en los terminos de referencia, justificar ese metrado. Combustible debe ser parte del precio del equipo
402.D | EXCAVACION DE UÑA EN MATERIAL CON NIVEL FREATICO | m3 | 8578.13 | 7.41 | 63563.94 | Metrado no es el indicado en los terminos de referencia, justificar ese metrado. Combustibe incorporado en el precio del equipo y revisar el rendimiento propuesto.
402.E | EXCAVACION EN ROCA FIJA | m3 |  |  | 0 | No se considera esta partida, corregir e incorporar.
403.A | CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE DIQUE | m3 | 38816.6 | 21.2 | 822911.92 | Metrado no es el indicado en los terminos de referencia, justificar ese metrado. Justificar rendimiento.
404.B | ENROCADO Y ACOMODO PARA PROTECCIÓN DE TALUD TIPO 2 | m3 | 23075.73 | 22.57 | 520819.23 | No se tiene observación
404.E | ENROCADO Y ACOMODO EN UÑA ANTISOCAVANTE TIPO 2 | m3 | 8578.13 | 21.06 | 180655.42 | Postor no considera tractor. Metrado no coincide con el término de referencia
405.A | DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE | m3 | 6885 | 5.52 | 38005.2 | No considera tractor. No coincide metrado con lo especificado en el termino de referencia
406.A | REFINE Y PERFILADO DE TALUD | m2 | 18024 | 5.04 | 90840.96 | Metrado no coincide con el tdr. Revisar el rendimiento propuesto
407.A | MEJORAMIENTO DE SUELO DE FUNDACIÓN | m3 | 1040.7 | 119.76 | 124634.23 | No coincide metrado con el TDR. Excavación de uña en material con nivel freático no corresponde como subpartida de esta actividad. Esta actividad esta relacionado con la excavación de material no competente, relleno con material granular, conformación y compactación para la fundación del dique
409.A | GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 1, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN | m2 |  |  | 0 | No se considera esta partida, corregir e incorporar.
410.A | CONFORMACIÓN DE DME/DMO | m3 | 36609.7 | 3.21 | 117517.14 | Metrado no es el indicado en los terminos de referencia, justificar ese metrado. Revisar el rendimiento, el precio del equipo debe ser operado y con combustible.
412.A | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA | m3 | 1689.69 | 21.2 | 35821.43 | Metrado no es el indicado en los terminos de referencia, justificar ese metrado. Revisar el rendimiento, el precio del equipo debe ser operado y con combustible.
413.A | RELLENO CON MATERIAL PROPIO | m3 |  |  | 0 | No se considera esta partida, corregir e incorporar.
416.A | PERFILADO Y COMPACTACIÓN PARA FUNDACIÓN DE DIQUE | m2 | 21600 | 2.06 | 44496 | NO CONSIDERA EQUIPO MENOR DE COMPACTACION.REVISAR RENDIMIENTO. NO COINCIDE EL METRADO
500 | TRANSPORTES DE MATERIAL |  |  |  | 1276627.02
501.A | CARGUIO Y ACARREO DE MATERIAL PROPIO P/DIQUE D≤1km | m3-km | 5934.98 | 11.02 | 65403.48 | Metrado no es el indicado en los terminos de referencia, justificar ese metrado. Justificar rendimiento.
501.B | CARGUIO Y ACARREO DE MATERIAL DE PRESTAMO P/DIQUE D≤1km | m3-km | 32881.62 | 11.02 | 362355.45 | Metrado no es el indicado en los terminos de referencia, justificar ese metrado. Justificar rendimiento.
501.D | CARGUÍO Y TRANSPORTE DE MATERIAL AFIRMADO ≤1KM | m3-km | 1689.69 | 11.02 | 18620.38 | Metrado no es el indicado en los terminos de referencia.
502.A | ACARREO DE MATERIAL PROPIO P/DIQUE D>1Km | m3-km | 0 | 2.5 | 0 | No considera esta partida
502.B | ACARREO DE MATERIAL DE PRESTAMO P/DIQUE D>1Km | m3-km | 28278.19 | 2.5 | 70695.48 | Metrado no es el indicado en los terminos de referencia, justificar ese metrado. Justificar rendimiento.
502.D | TRANSPORTE DE MATERIAL AFIRMADO >1KM | m3-km | 12860.74 | 2.5 | 32151.85 | Sustentar el rendiimento deacuerdo a los ciclos planificados. Metrado no coincide con el TDR
503.B | CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO D≤ 1km | m3 -km | 31653.86 | 11.9 | 376680.93 | Metrado no es el indicado en los terminos de referencia, justificar ese metrado. Justificar rendimiento.
504.B | TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO D>1KM | m3 -km |  |  | 0 | No considera metrado en esta partida
505.B | CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA SELECIONADA DE CANTERAS A SECHIN ≤1km | m3-km |  |  | 0 | No considera metrado en esta partida
506.A | TRANSPORTE DE ROCA SELECIONADA DE CANTERAS A SECHIN >1km | m3-km | 129416.77 | 2.71 | 350719.45 | No coincide metrado con el tdr. Justificar rendimiento
600 | COMPONENTES DE INTERFERENCIAS |  |  |  | 125000
602.A | REUBICACIÓN DE CANAL REVESTIDO | m | 4 | 20000 | 80000 | DESGLOZAR LA PARTIDA
603.A | REEMPLAZO DE BOCATOMA | und | 3 | 15000 | 45000 | DESGLOZAR LA PARTIDA
607.A | PASE TEMPORAL CON TMC | m |  |  | 0 | No se considera esta partida, corregir e incorporar.
609.A | EMBOQUILLADO DE PIEDRA CON CONCRETO | m3 |  |  | 0 | No se considera esta partida, corregir e incorporar.
700 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS |  |  |  | 0
701.A | REFUERZO DE PUENTE AIJA 1 | und | 0 | 0 | 0 | No se considera esta partida, corregir e incorporar.
702.A | REFUERZO DE PUENTE AIJA 2 | und | 0 | 0 | 0 | No se considera esta partida, corregir e incorporar.
900 | TRABAJOS DE CIERRE |  |  |  | 0
902.A | PLAN DE MANEJO AMBIENTAL | mes |  |  | 0 | No se considera esta partida, corregir e incorporar.
1000 | PARTIDAS ADICIONALES |  |  |  | 1478089.24
BOUBY | Geotextil no tejido clase 2 (incluye instalación) | m2 | 23350 | 7.22 | 168587 | La partida corresponde a Geotextil no tejido Clase 1, corregir e incorporar al presupuesto, considerando el precio de material para este tipo de geotextil.
| carguío y transporte de material excedente D<=1km | m3-km | 36609.7 | 11.02 | 403438.89 | Se duplica la partida con la que corresponde al 503.B
| transporte de material excedente D>1 km | m3-km | 146438.79 | 2.5 | 366096.98 | La partida 504.B "TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO D>1KM" corregir e incorporar en el presupuesto.
| explotación y preparación de material de respaldo del enrocado | m3 | 3041.55 | 33.25 | 101131.54 | Esta partida no corresponde al alcance del presente TdR
| conformación de material de respaldo del enrocado | m3 | 3041.55 | 131.11 | 398777.62 | Esta partida no corresponde al alcance del presente TdR
| carguío y acarrero de material de respaldo D<=1km | m3-km | 3041.55 | 11.02 | 33517.88 | Esta partida no corresponde al alcance del presente TdR
| transporte de material de respaldo D>1 km | m3-km | 2615.73 | 2.5 | 6539.33 | Esta partida no corresponde al alcance del presente TdR
| SUBTOTAL |  |  |  | 8141200.1
| GASTOS GENERALES |  |  | 42.36% | 3448807 | Personal de seguridad salud y medio ambiente: Verificar la inclusión del médico, la directiva de MINSA señala la necesidad de médico a partir de 100 personas. Personal de oficina técnica y control de proyecto: Verificar la necesidad de 03 técnicos y 02 ayudantes de laboratorio, teniendo en cuenta que solo es 1.5Km de dique. Administración: Verificar la necesidad del subcontrato de vigilancia considerando que el trabajo tiene un extensión de 1.5Km, solo sería reforzar la cantida de vigilantes contratados directamente en planilla del contratista. Equipos: Verificar la cantidad de viaje de camabaja, considerar que solo es 1.5km de diques, no todos los equipos requieren movimiento interno de camabaja. La movilización de equipos esta incluida en el costo directo. Fianzas: Presentar detalle de cálculo de fianzas, considerar fianza de fiel cumplimiento, adelanto directo (en caso se solicite), seguros y sencico.
| UTILIDAD |  |  | 10% | 814120.01
| TOTAL |  |  |  | 12404127.11