## EVALUACIÓN ECONÓMICA
RFQ-0005-OHLA-PQ4 CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR SECHIN ALTO (TRAMO 1 Y 2) - CASMA
|  |  |  | OHLA |  | OHLA
ITEM | DESCRIPCIÓN | UND | METRADOS | P. UNITARIO S/ | P. PARCIAL S/ | COMENTARIOS OHLA | COMENTARIOS ARCC
100 | OBRAS PROVISIONALES |  |  |  | 952947.74
102.A | CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60M X 2.40M. | und | 1 | 1050.99 | 1050.99 | No se tiene observación.
103.B | INSTALACIÓN DE FACILIDADES Y CAMPAMENTOS | glb | 1 | 951896.75 | 951896.75 | Sustentar la cantidad y tiempo de los grupos Electrogenos. ¿Funcionarán permamentemente? El alquiler de oficina administrativa debería cubrirse con los contenedores propuestos. Se recomienda revisar. | Observación de los TALLER MECANICO, se proporciona área pero no equipamiento.
200 | OBRAS PRELIMINARES |  |  | 0 | 2983753.64
201.B | MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y/O MAQUINARIA | glb | 1 | 670800 | 670800 | Desarrollar el detalle de la movilización y desmovilización de equipos transportados y auto transportados así como las movilizaciones de instalaciones (en el caso hubiese). | No se tiene observación
202.A | TRAZO, NIVELACCION Y REPLANTEO PRELIMINAR | km | 23.23 | 2769.79 | 64342.22 | No se tiene observación. | No se tiene observación
203.B | CONTROL TOPOGRAFICO DURANTE LA EJECUCIÓN | mes | 8 | 35934.75 | 287478 | El rendimiento debe ser 0.033 (1 /30 dias) porque el plazo de la obra es en dias calendario. | No se tiene observación
204.B | HABILITACIÓN DE ACCESOS | km | 11.08 | 83998.51 | 930703.49 | Dentro de la subpartida de material de lastre ya incluye el transporte de material el cual incluye el volquete, se estaría duplicando el recurso se recomienda revisar | Verificar el metrado de accesos , si se va aperturar nuevos accesos, si el recurso excavadora es necesario. Evitar que se duplique el metrado con el operador de cantera. Verificar 0.5 excavadora, 0.25 tractor. Se observa la incidencia de capataz. Se debe estandarizar a un ancho máximo de 6mts y un espesor mínimo de 10cm.
206.A | DESVIO Y MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES | m3 | 7695 | 11.11 | 85491.45 | No se tiene observación. | Verificar rendimiento de la partida.
207.A | MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL EN ACCESOS A LA OBRA Y ÁREAS AUXILIARES (Canteras, DME/DMO, Fuentes de agua) | mes | 8 | 118117.31 | 944938.48 | El rendimiento debe ser 0.033 (1 /30 dias) porque el plazo de la obra es en dias calendario. | No se tiene observación
300 | OPERACIÓN Y EXPLOTACION DE MATERIAL |  |  | 0 | 3851998.4
304.A | EXPLOTACION Y PREPARACION DE MATERIAL PARA CONFORMACION DE DIQUE | m3 | 13344.17 | 32.2 | 429682.27 | La subpartida de chancado incluye cargador y excavadora. Verificar la presencia de los 02 equipos al 100%, ya que la partida de extracción ya contiene excavadora. Falta incluir la partida de Transporte interno del material hacia acopios. | Para alimentar a la tolva de la chancadora se trabaja con 1 solo equipo que seria el cargador.
304.C | EXPLOTACION Y PREPARACION DE MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA | m3 | 17866.67 | 52.33 | 934962.84 | La subpartida de chancado incluye cargador y excavadora. Verificar la presencia de los 02 al 100%, ya que la partida de extracción ya contiene excavadora. Falta incluir la partida de Transporte interno del material hacia acopios. | Se indica el mismo comentario que la partida anterior
305.A | PREPARACION DE MATERIAL PARA CONFORMACION DE DIQUE | m3 | 133441.7 | 18.64 | 2487353.29 | No se tiene observación. | Se indica el mismo comentario que la partida anterior
400 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  | 0 | 23724808.01
B1 | CONSTRUCCION DE DIQUE NUEVO |  |  | 0 | 9861840.18
401.A | DESBROCE Y LIMPIEZA | ha | 4.86 | 5837.71 | 28371.27 | No ha considerado herramientas manuales (ej. Motosierra para el corte), en todo caso revsar el % asignado. | Verificar si es posible diferenciar entre el trabajo manual y los trabajos con maquinaria.
402.B | EXCAVACIÓN MASIVA EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO | m3 | 21158.63 | 7.05 | 149168.34 | No se tiene observación. | No se tiene observación
402.C | EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA, CON EQUIPO | m3 | 1614.19 | 17.19 | 27747.93 | No se tiene observación. | No se tiene observación
402.E | EXCAVACIÓN EN ROCA FIJA | m3 | 500 | 143.29 | 71645 | Rendimiento muy bajo (30 m3/dia). | Cambiar el nombre o descripcion de la partida. Excavación en roca fija con martillo hidrualico. Debe 336
402.D | EXCAVACION DE UÑA EN MATERIAL CON NIVEL FREATICO | m3 | 52908.85 | 9.88 | 522739.44 | No se tiene observacion | ARCC observa el rendimiento superior a 550m3/d
403.A | CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE DIQUE NUEVO | m3 | 95834.57 | 13.97 | 1338808.94 | No se tiene observacion | ARCC observa el recurso tractor sobre orugas debe ser reemplazado por la motoniveladora. Rendimientos superiores a 600 m3/d
404.A | ENROCADO Y ACOMODO PARA PROTECCIÓN DE TALUD TIPO 1 | m3 | 16447.1 | 41.11 | 676140.28 | No se tiene observacion | ARCC menciona la necesidad del 0.2 tractor D6. Sustentar la necesidad de la luminaria. Justificar la permanencia de 2 excavadoras.
404.B | ENROCADO Y ACOMODO PARA PROTECCIÓN DE TALUD TIPO 2 | m3 | 11826.26 | 41.11 | 486177.55 | No se tiene observacion | ARCC menciona la necesidad del 0.2 tractor D6. Sustentar la necesidad de la luminaria. Justificar la permanencia de 2 excavadoras.
404.D | ENROCADO Y ACOMODO EN UÑA ANTISOCAVANTE TIPO 1 | m3 | 11134.47 | 18.5 | 205987.7 | Rendimiento considerado (300 m3/dia) es elevado para la actividad. | Justificar la necesidad del Tractor D8T.
404.E | ENROCADO Y ACOMODO EN UÑA ANTISOCAVANTE TIPO 2 | m3 | 9728.24 | 18.5 | 179972.44 | Rendimiento considerado (300 m3/dia) es elevado para la actividad. | Justificar la necesidad del Tractor D8T.
405.A | DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE | m3 | 93476.75 | 4.85 | 453362.24 | No se tiene observacion | No se tiene observación
406.A | REFINE Y PERFILADO DE TALUD | m2 | 101012.49 | 2.66 | 268693.22 | No se tiene observacion | No se tiene observación
407.A | MEJORAMIENTO DE SUELO DE FUNDACIÓN | m3 | 39271.8 | 27.24 | 1069763.83 | En la subpartida de "Excavación de fundaciones" se debe colocar la motoniveladora pacialmente y no al 100% ya que el trabajo de corte es propia de la excavadora. En todo caso incluir una incidencia de tractor para esta actividad. | Se observa que la partida no debe incluir debido a que no se han hecho los estudios suficientes para determinar las condiciones del terreno.
408.A | ZANJA Y RELLENO PARA ANCLAJE DE GEOWEB | m3 | 2665 | 12.07 | 32166.55 | No se tiene observación. | Observa la necesidad de la zanja, debe existir la justificación.
409.A | GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 1, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN | m2 | 70875.32 | 12.77 | 905077.84 | No se tiene observación. | Detallar los MATERIALES (VARIOS) que se encuentra considerada como subpartida. Rend promedio de 1200m2/dia con 8 peones en la colocación.
409.B | GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 2, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN | m2 | 21529.7 | 7.81 | 168146.96 | No se tiene observación. | Detallar los MATERIALES (VARIOS) que se encuentra considerada como subpartida. Rend promedio de 1200m2/dia con 8 peones en la colocación.
410.A | CONFORMACIÓN DE DME/DMO | m3 | 282650.51 | 4.09 | 1156040.59 | No se tiene observación. | Justificar la incidencia de la 0.15 excavadora.
410.B | CONFORMACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE EN TRASDOS DE DIQUE | m3 | 2733.38 | 44.13 | 120624.06 | Rendimiento muy bajo (45 m3/dia). Es la conformación del material excedente que se coloca en la espalda del dique. El rendimiento debe ser en proporción a la actividad conformación de DME. Revisar el rendimiento propuesto | Justificar el uso de la plancha compactadora, existe plancha y rodillo.
412.A | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA | m3 | 5271.59 | 20.31 | 107065.99 | No se tiene observación. | No se tiene observación
413.A | RELLENO CON MATERIAL PROPIO | m3 | 12192.69 | 5.12 | 62426.57 | No se tiene observación. | No se tiene observación
414.A | TRATAMIENTO DE TALUD CON GEOCELDAS (INCLUYE RELLENO DE GRAVAS) | m2 | 22405.27 | 77 | 1725205.79 | Corregir la unidad en la planilla está en m3 debe ser el m2 | Rendimiento promedio 1200 m2/d con una cuadrilla de ocho peones. Considerar la grava 0.25 m3/m2 verificar la incidencia.
416.A | PERFILADO Y COMPACTACIÓN PARA FUNDACIÓN DE DIQUE | m2 | 48633.63 | 2.19 | 106507.65 | No se tiene observación.
B2 | REFUERZO EN DIQUES EXISTENTES |  |  |  | 13862967.83
402.A | EXCAVACION DE MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO | m3 | 56459.04 | 10.06 | 567977.94 | Debe mantener la misma estructura que la partida 202B. "Excavación de Material suelto con Equipos" | No se tiene observación
402.B | EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA, CON EQUIPO | m3 | 121.17 | 17.19 | 2082.91 | No se tiene observacion | No se tiene observación
402.C | EXCAVACION DE UÑA EN MATERIAL CON NIVEL FREATICO | m3 | 178588.44 | 9.88 | 1764453.79 | No se tiene observacion | ARCC observa el rendimiento superior a 550m3/d
403.A | CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE DIQUE DIQUE EXISTENTE | m3 | 37607.13 | 15.51 | 583286.59 | Debe mantener la misma estructura de la partida 403.A Conformación y compactación de dique nuevo | ARCC observa el recurso tractor sobre orugas debe ser reemplazado por la motoniveladora. Rendimientos superiores a 600 m3/d
404.G | ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE EXISTENTE | m3 | 108246.92 | 41.11 | 4450030.88 | No se tiene observacion | ARCC menciona la necesidad del 0.2 tractor D6. Sustentar la necesidad de la luminaria. Justificar la permanencia de 2 excavadoras.
404.H | ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE EXISTENTE | m3 | 92088.61 | 18.5 | 1703639.29 | No se tiene observacion | Justificar la necesidad del Tractor D8T.
406.B | PERFILADO DE TALUD EXISTENTE | m2 | 166987.07 | 2.66 | 444185.61 | No se tiene observacion | No se tiene observación
409.A | GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 1, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN | m2 | 288246.03 | 12.77 | 3680901.8 | No se tiene observación. | Detallar los MATERIALES (VARIOS) que se encuentra considerada como subpartida. Rend promedio de 1200m2/dia con 8 peones en la colocación.
412.A | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA | m3 | 12595.08 | 20.31 | 255806.07 | No se tiene observación. | No se tiene observación
413.A | RELLENO CON MATERIAL PROPIO | m3 | 30102.36 | 5.12 | 154124.08 | No se tiene observación. | No se tiene observación
416.B | PERFILADO Y COMPACTACION DE CORONA EN DIQUE EXISTENTE | m2 | 54522.05 | 2.28 | 124310.27 | No se tiene observación. | No se tiene observación
417.A | RECUPERACION DE ROCA EN DIQUE EXISTENTES | m3 | 4545 | 29.08 | 132168.6 | Revisar rendimiento de la partida. | Similar comentario al realizado por el gestor.
500 | TRANSPORTE DE MATERIAL |  |  |  | 11334135.5009
501.A | CARGUIO Y ACARREO DE MATERIAL PROPIO P/DIQUE D≤1km | m3-km | 117428.69 | 9.11 | 1069775.3659 | Indicar cómo se obtiene el rendimiento de transporte. Presentar cuadro de sustento. | Similar comentario al realizado por el gestor.
501.B | CARGUIO Y ACARREO DE MATERIAL DE PRESTAMO P/DIQUE D≤1km | m3-km | 11742.87 | 9.11 | 106977.5457 | Indicar cómo se obtiene el rendimiento de transporte. Presentar cuadro de sustento. | Similar comentario al realizado por el gestor.
501.D | CARGUÍO Y TRANSPORTE DE MATERIAL AFIRMADO ≤1KM | m3-km | 15722.67 | 9.11 | 143233.5237 | Indicar cómo se obtiene el rendimiento de transporte. Presentar cuadro de sustento. | Similar comentario al realizado por el gestor.
502.A | ACARREO DE MATERIAL PROPIO P/DIQUE D>1Km | m3-km | 242935 | 2.64 | 641348.4 | Indicar cómo se obtiene el rendimiento de transporte. Presentar cuadro de sustento. | Similar comentario al realizado por el gestor.
502.B | ACARREO DE MATERIAL DE PRESTAMO P/DIQUE D>1Km | m3-km | 27615.99 | 2.64 | 72906.2136 | Indicar cómo se obtiene el rendimiento de transporte. Presentar cuadro de sustento. | Similar comentario al realizado por el gestor.
502.D | TRANSPORTE DE MATERIAL AFIRMADO >1KM | m3-km | 92526.38 | 2.64 | 244269.6432 | Indicar cómo se obtiene el rendimiento de transporte. Presentar cuadro de sustento. | Similar comentario al realizado por el gestor.
503.B | CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO D≤ 1km | m3 -km | 248732.45 | 9.47 | 2355496.3015 | Indicar cómo se obtiene el rendimiento de transporte. Presentar cuadro de sustento. | Similar comentario al realizado por el gestor.
504.B | TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO D>1KM | m3 -km | 721616.77 | 2.57 | 1854555.0989 | Indicar cómo se obtiene el rendimiento de transporte. Presentar cuadro de sustento. | Similar comentario al realizado por el gestor.
505.A | TRANSPORTE DE MATERIAL INTERNO PARA ACOPIO <=1KM (INCLUYE CARGUIO) | m3 -km | 2733.38 | 9.11 | 24901.0918 | Indicar cómo se obtiene el rendimiento de transporte. Presentar cuadro de sustento. | Similar comentario al realizado por el gestor.
505.B | CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA SELECIONADA DE CANTERAS A SECHIN ≤1km | m3-km | 219535.02 | 12.11 | 2658569.0922 | Indicar cómo se obtiene el rendimiento de transporte. Presentar cuadro de sustento. | Similar comentario al realizado por el gestor.
506.A | TRANSPORTE DE ROCA SELECIONADA DE CANTERAS A SECHIN >1km | m3-km | 715928.22 | 3.02 | 2162103.2244 | Indicar cómo se obtiene el rendimiento de transporte. Presentar cuadro de sustento. | Similar comentario al realizado por el gestor.
600 | COMPONENTE DE INTERFERENCIAS |  |  |  | 2885563.11
601.A | CONSTRUCCIÓN DE CRUCE VIAL CON BADÉN SIN REVESTIMIENTO | und | 1 | 124217.8 | 124217.8 | Sustentar el metraje de perfilado de rasante así como del relleno y afirmado, los cuales son parte de la conformación del dique. | Abrir las partidas en un capitulo para cada estructura.
602.A | REUBICACIÓN DE CANA REVESTIDO | ml | 1273.5 | 318.92 | 406144.62 | No se tiene observación. | Abrir las partidas en un capitulo para cada estructura.
603.A | REEMPLAZO DE BOCATOMA | und | 33 | 54071.87 | 1784371.71 | Sustentar metraje de concretos (F'c=100, 140 y 210) , emboquillado | Abrir las partidas en un capitulo para cada estructura.
604.A | REUBICACIÓN DE POSTE DE ENERGÍA | und | 4 | 2963.21 | 11852.84 | No incluye la demolisicón de postes o estructras existentes para reubicación. | Abrir las partidas en un capitulo para cada estructura.
604.B | REUBICACIÓN DE POSTE DE TELEFONIA | und |  | 2963.21 | 0 |  | Revisar la ingeniería si contempla las cantidades
604.C | REUBICACIÓN DE POSTE DE DATOS | und |  | 2963.21 | 0 |  | Revisar la ingeniería si contempla las cantidades
605.A | REUBICACIÓN DE POZO SUPERFICIAL | und | 6 | 8165.54 | 48993.24 | No se tiene observación. | Abrir las partidas en un capitulo para cada estructura.
605.B | REUBICACIÓN DE POZO PROFUNDO | und | 15 | 22716.06 | 340740.9 | No se tiene observación. | Abrir las partidas en un capitulo para cada estructura.
606.A | REUBICACIÓN DE TUBERIA DE AGUA | und | 10 | 16924.2 | 169242 | Sustentar metraje de concretos (F'c=100, 140 y 210) , emboquillado | Abrir las partidas en un capitulo para cada estructura.
900 | TRABAJOS DE CIERRE |  |  | 0 | 526118.16
902.A | MITIGACION DE MANEJO AMBIENTAL | mes | 8 | 65764.77 | 526118.16 | No se tiene observación. | Verificar rendimiento de 0.333 mes/d , porque se trabaja 30 días calendario por mes. La incidencia de los Monitoreos de agua , aire, suelo debe ser 1 pto, verificar dado que se ha considerado 1.4 pto. Explicar en que consiste el trabajo realizado y de que se componen los PU porque esta como SC
| SUBTOTAL |  |  |  | 46259324.5609
| GASTOS GENERALES |  |  | 22.68% | 10493695.06 | Plazo considerado: 8 meses Profesionales y MO indirecta : Costo elevado del enfermero. Requerimiento de Personal Sustentar la cantidad de personal MOD (234 personas) Si en el histograma menciona un pico de 223 y este tendra que estar en función a su incorporación Sustentar las 22 charlas de inducción adicionales de la MOD. Sustentar el personal de MOD y MOI que tiene alojamiento y lavanderia, EPP Sustentar el costo del epp de la MOD. S/.1,300 por persona. Además la MOD difiere con el histograma. Sustentar el costo del epp de la MOI S/. 470 por persona. Operación de instalaciones: El precio de los bidones de agua son muy elevados, presentar cotizaciones. Sustentar las licencias de sofwares y los programas a los que hace referencia. Sustentar los S/ 131K de equipamiento de taller. Maquinaria y Equipos Indirectos Revisar la cantidad de combustible propuesto ya que este corresponde a maquinaria y equipos indirectos. Instalaciones y servicios Verificar la cantidad de baños y lavamanos propuestos. Sustentar el monto de S/ 115k para ensayos de calidad. Equipos Auxiliares: Revisar el detalle de los equipos de fatiga (S/ 695k) Covid Sustentar el consumo diario de mascarillas acorde a los estandares, asi como la cantidad de materiales e implementos de limpieza | Solicitar el HISTOGRAMA DE MANO DE OBRA directa e indirecta. Se observa la cantidad de supervisores de SSOMA. Aclarar a que se refiere con repsonsable de EDP Aclarar a que se refiere con capacitadores SBC. No considerar equipamiento de taller dentro de los GG Detalle del cálculo de combustible, explicar. Ecxplicar el detalle de los gastos de calidad. Justificar la camabaja.
| UTILIDAD |  |  | 10% | 4625932.4561
| TOTAL |  |  |  | 61378952.077
COMENTARIOS GENERALES
1 | RESPECTO A LA MANO DE OBRA CONSIDERAR LAS TARIFAS DEL CONVENIO COLECTIVO CC DEL AÑO 2022
2 | CONSIDERAR EL CALCULO DE LOS RENDIMIENTO CON 8 HORAS X DIAS.
3 | CONSIDERAR RENDIMIENTOS ESTANDARES
4 | SUSTENTAR LA NECESIDAD DE LUMINARIA CON EL CRONOGRAMA Y EL PLAN DE TRABAJO
5 | LA PARTIDA DE TRATAMIENTO DE TALUD CON GEOCELDA (INCLUYE RELLENO) DEBE CONTENER 2 SUBPARTIDAS:
UNA PARTIDA IRIA LA COLOCACIÓN DEL GEOWEB CON UN REND. PROM. 1200 M2/DIA Y 8 OFICIAL
6 | POSIBILIDAD DE SEPARAR LAS PARTIDAS de TRATAMIENTO DE TALUD
7 | CONSIDERAR QUE CADA ESTRUCTURA TENGA SUS PROPIAS PARTIDAS Y NO POR UNIDAD.

## OHLA
PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR SECHIN (TRAMO 1 y 2) - CASMA
ANÁLISIS DE GASTOS GENERALES
DESCRIPCIÓN | CANT MÁX x MES | TOTAL (CANT x MES) | COSTO (PEN/mes) | IMPORTE TOTAL PEN
1. PROFESIONALES Y MANO DE OBRA INDIRECTA |  |  |  | 4096710.75
1.1. DIRECCION
Residente de Obra | 1 | 8 | 28125 | 225000
1.2. SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE
Responsable de SSOMA ( Especialista de Seguridad) | 1 | 8 | 14063 | 112504
Supervisor SSOMA de Margen derecho | 2 | 12 | 9281 | 111372
Supervisor SSOMA de Margen Izquierdo | 2 | 14 | 9281 | 129934 | 2 personas que trabajan 7 meses c/u
Supervisor SSOMA procesamiento de materiales | 2 | 11 | 9281 | 102091
Capacitadores / SBC | 1 | 8 | 9281 | 74248
Especialista de Medio Ambiente | 1 | 8 | 11250 | 90000
Supervisores de medio ambiente | 1 | 8 | 7734.375 | 61875
Medico Ocupacional | 1 | 8 | 11250 | 90000 | 7653.0612
Enfermero ocupacional | 1 | 8 | 9843.75 | 78750 | 6696.4286
1.3. OFICINA TÉCNICA Y CALIDAD | 1 | 8
Jefe de Oficina Técnica | 1 | 8 | 19687.5 | 157500
Responsable de EDP | 1 | 8 | 13359 | 106872
Jefe de Topografía | 1 | 8 | 14625 | 117000
Dibujante Cadista | 1 | 8 | 8437.5 | 67500
Ingeniero de Planeamiento y costos | 1 | 8 | 11250 | 90000
Asistente de planeamiento y costos | 1 | 8 | 7875 | 63000
Jefe de Calidad | 1 | 8 | 18000 | 144000
Supervisor de Control de Calidad | 1 | 8 | 11250 | 90000
Tecnico de campo | 2 | 16 | 8438 | 135008
Asistente de campo | 2 | 16 | 4922 | 78752
Jefe de Laboratorio de suelos | 1 | 8 | 8438 | 67504
Tecnico de laboratorio de suelos | 1 | 8 | 4922 | 39376
1.4. APOYO A PRODUCCIÓN Y PERSONAL DE MANTENIMIENTO
Jefe de producción | 1 | 8 | 18000 | 144000
Supervisor de Margen derecho | 2 | 12 | 12938 | 155256
Supérvisores de Margen Izquierdo | 2 | 14 | 12938 | 181132
Supervisor de procesamiento de materiales | 2 | 11 | 12938 | 142318
Jefe de Equipos | 1 | 8 | 12656.25 | 101250
Ayudantes mecánicos | 4 | 32 | 0 | 0
1.5. GESTIÓN SOCIAL |  |  | 0
Asistente en asuntos sociales | 1 | 8 | 6328.125 | 50625
1.6. ADMINISTRACIÓN |  |  | 0
Administrador de Obra | 1 | 8 | 7312.5 | 58500
Comprador | 1 | 8 | 7031.25 | 56250
Jefe de Recursos Humanos | 1 | 8 | 6750 | 54000
Asistente de RRHH | 1 | 8 | 4921.875 | 39375
Jefe de Servicios Generales | 1 | 8 | 6328.125 | 50625
Asistente administrativo | 1 | 8 | 3937.5 | 31500
Mantenimiento y Limpieza | 2 | 16 | 1687.5 | 27000
Encargado/Resp de Almacén | 1 | 8 | 7031.25 | 56250
Auxiliar de Almacén | 1 | 8 | 4218.75 | 33750
1.7. APOYO GENERAL A LA OBRA |  |  | 0
Tareadores | 2 | 16 | 2812.5 | 45000
Vigilancia | 5 | 36 | 5625 | 202500
Choferes de Camionetas | 5 | 40 | 3656.25 | 146250
Choferes Camabaja, Camión Lubricador | 2 | 16 | 6187.5 | 99000
Choferes de Coaster | 8 | 45 | 4218.75 | 189843.75
2. REQUERIMIENTOS PERSONAL |  |  |  | 794310
Exámenes médicos personal directo MOC | 150 | 300 | 280 | 84000
Exámenes médicos personal directo MONC | 84 | 168 | 280 | 47040
Exámenes médicos personal indirecto | 80 | 160 | 280 | 44800
Fotocheck - GG | 80 | 80 | 25 | 2000
Fotocheck - CD | 234 | 234 | 25 | 5850
Charlas de inducción CD | 256 | 256 | 150 | 38400
Charlas de inducción GG | 80 | 80 | 150 | 12000
EPP personal directo | 234 | 389 | 1300 | 505700
EPP personal indirecto | 80 | 116 | 470 | 54520
3. TRANSPORTE DE PERSONAL |  |  |  | 861870
# Pasajeros GG (Lima - Obra-Lima) | 45 | 338 | 240 | 81120
# Pasajeros MOC (Lima - Obra - Lima) | 115 | 685 | 150 | 102750
Custer de 24 pasajeros GG | 1 | 8 | 15000 | 120000
Bus de 24 pasajeros CD | 3 | 17 | 24000 | 408000
Custer de 24 pasajeros CD | 2 | 10 | 15000 | 150000
4. ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION | 0 | 0 |  | 2302700
MOC (desayuno+almuerzo+cena+alojamiento+lavanderia) | 101 | 600 | 1466 | 879600
MOC (desayuno+almuerzo+cena) | 42 | 251 | 896 | 224896
MONC (desayuno+almuerzo+cena) | 80 | 441 | 896 | 395136
Personal indirecto (desayuno+almuerzo+cena+alojamiento+lavanderia) | 50 | 378 | 1686 | 637308
Personal indirecto (desayuno+almuerzo+cena) | 26 | 185 | 896 | 165760
5. OPERACIÓN DE INSTALACIONES |  |  |  | 493047.5
Telefonía móvil | 39 | 290 | 50 | 14500
Equipos de Computo | 40 | 298 | 275 | 81950
Impresoras y Ploter (1 impresora + 1 ploter) | 1 | 8 | 937.5 | 7500
Agua en Botellas GG | 76 | 563 | 34.5 | 19423.5
Agua en Botellas cd | 223 | 1292 | 34.5 | 44574
Mensajeria, Encomiendas y otros | 1 | 8 | 750 | 6000
Licencias software | 1 | 8 | 4000 | 32000
Equipo de comunicación Radio Troncalizado | 49 | 381 | 350 | 133350
Emisoras en vehículos | 5 | 40 | 562.5 | 22500
Equipamiento de taller | 1 | 1 | 131250 | 131250
6. MAQUINARIA Y EQUIPOS INDIRECTOS |  |  |  | 826847.31
Camioneta 4 x 4 Cabina doble Ruta corta | 5 | 40 | 5625 | 225000
Cama Baja + Tracto remolcador | 1 | 8 | 19300 | 154400
Combustible | 2919.15 | 23353.2 | 19.16 | 447447.31
7. INSTALACIONES Y SERVICIOS |  |  |  | 316930
Baños químicos (alquiler, limpieza y mantenimiento) | 16.1333 | 95.5167 | 1300 | 124171.67
Lavamanos | 16.1333 | 95.5167 | 500 | 47758.33
Caseta de vigias | 3 | 3 | 10000 | 30000
Ensayos de calidad | 1 | 8 | 14375 | 115000
8. EQUIPOS AUXILIARES |  |  |  | 694980
Equipos prevención Fatiga y Somnolencia - Costo de inicializacion | 65 | 65 | 6600 | 429000
Equipos prevención Fatiga y Somnolencia - Costo monitoreo mensual | 65 | 403 | 660 | 265980
9. GASTOS VARIOS |  |  |  | 38000
Utiles de Oficina | 1 | 8 | 1875 | 15000
Medicinas // Atenciones médicas | 1 | 8 | 1000 | 8000
Articulos de Limpieza | 1 | 8 | 1875 | 15000
10. COSTES COVID |  |  |  | 68299.5
Costes Covid | 1 | 1 | 68299.5 | 68299.5
RESUMEN DE GASTOS GENERALES
SUBCAPÍTULO | IMPORTE S/
1. Profesionales y Mano de Obra Indirecta | 4096710.75
2. Requerimientos de Personal | 794310
3. Transporte de Personal | 861870
4. Alojamiento y alimentación | 2302700
5. Operación de Instalaciones | 493047.5
6. Maquinaria y Equipos Indirectos | 826847.31
7. Instalaciones y Servicio | 316930
8. Equipos Auxiliares | 694980
9. Gastos Varios | 38000
10. Costes Covid | 68299.5
10493695.06
6000
522000
21000
10962000000
1500000000
12462000000
2367780000
14829780000