## 1. Ppto
PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS P2 RÍO HUARMEY SECTOR 02 PARTE BAJA
|  |  |  | PRESUPUESTO ADJUDICADO |  |  | PRESUPUESTO ACTUALIZADO C01 |  |  | VARIACIÓN |  |  | COMENTARIOS OHLA GESTOR | RESPUESTAS
| ITEM | DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES | MEDIDA | Metrados | P. UNITARIO S/ | P. PARCIAL S/ | Metrados | P. UNITARIO S/ | P. PARCIAL S/ | Variación Metrados | Variación por PU | Variación por Monto
[13 empty] | GENERALES: Redondear a 02 decimales los metrados, PU y Parcial | Los PU y Parcial presentados en la planilla estan redondeados a 2 decimales, en cuanto a los metrados estos son puestos por el Cliente y se ha considerado tal cual se ha recibido.
| B | CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS |  |  |  | 144084943.51 |  |  | 153823991.41 |  |  | 9739047.9
| 100 | OBRAS PROVISIONALES |  |  |  | 1229214.92 |  |  | 1229214.92 |  |  | 0
| 102.A | CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60M X 2.40M. | und | 1 | 1680.48 | 1680.48 | 1 | 1680.48 | 1680.48 | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
| 103.B | INSTALACIÓN DE FACILIDADES Y CAMPAMENTOS | glb | 1 | 1227534.44 | 1227534.44 | 1 | 1227534.44 | 1227534.44 | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
| 200 | OBRAS PRELIMINARES |  |  |  | 5143008.61 |  |  | 5178008.61 |  |  | 35000
| 201.B | MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y/O MAQUINARIA | glb | 1 | 1062230.99 | 1062230.99 | 1 | 1097230.99 | 1097230.99 | 0 | 35000 | 35000 | Incremento de la cantidad de equipos de acuerdo a Histograma presentado en la versión anteior. Sin embargo, el detalle de movilización y desmovilización no concuerda con el histograma presentado en los anexos de los siguientes equipos: Tractor D8, Rodillo liso , motoniveladora, retroexcavadora, grupo elect , entre otros. Revisar y corregir. | Se actualiza el sustento del costo de movilización y desmovilización de equipos conforme al histograma de equipos presentado
| 202.A | TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO PRELIMINAR | Km | 25.5 | 2927.4 | 74648.7 | 25.5 | 2927.4 | 74648.7 | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
| 203.B | CONTROL TOPOGRAFICO DURANTE LA EJECUCIÓN | mes | 14 | 108183.75 | 1514572.5 | 14 | 108183.75 | 1514572.5 | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
| 204.B | HABILITACIÓN DE ACCESOS | km | 8.3 | 71601.07 | 594288.88 | 8.3 | 71601.07 | 594288.88 | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
| 206.A | DESVÍO Y MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES | m3 | 9135 | 14.8 | 135198 | 9135 | 14.8 | 135198 | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
| 207.A | MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL EN ACCESOS A LA OBRA Y ÁREAS AUXILIARES (Canteras, DME/DMO, Fuentes de agua) | mes | 14 | 125862.11 | 1762069.54 | 14 | 125862.11 | 1762069.54 | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
| 300 | OPERACIÓN Y EXPLOTACION DE MATERIAL |  |  |  | 17492768.95 |  |  | 18879415.91 |  |  | 1386646.96
| 304.A | EXPLOTACION Y PREPARACION DE MATERIAL PARA CONFORMACION DE DIQUE | m3 | 289528.82 | 39.17 | 11340843.88 | 311510.3959 | 39.17 | 12201862.21 | 21981.5759 | 0 | 861018.33 | Variación del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU.
| 304.C | EXPLOTACION Y PREPARACION DE MATERIAL PARA AFIRMADO | m3 | 23105.06 | 60.42 | 1396007.73 | 26592.623 | 60.42 | 1606726.28 | 3487.563 | 0 | 210718.55 | Variación del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU.
| 305.B | PREPARACIÓN DE MATERIAL PROPIO | m3 | 190924.02 | 24.91 | 4755917.34 | 203565.9344 | 24.91 | 5070827.42 | 12641.9144 | 0 | 314910.08 | Variación del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU.
| 400 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  | 60719323.81 |  |  | 67002199.34 |  |  | 6282875.53
| B1 | CONSTRUCCIÓN DE DIQUE NUEVO
| 401.A | DESBROCE Y LIMPIEZA | ha | 11.96 | 11179.02 | 133701.08 | 11.9635 | 11179.02 | 133740.21 | 0.0035001 | 0 | 39.13 | Se debe redondear el metrado a 02 decimales
| 402.B | EXCAVACIÓN MASIVA EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO | m3 | 190248.13 | 5.47 | 1040657.27 | 197029.2717 | 5.47 | 1077750.12 | 6781.1417 | 0 | 37092.85 | Variación del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU.
| 402.C | EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA CON EQUIPO | m3 | 1939.7 | 16.34 | 31694.7 | 2008.1951 | 16.34 | 32813.91 | 68.4951 | 0 | 1119.21 | Variación del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU.
| 402.D | EXCAVACIÓN DE ROCA FIJA CON MARTILLO HIDRÁULICO | m3 | 1782.1 | 117.42 | 209254.18 | 1782.0402 | 117.42 | 209247.16 | -0.05981 | 0 | -7.02 | Variación del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU.
| 402.E | EXCAVACION DE UÑA EN MATERIAL CON NIVEL FREATICO | m3 | 198770.19 | 12.16 | 2417045.51 | 209136.193 | 12.16 | 2543096.11 | 10366.003 | 0 | 126050.6 | Variación del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU.
| 403.A | CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE DIQUE | m3 | 389927.41 | 14.56 | 5677343.09 | 336379.978 | 14.56 | 4897692.48 | -53547.432 | 0 | -779650.61 | Variación del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU.
| 403.A1 | MEZCLADO DE MATERIAL DE CANTERA Y MATERIAL PROPIO | m3 | 332718.32 | 8.76 | 2914612.48 | 366750.54 | 8.76 | 3212734.73 | 34032.22 | 0 | 298122.25 | Variación del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU.
| 404.A | ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA PARA PROTECCIÓN DE TALUD TIPO 1 | m3 | 132430.79 | 41.65 | 5515742.4 | 132705.646 | 41.65 | 5527190.16 | 274.856 | 0 | 11447.76 | Variación del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU.
| 404.D | ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA ANTISOCAVANTE TIPO 1 | m3 | 72718.58 | 19.42 | 1412194.82 | 73127.542 | 19.42 | 1420136.87 | 408.962 | 0 | 7942.05 | Variación del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU.
| 405.A | DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE | m3 | 749540.03 | 12.46 | 9339268.77 | 749540.029 | 12.46 | 9339268.76 | -0.001 | 0 | -0.01 | Se debe redondear el metrado a 02 decimales
| 406.A | REFINE Y PERFILADO DE TALUD | m2 | 72764.83 | 2.8 | 203741.52 | 72805.3488 | 2.8 | 203854.98 | 40.5188 | 0 | 113.46 | Variación del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU.
| 408.A | ZANJA Y RELLENO PARA ANCLAJE DE GEOTEXTIL | ml | 2973.05 | 26.27 | 78102.02 | 2973.05 | 26.27 | 78102.02 | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
| 409.A | GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 1, INCLUYE INSTALACIÓN | m2 | 151920.67 | 12.5 | 1899008.38 | 152341.0898 | 12.5 | 1904263.62 | 420.4198 | 0 | 5255.24 | Variación del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU.
| 409.B | GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 2, INCLUYE INSTALACIÓN | m2 | 55400.83 | 8.52 | 472015.07 | 38449.247 | 8.52 | 327587.58 | -16951.583 | 0 | -144427.49 | Variación del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU.
| 410.A | CONFORMACIÓN DE DME/DMO | m3 | 1020113.93 | 4.4 | 4488501.29 | 1036686.99 | 4.4 | 4561422.76 | 16573.06 | 0 | 72921.47 | Variación del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU.
| 412.A | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA | m3 | 18208.18 | 21.27 | 387287.99 | 18866.691 | 21.27 | 401294.52 | 658.511 | 0 | 14006.53 | Variación del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU.
| 413.A | RELLENO CON MATERIAL PROPIO | m3 | 76494.64 | 5.38 | 411541.16 | 71579.22 | 5.38 | 385096.2 | -4915.42 | 0 | -26444.96 | Variación del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU.
| 414.A | TRATAMIENTO DE TALUD CON GEOCELDAS (INCLUYE RELLENO DE GRAVAS) | m2 | 48683.6 | 97.77 | 4759795.57 | 48725.33 | 97.77 | 4763875.51 | 41.73 | 0 | 4079.94 | Variación del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU.
| 415.A | GAVIÓN (INCLUYE INSTALACIÓN) | m3 | 40534.31 | 351.02 | 14228353.5 | 49662.467 | 351.02 | 17432519.17 | 9128.157 | 0 | 3204165.67 | Variación del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU.
| 420.A | RELLENO COMPACTADO | m3 |  |  |  | 71930.095 | 38.75 | 2787291.18 | 71930.095 | 38.75 | 2787291.18 | Partida pre existente ya analizada en el Ppto Adjudicado. NO se tienen comentarios.
| 421.A | MURO ESCOLLERA | m3 | 6227.75 | 289.71 | 1804241.45 | 8625.695 | 289.71 | 2498950.1 | 2397.945 | 0 | 694708.65 | Variación del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU.
| 440.A1 | RELLENO PARA CONFORMACIÓN DE SUBRASANTE | m3 | 7492.41 | 11.42 | 85563.32 | 4864.227 | 11.42 | 55549.47 | -2628.183 | 0 | -30013.85 | Variación del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU.
| B2 | REFUERZO EN DIQUES EXISTENTES
| 402.A | EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO | m3 | 43303.81 | 10.75 | 465515.96 | 43303.8147 | 10.75 | 465516.01 | 0.00473 | 0 | 0.05 | Se debe redondear el metrado a 02 decimales
| 402.C | EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA CON EQUIPO | m3 | 437.41 | 16.34 | 7147.28 | 437.4123 | 16.34 | 7147.32 | 0.00227 | 0 | 0.04 | Se debe redondear el metrado a 02 decimales
| 402.E | EXCAVACION DE UÑA EN MATERIAL CON NIVEL FREATICO | m3 | 23384.97 | 12.16 | 284361.24 | 23384.972 | 12.16 | 284361.26 | 0.002 | 0 | 0.02 | Se debe redondear el metrado a 02 decimales
| 403.A | CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE DIQUE | m3 | 3526.87 | 14.56 | 51351.23 | 3526.348 | 14.56 | 51343.63 | -0.522 | 0 | -7.6 | Variación del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU.
| 404.G | ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE EXISTENTE | m3 | 27127.76 | 41.65 | 1129871.2 | 27127.758 | 41.65 | 1129871.12 | -0.002 | 0 | -0.08 | Se debe redondear el metrado a 02 decimales
| 404.H | ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE EXISTENTE | m3 | 10948.79 | 19.42 | 212625.5 | 10948.788 | 19.42 | 212625.46 | -0.002 | 0 | -0.04 | Se debe redondear el metrado a 02 decimales
| 409.A | GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 1, INCLUYE INSTALACIÓN | m2 | 29020.2 | 12.5 | 362752.5 | 28945.8977 | 12.5 | 361823.72 | -74.3023 | 0 | -928.78 | Variación del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU.
| 412.A | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA | m3 | 2021.22 | 21.27 | 42991.35 | 2021.222 | 21.27 | 42991.39 | 0.002 | 0 | 0.04 | Se debe redondear el metrado a 02 decimales
| 413.A | RELLENO CON MATERIAL PROPIO | m3 | 8008.31 | 5.38 | 43084.71 | 8008.307 | 5.38 | 43084.69 | -0.003 | 0 | -0.02 | Se debe redondear el metrado a 02 decimales
| 416.B | PERFILADO Y COMPACTACIÓN DE CORONA EN DIQUE EXISTENTE | m2 | 10106.11 | 6.07 | 61344.09 | 10106.11 | 6.07 | 61344.09 | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
| 417.A | RECUPERACIÓN DE ROCA EN DIQUES EXISTENTES | m3 | 17905.13 | 30.64 | 548613.18 | 17905.125 | 30.64 | 548613.03 | -0.005 | 0 | -0.15 | Se debe redondear el metrado a 02 decimales
| 500 | TRANSPORTES DE MATERIAL |  |  |  | 52874215.28 |  |  | 53817997.1 |  |  | 943781.82
| 501.A | CARGUIO Y ACARREO DE MATERIAL PROPIO D≤1km | m3-km | 135859.44 | 9.98 | 1355877.21 | 136602.29 | 9.98 | 1363290.85 | 742.85 | 0 | 7413.64 | Variación del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU.
| 501.B | CARGUIO Y ACARREO DE MATERIAL DE PRESTAMO D≤1km | m3-km | 219115.17 | 9.98 | 2186769.4 | 213643.91 | 9.98 | 2132166.22 | -5471.26 | 0 | -54603.18 | Variación del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU.
| 501.D | CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL AFIRMADO D≤1KM | m3-km | 26925.76 | 9.98 | 268719.08 | 27682.01 | 9.98 | 276266.46 | 756.25 | 0 | 7547.38 | Variación del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU.
| 502.A | ACARREO DE MATERIAL PROPIO D>1km | m3-km | 94075.79 | 2.74 | 257767.66 | 86537.88 | 2.74 | 237113.79 | -7537.91 | 0 | -20653.87 | Variación del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU.
| 502.B | ACARREO DE MATERIAL DE PRESTAMO D>1Km | m3-km | 1732337.71 | 2.74 | 4746605.33 | 1675967.18 | 2.74 | 4592150.07 | -56370.53 | 0 | -154455.26 | Variación del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU.
| 502.D | TRANSPORTE DE MATERIAL AFIRMADO D>1KM | m3-km | 124014.57 | 2.74 | 339799.92 | 146201.63 | 2.74 | 400592.47 | 22187.06 | 0 | 60792.55 | Variación del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU.
| 503.B | CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO D≤ 1km | m3-km | 856130.63 | 10.31 | 8826706.8 | 868938.24 | 10.31 | 8958753.25 | 12807.61 | 0 | 132046.45 | Variación del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU.
| 504.B | TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO D> 1km | m3-km | 9573539.62 | 2.48 | 23742378.26 | 9712988.52 | 2.48 | 24088211.53 | 139448.9 | 0 | 345833.27 | Variación del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU.
| 505.B | CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA SELECCIONADA D≤1km | m3-km | 242818.93 | 13.05 | 3168787.04 | 253320.19 | 13.05 | 3305828.48 | 10501.26 | 0 | 137041.44 | Variación del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU.
| 506.A | TRANSPORTE DE ROCA SELECCIONADA D >1km | m3-km | 2669165.41 | 2.99 | 7980804.58 | 2830643.47 | 2.99 | 8463623.98 | 161478.06 | 0 | 482819.4 | Variación del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU.
| 600 | COMPONENTE DE INTERFERENCIAS |  |  |  | 5150381.06 |  |  | 6241124.65 |  |  | 1090743.59
| C1 | OBRAS DE RIEGO
| 402.A1 | EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO PARA ESTRUCTURAS, CON EQUIPO | m3 | 35590.14 | 12.61 | 448791.67 | 35854.89 | 12.61 | 452130.16 | 264.75 | 0 | 3338.49 | Variación del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU.
| 403.D | CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN PARA ESTRUCTURA | m3 | 694.05 | 64.74 | 44932.8 | 672.36 | 64.74 | 43528.59 | -21.69 | 0 | -1404.21 | Variación del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU.
| 404.F | ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA | m3 | 819.65 | 41.65 | 34138.42 | 819.65 | 41.65 | 34138.42 | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
| 413.A1 | RELLENO CON MATERIAL PROPIO PARA ESTRUCTURAS | m3 | 3433.76 | 38.75 | 133058.2 | 3433.76 | 38.75 | 133058.2 | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
| 609.A | EMBOQUILLADO DE PIEDRA CON CONCRETO | m3 | 418.46 | 452.34 | 189286.2 | 418.46 | 452.34 | 189286.2 | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
| 801.A | CONCRETO PREMEZCLADO (f´c = 10 MPa) PARA SOLADO | m3 | 14.81 | 425.6 | 6303.14 | 16.41 | 425.6 | 6984.1 | 1.6 | 0 | 680.96 | Variación del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU.
| 801.B | CONCRETO CICLOPEO (f'c=14MPa + 30% PM) | m3 | 276.05 | 382.71 | 105647.1 | 276.05 | 382.71 | 105647.1 | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
| 801.B1 | CONCRETO (f'c = 14 Mpa) | m3 | 188.89 | 441.07 | 83313.71 | 190.19 | 441.07 | 83887.1 | 1.3 | 0 | 573.39 | Variación del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU.
| 801.C | CONCRETO (f'c = 21 MPa) | m3 | 1745.71 | 613.78 | 1071481.88 | 1747.71 | 613.78 | 1072709.44 | 2 | 0 | 1227.56 | Variación del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU.
| 801.D | CONCRETO (f'c = 28 MPa) EN MUROS Y ZAPATAS | m3 | 251.81 | 667.41 | 168060.51 | 336.38 | 667.41 | 224503.38 | 84.57 | 0 | 56442.87 | Variación del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU.
| 802.A | ACERO DE REFUERZO P/ESTRUCTURAS (fý= 420 Mpa) | kg | 23693.33 | 8.15 | 193100.64 | 30219.52 | 8.15 | 246289.09 | 6526.19 | 0 | 53188.45 | Variación del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU.
| 803.A | ENCOFRADO PLANO | m2 | 4328.75 | 76.52 | 331235.95 | 4761.86 | 76.52 | 364377.53 | 433.11 | 0 | 33141.58 | Variación del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU.
| 803.B | ENCOFRADO CURVO | m2 | 59.5 | 127.89 | 7609.46 | 52.261 | 127.89 | 6683.66 | -7.239 | 0 | -925.8 | Variación del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU.
| 805.A | TUBERÍA HDPE 600 mm (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ml | 45.6 | 905.75 | 41302.2 | 45.6 | 905.75 | 41302.2 | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
| 805.B | TUBERÍA HDPE 750 mm (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ml | 27.5 | 1462.69 | 40223.98 | 27.5 | 1462.69 | 40223.98 | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
| 805.C | TUBERÍA HDPE 900 mm (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ml | 45.9 | 1898.68 | 87149.41 | 45.9 | 1898.68 | 87149.41 | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
| 805.D | TUBERÍA HDPE 1000 mm (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ml | 61.61 | 2031.65 | 125169.96 | 61.61 | 2031.65 | 125169.96 | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
| 805.J | TUBERÍA HDPE LISA Ø 28" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ml |  |  |  | 861 | 1191.19 | 1025614.59 | 861 | 1191.19 | 1025614.59 | Partida Nueva. El SC incluye cotización del material con las consideraciones de suministro e instalción. No se tiene comentarios
| 806.A | COMPUERTA TIPO ARMCO 0.60 m x 0.60 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | und | 3 | 14735.85 | 44207.55 | 3 | 14735.85 | 44207.55 | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
| 806.B | COMPUERTA TIPO ARMCO 0.75 m x 0.75 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | und | 2 | 22089.05 | 44178.1 | 2 | 22089.05 | 44178.1 | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
| 806.C | COMPUERTA TIPO ARMCO 1.00 m x 1.00 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | und | 4 | 38606.65 | 154426.6 | 4 | 38606.65 | 154426.6 | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
| 806.D | COMPUERTA ANTIRRETORNO TIPO CLAPETA Ø 0.90 m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | und | 3 | 26157.65 | 78472.95 | 3 | 26157.65 | 78472.95 | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
| 806.K1 | REJILLA MÉTALICA PARA ELEMENTO DE PROTECCIÓN EN INTERFERENCIAS HIDRÁULICAS | m2 | 20.01 | 1743.35 | 34884.43 | 20.01 | 1743.35 | 34884.43 | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
| 806.L | BARANDA METÁLICA (INCLUYE SUMINSTRO E INSTALACIÓN) | ml | 88.2 | 520 | 45864 | 88.2 | 520 | 45864 | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
| 807.A | JUNTA DE ESTANQUEIDAD WATERSTOP | ml | 62.83 | 81.01 | 5089.86 | 62.83 | 81.01 | 5089.86 | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
| 808.C | JUNTA DE DILATACIÓN | ml | 1292.675 | 96.75 | 125066.31 | 1291.84 | 96.75 | 124985.52 | -0.835 | 0 | -80.79 | Variación del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU.
| 808.D | JUNTA DE CONTRACCIÓN | ml | 2600.017 | 14.62 | 38012.25 | 2599.18 | 14.62 | 38000.01 | -0.837 | 0 | -12.24 | Variación del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU.
| 810.B | IMPERMEABILIZACIÓN DE PARÁMETROS ENTERRADOS CON PINTURA ASFÁLTICA | m2 | 887.6234 | 25.64 | 22758.66 | 1044.31 | 25.64 | 26776.11 | 156.6866 | 0 | 4017.45 | Variación del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU.
| 840.A | LOSA ALVEOLAR PRETENSADA PARA PASO DE VEHICULO HL-93 E=0.15M | m2 | 24.7 | 2760 | 68172 |  |  |  | -24.7 | -2760 | -68172 | La partida es retirada del alcance dentro del Expediente tecnico. NO se tienen comentarios
| C4 | CRUCE VIAL
| 401.A | DESBROCE Y LIMPIEZA | ha | 0.41 | 11179.02 | 4583.4 | 0.41295 | 11179.02 | 4616.33 | 0.0029461 | 0 | 32.93 | Se debe redondear el metrado a 02 decimales
| 402.B | EXCAVACIÓN MASIVA EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO | m3 | 2858.03 | 5.47 | 15633.42 | 2853.9919 | 5.47 | 15611.34 | -4.0381 | 0 | -22.08 | Variación del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU.
| 402.C | EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA CON EQUIPO | m3 | 29.16 | 16.34 | 476.47 | 29.121 | 16.34 | 475.84 | -0.03896 | 0 | -0.63 | Variación del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU.
| 402.D | EXCAVACION DE ROCA FIJA CON MARTILLO HIDRÁULICO | m3 | 98.06 | 117.42 | 11514.21 | 98.025 | 117.42 | 11510.1 | -0.03496 | 0 | -4.11 | Variación del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU.
| 402.E | EXCAVACION DE UÑA EN MATERIAL CON NIVEL FREATICO | m3 | 1943.043 | 12.16 | 23627.4 | 1944.86 | 12.16 | 23649.5 | 1.817 | 0 | 22.1 | Variación del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU.
| 403.A | CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE DIQUE | m3 | 10110.75 | 16.18 | 163591.94 | 10154.8663 | 16.18 | 164305.74 | 44.1163 | 0 | 713.8 | Variación del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU.
| 404.A | ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA PARA PROTECCIÓN DE TALUD TIPO 1 | m3 | 1553.31 | 41.65 | 64695.36 | 1562.118 | 41.65 | 65062.21 | 8.808 | 0 | 366.85 | Variación del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU.
| 404.D | ENROCADO Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA ANTISOCAVANTE TIPO 1 | m3 | 1056.33 | 19.42 | 20513.93 | 1032.556 | 19.42 | 20052.24 | -23.774 | 0 | -461.69 | Variación del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU.
| 409.B | GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 2, INCLUYE INSTALACIÓN | m2 | 1340.85 | 8.52 | 11424.04 | 1746.4 | 8.52 | 14879.33 | 405.55 | 0 | 3455.29 | Variación del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU.
| 412.A | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA | m3 | 2875.66 | 21.27 | 61165.29 | 2852.355 | 21.27 | 60669.59 | -23.305 | 0 | -495.7 | Variación del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU.
| 413.A | RELLENO CON MATERIAL PROPIO | m3 | 580.46 | 5.38 | 3122.87 | 574.545 | 5.38 | 3091.05 | -5.915 | 0 | -31.82 | Variación del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU.
| 414.B | GEOCELDA HORMIGONADA | m2 | 1615.34 | 183.44 | 296317.97 | 1615.175 | 183.44 | 296287.7 | -0.165 | 0 | -30.27 | Variación del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU.
| 420.A | RELLENO COMPACTADO | m3 | 8460.1 | 38.75 | 327828.88 | 7798.995 | 38.75 | 302211.06 | -661.105 | 0 | -25617.82 | Variación del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU.
| 801.D | CONCRETO (f'c = 28 MPa) EN MUROS Y ZAPATAS | m3 | 271.27 | 667.41 | 181048.31 | 279.041 | 667.41 | 186234.75 | 7.771 | 0 | 5186.44 | Variación del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU.
| 814.A | JUNTA DE DILATACIÓN EN LOSA | ml | 54 | 55.15 | 2978.1 | 54 | 55.15 | 2978.1 | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
| 814.B | JUNTA DE CONTRACCIÓN EN LOSA | ml | 228 | 14.62 | 3333.36 | 228 | 14.62 | 3333.36 | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
| C5 | DEMOLICIÓN DE OBRAS DE CONCRETO EXISTENTE
| 612.A | DEMOLICIÓN DE OBRA DE CONCRETO EXISTENTE | m3 | 1118.5 | 166.82 | 186588.17 | 1118.5 | 166.82 | 186588.17 | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
| 900 | TRABAJOS DE CIERRE |  |  |  | 1476030.88 |  |  | 1476030.88 |  |  | 0
| 902.A | MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL | glb | 1 | 1143577.12 | 1143577.12 | 1 | 1143577.12 | 1143577.12 | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
| 902.B | MEDIDAS DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS | glb | 1 | 199584 | 199584 | 1 | 199584 | 199584 | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
| 902.C.1 | MONITOREO DE CALIDAD AIRE | und | 4 | 9120 | 36480 | 4 | 9120 | 36480 | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
| 902.C.2 | MONITOREO DE CALIDAD RUIDO | und | 6 | 2400 | 14400 | 6 | 2400 | 14400 | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
| 902.C.3 | MONITOREO DE CALIDAD AGUA | und | 4 | 4317.6 | 17270.4 | 4 | 4317.6 | 17270.4 | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
| 902.C.4 | MONITOREO DE CALIDAD DE SUELO | und | 1 | 2640 | 2640 | 1 | 2640 | 2640 | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
| 902.D | MEDIDAS DE CONTINGENCIAS Y CIERRE DE OBRA | glb | 1 | 62079.36 | 62079.36 | 1 | 62079.36 | 62079.36 | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
| C | INFRAESTRUCTURA VERDE Y PAISAJISMO |  |  |  | 4982715.11 |  |  | 4408903.08 |  |  | -573812.03
| 1000 | INFRAESTRUCTURA VERDE Y PAISAJISMO |  |  |  | 3580523.14 |  |  | 3003990.81 |  |  | -576532.33
| 402.B | EXCAVACIÓN MASIVA EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO | m3 | 2531.74 | 5.47 | 13848.62 | 2200.84 | 5.47 | 12038.59 | -330.9 | 0 | -1810.03 | Variación del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU.
| 403.D | CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN PARA ESTRUCTURA | m3 | 9647.17 | 16.18 | 156091.21 | 12240.24 | 16.18 | 198047.08 | 2593.07 | 0 | 41955.87 | Variación del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU.
| 612.B | DEMOLICIÓN Y ELIMINACIÓN DE CONSTRUCCIONES PRECARIAS EXISTENTES | glb | 1 | 142652 | 142652 | 1 | 142652 | 142652 | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
| 1001.A | UBICACIÓN Y DELIMITACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO | m2 | 24842.84 | 9.76 | 242466.12 | 24854.95 | 9.76 | 242584.31 | 12.11 | 0 | 118.19 | Variación del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU.
| 1001.B1 | TRAZADO, MARCACIÓN Y ESTACADO | m2 | 24842.84 | 6.08 | 151044.47 | 24854.95 | 6.08 | 151118.1 | 12.11 | 0 | 73.63 | Variación del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU.
| 1001.C | LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO CON MEDIOS MANUALES | m2 | 17827.39 | 4.12 | 73448.85 | 17839.5 | 4.12 | 73498.74 | 12.11 | 0 | 49.89 | Variación del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU.
| 1001.F | DESPEDREGADO DEL TERRENO CON MEDIOS MANUALES | m2 | 156.8 | 16.47 | 2582.5 | 156.8 | 16.47 | 2582.5 | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
| 1001.G | REMOCIÓN DEL TERRENO CON MEDIOS MANUALES CON PROFUNDIDAD HASTA 25CM | m2 | 8928.43 | 17.65 | 157586.79 | 8836.42 | 17.65 | 155962.81 | -92.01 | 0 | -1623.98 | Variación del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU.
| 1001.L | REUBICACIÓN DE SEÑAL INFORMATIVA | und | 1 | 988.08 | 988.08 | 1 | 988.08 | 988.08 | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
| 1001.M | RELLENO PARA ESTRUCTURAS | m3 | 666.57 | 38.75 | 25829.59 |  |  | 0 | -666.57 | -38.75 | -25829.59 | Partida es retirada del alcance del Exp. Tecnico. No se tienen comentarios.
| 1005.B | SARDINELES DE CONCRETO A NIVEL DE PISO DE ALTURA H=20 CM ESPESOR E=15 CM | ml | 1128.04 | 61.56 | 69442.14 | 1223.83 | 61.56 | 75338.97 | 95.79 | 0 | 5896.83 | Variación del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU.
| 1005.D | SUELO DE ARENA PARA ZONA LÚDICA | m2 | 317.01 | 10.16 | 3220.82 | 317.01 | 10.16 | 3220.82 | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
| 1005.H | JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN DE ESPESOR 1/2" | ml | 388.12 | 30.87 | 11981.26 | 305.69 | 30.87 | 9436.65 | -82.43 | 0 | -2544.61 | Variación del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU.
| 1005.K | VEREDA DE CONCRETO DE F'c=175kg/cm2 DE H=15 CM CON ACABADO SEMIPULIDO | m2 | 675.74 | 139.23 | 94083.28 | 695.88 | 139.23 | 96887.37 | 20.14 | 0 | 2804.09 | Variación del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU.
| 1005.L | JUNTAS DE CORTE | ml | 655.37 | 14.62 | 9581.51 | 489 | 14.62 | 7149.18 | -166.37 | 0 | -2432.33 | Variación del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU.
| 1005.M | RAMPA PEATONAL DE CONCRETO | m2 | 30.71 | 150.15 | 4611.11 | 43.84 | 150.15 | 6582.58 | 13.13 | 0 | 1971.47 | Variación del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU.
| 1006.A | BANCAS DE MADERA SOBRE GAVIÓN TIPO T2 | und | 5 | 5210.96 | 26054.8 | 5 | 5210.96 | 26054.8 | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
| 1006.A1 | BANCAS DE MADERA. TIPO 1 | und | 37 | 5638.64 | 208629.68 | 37 | 5638.64 | 208629.68 | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
| 1006.B | PAPELERAS DE RECICLAJE DE ACABADO DE MADERA EN ESTRUCTURA DE 4 (75 LITROS C/U) | und | 9 | 6768.77 | 60918.93 | 8 | 6768.77 | 54150.16 | -1 | 0 | -6768.77 | Variación del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU.
| 1006.B1 | PAPELERAS DE RECICLAJE DE ACABADO DE MADERA EN ESTRUCTURA DE 2 (75 LITROS C/U) | und | 2 | 3583.27 | 7166.54 | 2 | 3583.27 | 7166.54 | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
| 1006.D1 | BANCA CORRIDA DE MADERA SOBRE BASE DE CONCRETO. | ml | 213.42 | 3104.57 | 662577.33 | 213.42 | 3104.57 | 662577.33 | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
| 1006.G | JUEGO INFANTIL SUBE Y BAJA TRIPLE DE ESTRUCTURA DE TUBOS DE ACERO PINTADOS (INCLUYE CIMENTACIÓN) | und | 1 | 9082.94 | 9082.94 | 1 | 9082.94 | 9082.94 | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
| 1006.H | COLUMPIO TRIPLE DE ESTRUCTURA CON TUBOS DE ACERO PINTADOS (INCLUYE CIMENTACIÓN) | und | 1 | 9450.29 | 9450.29 | 1 | 9450.29 | 9450.29 | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
| 1006.I | JUEGO INFANTIL RUEDA GIRATORIA CON BARANDALES DE DIMENSIONES ø1.85X1.00 M | und | 1 | 28766.29 | 28766.29 | 1 | 28766.29 | 28766.29 | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
| 1006.J | JUEGO INFANTIL DE PASAMANOS RECTO CON ACERO PINTADO. DIMENSIONES 2.05X0.55X2.03 M | und | 1 | 7783.92 | 7783.92 | 1 | 7783.92 | 7783.92 | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
| 1006.K | JUEGO DE TREPAR DOMO DE MADERA. DIMENSIONES ø3.80 M, H=1.90 M | und | 1 | 28139.91 | 28139.91 | 1 | 28139.91 | 28139.91 | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
| 1006.L | CALISTENIA ELÍPTICA | und | 1 | 7861.8 | 7861.8 | 1 | 7861.8 | 7861.8 | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
| 1006.M | CALISTENIA BANCA PARA ABDOMINALES | und | 2 | 9361.8 | 18723.6 | 2 | 9361.8 | 18723.6 | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
| 1006.N | CALISTENIA BARRA DOBLE | und | 2 | 9432.49 | 18864.98 | 2 | 9432.49 | 18864.98 | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
| 1006.O | CALISTENIA MIXTA. APARATO TIPO ELÍPTICA Y VOLANTE | und | 1 | 9874.42 | 9874.42 | 1 | 9874.42 | 9874.42 | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
| 1006.P | PAR DE BOLARDOS FIJOS DE CONCRETO H=0.60 Y ø25 CM, ACABADO RÚSTICO CON CADENA DE FIERRO PINTADO | und | 2 | 1503.16 | 3006.32 | 3 | 1503.16 | 4509.48 | 1 | 0 | 1503.16 | Variación del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU.
| 1006.P1 | BOLARDOS FIJOS DE CONCRETO H=0.60 Y ø25 CM, ACABADO RÚSTICO | und | 4 | 958.31 | 3833.24 | 15 | 958.31 | 14374.65 | 11 | 0 | 10541.41 | Variación del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU.
| 1006.Q | BICICLETERO DE ACERO PINTADO (INCLUYE CIMENTACIÓN) | und | 2 | 8053.14 | 16106.28 | 2 | 8053.14 | 16106.28 | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
| 1006.T | MESA DE MERENDERO DE MADERA | und | 10 | 5740.42 | 57404.2 | 10 | 5740.42 | 57404.2 | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
| 1007.B | PANEL INFORMATIVO H=1.55 M. TIPO C | und | 3 | 2392.3 | 7176.9 | 3 | 2392.3 | 7176.9 | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
| 1007.C | PANEL INFORMATIVO H=2.10 M. TIPO B | und | 172.67 | 3621.15 | 625263.97 | 1 | 3621.15 | 3621.15 | -171.67 | 0 | -621642.82 | Variación del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU.
| 1007.D | SEÑALÉTICA INFORMATIVA DE ESPECIES DE H=60 CM. TIPO D | und | 7 | 1672.3 | 11706.1 | 7 | 1672.3 | 11706.1 | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
| 1008.B | CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR DE ESPESOR e=0.15m | m2 | 4144.92 | 25.24 | 104617.78 | 4062.74 | 25.24 | 102543.56 | -82.18 | 0 | -2074.22 | Variación del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU.
| 1008.C | CAPA SUPERFICIAL DE ARENA DE ESPESOR e=0.05m | m2 | 4144.92 | 10.16 | 42112.39 | 4062.74 | 10.16 | 41277.44 | -82.18 | 0 | -834.95 | Variación del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU.
| 1008.D | BORDE DE TRONCOS DE MADERA A NIVEL DE PISO ALTURA TOTAL 35 CM DIÁMETRO 4" | ml | 105.17 | 206.74 | 21742.85 | 105.17 | 206.74 | 21742.85 | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
| 1008.E | BORDE DE TRONCOS DE MADERA DE ALTURA 15 CM SOBRE EL NIVEL DE PISO Y ALTURA TOTAL 50 CM DIÁMETRO 4" | ml | 12.82 | 273.94 | 3511.91 | 12.82 | 273.94 | 3511.91 | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
| 1009.A | TRASPLANTE DE ÁRBOL ADULTO O ALTURA H≥2.50M CON MEDIOS MECÁNICOS (INCLUYE CAPADO DE RAÍCES) | und | 9 | 1076.62 | 9689.58 | 10 | 1076.62 | 10766.2 | 1 | 0 | 1076.62 | Variación del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU.
| 1009.B | TALA DE ARBOL CON MEDIO MECÁNICO | und | 18 | 256.61 | 4618.98 | 18 | 256.61 | 4618.98 | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
| 1009.C | TRASPLANTE DE ÁRBOL JUVENIL O ALTURA H≤2.50M CON MEDIOS MANUALES (INCLUYE CAPADO DE RAÍCES) | und | 8 | 826.58 | 6612.64 | 8 | 826.58 | 6612.64 | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
| 1009.F | ADAPTACIÓN DE TERRENO ENTORNO A ÁRBOL EXISTENTE A MANTENER EN SU SITIO | und | 12 | 560.82 | 6729.84 | 11 | 560.82 | 6169.02 | -1 | 0 | -560.82 | Variación del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU.
| 1010.A | PÉRGOLA IRREGULAR DE DIMENSIONES 11.06 x 2.50 M DE MADERA. TIPO 1 | und | 2 | 126821.4 | 253642.8 | 2 | 126821.4 | 253642.8 | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
| 1010.B | MÓDULO DE INFORMACIÓN DE MADERA TRATADA PARA EXTERIORES. DIMENSIONES EN PLANTA 2.00X5.00 M, H=3.05 M CON CUBIERTA INCLINADA | und | 2 | 54442.73 | 108885.46 | 2 | 54442.73 | 108885.46 | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
| 1010.I | PROTECCIÓN DE GAVIÓN DE ANCHO 1.00 M Y H=1.00 M | ml | 85.55 | 333.33 | 28516.38 | 79.52 | 333.33 | 26506.4 | -6.03 | 0 | -2009.98 | Variación del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU.
| 1010.G1 | BARANDA RÚSTICA DE MADERA DE HUAYRURO DE ALTURA H=1.00 M EN TERRENO NATURAL | ml |  |  |  | 11.18 | 848.7 | 9488.47 | 11.18 | 848.7 | 9488.47 | Partida Nueva. El SC presenta las cotizaciones respectivas , sin embargo los Precios en la composición del APU deben estar sin IGV. Se solicita corregir ello. | Si bien la cotización de los parantes y barandas de madera indican que incluye el IGV en el total, en el APU se ha colocado el precio del recurso sin IGV
| 1010.J | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARCOS DE METAL Y TABLERO DE BÁSQUET | und |  |  |  | 4 | 4034.87 | 16139.48 | 4 | 4034.87 | 16139.48 | Partida Nueva, El SC Presenta cotizaicón respectiva. No se tiene comentarios
| 1013.A | PINTURA LATEX PARA EXTERIORES SOBRE TARRAJEO, COLOR VERDE RAL 6017 | m2 | 3.5 | 46.03 | 161.11 | 3.08 | 46.03 | 141.77 | -0.42 | 0 | -19.34 | Variación del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU.
| 1013.B | PINTURA DE ALTO TRANSITO PERMANENTE PARA DEMARCACIÓN DE ÁREA DE JUEGO | ml | 437.95 | 4.18 | 1830.63 | 437.95 | 4.18 | 1830.63 | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
| 1200 | ESTRUCTURAS |  |  |  | 926598.4 |  |  | 929318.7 |  |  | 2720.3
| 402.A2 | EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO PARA ESTRUCTURAS MENORES, CON EQUIPO | m3 | 1237.73 | 68.33 | 84574.09 | 1243.68 | 68.33 | 84980.65 | 5.95 | 0 | 406.56 | Variación del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU.
| 403.D | CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN PARA ESTRUCTURA | m3 | 788.89 | 64.74 | 51072.74 | 793.22 | 64.74 | 51353.06 | 4.33 | 0 | 280.32 | Variación del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU.
| 801.A | CONCRETO PREMEZCLADO (f´c = 10 MPa) PARA SOLADO | m3 | 0.22 | 425.6 | 93.63 | 0.22 | 425.6 | 93.63 | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
| 801.C | CONCRETO (f'c = 21 MPa) | m3 | 442.01 | 613.78 | 271296.9 | 443.63 | 613.78 | 272291.22 | 1.62 | 0 | 994.32 | Variación del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU.
| 802.A | ACERO DE REFUERZO P/ESTRUCTURAS (fý= 420 Mpa) | kg | 25963.55 | 8.15 | 211602.93 | 25949.94 | 8.15 | 211492.01 | -13.61 | 0 | -110.92 | Variación del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU.
| 803.A | ENCOFRADO PLANO | m2 | 10.03 | 76.52 | 767.5 | 10.03 | 76.52 | 767.5 | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
| 803.A1 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA | m2 | 2450.42 | 115.64 | 283366.57 | 2462.5 | 115.64 | 284763.5 | 12.08 | 0 | 1396.93 | Variación del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU.
| 808.A | JUNTA DE DILATACIÓN ASFÁLTICA | ml | 487 | 30.87 | 15033.69 | 487 | 30.87 | 15033.69 | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
| 820.A | ANCLAJES ACERO A36 | kg | 117.01 | 13.97 | 1634.63 | 113.36 | 13.97 | 1583.64 | -3.65 | 0 | -50.99 | Variación del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU.
| 822.A | PERNOS DE ANCLAJE 1/4'' | und | 58 | 42.38 | 2458.04 | 58 | 42.38 | 2458.04 | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
| 822.A1 | PERNOS DE ANCLAJE 1/4'' EXPANSIVO | und | 36 | 48.98 | 1763.28 | 32 | 48.98 | 1567.36 | -4 | 0 | -195.92 | Variación del metrado en la actualización del expediente de construcción. Se mantiene el PU.
| 822.C | PERNOS DE ANCLAJE 3/8'' | und | 8 | 64.18 | 513.44 | 8 | 64.18 | 513.44 | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
| 823.A | TORNILLO GALVANIZADO Ø1/4" PASANTE A307 | und | 4 | 88.78 | 355.12 | 4 | 88.78 | 355.12 | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
| 823.A1 | TORNILLO Ø1/4" PASANTE A307 | und | 28 | 73.78 | 2065.84 | 28 | 73.78 | 2065.84 | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
| 1300 | INSTALACIONES |  |  |  | 475593.57 |  |  | 475593.57 |  |  | 0
| 1302.A | POSTE L1 | und | 78 | 4253.83 | 331798.74 | 78 | 4253.83 | 331798.74 | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
| 1302.B | POSTE L2 | und | 5 | 6033.27 | 30166.35 | 5 | 6033.27 | 30166.35 | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
| 1303.A | REFLECTOR L1 | und | 4 | 2494.25 | 9977 | 4 | 2494.25 | 9977 | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
| 1303.B | REFLECTOR L2 | und | 4 | 2435.25 | 9741 | 4 | 2435.25 | 9741 | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
| 1310.A | INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA | glb | 1 | 1888 | 1888 | 1 | 1888 | 1888 | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
| 1310.B | MURETE PARA MEDIOR DE ENERGIA | und | 1 | 244.77 | 244.77 | 1 | 244.77 | 244.77 | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
| 1310.C | MURETE PARA TABLERO ELECTRICO | und | 1 | 244.77 | 244.77 | 1 | 244.77 | 244.77 | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
| 1310.D | TABLERO ELECTRICO TD-AL | und | 1 | 8961.31 | 8961.31 | 1 | 8961.31 | 8961.31 | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
| 1320.A | CABLE ALIMENTADOR N2XY 2-1x25mm2 + 1x10mm2 | ml | 374.8 | 47.38 | 17758.02 | 374.8 | 47.38 | 17758.02 | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
| 1320.B | CABLE ALIMENTADOR N2XY 2-1x16mm2 + 1x10mm2 | ml | 114 | 35.46 | 4042.44 | 114 | 35.46 | 4042.44 | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
| 1320.D | CABLE ALIMENTADOR N2XY 2-1x6mm2 + 1x4mm2 | ml | 295.9 | 13.38 | 3959.14 | 295.9 | 13.38 | 3959.14 | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
| 1320.E | CABLE ALIMENTADOR N2XY 2-1x4mm2 + 1x4mm2 | ml | 1363.2 | 11.54 | 15731.33 | 1363.2 | 11.54 | 15731.33 | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
| 1320.G | CABLE DE LINEA A TIERRA 1x10mm² N2XY | ml | 6.1 | 10.04 | 61.24 | 6.1 | 10.04 | 61.24 | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
| 1350.A | PRUEBAS ELÉCTRICAS | glb | 1 | 7670 | 7670 | 1 | 7670 | 7670 | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
| 402.A3 | EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO PARA INSTALACIONES, CON EQUIPO | m3 | 813.6 | 40.99 | 33349.46 | 813.6 | 40.99 | 33349.46 | 0 | 0 | 0 | No cambia el metrado y PU
|  | SUBTOTAL |  |  | 40.99 | 149067658.62 |  |  | 158232894.49 |  |  | 9165235.87
|  | GASTOS GENERALES |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | Comentario General: Se incrementan los GG debido a un aumento de la cantidad de recursos de MO, con lo cual se incrementa la cantidad de servicios de alojamiento, alimentación, así como incremento en la cantidad de exámenes médicos, fotocheck, EPPs, Equipos de movilización del MOD y el combustible asociado, baños quimicos, lava manos, etc Comentario Especifico: Mano de Obra Indirecta: Se presenta en el detalle de GG 02 Supervisores de interferencias, sin embargo en el histograma de MO solo hay 01, se debe corregir. | Comentario Especifico Se corrige la cantidad de supervisores de interferencia a 1; sin embargo, el monto parcial no cambia pues el valor que se toma es la multiplicacion de la permanencia acumulada y que en este caso es de 1 supervisor por 12 meses
|  | UTILIDAD |  |  | 10% | 14906765.862 |  | 10% | 15823289.449 |  | 0.1 | 916523.587
|  | TOTAL S/. |  |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF!
NOTA:
1 | Partida 204.B Habilitación de accesos, incluye el material de lastre colocado, para un ancho de via de 6.00m y espesor 0.10m
2 | Partida 405.A Descolmatación de Cauce: Incluye transporte interno a 0.5km
3 | Partida 407.A Mejoramiento de Suelo de Fundación, incluye el costo del material de préstamo de cantera, no incluye el costo de transporte ya que la distancia media de transporte dependerá de la ubicación de los tramos de mejoramiento de suelo, el cual no está definido en el TdR. El costo de transporte se pagará con las partidas 501.B y 502.B
4 | Partida 421.A Muro escollera: La roca será proporcionada por el cliente en un punto de acopio, y su transporte a obra se pagará con las partidas 505.B y 506.A
5 | El relleno del tradós del Muro de Escollera no está incluido en la partida 421.A. Deberá de habilitarse una partida nueva con la que se pagará dicha actividad.
6 | Las partidas 604.A y 604.B solo incluyen la cimentación y poste nuevo. No incluyen el cableado. Los costes y plazos de tramitación de los permisos con las empresas gestoras y para la reubicación de las líneas serán reconocidos al subcontratista.
7 | En la partida 840.A LOSA ALVEOLAR PRETENSADA PARA PASO DE VEHICULO HL-93 E=0.15M se ha valorado con un precio estimado por ratio m2 a la espera de contar con detalles de dicha estructura
8 | La partida 612B DEMOLICIÓN Y ELIMINACIÓN DE CONSTRUCCIONES PRECARIAS EXISTENTES, se ha valorado con un volumen de edificaciones a demoler de 760 m3. Se valorizará el volumen real demolido y se abonará el transporte y conformación de botadero con las partidas habilitadas en la planilla del presupuesto.
9 | La partida 415.A Gavión (incluye instalación), considera la colocación de gavión tipo caja y tipo colchón conforme se indica en los planos. Además el precio unitario incluye la selección de la piedra, el transporte será pagado con las partidas correspondientes del item 500
10 | Se ha retirado el uso del martillo hidraulico en las partidas 402.C excavación en roca suelta, en caso de requerirse, los trabajos se pagarán con la partida 402.D excavación de roca fija
11 | Se ha aplicado un descuento comercial a la partida 201.B MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y/O MAQUINARIA de S/351,063.61
1 | Partida 204.B Habilitación de accesos, incluye el material de lastre colocado, para un ancho de via de 6.00m y espesor 0.10m
2 | Partida 405.A Descolmatación de Cauce: Incluye transporte interno a 0.5km
4 | Partida 421.A Muro escollera: La roca será proporcionada por el cliente en un punto de acopio, y su transporte a obra se pagará con las partidas 505.B y 506.A
5 | La partida 612.B DEMOLICIÓN Y ELIMINACIÓN DE CONSTRUCCIONES PRECARIAS EXISTENTES, se ha valorado con un volumen de edificaciones a demoler de 760 m3. Se valorizará el volumen real demolido y se abonará el transporte y conformación de botadero con las partidas habilitadas en la planilla del presupuesto.
6 | La partida 415.A Gavión (incluye instalación), considera la colocación de gavión tipo caja y tipo colchón conforme se indica en los planos. Además el precio unitario incluye la selección de la piedra, el transporte será pagado con las partidas correspondientes del item 500
7 | Se ha retirado el uso del martillo hidraulico en las partidas 402.C excavación en roca suelta, en caso de requerirse, los trabajos se pagarán con la partida 402.D excavación de roca fija
8 | Se ha aplicado un descuento comercial a la partida 201.B MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y/O MAQUINARIA de S/351,063.61