## Absolución
FORMATO DE CONSULTAS Y RESPUESTAS
POSTOR:
Ítem | Documento de referencia: TRD/Contratos/anexo/informe/et c. | Numeral y Literal | Pág. | Consultas y observaciones | Respuestas-OHLA
1 | RFQ-0016-OHLA-PQ4 DEF RIB SECTOR CONFLUENCIA |  |  | ¿Que incluye la reposición del Huaro? ¿Cambio de materiales o es cambio de ubicación? No hay EETT. | Primeramente debemos señalar que esta partida comprende la demolición y su posterior reconstruccion del Huaro en caracteristicas similares a la existente. Se indica que la EETT de la partida 611.A Reposición de Huaro se ubica en el documento 400198-OHL001-501-XX-SP-ZZ-200001-R01, el capítulo 8.ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA COMPONENTE INTERFERENCIAS, en el punto 8.3 de la página 136, el mismo que contempla la descripción y el proceso constructivo a seguir de la partida.El contratista deberá realizar un levantamiento de las estructuras a demoler. En base a ello, indicar la propuesta de diseño y su costo asociado.
2 | RFQ-0016-OHLA-PQ4 DEF RIB SECTOR CONFLUENCIA |  |  | ¿Cuantos m2 de construcciones precarias se van a demoler? No hay EETT, ¿Se debe asumir que son de adobe? | Se indica que la EETT de la partida 612 Demolición de Obras de Concreto Existentes, se ubica en el documento 400198-OHL001-501-XX-SP-ZZ-200001-R01, el capítulo 8.ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA COMPONENTE INTERFERENCIAS, en el punto 8.4, subcatergoría 612.B de la página 137. En la EETT se indican los materiales de los que están compuestos las construcciones existentes. Al respecto, se precisa que la unidad de la partida se ha contemplado de manera global (glb); sin embargo, de forma aclaratoria precisamos que el área que se ha determinado como construcciones precarias que se ha de demoler se puede apreciar en el plano 400198-OHL001-501-XX-DR-LS-210065-R00 y corresponde a un área de: 1266.15 m2. Respecto a la eliminación en dicha partida, considerar DME autorizado por la municipalidad.
3 | RFQ-0016-OHLA-PQ4 DEF RIB SECTOR CONFLUENCIA |  |  | Hay EETT para la Ubicación y delimitación de la zona de trabajo, pero no hay metrado. Falta esta información. | Los metrados de todas las actividades contempladas en el Expediente se encuentran en el VOL05_METRADOS_PRESUP, en el archivo: 400198-OHL001-501-XX-QT-ZZ-200001-R01, Respecto de la partida en mención, este metrado se puede visualizar en el Resumen de metrados de la página 9, en el componente C INFRAESTRUCTURA VERDE Y PAISAJISMO, partida 1001.A el cual es de: 21, 100,43 m2. Adicionalmente, su sustento se encuentra desarrollado en el Componente de Infraestructura Verde y Paisajismo que se encuentra entre las páginas 356 a la 364.
4 | RFQ-0016-OHLA-PQ4 DEF RIB SECTOR CONFLUENCIA |  |  | Hay EETT para trazado, marcación y estacado, pero no hay metrado, falta esta información. | Los metrados de todas las actividades contempladas en el Expediente se encuentran en el VOL05_METRADOS_PRESUP, en el archivo: 400198-OHL001-501-XX-QT-ZZ-200001-R01, Respecto de la partida en mención, este metrado se puede visualizar en el Resumen de metrados de la página 9, en el componente C INFRAESTRUCTURA VERDE Y PAISAJISMO, partida 1001.B1 el cual es de: 21, 100,43 m2. Adicionalmente su sustento se encuentra desarrollado en el Componente de Infraestructura Verde y Paisajismo que se encuentra entre las páginas 356 a la 364.
5 | RFQ-0016-OHLA-PQ4 DEF RIB SECTOR CONFLUENCIA |  |  | 5. Las partidas de movimiento de tierra incluyen trasporte? Si la respuesta es Sí, ¿ Cuál es la distancia a la cantera para los agregados? Hay partida de trasporte con EETT pero no tiene metrados, las partidas son las siguientes: 612.B Demolición y eliminación de construcciones precarias existentes. 1001.C Limpieza y Desbroce de Terreno Con Medios Manuales 1005.D Suelo de arena para Zona Lúdica 1005.E Piso de empedrado fraguado en plazas 1008.B Conformación y compactación de base granular de espesor e=0.15m (Incluye Material) 1008.C Capa superficial de arena de espesor e=0.05m | Es correcto, las partidas 612.B Demolición y eliminación de construcciones precarias existentes, 1005.D Suelo de arena para Zona Lúdica, 1005.E Piso de empedrado fraguado en plazas, 1008.B Conformación y compactación de base granular de espesor e=0.15m (Incluye Material), 1008.C Capa superficial de arena de espesor e=0.05m, incluyen el suministro del material señalado y su correspondiente transporte. Respecto de la partida 1001.C Limpieza y Desbroce de Terreno Con Medios Manuales, el detalle del sustento del metrado se encuentran desarrollado en el Componente de Infraestructura Verde y Paisajismo que se encuentra entre las páginas 356 a la 364. De igual forma en el sustento del Componente de Transporte, en el BALANCE TIERRAS CONFLUENCIA se aprecia lás áreas auxiliares contempladas en el Expediente. Respecto a suministro y transporte, considerar precios de mercado local y/o alrededores. Respecto a transporte, considerar un DME óptimo, especificado en el Balance de MT.