## RODEMA
PROYECTO: "PAQUETE 4: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS CASMA Y HUARMEY"
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR SAN DAMIAN
ITEM | DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES | MEDIDA | CONSTRUCTORA Y SERVICIOS RODEMA |  |  | COMENTARIOS OHLA GESTION | COMENTARIO ARCC
PROPUESTA ACTUAL
|  |  | Metrados | P. UNITARIO S/ | P. PARCIAL S/
100 | OBRAS PROVISIONALES |  |  |  | 86078.1
102.A | CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60M X 2.40M. | und | 1 | 1278.1 | 1278.1 | Incremento del Pu del hormigon
103.B | INSTALACIÓN DE FACILIDADES Y CAMPAMENTOS | glb | 1 | 84800 | 84800 | Realizó el detalle solicitado
200 | OBRAS PRELIMINARES |  |  |  | 362112.83
201.B | MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y/O MAQUINARIA | glb | 1 | 80000 | 80000 | Presentó el detalle, sin embargo no ha estimado lo correspondiente al equipo autopropulsado ni lo correspondiente a los modulos de campamento ( en el caso aplique).
202.A | TRAZO, NIVELACCION Y REPLANTEO PRELIMINAR | km | 1.56 | 2693.62 | 4202.05 | Redujo rendimiento y eliminó camioneta
203.B | CONTROL TOPOGRAFICO DURANTE LA EJECUCIÓN | mes | 5 | 15937.5 | 79687.5 | Incluyó materiales, mas no actualizó los precios de ma MO.
204.B | HABILITACIÓN DE ACCESOS | km | 2.03 | 25154.53 | 51063.7 | Redujo rendimiento e incluyó equipos soliictados.
206.A | DESVIO Y MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES | m3 | 468 | 4.51 | 2110.68 | Bajó le rendimiento y eliminó le tractor e incluyói la excavadora, se recomienda manterer el tractor y colocar a excavadora con una incidencia menor.
207.A | MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL EN ACCESOS A LA OBRA Y ÁREAS AUXILIARES (Canteras, DME/DMO, Fuentes de agua) | mes | 5 | 29009.78 | 145048.9 | Bajó rendimiento de 0.25 a 0.15 mes/dia.
300 | OPERACIÓN Y EXPLOTACION DE MATERIAL |  |  |  | 267889.45
304.A | EXPLOTACION Y PREPARACION DE MATERIAL PARA CONFORMACION DE DIQUE | m3 | 2767.65 | 13.32 | 36865.1 | Inlcuyó la partida de zarandeo estatico, sin embargo la incidencia es muy baja 5% ( esponjamiento) .Por otro lado, verificar rendimientos.
304.C | EXPLOTACION Y PREPARACION DE MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA | m3 | 1379.71 | 13.32 | 18377.74 | Inlcuyó suboartida de zarandeo, sin embargo no incluye la explotación del material .
305.A | PREPARACIÓN DE MATERIAL PARA CONFORMACION DE DIQUE | m3 | 27943.05 | 7.61 | 212646.61 | Se bajó el rendimiento y la incidencia de la cisterna.
400 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  | 1719089.65
B1 | CONSTRUCCIÓN DE DIQUE NUEVO
401.A | DESBROCE Y LIMPIEZA | ha | 1.38 | 9806.94 | 13533.58 | Se levantó las observaciones
402.B | EXCAVACIÓN MASIVA EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO | m3 | 19118.16 | 6.19 | 118341.41 | Se incluyó 0.2 capataz y se disminuy+o el rendimiento de 1200 a 1000 m3/dia
402.C | EXCAVACIÓN EN ROCA SUELTA, CON EQUIPO | m3 | 1439 | 21.23 | 30549.97 | Se elimnó el tractor y se incluyó martillo hidrualico , revisar rendimiento (160 m3/dia) | verificar rendimientos
402.D | EXCAVACION DE UÑA EN MATERIAL CON NIVEL FREATICO | m3 | 21546.62 | 6.64 | 143069.56 | Se incluyó la motobomba y la torre de acuerdo con lo soliicitado.
402.E | EXCAVACION EN ROCA FIJA | m3 | 200 | 31.85 | 6370 | Se reformuló el PU con excvadora y martillo hidraulico.
403.A | CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE DIQUE | m3 | 27943.05 | 7.23 | 202028.25 | Se bajó el rendimiento, sin embargo todavia se considera elavado. Tambien se incorporó elequipo de compactación menor.
404.B | ENROCADO Y ACOMODO PARA PROTECCIÓN DE TALUD TIPO 2 | m3 | 17472.19 | 16.09 | 281127.54 | Se bajó el rend de 220 a 210 m3/dia pero no se inlcuyó el tractor.
404.E | ENROCADO Y ACOMODO EN UÑA ANTISOCAVANTE TIPO 2 | m3 | 12842.64 | 16.89 | 216912.19 | Se bajó el rend de 230 a 200 m3/dia pero no se inlcuyó el tractor.
405.A | DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE | m3 | 13698.21 | 5.27 | 72189.57 | Bajo rend. de 900 a 850m3/dia e incluyó 0.25 excavadora
406.A | REFINE Y PERFILADO DE TALUD | m2 | 6731.81 | 1.6 | 10770.9 | Se bajó el rend. De 2050 a 1950 m2/dia sin embargo sigue siendo elevado.
407.A | MEJORAMIENTO DE SUELO DE FUNDACIÓN | m3 | 2212.14 | 5.34 | 11812.83 | Incorporó una compactadora y un cargador ( explicar su uso ) , no ha incluido material para relleno. Verificar nuevamente el APU.
409.A | GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 1, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN | m2 | 35267.54 | 11.6 | 409103.46 | NO se realizó ninguna modificación. | mejorar los rendimientos, de acuerdo a proyectos similares se encuentra sobre los 1200 m2/dia
410.A | CONFORMACIÓN DE DME/DMO | m3 | 33961.81 | 3.05 | 103583.52 | Se retiró la cisterna e incluyó una 0.25 de excavadora
412.A | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PARA AFIRMADO EN CORONA | m3 | 1379.71 | 13.69 | 18888.23 | Se ajustó el rendimiento de 1050 a 350 m3/dia y se eliminó el tractor de acuerdo a los comentarios.
413.A | RELLENO CON MATERIAL PROPIO | m3 | 3212.05 | 12.37 | 39733.06 | Ajustó el rendimiento de 1100 a 500 m3/dia y se incluyó 1 rodillo y cisterna. | la especificación tecnica indica material sin compactar, modificar el analisis y mejorar el rendimiento
416.A | PERFILADO Y COMPACTACIÓN PARA FUNDACIÓN DE DIQUE | m2 | 13783.75 | 2.98 | 41075.58 | Se ajustó la incidencia del tractor a 0.5 y se incluyó 0.5 motoniveladora.
500 | TRANSPORTES DE MATERIAL |  |  |  | 890922.83
501.A | CARGUIO Y ACARREO DE MATERIAL PROPIO P/DIQUE D≤1km | m3-km | 25175.4 | 4.85 | 122100.69 | Velocidades estimadas elavadas ( 30 -40 km/hr) para las condiciones del terreno. Revisar PU del volquete y cargador.
501.B | CARGUIO Y ACARREO DE MATERIAL DE PRESTAMO P/DIQUE D≤1km | m3-km | 2767.65 | 4.87 | 13478.46 | Velocidades estimadas elavadas ( 30 -40 km/hr) para las condiciones del terreno. Revisar PU del volquete y cargador.
501.D | CARGUÍO Y TRANSPORTE DE MATERIAL AFIRMADO ≤1KM | m3-km | 1379.71 | 4.98 | 6870.96 | Velocidades estimadas elavadas ( 30 -40 km/hr) para las condiciones del terreno. Revisar PU del volquete y cargador.
502.A | ACARREO DE MATERIAL PROPIO P/DIQUE D>1Km | m3-km | 1602.47 | 1.12 | 1794.77 | La unidad de medida de la partida está dada por m3km, sin embargo según detalle, el APU está concebido para m3 ( corregir). Revisar precio de equipos.
502.B | ACARREO DE MATERIAL DE PRESTAMO P/DIQUE D>1Km | m3-km | 163.41 | 1.12 | 183.02 | La unidad de medida de la partida está dada por m3km, sin embargo según detalle, el APU está concebido para m3 ( corregir). Revisar precio de equipos.
502.D | TRANSPORTE DE MATERIAL AFIRMADO >1KM | m3-km | 4518.25 | 3.05 | 13780.66 | La unidad de medida de la partida está dada por m3km, sin embargo según detalle, el APU está concebido para m3 ( corregir). Revisar precio de equipos.
503.B | CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO D≤ 1km | m3 -km | 33961.81 | 4.89 | 166073.25 | Velocidades estimadas elavadas ( 30 -40 km/hr) para las condiciones del terreno. Revisar PU del volquete y cargador.
504.B | TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO D>1KM | m3 -km | 0 | 3.05 | 0 | La unidad de medida de la partida está dada por m3km, sin embargo según detalle, el APU está concebido para m3 ( corregir). Revisar precio de equipos.
505.B | CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA SELECIONADA DE CANTERAS A SECHIN ≤1km | m3-km | 30314.83 | 14.31 | 433805.22 | Velocidades estimadas elavadas ( 30 -40 km/hr) para las condiciones del terreno. Revisar PU del volquete y cargador.
506.A | TRANSPORTE DE ROCA SELECIONADA DE CANTERAS A SECHIN >1km | m3-km | 63557.8 | 2.09 | 132835.8 | La unidad de medida de la partida está dada por m3km, sin embargo según detalle, el APU está concebido para m3 ( corregir). Revisar precio de equipos.
600 | COMPONENTES DE INTERFERENCIAS |  |  |  | 375206.13
602.A | REUBICACIÓN DE CANAL REVESTIDO | m | 138 | 1219.44 | 168282.72 | Revisar las cantidad unitarias del PU . El precio por ml es elevado.
603.A | REEMPLAZO DE BOCATOMA | und | 2 | 64000 | 128000 | NO ha detallado el PU según los solicitado.
607.A | PASE TEMPORAL CON TMC | m | 100.56 | 382.17 | 38431.02 | Redujo las cantidades unitarias de los materiales
609.A | EMBOQUILLADO DE PIEDRA CON CONCRETO | m3 | 103 | 393.13 | 40492.39 | -
700 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS |  |  |  | 37361.8
701.A | REFUERZO DE PUENTE AIJA 1 | und | 1 | 18504.57 | 18504.57 | Revisar el PU. Estos trabajos pueden ser mas costosos.
702.A | REFUERZO DE PUENTE AIJA 2 | und | 1 | 18857.23 | 18857.23 | Revisar el PU. Estos trabajos pueden ser mas costosos.
900 | TRABAJOS DE CIERRE |  |  |  | 210000
902.A | PLAN DE MANEJO AMBIENTAL | mes | 5 | 42000 | 210000 | NO se tienen obervaciones al respecto.
| SUBTOTAL |  |  |  | 3948660.79
| GASTOS GENERALES |  |  |  | 749340.07 | Personal profesional Tecnico: Actualizó la presencia del personal al 100% asimismo, incluyó los cargos de Ing. Planeamiento, producción, RRHH, RRCC, logistica, personal de salud. Personal Auxiliar: Se ajustaron los sueldos del personal auxiliar de S/ 3k a S/ 2.5K Hospedajae/servicioc/mobiliarioa Se incrementó debido al aumento de personal staff.No incluye alimentación. Revisar la cantidad de mobiliario para todo el personal. NO incluye pasajes de personal staff. Revisar cantidad de computadoras y licencias. Equipos de personal : no inlcuye equipos de soporte como camion baranda, lubricador, ambulancia.etc Revisar monto. Sustentar la cantidad de camionetas y combustible asociado. Otros : Revisar la cantidad de EPP ( debe estar acorde al histograma) Slud Ocupacional: Revisar la cantidad de examenes medicos para todo el pesonal ( más las posible sincorporaciones por reemplazos).
| UTILIDAD |  |  | 10% | 394866.079
| TOTAL |  |  |  | 5092866.939