## consultas
FORMATO DE CONSULTAS Y RESPUESTAS
POSTOR: CONAR MOVIMIENTO DE TIERRAS SAC
Ítem | Documento de referencia: TRD/Contratos/anexo/informe/et c. | Numeral y Literal | Pág. | Consultas y observaciones | Respuestas-OHLA
1 | TDR | 14 | 133 | Favor de proporcionar los archivos de los Anexos de las Carpetas 1,2 y 3; solicitados para la presentación de la Propuesta.
2 | TDR | Anexo 6 | 474 | Favor de proporcionar los archivos en versión editable del Anexo 6: Documentos de homologación para Proveedores
3 | TDR | 12.2. | 133 | Favor de indicar en que carpeta y anexo se deben de incluir los documentos solicitados para: Acreditar capacidad Legal y Financiera
4 | TDR | 13 | 134 | Favor de aclarar si la línea de crédito a acreditar es por un valor del 30% del presupuesto como se indica en el Anexo A7 o el 40% como se solicita en la sección 12.2
5 | Resumen Ejecutivo | VI | 10 | Favor de aclarar si el monto mencionado del valor del presupuesto de S/.217,266,480.30 incluye al subcontrato de la explotación de roca, o si equivale solo al presente concurso de licitación, del mismo modo indicarnos la fecha de elaboración del presupuesto mencionado.
6 | TDR | 5.2 | 41 | Favor de confirmar lo indicado "La explotación de las canteras de roca no pertenece a este paquete de licitación", del mismo modo indicar si el carguío de la roca a tolva de los volquetes será realizado por el sub contratista encargado de la explotación de la roca, o caso contrario se debe de contemplar el carguío de la roca dentro de los costos de transporte de roca. Y en caso el carguío sea realizado por el otro sub contratista, favor de proporcionar la producción diaria de carguío de roca que puede brindar y si es que también puede realizar el carguío a doble turno.
7 | Memoria Descriptiva | 2.4.5 | 42 | En la Tabla 12 Información predial de Canteras, se indica que el estado de la documentación de todas las canteras propuestas se encuentran En Trámite; con respecto a este aspecto, favor de indicar si es que el procedimiento de autorización de las canteras es de responsabilidad de OHLA, o si el subcontratista debe de gestionar estos permisos. Del mismo modo, favor de indicar si el uso de estas canteras requiere de un pago por su uso, de ser el caso favor de proporcionar los costos que los propietarios cobran por el uso de estas canteras.
8 | Memoria Descriptiva | 2.4.5 | 43 | En la Tabla 28 Información predial de DME´s, indican que todos los DME son de propiedad privada, favor de indicar si se requiere de hacer algún pago por el uso de los DMEs indicados y proporcionar los costos respectivos para poder considerarlos en el presupuesto.
9 | RESUMEN DE METRADOS |  |  | Se tienen las partidas 202.A TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO PRELIMINAR y la partida 203.B CONTROL TOPOGRAFICO DURANTE LA EJECUCIÓN; se solicita favor de aclarar el porque se considera una partida para topografía preliminar y otra para topografía durante la ejecución, teniendo en cuenta que la segunda partida contempla a la topografía preliminar, lo mas factible sería considerar una sola partida para la topografía por el tiempo de ejecución.
10 | EETT | 4.6 | 33 | Favor de aclarar si en la PARTIDA 206: DESVÍO Y MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES, la unidad de medida metro cúbico (m3) corresponde tanto a los volúmenes de material de corte extraído para la canalización en el cauce, como también a lo volúmenes de relleno colocado para construcción de desvíos.
11 | EETT | 4.7 | 34 | Con respecto a la PARTIDA 207: MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL, favor de confirmar si el alcance para el sub contratista es de gestionar el desvío del transito y mantenimiento en las vías departamentales.
12 | EETT | 6.3 | 55 | Favor de indicar el porcentaje a considerar de mezcla de material propio y de material de cantera para el relleno de la partida 403.A: Conformación y compactación de dique.
13 | EETT | 8.3 | 138 | En la partida 612.A DEMOLICIÓN DE OBRA DE CONCRETO EXISTENTE, favor de indicar a que botadero se tiene previsto la eliminación del desmonte de demoliciones.
14 | Anexo 27 - Expediente de construcción | 4 |  | La carpeta 4. Planos / III-6-ESTRUCTURAS se encuentra vacía, favor de proporcionar los archivos correspondientes a esta carpeta. Del mismo modo, se solicita que se proporcionen por favor los planos en versión editable dwg, para poder realizar mediciones y cálculos para la realización de la propuesta.
15 | Anexo 27 - Expediente de construcción | 4 |  | Se solicita por favor que proporcionen los planos de detalles de las Compuertas Tipo ARMCO, Compuertas Antirretorno Tipo Clapeta y de las Rejillas Metálicas.
16 | Anexo 27 - Expediente de construcción |  |  | Favor de proporcionar los estudios de las canteras propuestas.
17 |  |  |  | Solicitamos de ser factible, una ampliación en el plazo de presentación de la propuesta y una segunda ronda de consultas, dado el gran alcance de aspectos a tener en cuenta para la elaboración de la propuesta.