## CONSULTAS_ETAPA I
FORMATO DE CONSULTAS Y RESPUESTAS - PRIMERA ETAPA DEL PROCESO DE LICITACIÓN
POSTOR:
Ítem | Documento de referencia: TRD/Contratos/anexo/informe/et c. | Numeral y Literal | Pág. | Consultas y observaciones | RESPUESTAS OHLA
1 |  |  |  | Indicar promedio de recorrido diario desde la zona de campamento u oficina o alojamiento hasta la ubicación del proyecto | Casma 40 - 70 km Ida y Vuelta y Huarmey 80 - 90 Km de la zonas mas lejanas | TÉCNICA
2 |  |  |  | Según el plan de evacuación indicar el punto mas cercano y mas lejano (tiempo y km aproximado) | En Huarmey C.P.San Damian 55 km y en C.P. Cachipanpa Casma 47 | CONTRACTUAL - PROCURA
3 |  |  |  | Adjuntar plan de evacuación | Se remitirá cuando adjudique el servicio.
4 |  |  |  | Se contará con tópicos, de caso indicar positivo, precisar quien será el responsable de la implementación y administración y proveer el recurso humano. | No se contará.
5 |  |  |  | Fecha aproximada de inicio de actividades | 15 de Julio
6 |  |  |  | Responsable de SST para la coordinación de implementación, monitoreo y reporte. | Ing. José Luis Cancino / Dra. Heidy Alva
7 |  |  |  | Requisitos para ingreso de personal (inducciones y charlas de SST con alguna empresa homologada. | Inducción OHLA
8 |  |  |  | Indicar el responsable de las charlas e inducciones al personal antes del ingreso. | OHLA
9 |  |  |  | Requisitos de acceso del personal de relevo | ver ANEXO 16 de los Términos de Referencia.
10 |  |  |  | Relación de clínicas homologadas para el EMO | OISO, MERCELAB, MEPSO
11 |  |  |  | ¿El personal deberá contar con examen de descarte covid-19? Indicar que tipo de prueba se debe realizar | Antiguena
12 |  |  |  | El personal de salud que se brindará será responsable de la realización del tamizaje de descarte covid-19 en el proyecto a los colaboradores de OHLA y contratistas y subcontratistas? | Sólo evaluacion y traslado del personal.
13 |  |  |  | Cual será el tiempo de periocidad con la que se deben actualizar la prueba de descarte covid – 19 (semanal, mensual, quincenal)? | Mensual
14 |  | 5.2 | pag 11 | Se indica que el subcontratista debe contar con la infraestructura necesaria para el mantenimiento y reparación del vehículo, precisar que hace referencia a la responsabilidad de mantenimientos y reparaciones y el subcontratista podrá realizarlo en talleres que estime conveniente. | A cargo del postor
15 |  | 5.2 | pag 12 | Se indica que el subcontratista será responsable del uso de papeleria; precisar que este punto hace referencia al uso de la formatearía para presentar los informes, formatos de SST, indicar el consumo aproximado para ser entregado al equipo de trabajo designado. | MEDIO MILLAR MENSUAL
16 |  | 5.3 | pag 11 | El plan de fatiga y somnolencia deberá ser el que se implemente como subcontratista o el que haya sido implementado por el CONTRATISTA (OHLA). | OHLA
17 |  | 5.3 | pag 11 | Teniendo en cuenta que el plan de fatiga y somnolencia será revisada los domingos solicitamos indicar la fecha de presentación (viernes o sábado). Detallar los formatos a utilizar según el plan de fatiga y somnolencia. | Viernes
18 |  |  |  | Precisar que cuando se indica el certificado de acreditación de servicio se hace referencia a la categorización como ambulancia ante las entidades de la salud de las ambulancias. | SI
19 |  |  |  | Precisar qué; al solicitar la inscripción en SUSALUD se hace referencia a la categorización como INSTITUCION PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD – IPRESS | SI
20 |  |  |  | Respecto a la solicitud de foto de vehículos exhiben las medidas preventivas de covid-19, teniendo en cuenta que las unidades cuentan con una separación de la cabina y el habitáculo, solicitamos suprimir este requisito ya que de realizarse el traslado de este tipo de pacientes se realizará de acuerdo al procedimiento establecido por el subcontratista y según Norma técnica de salud de transporte de pacientes con diagnostico de covid-19. | CONFORME
21 |  |  | 9.2 | Teniendo en consideración que el servicio a brindar es se primeros auxilios ante emergencias y urgencias; precisar a que se hace referencia con la solicitud del siguiente documento: cronograma de actividades que demanden el inicio de servicio ya que además esta siendo solicitado dentro de los documentos de valorizaciones, seria recomendable que éste documento sea presentado como informe mensual de las actividades realizadas. | Esta documentación será entregada por el postor adjudicado. El mismo que reflejará todas las actividades que demanden la apertura del servicio; y serán validadas por OHLA.
22 |  |  |  | ANEXO5: Precisar el momento de proceso de homologación de proveedores y subcontratistas | Solo se realiza con el postor al que se adjudica el servicio.
23 |  |  |  | Para los casos de personal que no fuera de la zona, solicitamos precisar si OHLA podrá movilizar y desmovilizar al personal desde LIMA (lugar de residencia) al proyecto y viceversa | El postor deberá considerar en su oferta todos los gatos respectoa su personal, movilización, demovilización, estadía, alimentacipon, etc.
24 |  |  |  | Precisar que el fondo de garantía será descontada de la valorización mensual indicar el % de descuento mensual y hasta cuanto deberá ser acumulado. | La retención del fondo de garantia es del 5%, la cual es aplicada a cada valorización presentada por el subcontratista y se aplica en todas las valorizaciones periodo hasta finalizar el servicio.
25 |  |  |  | En caso se solicite la garantía de fiel cumplimiento o fondos de garantía precisar que se podrá entregar cartas fianza o pólizas de caución o cheque de gerencia. | No se solicita carta de garantia de fiel cumplimiento para el presente proceso de licitación.
26 |  |  |  | Teniendo en cuenta el numeral 5.10 de los TDR solicitamos que para garantizar el fiel cumplimiento de este apartado, el postor deberá evidenciar la propiedad de la ambulancia mediante tarjeta de propiedad, soat, categorización, SCTR así como la disponibilidad del mismo, la cual se sugiere sea inspeccionada previa a la adjudicación de la buena PRO. | En el Acápite 10. CRITERIOS DE EVALUACIÓN / sección A. CAPACIDAD LEGAL Y TÉCNICO, SE DETALLA: Es Obligatorio que el subcontratista sustente su capacidad legal y técnico, además debe ser propietario del vehículo para el servicio requerido caso contrario la propuesta será desestimada (No admisible)
27 |  |  |  | En caso se realicen horarios extendidos, OHLA será el responsable de coberturar el costo de las horas extras? | SI APLICARA
28 |  |  |  | OHLA será el responsable de habilitar los puntos de acopio para los desechos como (plasticos, tapers, etc). | SI
29 |  |  |  | Precisar que el procedimiento de la disposicion final de residuos solidos será según plan y procedimientos de cada postor | SE VERA CON LAS SUBCONTRATAS

## CONSUTAS_ETAPA II
FORMATO DE CONSULTAS Y RESPUESTAS - SEGUNDA ETAPA DEL PROCESO DE LICITACIÓN
POSTOR:
Ítem | Documento de referencia: TRD/Contratos/anexo/informe/et c. | Numeral y Literal | Pág. | Consultas y observaciones | RESPUESTAS OHLA
1 | - El Subcontratista se obliga a suministrar a su personal de la dotación completa de uniformes (pantalones, camisas, chaqueta, bota y gorras y los EPP’s básicos, así como EPP’s de bioseguridad para COVID-19) de acuerdo con los lineamientos técnicos de El Contratista. |  | Pag 14 | Contarán especificaciones técnicas para los epps de seguridad? | SI, los EPP debe estar certificados.
2 | - Autorización vigente para el traslado de personas. |  | Pag 13 | A que documento hace referencia? Es descalificatorio al no tenerlo? | Vehículo debe contar con permiso de traslado de persona por el MTC
3 | Alimentación del personal |  |  | Por favor indicar si se cuenta con un proveedor de alimentación y/o comedor dentro de las obras? Cuáles son los tarfiarios de desayuno, almuerzo y cena? | No, por el momento, pero se contara con comedores. A la fecha no se cuenta con las tarifas solicitadas. Cabe resaltar que los costos de viáticos, alimentación, estadía, etc, deberán ser asumidos por el proveedor y/o subcontratista.
4 | Examen médico ocupacional |  |  | Cuentan con alguna clínica en especial para pasar el exámen médico al personal? O se puede elegir? | No Cumplir con el perfil de OHLA y la clínicas deben estar autorizadas por DIGESA
5 | Examen médico ocupacional |  |  | Cuentan con algun protocolo de exámenes médicos para las contratas? | SI, Los EM deben cumplir perfil de OHLA, (ver anexo 01)

## Anexo 01 -PERFIL OHLA
EVALUACIONES MÉDICO OCUPACIONAL |  | PERFILES
|  | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 4A | 4B | 5 |  |  | 6 |  |  | 7
|  | Administrativos Oficina Lima |  |  | Administrativos Oficina obra, Gerentes de obra. |  |  | Auxiliar, Ayudante, Operario, Peón, Vigía, Tareador |  |  | Jefes, supervisores, capataz, Mecánico. Trabajos en altura física, Soldador, Técnico, Oficial |  |  | Conductores de vehículos | Operario expuesto a radiación | Personal de Salud |  |  | Manipuladores de alimentos |  |  | Visita
|  | EMPO | EMP | EMR | EMPO | EMP | EMR | EMPO | EMP | EMR | EMPO | EMP | EMR | EMPO/ EMP/EMR | EMPO/ EMP /EMR | EMPO | EMP | EMR | EMPO | EMP | EMR | EMV
Examen clínico Ocupacional | Antecedentes medicos ocupacionales | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| Antecedentes personales y ocupacionales | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| Examen fisico general | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| Funciones vitales | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| Antropometria | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Evaluación Musculo esquelética Integral | Columna | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X |  | X | X
| Extremidades | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X |  | X | X
Evaluación oftalmológica | Agudeza visual (cerca y de lejos) | X | X |  | X | X | X | X | X |  | X | X |  | X | X | X | X |  | X | X
| Test Ishihara | X | X |  | X | X | X | X | X |  | X | X |  | X | X | X | X |  | X | X
| Estereopsis (Test de profundidad) | X | X |  | X | X | X | X | X |  | X | X |  | X | X | X | X |  | X | X
| Examen del cristalino | [13 empty] | X
Evaluación Odontologica | Odontograma | X | X |  | X | X |  | X | X |  | X | X |  | X | X | X | X |  | X | X
Exámenes Ocupacionales Complementario | Electrocardiograma | X | X |  | X | X |  | X | X |  | X | X |  | X | X | X | X |  | X | X |  | X
| Rx. Tórax PA (Estándar - OIT) |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| Espirometria |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| Audiometría |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| Rx. Columna lumbar | [6 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| Ecografía de hígado y vías biliares | [13 empty] | X
Exámenes de laboratorio | Hemograma Completo (Incluye Hb y Hto) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| Grupo Sanguíneo y Factor RH | X | X |  | X | X |  | X | X |  | X | X |  | X | X | X | X |  | X | X |  | X
| Perfil Lipídico | X | X |  | X | X |  | X | X |  | X | X |  | X | X | X | X |  | X | X |  | X
| Examen completo de orina | X | X |  | X | X |  | X | X |  | X | X |  | X | X | X | X |  | X | X
| Glucosa en Ayunas | X | X |  | X | X |  | X | X |  | X | X |  | X | X | X | X |  | X | X
| Ácido Úrico en sangre | X | X |  | X | X |  | X | X |  | X | X |  | X | X | X | X |  | X | X
| BK en esputo | [17 empty] | X | X
| Examen parasitológico seriado | [17 empty] | X | X
| KOH en uñas | [17 empty] | X | X
| Cultivo de secreción nasofaríngeo | [17 empty] | X | X
| Hepatitis A: Anti-VHA, Aglutinaciones tificas y paratificas | [17 empty] | X | X
| Antigeno Austrialino HBsAg | [14 empty] | X | X |  | X | X
| Reticulocitos, plaquetas, VSG | [13 empty] | X
| Creatinina | [6 empty] | X | X |  | X | X |  |  | X
| Perfil hepático | [6 empty] | X | X |  | X | X |  |  | X
| VDRL | Aplicar a personal que ingresa a Mina y otras zonas remotas
| BHCG en sangre | Aplicar a toda mujer en edad fertil con declaracion de sospecha de embarazo previa a la toma de Rayos X
Toxicológico | Pruebas cualitativas de drogas en orina (5) Cocaína, marihuana, éxtasis, opiáceos, benzodiacepinas. | X | X |  | X | X |  | X | X |  | X | X |  | X | X | X | X |  | X | X |  | X
Especiales | Evaluación para trabajos en altura >1.8 mts | [6 empty] | X | X |  | X | X |  |  | X | X
| Evaluación médica para ascenso a grandes altitudes (Anexo 7D) | Aplicar a personal que trabaja a 2,500 msnm o más
| Psicosensométrico | [12 empty] | X
Evaluación Psicológica | Test de Fobias |  |  |  | X | X |  | X | X |  | X | X |  | X | X
| Test de Fatiga y Somnolencia (Epwarth y Berlín) | [9 empty] | X | X |  | X
| Capacidad, coordinacion, competencias y personalidad | X | X |  | X | X |  | X | X |  | X | X |  | X | X | X | X |  | X | X
TIPO DE EXAMEN
Examen Médico Pre Ocupacional (EMPO): Esta evaluación es obligatorio realizar al trabajador antes de que ingrese al puesto de trabajo. Examen Médico Periódico (EMP): Esta evaluación será obligatorio realizar anual, excepto los trabajadores que exclusivamente realicen su trabajo en la oficina central de Lima que tendría una periodicidad mínima de dos años (2 años) Examen Médico de Retiro (EMR): Esta evaluación será obligatorio realizar al termino de la relación laboral, excepto los trabajadores que realicen su trabajo en la oficina central Lima que será facultativo y podrá realizarse a solicitud del empleador o trabajador. Examen Médico por Cambio de puesto de trabajo (EMCP): Es la evaluación Cada vez que un trabajador cambie de puesto de trabajo Examen Médico por reincorporación laboral (EMRL): Es la evaluación que se realiza posterior a la incapacidad temporal prolongada, que es considerado después de tres meses (3 meses). Examen Médico de visita (EMV): Es la evaluación que se le realiza a toda persona que se desplaza a las instalaciones u obras de OHL, que no es colaborador habitual. Durante su permanencia no podrá realizar trabajo físico (mano de obra) o conducirá un vehículo de carga o pasajeros en las instalaciones de OHL.