## consultas
FORMATO DE CONSULTAS Y RESPUESTAS
POSTOR: AJANI SAC
Ítem | Documento de referencia: TRD/Contratos/anexo/informe/et c. | Numeral y Literal | Pág. | Consultas y observaciones | Respuestas-OHLA
1 | TDR |  |  | Confirmar que el subcontratista que tiene a cargo la producción de material en las canteras (voladura de roca) se ajustará al cronograma de trabajo requerimiento del subcontratista que construirá los diques de tal manera que le asegure contar con los volúmenes de roca.
2 | TDR |  |  | En caso se produzcan paralizaciones por falta de suministro de roca (retrasos del subcontratista encargado de ese suminitro), favor de indicar quien deberá asumir las pérdidas por stand by de recursos.
3 | TDR |  |  | Indicar el tiempo (en número de días) que tardaría el personal en el proceso de Inducción General e Inducción Específica dado por OHLA antes de que empiece sus labores en el proyecto.
4 | TDR |  |  | Favor de proporcionar los archivos KMZ y CAD de todos los elementos involucrados en la construcción de los diques (diques, DME, canteras, acceos, etc)
5 | TDR |  |  | Se solicita envíen ubicación de obras provisionales como campamento, taller de equipos, etc.
6 | TDR |  |  | Indicar cuanto sería el pago por el uso del DME de desmonte.
7 | TDR |  |  | Indicar si se tendrá costo alguno por el derecho de uso de las áreas de campamento, talleres, etc.
8 | TDR |  |  | Confirmar que la mitigación por problemas sociales será de entera responsabilidad del Cliente.
9 | TDR |  |  | Se solicita nos envien listado y detalle de los cruces de agua, tuberias de regantes, y demás sistemas de riego identificados que se verán afectados por los trabajos a realizar.
10 | TDR |  |  | Se solicita confirmar que no se debe considerar ningun pago por derecho de uso de agua.
11 | TDR |  |  | Confirmar que cualquier conflicto social estará a cargo del contratante.
12 | TDR |  |  | Favor de confirmar si se requiere tener ambulancia en obra, de ser así, indicar el tipo.
13 | TDR |  |  | Favor de confirmar que durante la época de avenida no se realizarán trabajos.
14 | TDR |  |  | Favor de confirmar que todas las negociaciones con los pobladores o dueños de terrenos aledaños estará a cuenta y cargo del El Cliente.
15 | VISITA DE CAMPO |  |  | De acuerdo a la visita relaizada el 04,10,2022 se ha visializado puentes pequeños que aparentemente NO soportarian el peso de la maquinaria pesada, ¿El Cliente relaizar un calculo estructural y enviara los postores?
16 | VISITA DE CAMPO |  |  | Indicar si esta permitido realizar trabajos a doble turno
Indicar si habra paralizaciones de trabajos en el turno noche por problemas sociales o si se ha identificado como riesgo potencial
17 | VISITA DE CAMPO |  |  | Indicar si es exigencia del proyecto contar con los siguientes profecionales dentro del personal clave: 1. Biologo para solucionar temas de flora y fauna 2. Relacionista Comunitario, para solucionar problemas sociales
18 | VISITA DE CAMPO |  |  | Indicar si el Cliente esta a cargo de los permisos y pagos a la Municipalidad y/o a la Comunidad por uso de vias de accesos
19 | VISITA DE CAMPO |  |  | El desbroce de la flora existente en el lecho del rio, se debe realizar con el cuidado necesario para luego trasplantar en otro lugar, de ser afirmativa la respuesta a que distancia o en donde se debe trasplantar
20 | VISITA DE CAMPO |  |  | Para realizar los trabajos de los diques, se ha considerado un sobre ancho el la cara seca del dique, en vista que se tiene terrenos con cultivos y si ya tienen los permisos necesarios para evitar problemas sociales.
21 | TDR |  |  | Solicitamos ampliacion de plazo para entrega de la propuesta hasta el 31 de octubre 2022