## Q&A
“Plan Integral para el control de inundaciones y movimientos de masa de las cuencas de los ríos Virú y Chicama – Departamento de La Libertad (paquete 9 R-06)”
| PAQUETE : | N° 32 SUBCONTRATACION DE OPERADOR DE CANTERAS DE ROCA- RIO VIRU
| POSTOR : | MLV ENGEENIERING & CONSULTING EIRL
PLIEGO DE FORMULACIÓN Y ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS
Nro. | Formulario o documento de Referencia | Consulta / Pregunta del Postor | Respuesta de OHLA | Tipo de Pregunta
1 | TDR | El material que se obtendrá una vez seleccionado en el punto de acopio se podrá valorizar, según se manifestó en la visita, se realizará una vez pase por balanza , siendo así existe un alto riesgo de depender del beneficiario al momento de recoger el material disponible. |  | Contractual
2 | TDR | En la visita se observó canteras de contingencia, por lo tanto, no se tiene la reserva de material cuantificado , se entiende que será posterior a los estudios de perforación de recursos, dicho ello no se puede presentar un propuesta con supuestos o planes alternativos, por tener alteración en el costo directo de algunas partidas por distancias. |  | Técnica
3 | TDR | Para las canteras 4A y 4C el tipo de obtención de material es canto rodado el lecho de la quebrada , la configuración y característica de la roca es distinto a la explotación en cerro , es necesario tener mayor precisión sobre las caracterísiticas que el área de calidad requiere, por las cantidades que se requiere se necesita tener un mterial donde se puede dimensionar una explotación en masivo para mejorar la eficiencia de los recursos a utilizar. |  | Técnica
4 | TDR | Con respecto a la Cantera Carabamba, se podría buscar otras alternativas o realizar el concurso de manera independiente para no elevar los gastos generales por la menor cantidad a extraer en dicha cantera. |  | Contractual
5 | TDR | Sobre la fracturación de roca de boloneria es una metodología de bajo rendimiento para la explotación, se considera como una voladura secundaria o utilización de matillo hidráulico, es necesario su evaluación al ser considerado de alto costo utilizando de manera integral la boloneria diferenciando por el tamaño. |  | Técnica
6 | TDR | Existe la posibilidad de evaluar un solo polvorin y utilizar para las diferentes canteras . |  | Técnica
7
8
9
10
11