## Q&A
“Plan Integral para el control de inundaciones y movimientos de masa de las cuencas de los ríos Virú y Chicama – Departamento de La Libertad (paquete 9 R-06)”
| PAQUETE : | PAQUETE 07 – RIO CHICAMA TRAMO 2: 30+000 – 45+000
| POSTOR : | CONSORCIO AJANI - RIPCONCIV
PLIEGO DE FORMULACION Y ABSOLUCION DE CONSULTAS
Nro. | Formulario o documento de Referencia | Consulta / Pregunta del Postor | Respuesta de OHLA | Tipo de Pregunta
1 | TDR PY 03 – PAQUETE 07 – RÍO CHICAMA TRAMO 2 | Considerando que las vías de acceso para las canteras serán de uso de varios subcontratos, Confirmar quién estará a cargo del mantenimiento de los accesos que se encuentran a nivel de afirmado. Enviar layout de rutas a mantener. |  | Técnica
2 | TDR PY 03 – PAQUETE 07 – RÍO CHICAMA TRAMO 2 | Considerando que las vías de acceso para las canteras serán de uso de varios subcontratos, confirmar quién estará a cargo del control de tránsito (implementación de señalización y personal (vigías de tránsito)) |  | Técnica
3 | TDR PY 03 – PAQUETE 07 – RÍO CHICAMA TRAMO 2 | Se tiene entendido que los metrados son referenciales para la presente preparación de la propuesta económica y técnica. Se solicita confirmar la fecha de entrega de la ingeniería definitiva de la ejecución para el desarrollo de la licitación. |  | Técnica
4 | TDR PY 03 – PAQUETE 07 – RÍO CHICAMA TRAMO 2 | Indicar la fecha de inicio de ejecución de las actividades en campo. Teniendo en cuenta que en los TDRs se indica la fecha de término el 03 diciembre 2023. |  | Técnica
5 | TDR PY 03 – PAQUETE 07 – RÍO CHICAMA TRAMO 2 | De acuerdo al plazo de 14 meses indicado en los TDRs, confirmar que se puede considerar doble turno en el despacho de material en las canteras. |  | Técnica
6 | TDR PY 03 – PAQUETE 07 – RÍO CHICAMA TRAMO 2 | El material producto de la descolmatación del cauce del río será utilizado como relleno del dique. El saldo, será colocado en el margen externo del dique y DME's. Se solicita indicar que porcentaje del material será destinado para cada punto. Confirmar las consideraciones de aceptación de la partida correspondiente. |  | Técnica
7 | TDR PY 03 – PAQUETE 07 – RÍO CHICAMA TRAMO 2 | Para los casos que el volumen aprovechable (producto de la descolmatación) es menor que el volumen necesario para el relleno del dique; se activara la partida de transporte interno entre los sectores para cumplir con la necesidad de material. Confirmar cuál será el tratamiendo de los metrados para la presente partida. |  | Técnica
8 | TDR PY 03 – PAQUETE 07 – RÍO CHICAMA TRAMO 2 | Confirmar cuáles serán los criterios a considerar para la clasificación, el tratamiento a seguir y las partidas a considerar según el tipo de dique existente: Diques nuevos, Reconstrucción y reforzamiento. |  | Técnica
9 | TDR PY 03 – PAQUETE 07 – RÍO CHICAMA TRAMO 2 | Cuales son las consideraciones y procedimiento que permita definir la liberación de la uña de los sectores de enrocado existentes, el cual determinará si se reconstruye o se mantiene la sección actual. |  | Técnica
10 | TDR PY 03 – PAQUETE 07 – RÍO CHICAMA TRAMO 2 | Confirmar en que casos, el contrato permite la actualización de metrados. Considerando que los trabajos de enrocado esta en función a las condiciones de la uña de los enrocados existentes. |  | Técnica
11 | TDR PY 03 – PAQUETE 07 – RÍO CHICAMA TRAMO 2 | En el caso que la fecha de inicio a considerar, conlleve a que la selección y preparación de material en el cauce del río no sea posible, confirmar cual sería el procedimiento a seguir para el caso que se tenga que realizar traslados a puntos de acopio fuera del cauce. |  | Técnica
12 | TDR PY 03 – PAQUETE 07 – RÍO CHICAMA TRAMO 2 | Se indica que no existen restricciones ambientales a nivel de aprobaciones y liberaciones, por lo que se puede infrerir que no se tiene restricciones con los trabajos y los impactos que podria generar en el cauce actual de agua, por lo que se solicita confirmar que OHLA estaría a cargo de los controles correspondientes. |  | Técnica
13 | TDR PY 03 – PAQUETE 07 – RÍO CHICAMA TRAMO 2 | Se solicita puedan proporcionar los controles de ingeniería de detalle a considerar para las filtraciones (obras de drenaje) en los DMEs y DMOs para poder ser considerados en las propuestas técnicas. |  | Técnica
14 | TDR PY 03 – PAQUETE 07 – RÍO CHICAMA TRAMO 3 | Se solicita indicar la altura de conformacion del material dispuesto en los DME-DMO |  | Técnica
15 | TDR PY 03 – PAQUETE 07 – RÍO CHICAMA TRAMO 2 | Confirmar el alcance a considerar en las zonas de aproximación a los canales de los regantes a lo largo del tramo considerado en el presente paquete. |  | Técnica
16 | TDR PY 03 – PAQUETE 07 – RÍO CHICAMA TRAMO 2 | Confirmar si los controles ambientales que deben ser implementados bajo el cumplimiento de las normas correspondientes, estaran a cargo de OHLA. |  | Técnica
17 | TDR PY 03 – PAQUETE 07 – RÍO CHICAMA TRAMO 2 | Para el plan de trabajo se solicita confirmar que, se podrá considerar frentes de trabajo en simultáneo en ambos margenes del río en una misma progresiva. Considerando que el nivel del cauce del río lo permita. |  | Técnica
18 | TDR PY 03 – PAQUETE 07 – RÍO CHICAMA TRAMO 2 | Será posible realizar el tramo de prueba fuera del plazo de ejecución de campo. Confirmar. |  | Técnica
19 | TDR PY 03 – PAQUETE 07 – RÍO CHICAMA TRAMO 2 | Indicar las consideraciones que definen el tipo de descolmatación que se va realizar a lo largo del tramo: Seca, saturado y debajo del agua. Se solicita el estudio geológico. |  | Técnica
20 | TDR PY 03 – PAQUETE 07 – RÍO CHICAMA TRAMO 2 | La clasificación del tipo de descolmatación se ralizará en conjunto con el perosnal de OHLA, confirmar con qué área se realizará la correspondiente clasificación. |  | Técnica
21 | TDR PY 03 – PAQUETE 07 – RÍO CHICAMA TRAMO 2 | Se solicita puedan proporcionar los puntos donde se necesita considerar pases con alcantarillado para ser incluido en los metrados de la presente propuesta. |  | Técnica
22 | TDR PY 03 – PAQUETE 07 – RÍO CHICAMA TRAMO 2 | Indicar el procedimiento a considerar para los casos que se evidencie roca fija en la zona a descolmatar. Proporcionar las partidas y procedimiento de pago. |  | Técnica
23 | TDR PY 03 – PAQUETE 07 – RÍO CHICAMA TRAMO 2 | De acuerdo a lo indicado en el recorrido, el nivel superior del dique de relleno no llevará capa de afirmado ni filtro. Por lo que se solicita puedan confirmar el detalle a considerar en la última capa de relleno. |  | Técnica
24 | TDR PY 03 – PAQUETE 07 – RÍO CHICAMA TRAMO 2 | En las secciones proporcionadas en los TDRs no consideran cama de arena sobre el geotextil, confirmar cual va ser el tratamiento a seguir para la protección del geotextil por el punzonamiento de las rocas y el control topográfico del talud del enrocado. |  | Técnica
25 | TDR PY 03 – PAQUETE 07 – RÍO CHICAMA TRAMO 2 | Proporcionar el detalle a considerar para el cierre de DME y DMO, definiendo el alcance de la remediación de las áreas utilizadas. |  | Técnica
26 | TDR PY 03 – PAQUETE 07 – RÍO CHICAMA TRAMO 2 | En el caso de los DMEs, el trabajo preliminar de desbroce debe realizarse antes de iniciar con los rellenos; siendo no necesario para los DMOs. Confirmar. |  | Técnica
27 | TDR PY 03 – PAQUETE 07 – RÍO CHICAMA TRAMO 2 | El lastrado de los accesos internos con material del cauce del río, confirmar si será una partida valorizable que incluya el transporte. |  | Técnica
28 | TDR PY 03 – PAQUETE 07 – RÍO CHICAMA TRAMO 2 | Confirmar que no se considera ningún tratamiento de control ni mantenimiento en los accesos existentes que se encuentren a nivel de asfalto. |  | Técnica
29 | TDR PY 03 – PAQUETE 07 – RÍO CHICAMA TRAMO 2 | Considerando que será más de un subcontrato a los cuales despacharán roca (por el responsble de la cantera), indicar cómo será el flujo y turnos de carguío. Esto para determinar los ciclos de los volquetes. Para cuantificar posibles paralizaciones. |  | Técnica
30 | TDR PY 03 – PAQUETE 07 – RÍO CHICAMA TRAMO 2 | Se requiere el historial de lluvias para poder evaluar los periodos de trabajo. Asimismo confirmar si el plazo del proyecto contempla una paralización en esta época. Indicar los meses de manera referencial. |  | Técnica
31 | TDR PY 03 – PAQUETE 07 – RÍO CHICAMA TRAMO 2 | Se solicita puedan proporcionar el levantamiento de catastro de las viviendas y/o cultivos dentro de la zona de influenca de los trabajos y accesos. |  | Técnica
32 | TDR PY 03 – PAQUETE 07 – RÍO CHICAMA TRAMO 2 | Indicar el porcentaje máximo a considerar como merma o desperdicio en los volumenes de roca despachados al subcontratista para la conformación del enrocado. Confirmar si este desperdicios será valorizable como metrado contractual. |  | Técnica
33 | TDR PY 03 – PAQUETE 07 – RÍO CHICAMA TRAMO 2 | De acuerdo a los estudios de canteras realizados, indicar el porcentaje de esponjamiento por considerar en el transporte de roca. |  | Técnica
34 | TDR PY 03 – PAQUETE 07 – RÍO CHICAMA TRAMO 2 | Confirmar el procedimiento a seguir para las coordinaciones y acuerdos con los distintas agrupaciones de poblaciones, sindicatos y/o dueños de terrenos aledaños a los sectores de trabajo. |  | Técnica
35 | TDR PY 03 – PAQUETE 07 – RÍO CHICAMA TRAMO 2 | Confirmar si se cuenta con el levantamiento del cauce actualizado a la fecha del cauce del río, con fines de estimar los trabajos de descolmatación. |  | Técnica
36 | TDR PY 03 – PAQUETE 07 – RÍO CHICAMA TRAMO 2 | Se solicita la lista de interferencias con su respectiva alternativa de solución y/o control a lo largo del tramo. |  | Técnica
37 | TDR PY 03 – PAQUETE 07 – RÍO CHICAMA TRAMO 2 | Definir los alcances de ejecución de descolmatación en la zona de barraje, recrecimiento de dique intermedio para direcionar las aguas hacia el barraje móvil. Indicar partidas a considerar. |  | Técnica
38 | TDR PY 03 – PAQUETE 07 – RÍO CHICAMA TRAMO 2 | Definir los alcances de las cajas de concreto de las tomas autorizadas de los usuarios a lo largo de los márgenes del río. |  | Técnica
39 | TDR PY 03 – PAQUETE 07 – RÍO CHICAMA TRAMO 2 | De acuerdo a los TDRs (experiencia del postor, pag47); confirmar si los 3MM m3 de excavación masiva, corresponde a la suma de todos contratos dentro de los 10 años o sólo corresponde a 01 contrato . |  | Técnica
40 | TDR PY 03 – PAQUETE 07 – RÍO CHICAMA TRAMO 2 | De acuerdo a los TDRs (experiencia del postor, pag47); de considerar que la experiencia correpsonde a un sólo contrato con 3MM m3 de excavación masiva. Se solicita puedan considerar la reducción a 1MM m3 |  | Técnica
41 | TDR PY 03 – PAQUETE 07 – RÍO CHICAMA TRAMO 2 | En las Experiencia en trabajos de construcción en obras similares en los últimos 10 años; solicitamos reducir a: 3 contratos con montos mayores a S/ 80,000,000 cada contrato (8 puntos) 2 contratos con montos de S/ 40´000,000 a S/. 80´000,000 (5 puntos) 1 contrato con monto mayor a S/ 25´000,000 (3 puntos) |  | Contractual
42 | TDR PY 03 – PAQUETE 07 – RÍO CHICAMA TRAMO 2 | En las Experiencia en movimiento de tierras y/o descolmatación, con contratos terminados en los últimos 10 años; solicitamos reducir a: 1 contrato que incluya trabajos de descolmatación mayor a 1,000,000 m3 (4 puntos) 1 contrato que incluya trabajos de descolmatación entre 500,000 m3 y menor a 1,000,000 m3 (2 puntos) 1 contrato que incluya trabajos de descolmatación mayor a 125,000 m3 y menor a 500,000 m3 (1 punto) |  | Contractual
43 | TDR PY 03 – PAQUETE 07 – RÍO CHICAMA TRAMO 2 | En las Experiencia en defensas ribereñas y/o presas de relleno/enrocado y/o encauzamientos y/o conformación de bordos de ríos o cauces o quebradas, con contratos terminados en los últimos 10 años; solicitamos reducir a: 1 contrato que incluya trabajos con un volumen mayor a 800,000 m3 (3 puntos) 1 contrato que incluya trabajos con un volumen mayor a 125,000 m3 y menor a 800,000 m3 (2 puntos) 1 contrato que incluya trabajos con un volumen menor a 125,000 m3 (1 punto) |  | Contractual
44 | TDR PY 03 – PAQUETE 07 – RÍO CHICAMA TRAMO 2 | Solicitamos que nos envien los Anexos 1 al 12, los cuales forman parte de los documentos de la CARPETA A: DOCUMENTOS GENERALES. |  | Administrativa
45 | TDR PY 03 – PAQUETE 07 – RÍO CHICAMA TRAMO 2 | Solicitamos que nos confirmen que los Formatos B1 al B7 que forman parte de la CARPETA B: DOCUMENTOS TÉCNICOS son de libre realizacion. |  | Administrativa
46 | TDR PY 03 – PAQUETE 07 – RÍO CHICAMA TRAMO 2 | Por favor indicar el area destinada para las facilidades del Subcontratista/Contratista/ARCC. Asimismo, confirmar si el área designada puede ser modificable para una mayor cercanía a la zona de trabajos. |  | Técnica
47 | TDR PY 03 – PAQUETE 07 – RÍO CHICAMA TRAMO 2 | Favor indicar el costo del derecho de uso de los DME considerados para el proyecto. |  | Técnica
48 | TDR PY 03 – PAQUETE 07 – RÍO CHICAMA TRAMO 2 | Favor indicar el costo del derecho de extraccion de la Cantera |  | Técnica
49 | TDR PY 03 – PAQUETE 07 – RÍO CHICAMA TRAMO 2 | Favor de confirmar que todas las negociaciones con los pobladores o dueños de terrenos aledaños estará a cuenta y cargo del Cliente. |  | Técnica
50 | TDR PY 03 – PAQUETE 07 – RÍO CHICAMA TRAMO 2 | Solicitamos las lista de proveedores de facilidades y/o contacto - Alimentación Hospedaje |  | Técnica
51 | TDR PY 03 – PAQUETE 07 – RÍO CHICAMA TRAMO 2 | Solicitamos las lista de proveedores de diesel para el proyecto |  | Técnica
52 | TDR PY 03 – PAQUETE 07 – RÍO CHICAMA TRAMO 2 | Indicar el porcentaje de mano de obra local y/o de comunidad solicitado para este proyecto |  | Técnica
53 | TDR PY 03 – PAQUETE 07 – RÍO CHICAMA TRAMO 2 | Favor de confirmar si se requiere tener ambulancia en obra. De ser afirmativo, indicar el tipo. |  | Técnica
54 | TDR PY 03 – PAQUETE 07 – RÍO CHICAMA TRAMO 2 | Favor de confirmar que todos los permisos locales, prediales, municipales, etc., estarán a cargo del Cliente. |  | Técnica
55 | TDR PY 03 – PAQUETE 07 – RÍO CHICAMA TRAMO 2 | Solicitamos adjuntar planos de detalle, secciones, etc., de los accesos accesos existentes y proyectados. |  | Técnica
56 | TDR PY 03 – PAQUETE 07 – RÍO CHICAMA TRAMO 2 | Confirmar que la extraccion de agua en los puntos indicados en el expediente no representan costos para el Subcontratistas. Caso contrario indicar proveedores |  | Técnica
57 | TDR PY 03 – PAQUETE 07 – RÍO CHICAMA TRAMO 2 | Indicar si existe reajuste por tarifas de combustible y tipo de cambio (dólar a soles), ¿se ha establecido algún sistema de reajuste o fórmula polinómica? |  | Técnica
58 | TDR PY 03 – PAQUETE 07 – RÍO CHICAMA TRAMO 2 | Confirmar si el % de adelanto del proyecto puede ser propuesto por el Contratista |  | Técnica
59 | TDR PY 03 – PAQUETE 07 – RÍO CHICAMA TRAMO 2 | Confirmar si el % de retención de las valorizaciones puede ser propuesto por el Contratista |  | Técnica
60 | TDR PY 03 – PAQUETE 07 – RÍO CHICAMA TRAMO 2 | Confirmar si el plazo de ejecución contempla hitos intermedios penalizables |  | Técnica
61 | TDR PY 03 – PAQUETE 07 – RÍO CHICAMA TRAMO 2 | Se solicita una ampliacion de plazo de 03 semanas para una correcta evaluación de la propuesta técnica-económica |  | Administrativa