## Q&A
“Plan Integral para el control de inundaciones y movimientos de masa de las cuencas de los ríos Virú y Chicama – Departamento de La Libertad (paquete 9 R-06)”
| PAQUETE : | SUBCONTRATACIÓN DE OBRA DEL PY 03 – PAQUETE 08 – RÍO CHICAMA TRAMO 3: 15+800 – 30+000
| POSTOR : | ALTAVISTA INVERSIONES GLOBALES S.A.C.
PLIEGO DE FORMULACIÓN Y ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS
Nro. | Formulario o documento de Referencia | Consulta / Pregunta del Postor | Respuesta de OHLA | Tipo de Pregunta
1 | TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA SUBCONTRATACIÓN DE OBRA DEL PY 03 – PAQUETE 08 – RÍO CHICAMA TRAMO 3: 15+800 – 30+000 | 1. Se consulta, si se podrá acreditar para el Cuadro N° 11. Relación de Equipos Base, con equipos de mayor capacidad y/o potencia a lo requerido. |  | Técnica
2 | TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA SUBCONTRATACIÓN DE OBRA DEL PY 03 – PAQUETE 08 – RÍO CHICAMA TRAMO 3: 15+800 – 30+001 | 2. Se consulta se para la presente licitación se ha considerado reajustes. |  | Técnica
3 | TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA SUBCONTRATACIÓN DE OBRA DEL PY 03 – PAQUETE 08 – RÍO CHICAMA TRAMO 3: 15+800 – 30+002 | 3. Se consulta cual es la fórmula polinómica, favor incluir. |  | Técnica
4 | TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA SUBCONTRATACIÓN DE OBRA DEL PY 03 – PAQUETE 08 – RÍO CHICAMA TRAMO 3: 15+800 – 30+003 | 4. Se consulta si para la presente licitación cuenta con todos los permisos necesarios para ejecutar la obra, esto involucra el tema social, favor aclarar. |  | Técnica
5 | TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA SUBCONTRATACIÓN DE OBRA DEL PY 03 – PAQUETE 08 – RÍO CHICAMA TRAMO 3: 15+800 – 30+004 | DE LOS DOCUMENTOS EXIGIDOS EN EL LITERAL A. Para la firma del Subcontrato (Pagina 68 y 69). 5. Se consulta si para la garantía de fiel cumplimiento solicitada para la firma del subcontrato se permitirá la presentación de Cartas Fianzas emitidas por Entidades de seguros, que se encuentre autorizado por la Superintendencia de Banca y Seguro (SBS) del Perú por el monto solicitado, a fin de permitir la mayor participacion de empresas a la presente licitación. |  | Administrativa
6 | TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA SUBCONTRATACIÓN DE OBRA DEL PY 03 – PAQUETE 08 – RÍO CHICAMA TRAMO 3: 15+800 – 30+005 | DE LOS DOCUMENTOS EXIGIDOS EN EL LITERAL A. Para la firma del Subcontrato (Pagina 68 y 69). 6. Se consulta si para la garantía del pago del anticipo (adelanto) se permitirá la presentación de Cartas Fianzas emitidas por Entidades de seguros, que se encuentre autorizado por la Superintendencia de Banca y Seguro (SBS) del Perú por el monto solicitado, a fin de permitir la mayor participacion de empresas a la presente licitación. |  | Contractual
7 | TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA SUBCONTRATACIÓN DE OBRA DEL PY 03 – PAQUETE 08 – RÍO CHICAMA TRAMO 3: 15+800 – 30+006 | DE LOS DOCUMENTOS EXIGIDOS EN EL LITERAL A. Para la firma del Subcontrato (Pagina 68 y 69). 7. Se consulta si para el pago del anticipo (adelanto) se podrá otorgar a través de Fideicomisos, a fin de permitir la mayor participacion de empresas a la presente licitación. |  | Contractual
8 | TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA SUBCONTRATACIÓN DE OBRA DEL PY 03 – PAQUETE 08 – RÍO CHICAMA TRAMO 3: 15+800 – 30+007 | 8. Se consulta si el Contrato de consorcio a presentar para la firma del subcontrato debe ser legalizado. |  | Administrativa
9 | TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA SUBCONTRATACIÓN DE OBRA DEL PY 03 – PAQUETE 08 – RÍO CHICAMA TRAMO 3: 15+800 – 30+008 | 9. Del Cuadro N° 21 Criterios de evaluación de experiencia del Postor Literal B1. Experiencias del Postor (15 puntos) A. Experiencia en trabajos de construcción en obras similares en los últimos 10 años. Se solicita se amplié para todos los casos del citado criterio sea Hasta 10 contratos de obras similares, a fin de permitir la mayor participacion de empresas a la presente licitación. B. Experiencia en movimiento de tierras y/o descolmatación, con contratos terminados en los últimos 10 años Se solicita se amplié para todos los casos del citado criterio sea Hasta 07 contratos de movimiento de tierras y/o descolmatación, a fin de permitir la mayor participacion de empresas a la presente licitación. C. Experiencia en defensas ribereñas y/o presas de relleno/enrocado y/o encauzamientos y/o conformación de bordos de ríos o cauces o quebradas, con contratos terminados en los últimos 10 años. Se solicita se amplié para todos los casos del citado criterio sea Hasta 07 contratos, a fin de permitir la mayor participacion de empresas a la presente licitación. |  | Administrativa
10
11