## Q&A
“Plan Integral para el control de inundaciones y movimientos de masa de las cuencas de los ríos Virú y Chicama – Departamento de La Libertad (paquete 9 R-06)”
| PAQUETE : | SUBCONTRATACIÓN DE OBRA DEL PROYECTO 03 - PAQUETE 08 - RIO CHICAMA TRAMO 3: KM 15+800 - KM 30+000
| POSTOR : | OBRASCON HUARTE LAIN S.A. SUCURSAL DEL PERÚ
PLIEGO DE FORMULACIÓN Y ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS
Nro. | Formulario o documento de Referencia | Consulta / Pregunta del Postor | Respuesta de OHLA | Tipo de Pregunta
1 | General | Se solicita archivo KMZ del proyecto con los limites de la faja marginal. |  | Técnica
2 | General | Se solicita nos indiquen que no existe ninguna limitación de ingresar a ningún sector del proyecto, y que se cuentan con todos los predios liberados a fin de tenerlo en cuenta en la planificación de las obras. |  | Técnica
3 | General | ¿Existe alguna restricción para el uso de alguna de las fuentes de agua del expediente durante algún mes del año? Se solicita compartir la autorización del ANA para el uso de las fuentes de agua del proyecto. |  | Técnica
4 | General | Respecto a los puntos de abastecimiento de agua, ¿está autorizada la instalación de motobomba para implementar una garza? ¿está autorizada la ejecución de excavaciones que permitan generar una balsa de agua de manera que se facilite el proceso de succión? |  | Técnica
5 | General | Respecto a la relación de fuentes de agua contempladas en el TDR es posible que alguna de ellas cuente con un caudal de agua mínimo en determinados periodos, ¿Tenemos garantías de la presencia de agua en todas las fuentes durante el plazo de ejecución del proyecto? |  | Técnica
6 | General | De la consulta anterior, en caso negativo, ¿cuál sería la alternativa para disponer de agua para la ejecución de las distintas actividades de relleno, mantenimiento de caminos, etc? |  | Técnica
7 | Visita a obra | En la visita se indicó que las ataguías están definidas en sección y ubicación, ¿en caso de ser necesario ejecutar una ataguía en un sector no contemplado en el expediente cual sería la gestión para su autorización? |  | Técnica
8 | Visita a obra | En la visita se pudo identificar que en algunos de los diques de ambos márgenes hay bastante vegetación, ¿se tiene identificada alguna especie protegida? ¿Quién es el responsable de la gestión y liberación del área en caso de existir dichas especies protegidas? |  | Técnica
9 | Visita a obra | En la visita se pudo verificar que algunos de los accesos a emplear son trochas carrozables, las cuales precisarán ser lastradas para su correcto habilitado, se solicita nos indiquen de dónde obtendremos el material de lastre para habilitar los accesos. |  | Técnica
10 | Visita a obra | En la visita se pudo comprobar que el tramo inicial (3-4 km iniciales) del acceso que conecta la cantera San Bartolo 1 con las defensas está en proceso de habilitado y mantenimiento, no obstante, se indicó que no se iban a efectuar mayores ensanches de los ya vistos. Se solicita confirmar si el ancho del acceso no va a ser homogeneizado para que se puedan cruzar 2 volquetes. |  | Técnica
11 | Visita a obra | Respecto a la consulta anterior, en caso de respuesta negativa, ¿se ha contemplado algún acceso alternativo para evitar que las unidades de suministro que abastecen de roca a distintos paquetes se crucen y se vean afectadas? |  | Técnica
12 | Visita a obra | Durante la visita a obra, se pudo comprobar que alguno de los accesos (canteras San Bartolo 1 por ejemplo) no tenían ancho suficiente para el tránsito de los volquetes, se solicita confirmar si se han hecho las gestiones con los propietarios de terrenos aledaños para poder ampliar el ancho de estos accesos. En caso negativo, ¿se contempla hacer esa gestión en el lapso de tiempo hasta que inicie la ejecución? |  | Técnica
13 | TDR, Irem 8 | En el TDR se indica que los volquetes han de estar implementados con lonas en sus tolvas cuando circulen por vía nacional, regional y/o zonas urbanas, ¿esto aplica indistintamente del material que se transporte o, en caso de la roca y desmonte quedaría sin aplicación? |  | Técnica
14 | General | Se solicita el diagrama de masas de los distintos materiales. |  | Técnica
15 | General | Respecto a la fabricación de concreto, ¿existe algún área donde esté autorizada la instalación de una planta mezcladora? Confirmar ubicación. |  | Técnica
16 | General | Respecto a la fabricación de concreto no se ha identificado en el expediente cantera para extraer los agregados, ¿es correcto? En caso de estar contemplada confirmar la ubicación de la misma, así como si se han ensayado los agregados para validar que cumplen las EETT. |  | Técnica
17 | Formato C1; item 1.05 | Solicitamos nos brinden los planos de los accesos a construir . |  | Técnica
18 | Formato C1; item 1.06 y 1.07 | Se solicita nos brinden plano de accesos, indicando el estado actual, y los detalles para la instalacion de las alcantarillas HDPE, para determinar sus dimenciones y sus componentes. |  | Técnica
19 | TDR, item 16 | Por favor aclarar, en el item 16 se indica considerar un plazo de 14.9, sin embargo, los hitos marcan un plazo de 18.3 meses (549 días) |  | Técnica
20 | TDR, item 16 | Como el plazo indicado considera el periodo de lluvias (enero a abril). Se solicita confirmar si en este periodo se prevee trabajos. |  | Técnica
21 | TDR , Item 7.5 | En el TDR, solamente mencionan las canteras de roca. Se puede interpretar entonces, que el material a emplear en la conformación de diques y rellenos estructurales, proviene solamente de excavación. Se solicita confirmación. |  | Técnica
22 | Formato C1, item 5.04 | Se solicita confirmar si el suministro de la piedra (extracción y selección) para gaviones tipo caja debe de incluirse en las partidas de "suministro y colocación de gavión tipo caja", o si la piedra seleccionada será suministrado por el Cliente en un punto e acopio . |  | Técnica
23 | Formato C1, item 5.04 | De la pregunta anterior en caso la piedra deba ser seleccionada por el postor, se solicita la procedencia de la piedra, ubicación e información de la cantera. |  | Técnica
24 | General | Se solicita nos indiquen si se debe considerar algún pago por derecho por el uso de canteras, DME, fuente de agua, derecho de vía o "peaje social". |  | Técnica
25 | Formato C1, item 7.03.01 | Se solicita detalles de compuerta, para poder cotizarlos. |  | Técnica
26 | Formato C1, item 7.01.08 | Indicar la cantera de procedencia del Material de filtro piedra zarandeada (Ø 1/4" - 3"), o confirmar si este suministro sera abastecido por el cliente. |  | Técnica
27 | Formato C1, item 3.04.01, 4.06.01 | Para la partida: Carguío y transporte de residuos municipales, no municipales y residuos de la construcción y demolición, por favor indicar la ubicación del DME autorizado para este tipo de residuos. |  | Técnica
28 | Formato C1, item 3.04.01, 4.06.01 | Por favor confirmar el tipo de residuos (peligroso y no peligroso), a fin de clasificarlo para su disposicion final. |  | Técnica
29 | Formato C1, item 4.05.05 | Se solicita se confirme que la caja gavión 5x1x1 de la partida 4.05.05 del formato C1 esta conformada con doble malla, a diferencia de las otras partidas de gavion tipo caja. |  | Técnica
30 | Formato C1, item 4.05.05 | De la consulta anterior de ser afirmativo, solicitamos un plano de detalle de este gavion caja a fin de poder cotizar. |  | Técnica
31 | Formato C1, item 05.04.01, 05.04.02 | Por favor confirmar que las partidas 05.04.01 y 05.04.02 que hacen referencia al suministro de gavion tipo caja plastificada cuentan con recubrimiento de polimero. Puesto que la EETT indica: "...sin carácter limitativo, en cuanto a la mejor calidad que el SubContratista debe proveer en beneficio de la obra..." |  | Técnica
32 | General | Se solicita compartir la información sobre el tipo de señal telefónica, internet y radial que hay a lo largo de todo el paquete 8. |  | Técnica
33 | General | Dado que el proyecto contempla dentro de sus soluciones técnicas actuaciones en estructuras nuevas y en estructuras existentes, por lo que las partidas de relleno y excavacion tendran rendimientos diferenciados, y siendo necesario diferenciar los metrados por tipo de actuacion, se solicita la planilla los metrados desglosada por tipo de intervencion en cada sector. |  | Técnica
34 | Especificaciones Técnicas Item 02.02.01 | Respecto al transporte de roca, en la EETT se hace referencia a que su método de valorización será una vez colocada la roca en el dique. Sin embargo, como proceso constructivo el transporte y suministro de roca ha de efectuarse con anticipación a la ejecución de los enrocados de los diques, ¿existe la posibilidad de gestionar un cambio en la forma de reconocimiento del transporte de roca de manera que ésta se pueda valorizar acorde al ritmo de transporte y no de colocación? |  | Técnica
35 | TDR Cuadro 21. Criterio de evaluación del personal clave. Página 61 | En referencia al Organigrama y Personal Clave / RESIDENTE DE OBRA. A fin de contar con un mayor número de postulantes y no restringir la participación de los postores, con relación al cargo de Residente de Obra se solicita agregar los siguientes cargos: Responsable o Líder del programa de producción, Líder de disciplina Civil, Gerente Vial. |  | Administrativa
36 | TDR Cuadro 21. Criterio de evaluación del personal clave. Página 61 | En referencia al Organigrama y Personal Clave / JEFE DE TOPOGRAFIA. A fin de contar con un mayor número de postulantes y no restringir la participación de los postores, con relación al cargo de Jefe de Topografía se solita agregar los siguientes cargos: Supervisor de Topografía, Ingeniero o Jefe o Especialista en trazo y/o explanaciones |  | Administrativa
37 | TDR Cuadro 21. Criterio de evaluación del personal clave. Página 62 | En referencia al Organigrama y Personal Clave / RESPONSABLE DE CALIDAD. A fin de contar con un mayor número de postulantes y no restringir la participación de los postores, con relación al cargo de Responsable de Calidad se solita agregar que las profesiones aceptas sean cualquier rama de la Ingeniería |  | Administrativa
38 | TDR Cuadro 21. Criterio de evaluación del personal clave. Página 62 | En referencia al Organigrama y Personal Clave / OBRAS SIMILARES. A fin de contar con un mayor número de postulantes y no restringir la participación de los postores, con relación a las obras tomadas como similares se solicita que el tipo de obras sean obras en general, que incluya al menos una de las partidas mencionadas. |  | Administrativa
39 | Anexo 11 - Formatos para la Presentación de Propuesta - Carpeta A | Dentro de los documentos que deben presentarse en la Carpeta A, en el Anexo 5 DJ Etica Anticorrupción_LAFT, en la página 1, numeral 3 y Anexo 1, pagina 2, hemos detectado un error tipográfico, solicitamos confirmar que en ambas páginas debe decir "Anexo 1". |  | Administrativa