## Q&A
“Plan Integral para el control de inundaciones y movimientos de masa de las cuencas de los ríos Virú y Chicama – Departamento de La Libertad (paquete 9 R-06)”
| PAQUETE : | N°07 LICITACION - CONSTRUCCIÓN PY 03-PAQUETE 06-RIO CHICAMA-TRAMO 1-KM 45+000 a 64+430 (DESCOLMATACIÓN, ENCAUZAMIENTO Y PROTECCIÓN)
| POSTOR : | ALTAVISTA INVERSIONES GLOBALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - AIG S.A.C.
PLIEGO DE FORMULACIÓN Y ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS
Nro. | Formulario o documento de Referencia | Consulta / Pregunta del Postor | Respuesta de OHLA | Tipo de Pregunta
1 | Formato C1 - Propuesta Economica | Confirmar si la unidad de medida por el traslado de roca para enrocado de protección desde la cantera hacia la obra será en Kg o m3km?, toda vez, que de la visita tecnica guiada mencionaron que las rocas seran controladas mediante un balanza, favor aclarar |  | Técnica
2 | Documentos del comprador | Confirmar Si los sectores S5, S6 y S7 no forman parte del alcance del paquete 06.
3 | Documentos del comprador | Confirmar la progresiva final de la obra, es 64+022 ó 64+430? Toda vez que de la revisión a la documentacion publicada en el portal tenderbill mencionan como progresiva final: 64+022 y en otros incluso en los terminos de referencia 64+430, por lo cual mucho agradecere confirmar
4 | Documentos del comprador | Sirvase confirmar, si es posible incluir un personal clave dentro de nuestra propuesta con la finalidad de dar cumplimiento a las metas del proyecto, toda vez que en el tipo de obras tanto de defensas ribereñas como obras de control contra desbordes e inundaciones requieren la presencia de un profesional especialista en ese tipo de obras, como es el caso del Ingeniero Especialista en Estructuras de Obras Hidraúlicas, el cual pueda verificar y certificar los calculos de diseño se encuentran de acuerdo a las necesidades del proyecto?, por lo que mucho agradecere se sirva confirmar.
5 | Documentos del comprador | Confirmar cuales serian las Capacidades de cada uno de los DME y DMO
6 | Anexo 13 “Formatos para la Presentación de Propuestas – Carpet. C” | El Anexo 13 “Formatos para la Presentación de Propuestas – Carpet. C”, contiene el FORMATO C1 PROPUESTA ECONOMICA, el cual presenta partidas con metrados cero (0), confirmar que estas partidas no forman parte de la propuesta económica y si es necesario retirarlos de la estructura de la PROPUESTA ECONOMICA.
7
8
9
10
11