## Q&A
“Plan Integral para el control de inundaciones y movimientos de masa de las cuencas de los ríos Virú y Chicama – Departamento de La Libertad (paquete 9 R-06)”
| PAQUETE : | PAQUETE 09
| POSTOR : | BIDDLE INC SAC
PLIEGO DE FORMULACIÓN Y ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS
Nro. | Formulario o documento de Referencia | Consulta / Pregunta del Postor | Respuesta de OHLA | Tipo de Pregunta
1 | TERMINOS DE REFERENCIA PAG.27 j) Ante el hallazgo de vestigios prehispánicos, históricos y paleontológicos | Se solicita nos confirmen que no tendremos paralizaciones por liberaciones arqueologicas |  | Técnica
2 | TERMINOS DE REFERENCIA PAG.27 Cuadro N° 11. Relación de equipos base | Dado que los equipos actualmente no tienen implementado sensor óptico y sonoro antifatiga; consultamos si existirá un tiempo de gracia para la adquisición e implementación.
3 | VISITA TECNICA | Confirmar el tiempo de carguío en cantera de roca y tiempo de pesado para que sean considerados en el ciclo del transporte, debido a que estos procesos es controlados por ohla.
4 | VISITA TECNICA | Confirmar si en caso hubiera algun conflicto social que el cliente sera el encargado de manejar estos temas
5 |  | Se solicita nos puedan indicar la fecha de inicio de obra
6 | TERMINOS DE REFERENCIA PAG.44 | Se solicita nos puedan aclarar si el plazo de ejecución (18.3 meses) contempla los meses de paralización por lluvias
7 | VISITA TECNICA | De la visita tecnica se indico que las fuentes de agua se daria por pozos de agua, estos tienen que ser asumidos dentro de la propuesta o seran asumidos por el cliente
8 | TERMINOS DE REFERENCIA PAG.42 | En caso se considere trabajos nocturnos osea trabajaremos a doble turno; Consultamos si OHLA asumirá los costos de supervisión OHLA, de calidad, de ARCC y otros.
9 | TERMINOS DE REFERENCIA | Solicitamos se pueda indicar si se va a considerar alguna protección del geotextil, antes de la colocación de la roca, debido a que impacta considerablemente el presupuesto de colocación bajo la especificación actual.
10 | Planos | Se solicita al cliente pueda confirmar si los planos enviados con planos a nivel de construcción o si los planos aun se encuentran en proceso de aprobación final.
11 | TERMINOS DE REFERENCIA | Cual serian los tratamientos de cierre de los botaderos
12 | TERMINOS DE REFERENCIA | Los sistemas de drenaje en los DME y DMO estaran a cargo de las subcontrata y si estan deberan ser consideradas dentro de los costos DME y DMO
13 | TERMINOS DE REFERENCIA | Confirmar si la subcontrata pueda plasmar soluciones en algunos trabajos en funcion de la experiencia que se tiene y que estas tengan que ser indicadas en la propuesta economica y técnica
14 | TERMINOS DE REFERENCIA PAG.44 t) Programa Primavera | Se solciita que el cronograma en esta etapa de litiación pueda ser presentado en MS Project y en caso de ser adjudicados ya podamos presentarlos en Primavera
15 | TERMINOS DE REFERENCIA PAG.70 t) Equipos | En los TDR no se indica antigüedad de equipos, confirmar que no existe una antigüedad maximas de estos.
16 | TERMINOS DE REFERENCIA | Cuanto demora el ciclo del carguio de la roca a los volquetes del contratista?