## Nivel 4 LookAhead P
CRONOGRAMA NIVEL 4
REGISTRO DE PLANIFICACIÓN (JUNIO-2024)
Proyecto | : "DEFENSAS RIBEREÑAS DEL RÍO CHICAMA”
PY 03 – PAQUETE 06 – 45+000 – 64+430
Elaborado por | ALTAVISTA IG SAC
Fecha de Elaboración: | 2024-06-17
SEMANA DE CONTROL: N°01
Del: | 2024-07-18
Al: | 2024-07-24
ID | ACTIVIDADES | UNIDAD | METRADO CONTRACTUAL | SEMANA ANTERIOR | [6 empty] | ESTA SEMANA | [6 empty] | SEMANA SIGUIENTE_1 | [6 empty] | SEMANA SIGUIENTE_2
|  |  |  | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | COMENTARIOS
|  |  |  | 2024-07-11 | 2024-07-12 | 2024-07-13 | 2024-07-14 | 2024-07-15 | 2024-07-16 | 2024-07-17 | 2024-07-18 | 2024-07-19 | 2024-07-20 | 2024-07-21 | 2024-07-22 | 2024-07-23 | 2024-07-24 | 2024-07-25 | 2024-07-26 | 2024-07-27 | 2024-07-28 | 2024-07-29 | 2024-07-30 | 2024-07-31 | 2024-08-01 | 2024-08-02 | 2024-08-03 | 2024-08-04 | 2024-08-05 | 2024-08-06 | 2024-08-07
0 | ARRANQUE DE GESTIÓN
GERENCIAL
Reclutamiento + Contratación + "Habilitación" de personal Equipo de Dirección del Proyecto | bar: 2024-07-11 to 2024-08-07
Definicióno de Proveedores Maquinarias y Contratar Maquinarias de Avanzada: | bar: 2024-07-11 to 2024-08-07
Movilizar: 02 Tract. + 02 Excav. + Chancadora + 01 Motoniv. + 01 Rod.Vib. + 04 Volquetes + 01 C.Cist.Agua + 01 C.C.Combustible | bar: 2024-07-25 to 2024-08-07
Definicióno de Proveedor de Combustibles | bar: 2024-07-11 to 2024-08-07
Reunión Transferencia y del Equipo de Dirección de Proyecto. | bar: 2024-07-11 to 2024-07-24
Contratación de Seguros, Polizas y Fianzas del Proyecto, Firma de Contrato | bar: 2024-07-11 to 2024-08-07
Contratar con Comunidad (Plataforma para Campamento Oficinas y Talleres) | bar: 2024-07-25 to 2024-08-07
Contratar con Comunidad (DME, DMO, Accesos, etc.) | bar: 2024-07-11 to 2024-08-07
ADMINISTRACION
Reclutamiento de Profesionales y MANO DE OBRA CALIFICADA (Operadores y Capataces) | bar: 2024-07-18 to 2024-08-07
Reclutamiento de Personal MANO DE OBRA "NO CALIFICADA" | bar: 2024-07-18 to 2024-08-07
Examen Médico | bar: 2024-07-18 to 2024-08-07
Capacitaciones e Inducciones (del Subcontratista y del Contratista) | bar: 2024-07-18 to 2024-08-07
Alquiler Servicios: Hospedajes y Vehículos de Transportes | bar: 2024-07-18 to 2024-07-31
_______Definir Proveedor de Combustible Local (temporario 1 mes) | bar: 2024-07-18 to 2024-07-31
Logística de EPPs, Sistemas de Protección Colectiva, Materiales Seguridad y Ambiente, repuestos y consumibles | bar: 2024-07-25 to 2024-08-07
OPERACIONES
Reconocimiento de Terreno Personal Especializado y Desarrollo Plan Ejecución Proyecto y otros documentos p/aprobación | bar: 2024-07-20 to 2024-08-07
Identificación y Priorización de accesos, definición de actividades de intervención. | bar: 2024-07-20 to 2024-08-07
Desarrollo de Instructivos o Procedimientos Operativos | bar: 2024-07-22 to 2024-08-07
Desarrollo de Planes y Programas de Seguridad y Manejo Ambiental | bar: 2024-07-18 to 2024-08-07
Implementaciones y Equipamientos para Vehículos () | bar: 2024-08-01 to 2024-08-07
Evaluaciones de Desempeño Semanal y Reportabilidad | bar: 2024-07-25 to 2024-08-07
______Habilitación de Poza de Cisternas Estacionarias de Combustible (y seguranza) | bar: 2024-08-01 to 2024-08-07
______Movilización y Montaje de Cisternas Estacionarias de Combustibles | bar: 2024-08-01 to 2024-08-07
1 | OBRAS PRELIMINARES
1.01 | Trazo y replanteo topográfico al inicio de obra | mes | 0.5 | 2024-07-20: 0.033333; 2024-07-21: 0.033333; 2024-07-22: 0.033333; 2024-07-23: 0.033333; 2024-07-24: 0.033333; 2024-07-25: 0.033333; 2024-07-26: 0.033333; 2024-07-27: 0.033333; 2024-07-28: 0.033333; 2024-07-29: 0.033333
1.02 | Trazo y replanteo topográfico durante la ejecución de obra | mes | 17.33 | 2024-07-30: 0.033333; 2024-07-31: 0.033333; 2024-08-01: 0.033333; 2024-08-02: 0.033333; 2024-08-03: 0.033333; 2024-08-04: 0.033333; 2024-08-05: 0.033333; 2024-08-06: 0.033333; 2024-08-07: 0.033333
1.03 | Levantamiento topografico final de obra | mes | 0.5
1.04 | Cartel de Obra de 4.80 x 3.60 m | und | 1 | 2024-07-25: 0.2; 2024-07-26: 0.2; 2024-07-27: 0.2; 2024-07-28: 0.2; 2024-07-29: 0.2
1.05 | Construcción de acceso nuevo
1.0501 | Excavación en material común para accesos | m3 | 2828.1046 | 2024-07-29: 350; 2024-07-30: 350; 2024-07-31: 350; 2024-08-01: 350; 2024-08-02: 350; 2024-08-03: 350; 2024-08-04: 350; 2024-08-05: 350
1.0504 | Relleno compactado con equipo pesado para accesos | m3 | 1108.7387 | 2024-08-03: 250; 2024-08-04: 250; 2024-08-05: 250; 2024-08-06: 250; 2024-08-07: 100
1.0505 | Proceso y selección de material propio | m3 | 1108.7387 | 2024-08-01: 250; 2024-08-02: 250; 2024-08-03: 250; 2024-08-04: 250; 2024-08-05: 100
1.0506 | Transporte de material propio para relleno, d≤1km | m3xkm | 975.69 | 2024-08-01: 220; 2024-08-02: 220; 2024-08-03: 220; 2024-08-04: 220; 2024-08-05: 100
1.0511 | Transporte de material excedente a DME, d≤1km | m3xkm | 1513.0421 | 2024-08-01: 187.2508; 2024-08-02: 187.2508; 2024-08-03: 187.2508; 2024-08-04: 187.2508; 2024-08-05: 187.2508
1.0512 | Transporte de material excedente a DME, d>1km | m3xkm | 68.7746
1.0513 | Desbroce y remoción de suelo vegetal con equipo | m2 | 14415.9485
1.0514 | Transporte de material excedente a DMO, d≤1km | m3xkm | 6343.0173
1.0515 | Transporte de material excedente a DMO, d>1km | m3xkm | 24708.9357 | 2024-07-25: 0.033333; 2024-07-26: 0.033333; 2024-07-27: 0.033333; 2024-07-28: 0.033333; 2024-07-29: 0.033333; 2024-07-30: 0.033333; 2024-07-31: 0.033333; 2024-08-01: 0.033333; 2024-08-02: 0.033333; 2024-08-03: 0.033333; 2024-08-04: 0.033333; 2024-08-05: 0.033333; 2024-08-06: 0.033333; 2024-08-07: 0.033333
1.0517 | Habilitación de acceso temporal en cauce de río. (Inc. Colocación y Retiro de alcantarilla) | mes | 18.33
1.06 | Rehabilitación de accesos existentes
1.0601 | Rehabilitación de accesos existentes | km | 12.8967 | 2024-07-25: 800; 2024-07-26: 800; 2024-07-27: 800; 2024-07-28: 800; 2024-07-29: 800; 2024-07-30: 800; 2024-07-31: 800; 2024-08-01: 800; 2024-08-02: 800; 2024-08-03: 800; 2024-08-04: 800; 2024-08-05: 800; 2024-08-06: 800; 2024-08-07: 800
1.0602 | Suministro, transporte e instalación de alcantarillas HDPE corrugada DN 375 mm, para cruce sobre canal | und | 1
1.0603 | Suministro, transporte e instalación de alcantarillas HDPE corrugada DN 450 mm, para cruce sobre canal | und | 3
1.0604 | Suministro, transporte e instalación de alcantarillas HDPE corrugada DN 750 mm, para cruce sobre canal | und | 4
1.0605 | Suministro, transporte e instalación de alcantarillas HDPE corrugada DN 900 mm, para cruce sobre canal | und | 2
1.0606 | Suministro, transporte e instalación de alcantarillas HDPE corrugada DN 1200 mm, para cruce sobre canal | und | 3
1.0607 | Suministro, transporte e instalación de alcantarillas HDPE corrugada DN 1500 mm, para cruce sobre canal | und | 4
1.0608 | Suministro y colocación de mamposteria de piedra en baden, para cruce sobre canal | und | 1
1.07 | Mantenimiento de accesos (L<15 km) | mes | 18.33
1.08 | Conformación de ataguía para desvío temporal de cauce de río | m3 | 167969
1.0801 | Conformación de ataguía para desvío temporal de cauce de río | m3 | 268986.46
1.0802 | Colocación de roca al volteo | m3 | 22842.6
1.0803 | Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de protección, d≤1km | m3xkm | 20101.488
1.0804 | Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de protección, d>1km | m3xkm | 207886.4261
1.0805 | Carguío de roca rechazada | m3 | 22842.6
1.0806 | Transporte de roca rechazada a DME, d≤1km | m3xkm | 20101.488
1.0807 | Transporte de roca rechazada a DME, d>1km | m3xkm | 137055.6
1.09 | Señalización de obra | Glb | 1 | 2024-07-25: 0.033333; 2024-07-26: 0.033333; 2024-07-27: 0.033333; 2024-07-28: 0.033333; 2024-07-29: 0.033333; 2024-07-30: 0.033333; 2024-07-31: 0.033333; 2024-08-01: 0.033333; 2024-08-02: 0.033333; 2024-08-03: 0.033333; 2024-08-04: 0.033333; 2024-08-05: 0.033333; 2024-08-06: 0.033333; 2024-08-07: 0.033333
1.1 | Movilización de equipos a obra | Glb | 1 | [9 empty] | 0.033333 | 0.033333 | 0.033333 | 0.033333 | 0.033333 | 0.033333 | 0.033333 | 0.033333 | 0.033333 | 0.033333 | 0.033333 | 0.033333 | 0.033333 | 0.033333 | 0.033333 | 0.033333 | 0.033333 | 0.033333 | 0.033333
1.11 | Desmovilización de equipos a obra | Glb | 1
1.12 | Construcción de campamentos (talleres, almacenes y oficinas)
1.1201 | Conformación de terraplén para campamentos | m2 | 25925.82 | 2024-07-25: 2500; 2024-07-26: 2500; 2024-07-27: 2500; 2024-07-28: 2500; 2024-07-29: 2500; 2024-07-30: 2500; 2024-07-31: 2500; 2024-08-01: 2500; 2024-08-02: 2500; 2024-08-03: 2500; 2024-08-04: 2500; 2024-08-05: 2500; 2024-08-06: 2500; 2024-08-07: 2500
1.1202 | Construcción de campamentos | Glb | 1 | 2024-07-25: 0.033333; 2024-07-26: 0.033333; 2024-07-27: 0.033333; 2024-07-28: 0.033333; 2024-07-29: 0.033333; 2024-07-30: 0.033333; 2024-07-31: 0.033333; 2024-08-01: 0.033333; 2024-08-02: 0.033333; 2024-08-03: 0.033333; 2024-08-04: 0.033333; 2024-08-05: 0.033333; 2024-08-06: 0.033333; 2024-08-07: 0.033333
1.1203 | Mantenimiento de campamentoss | mes | 18.33
1.1204 | Desbroce y remoción de suelo vegetal con equipo | m2 | 25925.82 | 2024-07-25: 1500; 2024-07-26: 1500; 2024-07-27: 1500; 2024-07-28: 1500; 2024-07-29: 1500; 2024-07-30: 1500; 2024-07-31: 1500; 2024-08-01: 1500; 2024-08-02: 1500; 2024-08-03: 1500; 2024-08-04: 1500; 2024-08-05: 1500
1.1205 | Transporte de material excedente a DMO, d≤1km | m3xkm | 4562.9443 | 2024-07-25: 450; 2024-07-26: 450; 2024-07-27: 450; 2024-07-28: 450; 2024-07-29: 450; 2024-07-30: 450; 2024-07-31: 450; 2024-08-01: 450; 2024-08-02: 450; 2024-08-03: 450; 2024-08-04: 450; 2024-08-05: 450
1.1206 | Transporte de material excedente a DMO, d>1km | m3xkm | 38183.5477 | 2024-07-25: 3375; 2024-07-26: 3375; 2024-07-27: 3375; 2024-07-28: 3375; 2024-07-29: 3375; 2024-07-30: 3375; 2024-07-31: 3375; 2024-08-01: 3375; 2024-08-02: 3375; 2024-08-03: 3375; 2024-08-04: 3375; 2024-08-05: 3375
1.13 | Implementación de controles ambientales durante la construcción | mes | 18.33 | [9 empty] | 0.033333 | 0.033333 | 0.033333 | 0.033333 | 0.033333 | 0.033333 | 0.033333 | 0.033333 | 0.033333 | 0.033333 | 0.033333 | 0.033333 | 0.033333 | 0.033333 | 0.033333 | 0.033333 | 0.033333 | 0.033333 | 0.033333
1.14 | Acondicionamiento de terrenos para DME y DMO |  |  | 2024-07-25: 1000; 2024-07-26: 1000; 2024-07-27: 1000; 2024-07-28: 1000; 2024-07-29: 1000; 2024-07-30: 1000; 2024-07-31: 1000; 2024-08-01: 1000; 2024-08-02: 1000; 2024-08-03: 1000; 2024-08-04: 1000; 2024-08-05: 1000; 2024-08-06: 1000; 2024-08-07: 1000
1.1401 | Acondicionamiento de terrenos para DME y DMO | m2 | 653614.2121
1.1402 | Conformación de material excedente en DME y DMO | m3 | 754170.2447
1.1403 | Desbroce y remoción de suelo vegetal con equipo | m2 | 213553.65
1.1404 | Transporte de material excedente a DMO, d≤1km | m3xkm | 144568.6658
1.1405 | Transporte de material excedente a DMO, d>1km | m3xkm | 1092386.6769
1.16 | Restauración y revegetación de áreas intervenidas | m2 | 25925.82
2 | ENCAUZAMIENTO DE RÍO - SECTOR 1
2.0201 | Desbroce y remoción de suelo vegetal con equipo | m2 | 65891.9672 | 2024-07-31: 2000; 2024-08-01: 2000; 2024-08-02: 2000; 2024-08-03: 2000; 2024-08-04: 2000; 2024-08-05: 2000; 2024-08-06: 2000; 2024-08-07: 2000
2.0202 | Transporte de material excedente a DMO, d≤1km | m3xkm | 21934.18 | 2024-07-31: 600; 2024-08-01: 600; 2024-08-02: 600; 2024-08-03: 600; 2024-08-04: 600; 2024-08-05: 600; 2024-08-06: 600; 2024-08-07: 600
2.0203 | Transporte de material excedente a DMO, d>1km | m3xkm | 214331.95 | 2024-07-31: 2000; 2024-08-01: 2000; 2024-08-02: 2000; 2024-08-03: 2000; 2024-08-04: 2000; 2024-08-05: 2000; 2024-08-06: 2000; 2024-08-07: 2000
2.0204 | Excavación en material común | m3 | 155394.31 | 2024-07-31: 600; 2024-08-01: 600; 2024-08-02: 600; 2024-08-03: 600; 2024-08-04: 600; 2024-08-05: 600; 2024-08-06: 600; 2024-08-07: 600
2.0205 | Excavación para conformación de uña antisocavante | m3 | 93402.05 | 2024-07-31: 400; 2024-08-01: 400; 2024-08-02: 400; 2024-08-03: 400; 2024-08-04: 400; 2024-08-05: 400; 2024-08-06: 400; 2024-08-07: 400
2.0206 | Colocación de protección para geotextil | m2 | 76518.6151 | 2024-07-31: 30; 2024-08-01: 30; 2024-08-02: 30; 2024-08-03: 30; 2024-08-04: 30; 2024-08-05: 30; 2024-08-06: 30; 2024-08-07: 30

## Análisis Restricciones
ANÁLISIS DE RESTRICCIONES
REGISTRO DE PLANIFICACIÓN (JUNIO-2024)
Proyecto | : "DEFENSAS RIBEREÑAS DEL RÍO CHICAMA”
Elaborado por | ALTAVISTA IG SAC
Fecha de Elaboración: | 2024-06-17
SEMANA DE CONTROL: N°01
Del: | 2024-07-18
Al: | 2024-07-24
ID | WORK DESCRIPCIÓN | FECHA INICIO DE ACTIVIDAD | CATEGORÍA | DESCRIPCIÓN DE LA RESTRICCIÓN | FECHA DE LEVANTAMIENTO | RESPONSABLES
2.0.0 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
2.1.0 | EXCAVACIÓN DE CANAL
2.1.1 | Desbroce y limpieza del terreno
2.1.2 | Excavación en Roca Fija
2.1.2A | Excavación en Roca Suelta y Material Suelto
2.1.3 | Transporte de material inadecuado/excedente, d = 5km
2.2.0 | RECONFORMACIÓN DE ACCESO
2.1.1 | Conformación y compactación con material propio (material granular)
3.0.0 | TUBERÍA
3.0.1 | Suministro e Instalación de tubería HDPE de 8" para continuación de canal
3.0.2 | Suministro e Instalación de tubería HDPE de 36" para alcantarilla
3.0.3 | Cama de apoyo
3.0.4 | Enrocado (riprap)
4.0.0 | CONCRETO
4.1.0 | CANALES
4.1.1 | Concreto f'c=280 kg/cm2
4.1.2 | Encofrado y desencofrado
4.1.3 | Acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2
4.1.4 | Puente de adherencia
4.1.5 | Junta de aislamiento (J.A)
4.1.6 | W aterstop
4.2.0 | CAJAS COLECTORAS
4.2.1 | Concreto f'c = 280 kg/cm2
4.2.2 | Encofrado y desencofrado
4.2.3 | Acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2
|  |  | CATEGORÍA | CATEGORÍA DE RESTRICCIÓN
|  |  | MO | MANO DE OBRA
|  |  | MAT | MATERIALES
|  |  | EQ | EQUIPO MECÁNICO
|  |  | LOG | LOGÍSTICA
|  |  | CAL | CALIDAD
|  |  | ING | INGENIERÍA
|  |  | CLI | CLIENTE