## Q&A
“Plan Integral para el control de inundaciones y movimientos de masa de las cuencas de los ríos Virú y Chicama – Departamento de La Libertad (paquete 9 R-06)”
| PAQUETE : | PY 3 - PAQUETE 08 - RIO CHICAMA TRAMO 3: 15+800 - 30+000
| POSTOR : | MAQUINARIAS U-GUIL
PLIEGO DE FORMULACIÓN Y ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS
Nro. | Formulario o documento de Referencia | Consulta / Pregunta del Postor | Respuesta de OHLA | Tipo de Pregunta
1 | TDR | Se consulta si en la etapa de elaboración de expediente técnico, Confirmaron que hay lugares disponibles para poder alquilar oficinas, habitaciones, comedores. |  | Administrativa
2 | Planos | Se solicita confirmar que para los Diques Nuevos, el relleno con material propio, no se le realizará pruebas o ensayos de algun tipo. |  | Técnica
3 | Planos | Se solicita confirmar que para los Diques Nuevos, el relleno con material propio, debe tener alguna granulometria, IP y % humedad especifica. |  | Técnica
4 | Planos | Se consulta si hay % intersticio máximo entre el enrocado. |  | Técnica
5 | Planos | Se consulta si en los intersticios del enrocado, se colocará rocas de menor tamaño, que tendrá que realizarse manualmente. |  | Técnica
6 | Planos | Como se sabe para la construcción de diques, cuando se coloca la roca encima del geotextil, la probabilidad que se dañe es muy alta por la misma condición de trabajo. Se consulta como será la liberación en esos puntos. Se permite parchar o coser dicho geotextil en el caso tenga una alguna deficiencia. Cuales son las Tolerancias. |  | Técnica
7 | Planos | Se consulta si se puede llevar a un concesionario, y no necesariamente debe ser de la zona. |  | Técnica
8 | TDR | Se solicita confirmar que acuerdos y/o convenios se tiene con la población local. |  | Administrativa
9 | TDR | Se solicita confirmar que acuerdos y/o convenios se tiene con el sindicato de construcción civil. |  | Administrativa
10 | TDR | Se solicita confirmar que proporción han quedado con el sindicato de construcción civil. |  | Administrativa
11 | Planos | Se solicita confirmar que el concreto que se colocará en las geoceldas se hará al Ras de la geocelda, o si existirá una pelicula encima de la geocelda, si ese es el caso, indicar cuantos mm o cm se debe considerar |  | Técnica
12 | TDR | Se consulta si se tiene toda la documentación respecto a la liberación predial. |  | Administrativa
13 | Planos | Se consulta si hay costo por explotación de cantera x m3. |  | Técnica
14 | Planos | En diques nuevos, se consulta si se realizará pruebas de compactación en la subrasante en la uña. |  | Técnica
15 | Planos | En Mejoramientode diques existentes, se consulta si se realizará pruebas de compactación en la subrasante del mismo mejoramiento. |  | Técnica
16 | Planos | Se consulta si es obligatorio utilizar densimetro núclear. |  | Técnica
17 | Planos | Se observa que los planos No tienen el Sello de Aprobado. Se solicita confirmar que la modificación de estos planos, se verá reflejado en un evento compemsable. |  | Técnica
18 | Planos | Se consulta si el área para la planta de concreto tiene todos los documentos en regla y liberaciones prediales. |  | Técnica
19 | TDR | Se solicita confirmar que la Linea Base Cero presentada despues de 02 semanas de inicio de Obra, esta se actualiza cada mes, es decir, cada mes hay un nueva línea base. |  | Contractual
20 | Planos | Se consulta si el riego que se realizará a los plantones, se le debe colocar algun fertilizante u otro insumo. |  | Técnica
21 | TDR | Se solicita confirmar fecha o rango de facturación de la Valorización del mes. Se entiende que los cierres son las quincenas segun TDR, cuanto tiempo se demora el contratista en revisar para poder facturar O si tambipen tiene que aprobarlo la ARCC?. Pues la demora afecta el flujo de caja. |  | Contractual
22 | TDR | Siendo un Contrato NEC. Se solicita confirmar si existirá reuniones entre Subcontratista - Contratista - Proyectista - ARCC - para levantar restricciones y/o consultas con el objetivo de disminuir los tiempos de respuesta y dinamizar el proyecto. |  | Contractual
23 | TDR | Se indica que la liberación predial está en proceso en algunos sectores. Se solicita enviar cronograma de liberación para plasmar en el cronograma de ejecución |  | Contractual
24 | TDR | Se solicita que nos indiquen en que etapa están las liberaciones prediales. |  | Contractual
25 | TDR | Se consulta si existe expropiaciones, y si todas son de trato directo. |  | Contractual
26 | TDR | Se solicita confirmar que los permisos y/o licencias saldrá a nombre del subcontratista |  | Administrativa
27 | Planos | Se consulta si el agua para concreto (fuente de agua) estan aptas para uso para el concreto, o se debe realizar algun tratamiento. |  | Técnica
28 | TDR | Ya que el perfeccionamiento del contrato demora. Confirmar que se puede facturar el adelanto, mientras se continua con el proceso del perfeccionamiento del contrato. |  | Contractual
29 | TDR | Se solicita confirmar que el Subcontratista podrá adjuntar Carta Fianza de Fiel Cumplimiento, de una Aseguradora autorizada por la SBS. |  | Contractual
30 | TDR | Se solicita confirmar que el Subcontratista podrá adjuntar Carta Fianza del Adelanto, de una Aseguradora autorizada por la SBS. |  | Contractual
31 | TDR | Se consulta si puede realizar entregar parciales. Por ejemplo del KM30 al KM 20. |  | Técnica
32 | TDR | Se solicita confirmar si el postor debe incluir en su propuesta un licenciado en arqueología. |  | Contractual
33 | TDR | Se solicita confirmar si el postor debe incluir en su propuesta un licenciado en relaciones comunitarias |  | Contractual
34 | TDR | Se consulta si existe status de planos y documentos: Rechazado, Acepto con Comentarios y Aceptado. |  | Contractual
35 | TDR | Teniendo en cuenta que Aceptado con comentarios, es que el documento tiene una observación de forma y no de fondo. |  | Contractual
36 | TDR | Se puede Ejecutar con Planos con estatus: Aceptado con comentarios |  | Contractual
37 | TDR | Se puede Valorizar con Planos con estatus: Aceptado con comentarios |  | Contractual
38 | TDR | Existirá una plataforma BIM para el intercambio de documentos FORMALES entre OHLA y el subcontratista, O sólo el Cuaderno de Obra. |  | Contractual
39 | TDR | La plataforma BIM a utilizar será a costo del Subcontratista o Contratista |  | Contractual
40 | TDR | Despues de haber presentado la Carta Fianza del Adelanto, acompañada de la Factura respectiva, a cuántos días se estaría haciendo efectivo el pago. |  | Contractual
41 | TDR | Existe alguna limitación con los regimenes laborales? O Puede optarse un 21 x 7, 35 X 7. |  | Contractual
42 | TDR | Confirmar que los procolos para las Valorizaciones Mensuales, sólo son del Subcontratista y Contratista. |  | Contractual
43 | TDR | Confirmar que no existe el escenario: Valorizaciones semanales con protocolos de avance firmados. |  | Contractual
44 | TDR | Confirmar que la subsanación de defectos no está dentro de los 14.90 meses. |  | Contractual
45 | TDR | En que momento entregarán la ingeniería final del proyecto. |  | Contractual
46 | Planos | Confirmar que existirá Formula Polinomica. |  | Técnica
47 | TDR | El contrato inicia en el 2023 y culmina en el 2025, como se manejará los alzas de precios. |  | Técnica
48 | TDR | Se consulta si el Postor a su criterio, faltan alguna partidas en la Plantilla enviada, el Postor puede agregar " partidas complementarias" al final. |  | Contractual
49 | Planos | Se solicita confirmar que el Subcontratista irá a cargar el enrocado en la Cantera, y no realizará Selección. |  | Técnica
50 | Planos | En la colocación de mampostería de roca, cual es la separación máxima entre roca. |  | Técnica
51 | Planos | Cuantos puntos Georeferenciados se tiene. |  | Técnica
52 | Planos | Confirmar si se puede utilizar dron para levantamientos topograficos. |  | Técnica
53 | Planos | Confirmar que se puede utilizar gps diferencial para liberaciones. |  | Técnica
54 | Planos | Confirmar que cualquier partida o actividad no está dentro de la planilla enviada, será considerado como evento compensable. |  | Técnica
55 | TDR | Si el contrato es Back to Back, como se indica, se necesita que se envíe el contrato entre el contratista y la ARCC. |  | Contractual
56 | TDR | Se solicita una seguna ronda de consultas. |  | Administrativa
57 | TDR | Se solicita se de mayor detalle en el alcance de: "Fir for Purpose". |  | Contractual
58 | Planos | Detallar espaciamiento horizontal y vertical de los anclajes de las geoceldas. |  | Técnica
59 | Planos | Cuál será el recubrimiento del acero en la zona de las tuberías de drenaje (llorones) |  | Técnica
60 | TDR | Confirmar que la inducción de seguridad por parte de OHLA puede ser virtual. |  | Administrativa
61 | TDR | Confirmar que la inducción de seguridad por parte de OHLA puede ser en Lima. |  | Administrativa
62 | TDR | Confirmar el tiempo de inducción de seguridad por parte de OHLA. |  | Administrativa
63 | TDR | Confirmar que la poliza CAR corresponde al Contratista. |  | Técnica
64 | TDR | Confirmar que la poliza ante inundaciones corresponde la Contratista, ya que está dentro de la poliza CAR. |  | Técnica
65 | TDR | Se consulta si el Contratista también participará como subcontratista en el presente proceso. |  | Técnica
66 | TDR | Se solicita el histórico de lluvia de al menos 10 años la zona. |  | Técnica
67 | TDR | Confirmar que Seguro de Responsabilidad Civil Profesional no forma parte del alcance de los servicios del Postor y esta será adquirida por el Cliente. |  | Técnica
68 | TDR | Se puede aumentar el porcentaje de adelanto a 20%. |  | Contractual
69 | TDR | Se solicita que se tenga en cuenta la experiencia en contratos que están en proceso de ejecución, porque la experiencia es real. |  | Contractual
70 | TDR | Se solicita confirmar que está autorizado instalar Campamentos tipos IGLUS. |  | Administrativa
71 | TDR | Como la explotación de cantera lo hace otro subcontratista. Confirmar cuál es el volumen promedio que tendrá acopiado diaria o semanalmente, para nuestros enrocados. |  | Técnica
72 | TDR | Confirmar si la misma Cantera servirá para otros Subcontratistas que ejecute trabajos de enrocado para otro paquete. |  | Técnica
73 | TDR | Confirmar que no se realizará prueba de ensayo de reemplazo de agua, para material granular. |  | Técnica
74 | TDR | Confirmar que monitoreso ambientales se realizará. |  | Técnica
75 | tDR | Confirmar la cantidad y frecuencia de los monitoreso ambientales que se realizará. |  | Técnica
76 | TDR | Confirmar la cantidad y frecuencia de los monitoreso biológicos que se realizará. |  | Técnica
77 | TDR | Confirmar tipo de vegetación se colocará respecto a la partida de revegetación. |  | Técnica
78 | TDR | Confirmar si es necesario incluir un biologo en la propuesta. |  | Contractual
79 | TDR | Se solicita enviar detalle de presupuesto base, teniendo en cuenta que es obra pública. |  | Contractual
80 | TDR | Se solicita enviar detalle de gastos generales del presupuesto referencial, teniendo en cuenta que es obra pública. |  | Contractual
81 | TDR | Se solicita confirmar fecha de elaboración del presupuesto referencial. |  | Contractual
82 | TDR | Confirmar si el presupuesto referencial tiene actualizado la Mano de Obra de acuerdo al último convenio de construcción civil 2023 - 2024. Detallar. |  | Contractual
83 | TDR | Confirmar que no se considerará pruebas rapidas o antigenas COVID 19 para ingreso de personal. |  | Contractual
84 | TDR | Confirmar que no habrá controles covid 19 para el presente proyecto. O en su defecto, indicar que actividades o medidas se debe considerar en el presupuesto. |  | Contractual
85 | TDR | Confirmar que tipo de ambulancia se debe considerar. |  | Contractual
86 | TDR | Confirmar si en la ambulancia tiene que estar un médico y enfermero, o sólo el enfermero. Asimismo, confirmar si puede ser técnico enfermero o paramédico. |  | Contractual
87 | TDR | Se solicita definir el límite del contratista para el equipo técnico de Ingeniería/Diseño que indican en la pagina 21 de los TDR, ya que la Ingeniería de Detalle no está dentro del alcance del subcontratista. |  | Contractual
88 | TDR | Confirmar que se tiene un deposito de residuos solidos ya gestionado y autorizado por el Contratista. |  | Administrativa
89 | TDR | Confirmar que los trabajos de mejoramiento de vías existentes tienen un carácter provisional. |  | Técnica
90 | TDR | Confirmar que no existe ningun area considerara en la ingenieria (a disturbar) que debera ser liberada socialmente por el subcontratista. |  | Administrativa
91 | TDR | Se solicita adicionar como obra similar, a las obras de construcción y movimiento de tierras en minería. |  | Contractual
92 | TDR | Se solicita confirmar que no existe trabajos de voladura roca en ningun sector. |  | Técnica
93 | TDR | Se solicita confirmar que no existe trabajos en roca fija. |  | Técnica
94 | TDR | Se solicita confirmar que no existe trabajos de demolición de estructuras de concreto en alguna zona. |  | Técnica
95 | TDR | Confirmar que no forma parte del alcance la rotura de rocas de sobre tamaño. |  | Técnica
96 | TDR | Se asume que las propiedas fisicas-mecánicas de la roca ya están aprobadas por el Contratista. Asi que se solicita confirmar que no se realizará pruebas a las rocas u otro material entregado por el Contratista |  | Técnica
97 | TDR | Confirmar que pruebas o ensayos se debe realizar a las rocas |  | Técnica
98 | TDR | Se consulta si en el presupuesto referencial han considerado los sobrecostos por trabajar en periodos de lluvias. Es decir, rendimientos bajos, paralizaciones, stand by, tiempos muertos. |  | Contractual
99 | TDR | Confirmar que el personal a contratar para el ítem de paisajimo, se podrá considerar con el regimen agrario. |  | Contractual
100 | TDR | Confirmar hasta cuantas empresas pueden entrar en Consorcio. |  | Contractual
101 | TDR | Por transparencia, se consulta si pueden dar los datos de las empresas precalificadas para contactarlas para un probable Consorcio. |  | Contractual
102 | TDR | Enviar TDR actualizado, las fechas están desfasadas. |  | Contractual
103 | TDR | Confirmar que softwares son obligatorios usar y que versión. |  | Contractual
104 | TDR | Confirmar si existe un entregable con el Naviswork para las Valorizaciones. |  | Contractual