## Cronograma Adquisic Materiales
Formato B7 Cronograma Adquisic Materiales PROY.03 PAQUETE 0 RIO CHICAMA TRAMO 1: 45+000 + 64+430
|  |  |  | 2024 | [5 empty] | 2025
| DESCRIPCIÓN | UND | CANT.
|  |  |  | M.1 | M.2 | M.3 | M.4 | M.5 | M.6 | M.7 | M.8 | M.9 | M.10 | M.11 | M.12 | M.13 | M.14 | M.15 | M.16
SUMINISTRO DE MATERIALES
MAT.1 | ENROCADO (CANTERA CONTRATISTA) | m3 | 521000 |  |  | 20000 | 52000 | 52000 | 52000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 52000 | 52000 | 52000 | 52000 | 45000 | 32000
MAT.2 | PIEDRA PARA GAVIONES (CANTERA CONTRATISTA) | m3 | 9800 |  |  |  |  | 350 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 600 | 600 | 450 | 300
MAT.3 | GEOSINTÉTICOS (GEOTEXTILES 200) | Rollos | 12 | M.5: 12
MAT.4 | GEOSINTÉTICOS (GEOTEXTILES 400) | Rollos | 655 |  |  |  | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 50 | 25
MAT.5 | GEOSINTÉTICOS (GAVIONES) | Und | 0
MAT.6 | CONCRETO PREMEZCLADO (y volumen menor) | m3 | 4200 |  |  | 50 | 150 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400
MAT.7 | ACERO CORRUGADO (G°60) | Ton | 340 | M.4: 30; M.5: 60; M.6: 60; M.7: 60; M.8: 60; M.9: 30; M.10: 30; M.11: 10