## Q&A
“Plan Integral para el control de inundaciones y movimientos de masa de las cuencas de los ríos Virú y Chicama – Departamento de La Libertad (paquete 9 R-06)”
| PAQUETE : | CONTRATACIÓN PQT 07-RIO CHICAMA: TRAMO 2 – Descolmatación, Encauzamiento y Protección
| POSTOR : | BIDDLE INC SAC
PLIEGO DE FORMULACION Y ABSOLUCION DE CONSULTAS
Nro. | Formulario o documento de Referencia | Consulta / Pregunta del Postor | Respuesta de OHLA | Tipo de Pregunta
1 | Anexo 11, Anexo 12, Anexo 13 | Confirmar que la documentación solicitada para el presente pliego es la siguiente: - Anexo 11: Formato para la presentación de propuesta - Carpeta A. - Anexo 12: Formato para la presentación de propuesta - Carpata B. - Anexo 13: Formato para la presentación de propuesta - Carpeta C. De lo contrario indicar la documentacion que será solicitada a los postores para el presente pliego. |  | Técnica
2 | Anexos | En la documentación suministrado a los postores no figura el ANEXO 8. Indicar si este anexo forma parte del presente pliego, de ser así, agradeceremos enviar el anexo mencionado. |  | Técnica
3 | Anexo 1: Especificaciones técnicas | En las especificaciones técnicas, en el item A GENERALIDADES, se indica: "El Contratista (OHLA) y la Supervisión, más allá de lo establecido en estas especificaciones, tienen autoridad suficiente para ampliar las mismas, en lo que respecta a la ingeniería de detalle, calidad de los materiales a emplearse y la correcta metodología constructiva a seguir en cualquier trabajo.". Aclarar a que tipo de ampliación hace referencia en relación a la INGENIERÍA DE DETALLE y la CALIDAD DE LOS MATERIALES. |  | Técnica
4 | Anexo 1: Especificaciones técnicas | En las especificaciones técnicas, en el item E. DISPOSICIONES GENERALES, se indica: "Las especificaciones técnicas complementan las disposiciones generales, detallan los requerimientos para la obra y en caso de discrepancias entre los planos y especificaciones tiene primacía el segundo.", confirmar que de existir discrepancias, prevalecerá el criterio mencionado. |  | Técnica
5 | General | ¿El Contratista entregará liberadas las zonas de canteras? |  | Contractual
6 | General | En los DME el Contratista envió en sus alcances la ubicación de los mismos, confirmar si para todos los DME ya se tienen los permisos correspondientes. |  | Técnica
7 | General | Con respecto al uso de material de cantera y fuentes de agua, ¿se considerará un pago por el uso de dicho material a alguna entidad? De ser el caso, indicar con que municipalidad o entidad se tendria que evaluar dicho costo. |  | Técnica
8 | General | La explotación de material para enrocado, ¿estará a cargo del Contratista o del Sub-contratista? |  | Técnica
9 | General | De la consulta anterior, en caso la explotación de roca tenga que ser asumida por el Contratista: ¿el material será puesto en la tolva de los volquetes? |  | Técnica
10 | Anexo 1: Especificaciones técnicas | Para el caso de los trabajos de enrocado, ¿cuál es el diámetro promedio de la roca que se empleará? |  | Técnica
11 | General | El Contratista habilitará una zona para el acondicionamiento de las instalaciones del Sub-contratista (campamento, oficinas, comedor, sshh, taller de equipos, almacen, etc)? |  | Técnica
12 | General | ¿Cual es la relación mínima de personal clave que se necesita para el proyecto? |  | Administrativa
13 | General | ¿Cuál es la fecha tentativa de inicio de trabajos? |  | Contractual
14 | General | ¿Cuál es el plazo de ejecución? |  | Contractual
15 | General | Se solicita ampliación de plazo para la entrega de la propuesta. |  | Contractual
16 | General | Confirmar si los permisos necesarios que requiere el proyecto (uso de DME, uso de fuentes de agua, canteras y otros) serán gestionados y costeados por el subcontratista. |  | Técnica
17 | General | El periodo de permisos ante SUCAMEC para el proceso de voladura puede demorar entre 4 y 5 meses, confirmar si en el caso la obtención de permisos tomará más tiempo del indicado, se puede considerar como una ampliación de plazo, la misma cantidad de tiempo que demore la obtención de los permisos. |  | Administrativa
18 | General | De existir alguna discrepancia entre los documentos del estudio (especificaciones técnicas, planos, memoria descriptiva, estudios básicos de ingeniería y presupuesto), indicar el orden de prelación para la evaluación de la propuesta. |  | Contractual
19 | General | Favor de indicar si es factible trabajar en doble horario. |  | Administrativa
20 | General | Confirmar si los ensayos de calidad a ejecutar deben de ser certificados por laboratorios con acreditación del INACAL, dado que no hay mucha disponibilidad de laboratorios acreditados y favor de proporcionar el listado de laboratorios acreditados por INACAL que cuenta el CBS. Confirmar si los ensayos de calidad a ejecutar deben de ser certificados por laboratorios con acreditación del INACAL, dado que no hay mucha disponibilidad de laboratorios acreditados y favor de proporcionar el listado de laboratorios acreditados por INACAL que cuenta el cliente |  | Técnica
21 | General | Favor de indicarnos cual sería el planteamiento para llevar el control en las valorizaciones, con respecto al cambio del precio del combustible; dada la gran volatibilidad de este precio debido a la coyuntura mundial y considerando que es un factor determinante en los costos. |  | Administrativa
22 | General | Favor de indicarnos si la responsabilidad del manejo sindical de la zona estará a cargo del cliente o por parte del subcontratista. |  | Contractual
23 | General | Confirmar si las funciones del personal clave pueden ser asumidas por el personal alterno según el organigrama durante el periodo de descanso sin ser penalizado. |  | Administrativa
24 | Cronograma del Concurso | El cronograma del concurso indica que las propuestas técnico económicas sean presentadas el 24/08/2022. Solicitamos puedan ampliar el plazo de presentación en 10 días. |  | Administrativa
25 | Memoria Descriptiva | En la memoria descriptiva Sección 5.2.5 FUENTES DE AGUA se pone a disposición 05 puntos de dónde abastecerse de agua para la obra. Se consulta a OHLA si ya se cuenta con los permisos de la ANA para usar estas fuentes de agua y qué volumen está autorizado en cada uno. |  | Técnica
26 | Memoria Descriptiva | Respecto de la consulta anterior: a) En caso no se cuente con los permisos de la ANA, ¿serán estos de responsabilidad del subcontratista? b) ¿Se considerará una extensión del plazo si la ANA se demorase más del tiempo establecido en el TUPA? |  | Técnica
27 | Memoria Descriptiva | En la Memoria Descriptiva del PQT 7, en la página 34 aparece un corte del DIQUE NUEVO CON ENROCADO ST-1.1, De acuerdo a este corte, habrá que hacer una excavación hasta llegar al nivel del fondo del dique. Se consulta sobre cuál será el tratamiento que deberá considerarse en caso de que las condiciones del terreno en este nivel antes de rellenar el dique en sí no son las adecuadas técnicamente. Cómo se procederá en estos casos?. |  | Técnica
28 | Memoria Descriptiva | En la Memoria Descriptiva del PQT 7, página 35 se indica que luego de la descolmatación habrá que verificar el estado de la uña antisocavante, pudiendo presentarse el caso de tener que retirar el enrocado y hacer una uña nueva, más geotextil y nuevo enrocado. En la misma página y la siguiente, aparecen secciones típicas donde además se indica que se debe de evaluar el porcentaje de roca a reutilizarse. Se solicita confirmar cómo se tratarán estos casos para efectos de valorización y plazo. |  | Técnica
29 | Memoria Descriptiva | De forma similar a la consulta anterior, en Memoria Descriptiva del PQT 7, al final de la página 36 y en la página 37 se señala que caso de los diques existentes se encuentren en mal estado, se deberá remover el relleno y verificar si el material cumple con los requerimientos para ser reutilizado. Confirmar cual será el procedimiento para la valorización y pago de esta partida. |  | Técnica
30 | Memoria Descriptiva | Que % de mano de obra capatacitada y no capacitada debera ser contratada por zonas comunitarias |  | Administrativa
31
32 | Memoria Descriptiva | Sera obligatorio la contratacion de cierto % de maquinaria de zonas comunitarias? |  | Administrativa
33 | Memoria Descriptiva | En caso de peticiones comunitarias para mejorias en infrastrutura / superestrutura definidos en acuerdo previos sin el conocimiento de la contratista el cliente assumira los costo ? |  | Contractual
34 | Memoria Descriptiva | Cual es la potencia de las canteras |  | Técnica
35 | Memoria Descriptiva | Cual es la capacitad de las DMEs Y DMOs? |  | Técnica
36 | Memoria Descriptiva | Para el inicio del proyecto, las canteras estaran habilitadas ? |  | Técnica
37 | Memoria Descriptiva | Habra formula Polinomica? |  | Contractual
38 | Memoria Descriptiva | Se pagara algun derecho de canon por los DMEs DMOs? |  | Administrativa