## CONSULTAS
|  | Presupuestos - Consorcio Blast-Geoexe | [5 empty] | Código | BE-TEIX-ADU-GPC-023
|  | Consultas - Documentos de datos | [5 empty] | Revisión | 1.0
|  | TÍTULO Consultas |  |  | Contacto Cliente | Plataforma Terderbill |  | Área | PTO
|  | Proyecto Contratación del “Servicio de Investigación Geofísica y Perforación Diamantina en Paquete 1C: Canteras de Roca - Río Virú Y Paquete 1C: Canteras de Roca - Río Chicama”. | [5 empty] | Páginas | 1 de 1
ÍTEM | CUESTIONARIO PROPONENTE |  |  | ACLARACIONES CLIENTE |  |  |  | FECHA | PREGUNTADO POR
1 | Para la construcción de acceso se requieren permisos y licencias sociales, así como ambientales y otros requeridos, se consulta si el cliente cuenta con estos permisos | [6 empty] | 2024-02-20 | K.L.
2 | Confirmar que los accesos serán construidos por el subcontratista | [6 empty] | 2024-02-20 | K.L.
3 | El cliente cuenta con la maquinaria para la construcción de accesos en el sitio? | [6 empty] | 2024-02-20 | K.L.
4 | La construcción de accesos tiene especificación técnica, TDR, proyecto, etc.? | [6 empty] | 2024-02-20 | K.L.
5 | Confirmar que la zona de accesos no presenta áreas con restos arqueológicos | [6 empty] | 2024-02-20 | K.L.
6 | Se consulta si en el plazo de 60 días calendarios se está considerando la construcción de acceso o es que la construcción de accesos está fuera de este plazo | [6 empty] | 2024-02-20 | K.L.
7 | Debido a que la construcción de los accesos pertenece a tierras comunitarias, el cliente tiene acuerdos con la comunidad propietaria, indicar cuales son? | [6 empty] | 2024-02-20 | K.L.
8 | En que partida se debe considerar la construcción de accesos | [6 empty] | 2024-02-20 | L.E.
9 | Confirmar el metrado de los accesos requeridos (en metros lineales) | [6 empty] | 2024-02-20 | L.E.
10 | Cual es requisito del profesional exigido para la construcción de acceso | [6 empty] | 2024-02-20 | L.E.
11 | Confirmar si la construcción de acceso estará a cargo de un Ing. Civil | [6 empty] | 2024-02-20 | L.E.
12 | Indicar que significa Accesos de puntos de perforación 18 unidades | [6 empty] | 2024-02-20 | L.E.
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Elaborador: Lismar Encinoza por Blast / Krover Lazarte por Geoexce |  |  | Uso: Presupuesto: Servicio de Investigación Geofísica y Perforación de Diamantina en el Paquete 1C: Canteras de Roca - Río Virú y Paquete 1C: Canteras de Roca - Río Chicama |  |  |  | Aprobado por: Hugo Herrera