## EAP Chicama (hidden)
CHICAMA | CUENCA CHICAMA
1 | Estructura típica
1A-01 | Dique de Retención (de concreto ciclópeo)
1A-01 -01 01 | Construcción, mejoramiento y/o rehabilitación de acceso hasta dique de relleno | km
1A-01 -01 02 | Construcción de campamento provisional de obra
1A-01 -01 02.01 | Terraplén para campamento provisional | m2
1A-01 -01 02.02 | Campamento | m2
1A-01 -01 03 | Desbroce y limpieza con equipo de suelo vegetal h=0.3m (área de influencia PIP) | m2
1A-01 -01 04 | Acopio de material orgánico en DMO distancia media …km | m3
1A-01 -01 05 | Excavación para fundación y empotramiento de dique de concreto (indicar el tipo de material y Fw)
1A-01 -01 05.01 | Excavación hasta nivel de plataforma (indicar si incluye carguío o no dependiendo de la condición) | m3
1A-01 -01 05.02 | Excavación de base de dique | m3
1A-01 -01 05.03 | Excavación de uñas de empotramiento de dique h=2m | m3
1A-01 -01 05.04 | Excavación de uña de colchón de enrocado | m3
1A-01 -01 05.05 | Excavación en roca/material suelto en estribos de dique profundidad >=1m | m3
1A-01 -01 05.06 | Excavación para contradique | m3
1A-01 -01 06 | Conformación y compactación de superficie para fundación
1A-01 -01 06.01 | Conformación y compactación de superficie para uñas y dique | m2
1A-01 -01 06.02 | Conformación y compactación de superficie para losa de disipación | m2
1A-01 -01 06.03 | Conformación y compactación de superficie para colchón de enrocado | m2
1A-01 -01 07 | Eliminación de material excedente | m3
1A-01 -01 08 | Colocación de concreto de solados y concreto de regularización
1A-01 -01 08.01 | Colocación de concreto de regularización para uñas de empotramiento de dique | m3
1A-01 -01 08.02 | Solado para contradique | m2
1A-01 -01 09 | Encofrado y Desencofrado
1A-01 -01 09.01 | Encofrado y desencofrado vertical de uñas de dique | m2
1A-01 -01 09.02 | Encofrado y desencofrado vertical de escalones de vertedero de dique | m2
1A-01 -01 09.03 | Encofrado y desencofrado de taludes de dique (1:2) | m2
1A-01 -01 09.04 | Encofrado y desencofrado vertical de corona de dique | m2
1A-01 -01 09.05 | Encofrado y desencofrado de contradique | m2
1A-01 -01 09.06 | Encofrado y desencofrado de muros guías del vertedero | m2
1A-01 -01 10 | Acero de refuerzo para concreto estructural
1A-01 -01 10.01 | Habilitación de acero y/o suministro de acero habilitado puesto en obra | kg
1A-01 -01 10.02 | Colocación de acero estructural fy=4200kgf/cm2 para contradique | kg
1A-01 -01 10.03 | Colocación de acero estructural fy=4200kgf/cm2 para muros guías del vertedero | kg
1A-01 -01 11 | Concreto ciclópeo f´c=175kgf/cm2 + 30% PG
1A-01 -01 11.01 | Colocación de C° Ciclópeo en uñas y base hasta Z1 | m3
1A-01 -01 11.02 | Colocación de C° Ciclópeo en cuerpo de dique hasta Z3 | m3
1A-01 -01 11.03 | Colocación de C° Ciclópeo de corona de dique hasta Z4 | m3
1A-01 -01 11.04 | Colocación de C° Ciclópeo de losa de disipación de energía | m3
1A-01 -01 12 | Concrero estructural f´c=210kgf/cm2
1A-01 -01 12.01 | Concreto contradique | m3
1A-01 -01 12.02 | Concreto muros guías del vertedero e=0.50m | m3
1A-01 -01 13 | Juntas de construcción
1A-01 -01 13.01 | WS para Juntas verticales entre tramos de L<=9m de dique | m
1A-01 -01 13.02 | Sello elástomérico para juntas verticales entre tramos de L<=9m de dique | m
1A-01 -01 13.03 | Sello elástomérico para junta entre dique y losa de disipación de energía | m
1A-01 -01 13.04 | WS para junta entre muros y contradique + juntas entre paños de contradique | m
1A-01 -01 13.05 | Sello elastomérico para junta entre muros y contradique + juntas entre paños de contradique | m
1A-01 -01 13.06 | WS para juntas horizontales e inclinadas entre dique y muros | m
1A-01 -01 13.07 | Sello elastomérico para juntas horizontales e inclinadas entre dique y muros | m
1A-01 -01 13.08 | WS para juntas verticales de muros | m
1A-01 -01 13.09 | Sello elastomérico para juntas verticales de muros | m
1A-01 -01 14 | Relleno estructural
1A-01 -01 14.01 | Relleno estructural contra uñas de empotramiento de dique | m3
1A-01 -01 14.02 | Relleno estructural contradique | m3
1A-01 -01 15 | Tubo de PVC D=100mm @1m en contradique | m
1A-01 -01 16 | Enrocado de protección
1A-01 -01 16.01 | Procesamiento de material en cantera de roca | m3
1A-01 -01 16.011 | Transporte de roca para enrocado de protección distancia media …km | m3
1A-01 -01 16.02 | Colocación de roca en uña de colchón de enrocado | m3
1A-01 -01 16.03 | Colocación de roca en colchón de enrocado | m3
7 | Estructura típica de Tramo de Río Chicama: Descolmatación, Encauzamiento y Protección
| Descolmatación | m3
| Descolmatación y acopio para carguío con tractor D8 y excavadora sobre orugas | m3
| Carguío y transporte de material para eliminación Dist. = … km | m3
Conformación de material en DME o terraza
Conformación de diques (ambas márgenes)
Contrucción de nuevos muros Margen derecho (CUI 3 Anexo 2 HID-21-01, según PIP 1.51km)
Construcción de nuevos muros Margen izquierdo (CUI 3 Anexo 2 HID-21-01, según PIP 0km)
| Conformación y compactación de superficie para fundación | m2
| Conformación de dique con material propio | m3
| Perfilado de taludes de dique | m2
| Excavación de uña antisocavante | m3
| Colocación de geotextil 400g/m2 en uña antisocavante y cara de dique | m2
| Colocación de enrocado de protección en uña antisocavante (D=1.5m) | m3
| Colocación de filtro (material de cantera) | m3
| Transporte de filtro desde cantera xxx (Dist. …km) | m3
| Colocación de enrocado de protección de dique (D=1m, e de 1m a 0.50m) | m3
| Producción en cantera para Enrocado de protección de diques con voladura | m3
| Transporte de enrocado desde cantera yyy (Dist. …km) | m3
Mejoramiento de diques
Muros existente a modificar Margen derecho (CUI 3 Anexo 2 HID-21-01, según PIP 6.9km)
Muros existente a modificar Margen izquierdo (CUI 3 Anexo 2 HID-21-01, según PIP 7.78km)
| Conformación de material de recrecimiento de dique existente | m3
| Perfilado de taludes de dique | m2
| Colocación de geotextil 400g/m2 en cara de dique | m2
| Colocación de filtro (material de cantera) | m3
| Enrocado para recrecimiento de dique existente | m3

## EAP Virú (hidden)
Paquete | Descripición del paquete | Und.
VIRÚ | CUENCA VIRÚ
1A | Estructura típica de Quebradas Virú: Protección y Encauzamiento (DIQUES LONGITUDINALES)
Construcción de defensas ribereñas en río/quebrada y encauzamiento
Diques de encauzamiento y protección del río Carabamba Prog. 0+220 a. abajo @ 2+920 a. arriba
Construcción, mejoramiento y/o rehabilitación de acceso hasta diques de relleno
Construcción de campamento provisional de obra
Terraplén para campamento provisional
Campamento
| Desbroce y limpieza 110m de ancho | m2
Acopio de material orgánico en DMO
Encauzamiento de aguas superficiales
| Descolmatación, limpieza y conformación del cauce | m3
| Conformación y compactación de superficie para fundación | m2
| Conformación de dique con material propio y material de préstamo | m3
| Adecuación de depósito de material excedente (temporal) | m3
| Eliminación de material excedente | m3
| Perfilado de talud de cara húmeda de dique | m2
| Excavación de uña antisocavante | m3
Conformación y perfilado de uña antisocavante
Excavación de zanja para anclaje de geotextil
| Colocación de geotextil 400g/m2 en uña antisocavante y cara de dique | m2
| Colocación de enrocado de protección en uña antisocavante (D=1.5m) | m3
| Extracción y procesamiento de material para filtro | m3
| Transporte de filtro desde cantera xxx (Dist. …km) | m3
| Colocación de filtro (material de cantera) | m3
| Producción en cantera para Enrocado de protección de diques con voladura | m3
Selección de material enrocado y acopio temporal
| Transporte de enrocado desde cantera yyy (Dist. …km) | m3
| Colocación de enrocado de protección de dique (D=1m, e de 1m a 0.50m) | m3
| Perfilado de talud de cara seca de dique | m2
Limpieza y entrega de obra
2 | Estructura típica: Diques de Retención con GAVIONES
Diques de encauzamiento y protección del río Carabamba Ciudad Prog. 0+000 @ 1+080
Construcción, mejoramiento y/o rehabilitación de acceso hasta diques de relleno
Construcción de campamento provisional de obra
Terraplén para campamento provisional
Campamento
| Desbroce y limpieza 30m de ancho | m2
Acopio de material orgánico en DMO
Encauzamiento de aguas superficiales
| Excavación para fundación de gaviones (Fundación en roca: Adaptar de acuerdo al terreno) | m3
| Anclaje de cajas de gaviones contra roca de fundación | m2
| Conformación y compactación de superficie para fundación | m2
| Colocación de geotextil 300g/m2 para base de gaviones y en la cara vertical | m2
| Colocación de cajones de gaviones de malla inox. y piedra D<0.30m hasta nivel de corona de dique | m3
| Selección de roca 30cm para gaviones de material de cantera | m2
| Conformación de cauce con tractor sobre orugas y remoción de material excedente | m3
Proceso de material granular en cantera
Construcción, mejoramiento y/o rehabilitación de acceso hasta diques de relleno
Transporte de material granular desde cantera
| Relleno de diques con rodillo 2T y equipo manual con material de préstamo | m3
| Perfilado de diques | m3
| Eliminación de material excedente | m3
4 | PY 01 - PQT 04 -QDA EL NIÑO: Diques de Retención y Encauzamiento
Construcción de badén de concreto armado Prog. 0+760
| Desbroce y limpieza | m2
| Excavación hasta nivel de fundación | m3
| Conformación y compactación de superficie para fundación | m2
| Solado de concreto f´c=10MPa | m2
| Habilitación y colocación de acero de refuerzo fy= 4200kgf/cm2 | kg
| Encofrado de badén | m2
| Juntas entre paños de 5m | m
| Colocación de concreto estructural f´c=210kgf/cm2 | m3
Construcción de la Bocatoma Ramos
| Construcción, mejoramiento y/o rehabilitación de acceso hasta diques de relleno | km
| Construcción de campamento provisional de obra | m2
| Terraplén para campamento provisional | m2
| Campamento | m2
| Conformación y compactación de superficie para fundación | m2
| Enrocado acomodado en zonas adyacentes | m3
Poza disipadora
Canal despedrador
Barrajes
Muros de contención de C°A°
Estructuras metálicas
Barandas
Compuertas radial y plana
Escaleras
Diques de encauzamiento y protección del río Virú Prog. 0+000 @13+100 a. abajo (margen derecha)
| Conformación de dique con material propio y material de préstamo | m3
| Perfilado de taludes de dique | m2
| Excavación de uña antisocavante | m3
| Conformación y compactación de superficie para fundación | m2
| Colocación de geotextil 400g/m2 en uña antisocavante y cara de dique | m2
| Colocación de enrocado de protección en uña antisocavante (D=1.5m) | m3
| Colocación de filtro (material de cantera) | m3
| Transporte de filtro desde cantera xxx (Dist. …km) | m3
| Colocación de enrocado de protección de dique (D=1m, e de 1m a 0.60m) | m3
| Producción en cantera para Enrocado de protección de diques con voladura | m3
| Transporte de enrocado desde cantera yyy (Dist. …km) | m3
Encauzamiento del río Virú Prog. 13+100 @ 22+808.56 a. arriba (todo el ancho)
| #REF! | m2
| Retiro de top soil | m3
| Transporte y acopio de material orgánico | m3
| Reconformación del cauce con material propio (corte/relleno con tractor sobre orugas) | m2

## Rescate y traslado
| FORMATO C2: ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS | [5 empty] | CO-PE-1PE326-CM-HA-05
Revisión 0
| “ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CHICAMA Y VIRÚ (PAQUETE 9R-06)" | [5 empty] | Fecha: 09/03/2022
Proyecto: |  | Entrega de las Defensas Ribereñas de los Ríos Chicama y Virú
Río: |  | Chicama
N° del Paquete:
Nombre del Paquete:
Referencia:
Instrucciones para el llenado de la planilla: El Postor deberá llenar cada concepto de acuerdo a su estructura, considerando los recursos a usar en cada una de las partidas de su análisis de precio unitario directo. Para el caso de equipos, se debe considerar operador, con combustible y todos los costos que el postor considere. El ejemplo mostrado es sólo referencial, sólo muestra una plantilla de guía para el postor.
Partida | RESCATE Y TRASLADO |  | GLB
| Código | Descripción Recurso | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/ | Parcial S/
Mano de Obra
|  | ESPECIALISTA DE CAMPO | mes | 1 | 1 | 8660.9833 | 8660.9833
|  | SUPERVISOR DE SSOMA | mes | 1 | 1 | 8660.9833 | 8660.9833
|  | AUXILIAR DE CAMPO | mes | 1 | 1 | 5693.3333 | 5693.3333
|  | PERSONAL DE PISO | mes | 10 | 1 | 3273.6667 | 32736.6667
[7 empty] | 55751.9667 | Detalle de Herramientas
Materiales
|  | CAMIONETA (INCLUYE CONDUCTOR/COMBUSTIBLE) | mes | 1 | 1 | 14000 | 14000
|  | MARCA: DONG FENG MODELO: DFA1065TZ5BD3 AÑO FABRIICACIÓN:2023 chofer, combustible | mes | 1 | 1 | 15000 | 15000 | Rastrillo | und | 5 | 35 | 175
|  | VAN/ para traslado de personal de Chicama al Proyecto Incluye chofer y combustible | mes | 1 | 1 | 15900 | 15900 | Tijera curva para poda | und | 3 | 44 | 132
|  | INSUMOS/HERRAMIENTAS (palas/picos/cuchillas etc) | glb | 1 | 1 | 11062 | 11062 | Carretilla | und | 6 | 320 | 1920
|  | GPS | día | 1 | 30 | 15 | 450 | Machete de 55cm | und | 5 | 70 | 350
|  | DRONE | día | 1 | 10 | 400 | 4000 | Pala | und | 7 | 80 | 560
|  | apertura de accesos | glb | 1 | 1 | 20000 | 20000
[7 empty] | 80412 | Barreta | und | 7 | 120 | 840
|  | Viáticos | [5 empty] | Piocha | und | 7 | 75 | 525
|  | ALOJAMIENTO (4 PERSONAS) | mes | 4 | 1 | 1500 | 6000 | Bollo de Pita (100 mts) | und | 5 | 80 | 400
|  | ALIMENTACIÓN (desayuno/almuerzo/cena 4 PERSONAS) | mes | 4 | 1 | 1860 | 7440 | Manguera | metro | 450 | 2 | 900
|  | ALIMENTACION PERSONAL DE PISO (DESAYUnO ALMUERZO) | mes | 12 | 1 | 1400 | 16800
[7 empty] | 30240 | Camaras Fotograficas | und | 1 | 300 | 300
|  | Seguridad y Salud Ocupacional | [5 empty] | Bandejas para transportar plantas | und | 20 | 110 | 2200
|  | SCTR | mes | 1 | 1 | 2600 | 2600 | Malla Rached | rollo | 1 | 1000 | 1000
|  | VidaLey | mes | 1 | 1 | 1000 | 1000 | Rafia | rollo | 30 | 22 | 660
|  | PÓLIZA VEHÍCULO | mes | 3 | 1 | 700 | 2100 | Picos | und | 5 | 75 | 375
|  | RESPONSABILIDAD CIVIL | mes | 1 | 1 | 1300 | 1300 | Traza lineas | und | 5 | 30 | 150
|  | TRASLADOS DE PERSONAL FORANEO | mes | 1 | 1 | 2000 | 2000
[7 empty] | 9000 | yeso | kg | 50 | 3 | 150
|  | Gastos administrativos | [5 empty] | Winchas (50m) | und | 5 | 85 | 425
|  | ADMINISTRADOR | mes | 1 | 0.5 | 4973.6667 | 2486.8333
|  | RESPONSABLE DE LOGÍSTICA Y RRHH | mes | 1 | 0.5 | 4973.6667 | 2486.8333 |  |  |  |  | 11062
|  | MOBILIARIO | glb | 1 | 1 | 3000 | 3000
|  | ALQUILER DE OFICINAS/ ALMACEN | MES | 1 | 1 | 1000 | 1000
|  | EMO | PERSONA | 1 | 16 | 390 | 6240
|  | EPP | PERSONA | 1 | 16 | 400 | 6400
|  | Gastos Financieros (carta fianza , intereses , seguros ) | glB | 1 | 1 | 5000 | 5000
|  | VIGILANCIA | MES | 1 | 1 | 1500 | 1500
28113.6667
|  | Total Rescate y traslado |  |  |  |  | 203517.6333
Nota.
Se tiene las siguientes cantidades referenciales, Ver Inventario adjunto_Cactaceas 23.11.23
| Especies |  |  |  | Unidad | Cantidad
| Neoraimondia arequipensis (Cactus gigantes prismáticos) |  |  |  | und | 3299
| Haageocereus pacalaensis (Cola de zorro) |  |  |  | und | 1656
| Melocactus peruvianus (Asiento de suegra) |  |  |  | und | 1832
| Tillandsia latifolia (Penca aérea) |  |  |  | und | 508
Note on G29: Aurora Sanchez: Detalle adjunto
Note on K40: Aurora Sanchez: Se cubriran las plantas reciens sembradas en sol intendo despues de la siembre - se pueden quemar

## Mantenimiento de Vivero
| FORMATO C2: ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS | [5 empty] | CO-PE-1PE326-CM-HA-05
Revisión 0
| “ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CHICAMA Y VIRÚ (PAQUETE 9R-06)" | [5 empty] | Fecha: 09/03/2022
Proyecto: |  | Entrega de las Defensas Ribereñas de los Ríos Chicama y Virú
Río: |  | Chicama
N° del Paquete:
Nombre del Paquete:
Referencia:
Instrucciones para el llenado de la planilla: El Postor deberá llenar cada concepto de acuerdo a su estructura, considerando los recursos a usar en cada una de las partidas de su análisis de precio unitario directo. Para el caso de equipos, se debe considerar operador, con combustible y todos los costos que el postor considere. El ejemplo mostrado es sólo referencial, sólo muestra una plantilla de guía para el postor.
Partida | MANTENIMIENTO DE VIVERO |  | GLB
| Código | Descripción Recurso | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/ | Parcial S/
Mano de Obra
|  | ESPECIALISTA DE CAMPO | mes | 1 | 2 | 8660.9833 | 17321.9667
|  | RESPONSABLE TÉCNICO | mes | 1 | 2 | 5693.3333 | 11386.6667
|  | OBRERO | mes | 3 | 2 | 3273.6667 | 19642
48350.6333
Instalación de Vivero / Invernadero
|  | CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA (200 m2) | glb | 1 | 4 | 15000 | 60000
|  | ADQUISICIÓN DE SUSTRATO | glb | 1 | 1 | 9000 | 9000
|  | ADQUISICIÓN DE FERTILIZANTES | glb | 1 | 1 | 10000 | 10000
|  | OTROS MATERIALES | glb | 1 | 1 | 2500 | 2500
|  | ABASTECIMIENTO DE AGUA | mes | 2.5 | 2 | 1500 | 7500
|  | CAMIONETA (INCLUYE CONDUCTOR/COMBUSTIBLE) | mes | 1 | 2 | 14000 | 28000
117000
Viáticos
|  | ALOJAMIENTO (3 PERSONAS) | mes | 3 | 2 | 1500 | 9000
|  | ALIMENTACIÓN (desayuno/almuerzo/cena 3 PERSONAS) | mes | 3 | 2 | 1860 | 11160
|  | ALIMENTACION PERSONAL DE PISO (DESAYUNO ALMUERZO) | mes | 3 | 2 | 1400 | 8400
28560
Seguridad y Salud Ocupacional
|  | SCTR | mes | 1 | 2 | 2600 | 5200
|  | VidaLey | mes | 1 | 2 | 1000 | 2000
|  | PÓLIZA VEHÍCULO | mes | 3 | 2 | 700 | 4200
|  | RESPONSABILIDAD CIVIL | mes | 1 | 2 | 1300 | 2600
|  | TRASLADOS DE PERSONAL FORANEO | mes | 1 | 2 | 2000 | 4000
18000
Gastos administrativos
|  | ADMINISTRADOR | mes | 1 | 1 | 4973.6667 | 4973.6667
|  | RESPONSABLE DE LOGÍSTICA Y RRHH | mes | 1 | 1 | 4973.6667 | 4973.6667
|  | ALQUILER DE OFICINAS/ ALMACEN | MES | 1 | 2 | 1000 | 2000
|  | VIGILANCIA | MES | 1 | 2 | 1500 | 3000
14947.3333
|  | Total mantenimiento de vivero |  |  |  |  | 226857.9667
Nota.
Se tiene las siguientes cantidades referenciales, Ver Inventario adjunto_Cactaceas 23.11.23
Producción
|  | Neoraimondia arequipensis (Cactus gigantes prismáticos) | und | 1 | 3299
|  | Haageocereus pacalaensis (Cola de zorro) | und | 1 | 1656
|  | Melocactus peruvianus (Asiento de suegra) | und | 1 | 1832
|  | Tillandsia latifolia (Penca aérea) | und | 1 | 508

## Transplante y reubicación
| FORMATO C2: ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS | [5 empty] | CO-PE-1PE326-CM-HA-05
Revisión 0
| “ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CHICAMA Y VIRÚ (PAQUETE 9R-06)" | [5 empty] | Fecha: 09/03/2022
Proyecto: |  | Entrega de las Defensas Ribereñas de los Ríos Chicama y Virú
Río: |  | Chicama
N° del Paquete:
Nombre del Paquete:
Referencia:
Instrucciones para el llenado de la planilla: El Postor deberá llenar cada concepto de acuerdo a su estructura, considerando los recursos a usar en cada una de las partidas de su análisis de precio unitario directo. Para el caso de equipos, se debe considerar operador, con combustible y todos los costos que el postor considere. El ejemplo mostrado es sólo referencial, sólo muestra una plantilla de guía para el postor.
Partida | TRANSPLANTE Y REUBICACIÓN |  | GLB
| Código | Descripción Recurso | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/ | Parcial S/
Mano de Obra
|  | ESPECIALISTA DE CAMPO | mes | 1 | 1 | 8660.9833 | 8660.9833
|  | SUPERVISOR DE SSOMA | mes | 1 | 1 | 8660.9833 | 8660.9833
|  | AUXILIAR DE CAMPO | mes | 1 | 1 | 5693.3333 | 5693.3333
|  | OBRERO | mes | 10 | 1 | 3273.6667 | 32736.6667
|  | Materiales |  |  |  |  | 55751.9667
|  | CAMIONETA (INCLUYE CONDUCTOR/COMBUSTIBLE) | mes | 1 | 1 | 14000 | 14000
|  | MARCA: DONG FENG MODELO: DFA1065TZ5BD3 AÑO FABRIICACIÓN:2023 chofer, combustible | mes | 1 | 1 | 15000 | 15000
|  | VAN/ para traslado de personal de Chicama al Proyecto Incluye chofer y combustible | mes | 1 | 1 | 15900 | 15900
|  | DRONE | día | 1 | 10 | 400 | 4000
48900
Viáticos
|  | ALOJAMIENTO (4 PERSONAS) | mes | 4 | 1 | 1500 | 6000
|  | ALIMENTACIÓN (desayuno/almuerzo/cena 4 PERSONAS) | mes | 4 | 1 | 1860 | 7440
|  | ALIMENTACION PERSONAL DE PISO (DESAYUBO ALMUERZO) | mes | 10 | 1 | 1400 | 14000
27440
Seguridad y Salud Ocupacional
|  | SCTR | mes | 1 | 1 | 2600 | 2600
|  | VidaLey | mes | 1 | 1 | 1000 | 1000
|  | PÓLIZA VEHÍCULO | mes | 3 | 1 | 700 | 2100
|  | RESPONSABILIDAD CIVIL | mes | 1 | 1 | 1300 | 1300
|  | TRASLADOS DE PERSONAL FORANEO | mes | 1 | 1 | 2000 | 2000
9000
Gastos administrativos
|  | ADMINISTRADOR | mes | 1 | 1 | 207 | 207
|  | RESPONSABLE DE LOGÍSTICA Y RRHH | mes | 1 | 1 | 207 | 207
|  | ALQUILER DE OFICINAS/ ALMACEN | MES | 1 | 2 | 1000 | 2000
|  | VIGILANCIA | MES | 1 | 1 | 1500 | 1500
3914
|  | Total transplante y reubicación |  |  |  |  | 145005.9667
Nota.
Se tiene las siguientes cantidades referenciales, Ver Inventario adjunto_Cactaceas 23.11.23
Especies de transplante
|  | Neoraimondia arequipensis (Cactus gigantes prismáticos) | und | 1 | 3299 | 0 | 0
|  | Haageocereus pacalaensis (Cola de zorro) | und | 1 | 1656 | 0 | 0
|  | Melocactus peruvianus (Asiento de suegra) | und | 1 | 1832 | 0 | 0
|  | Tillandsia latifolia (Penca aérea) | und | 1 | 508 |  | 0

## Mantto. Evaluación y control
| FORMATO C2: ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS | [5 empty] | CO-PE-1PE326-CM-HA-05
Revisión 0
| “ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CHICAMA Y VIRÚ (PAQUETE 9R-06)" | [5 empty] | Fecha: 09/03/2022
Proyecto: |  | Entrega de las Defensas Ribereñas de los Ríos Chicama y Virú
Río: |  | Chicama
N° del Paquete:
Nombre del Paquete:
Referencia:
Instrucciones para el llenado de la planilla: El Postor deberá llenar cada concepto de acuerdo a su estructura, considerando los recursos a usar en cada una de las partidas de su análisis de precio unitario directo. Para el caso de equipos, se debe considerar operador, con combustible y todos los costos que el postor considere. El ejemplo mostrado es sólo referencial, sólo muestra una plantilla de guía para el postor.
Partida | MANTENIMIENTO, EVALUACIÓN Y CONTROL |  | GLB
| Código | Descripción Recurso | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/ | Parcial S/
Mano de Obra
|  | ESPECIALISTA DE CAMPO | mes | 1 | 2 | 8660.9833 | 17321.9667
|  | AUXILIAR DE CAMPO | mes | 1 | 2 | 5693.3333 | 11386.6667
|  | OBRERO | mes | 2 | 2 | 3273.6667 | 13094.6667
41803.3
Equipos
|  | CAMIONETA (INCLUYE CONDUCTOR/combustible | mes | 1 | 1 | 14000 | 14000
|  | INSUMOS/HERRAMIENTAS | glb | 1 | 1 | 2000 | 2000
16000
Viáticos
|  | ALOJAMIENTO (4 PERSONAS) | mes | 4 | 1 | 1500 | 6000
|  | ALIMENTACIÓN (desayuno/almuerzo/cena 4 PERSONAS) | mes | 4 | 1 | 1860 | 7440
|  | ALIMENTACION PERSONAL DE PISO (DESAYUBO ALMUERZO) | mes | 10 | 1 | 1400 | 14000
27440
Seguridad y Salud Ocupacional
|  | SCTR | mes | 1 | 1 | 2600 | 2600
|  | VidaLey | mes | 1 | 1 | 1000 | 1000
|  | PÓLIZA VEHÍCULO | mes | 3 | 1 | 700 | 2100
|  | RESPONSABILIDAD CIVIL | mes | 1 | 1 | 1300 | 1300
|  | TRASLADOS DE PERSONAL FORANEO | mes | 1 | 1 | 2000 | 2000
9000
Gastos administrativos
|  | ADMINISTRADOR | mes | 1 | 1 | 4000 | 4000
|  | RESPONSABLE DE LOGÍSTICA Y RRHH | mes | 1 | 1 | 4000 | 4000
|  | ALQUILER DE OFICINAS/ ALMACEN | MES | 1 | 1 | 1000 | 1000
|  | VIGILANCIA | MES | 1 | 1 | 1500 | 1500
10500
|  | Total mantenimiento, evaluación y control |  |  |  |  | 104743.3
Nota.
Incluye repique y resiembra en los rangos establecidos en el TDR.

## RESUMEN DE COSTOS
Ítem | Descripción | Unidad | Cantidad | Costo Unitario (S/) | Costo parcial (S/)
1 | Rescate y traslado | Glb | 1 | 203517.6333 | 203517.6333
2 | Mantenimiento de Vivero | Glb | 1 | 226857.9667 | 226857.9667
3 | Transplante y reubicación | Glb | 1 | 145005.9667 | 145005.9667
4 | Mantto. Evaluación y control | Glb | 1 | 104743.3 | 104743.3
A. SUB TOTAL (S/) |  |  |  |  | 680124.8667
B. UTILIDAD (10%) |  |  |  |  | 68012.4867
C. TOTAL COSTO DETERMINADO (A+B) |  |  |  |  | 784868.1667
D. IGV (18% C) |  |  |  |  | 141276.27
TOTAL (S/) |  |  |  |  | 926144.4367

## Sheet1
IT | PLANILLA | % | Cargo | Cargo | Cargo | Cargo | Cargo | Cargo | Cargo
1 | Remuneraciones |  | Especilista de Campo Ingeniero Agronomo | Especilista de SSOMA | Técnico Propagación | Ayudantes de Campo - Personal de Piso | Cartógrafo | Administrador | Logistica
| Remuneración Básica |  | 6000 | 6000 | 4000 | 2300 | 4000 | 4000 | 4000
| Asignación Familiar |  | 85 | 85 | 0
2 | Provisiones
| Vacaciones | 8.333% | 507.0833 | 507.0833 | 333.3333 | 191.6667 | 191.6667 | 191.6667 | 191.6667
| Gratificación | 16.67% | 1014.1667 | 1014.1667 | 666.6667 | 383.3333 | 383.3333 | 383.3333 | 383.3333
| CTS | 8.333% | 507.0833 | 507.0833 | 333.3333 | 191.6667 | 191.6667 | 191.6667 | 191.6667
| ESSALUD | 9% | 547.65 | 547.65 | 360 | 207 | 207 | 207 | 207
| Total Planilla de Personal |  | 8660.9833 | 8660.9833 | 5693.3333 | 3273.6667 | 4973.6667 | 4973.6667 | 4973.6667

## PLANILLA (hidden)
MANO DE OBRA | MENSUAL | COSTO X HORA
COORDINADOR DE SERVICIO | 4500 | 18.75
ANALISTA DE CAMPO - CONDUCTOR | 2500 | 10.4167
AGENTE DE SEGURIDAD | 1500 | 6.25
MAQUINARIA | DIARIO | COSTO X HORA
MUESTREADOR DE PARTÍCULAS DE ALTO VOLUMEN HI-VOL PM 10 | 200 | 8.3333
MUESTREADOR DE PARTÍCULAS DE ALTO VOLUMEN HI-VOL PM 2.5 | 200 | 8.3333
TREN DE MUESTREO (SO2, NO2, H2S, CO) | 200 | 8.3333
ESTACIÓN METEREOLOGICA | 112.5 | 4.6875
GRUPO ELECTROGENO | 100 | 4.1667
CAMIONETA 4X4 | 400 | 50
SONÓMETRO | 140 | 140
MULTIPARAMETRO (T°, OD, pH Y CONDUCTIVIDAD) | 225 | 28.125