## Q&A
“Plan Integral para el control de inundaciones y movimientos de masa de las cuencas de los ríos Virú y Chicama – Departamento de La Libertad (paquete 9 R-06)”
PAQUETE :
POSTOR :
PLIEGO DE FORMULACIÓN Y ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS
Nro. | Formulario o documento de Referencia | Consulta / Pregunta del Postor | Respuesta de OHLA | Tipo de Pregunta
uu | ANEXO 12-13-Carpeta B-C | Indica cuadros de excel como parte de presentacion de la propuesta , referente a los histogramas y cronograma, ¿se puede dar libertad para utlizar formatos propios referente a los requerido llamese formatos en excel o algun programa para la realizacion de cronograma?-Puesro que nuestros formatos nos sirven para dimensionar Mano de obra . Histogramas, Equipos, Insumos etc.
2 | ANEXO 12 | Compartir o volverlo a cargar a la plataforma el formato B6 referente al PEP
3 | TDR Carpeta B Documentos Tecnicos | Indica presentacion de documentos tecnicos referente a Plazo de ejecucion, Compartir o volver a cargar el formato B8. o solo hace referencia a la declaracion de plazo de ejecucion ?
4 | TDR Carpeta D | Ese formato D1 en que anexo se encuentra?
5 | TDR | Entre el geotexitil y el enrocado se colocara cama de grava para evitar dañar el geotextil y asi dañar su funcionalidad
6 | Partidas | Si surge la neceisdad de colocar nuevas aprtidas , estas podrian dentro de una considerardose como subpartida?
7 | TDR | La fecha esttimada de inicio de obra ? Y mencionar los Hitos intermedios , si existiesen
8 | Diseño d eproteccion DIQUE NUEVO CON GEOXCELDAS ST-09 | indicar en que tramos o progresivas se encuentra este tipo de Dique , ademas señalar que relacion a/c se refiere
9 | Alcances en la visita de obra | Según se indica los contrato NEC opcion F no considera reajuste de precios, sin embargo, ya existe un precedente sobre el particular bajo la misma modalidad de contratos NEC3 opcion F que se viene implantando en otro procesos en ejecucion. Solicito tener en consideracion este presendete debido que , segun indican , la inicacion de los trabajos se inicarian varios meses despues de ser adjudicados y existen varibales que pueden implementar en el presupuesto, tal como en el costo del combustible,costo de maquinaria( dollar), costo de mano de obra segun pactos colectivos. Se adjunta extracto del contrato NEC tipo 3 opcion F sobre "AJUSTE DE PRECIOS POR INFLACION"entre nuestra representado y el Consorcio Besalco Stracom.
10 | TDR opcion H punto 9 Obligaciones del contratista | Se considera 14000 horas de uso ,favor de indicar antigüedad en años , puesto que el calculo en Horas es subjetivo , pues depende del uso que el equipo haya tenido .
11 | TDR pag 17 | Meciona Seccion Tipica ST-9 la cual es una intervecion en dique con geocelda , indicar las especificaciones de Goeceldas, Geomalla Biaxial , Geomalla No tejido de 200gr/cm2