## Resumen
| FORMATO C1- PROPUESTA ECONÓMICA |  |  | CO-PE-1PE326-CM-HA-004
Revisión 0
| “ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CHICAMA Y VIRÚ (PAQUETE 9R-06)" |  |  | Fecha: 09/03/2022
Página 1 de 3
Referencia: TDR-Anexo 13
| Proyecto: | [Consignar número y nombre del proyecto]
| Paquete: | [Consignar número y nombre del paquete]
| Río: | [Consignar río Chicama o Virú]
| Cliente: | OHLA
Postor:
Lugar:
| Plazo: |  | días calendario
Fecha de oferta:
Fecha de inicio para la ejecución:
A. | TOTAL COSTO DIRECTO |  |  | 0
B. | GASTOS GENERALES |  |  | 0
C. | UTILIDAD |  |  | 0
D. | TOTAL COSTO DETERMINADO (A+B+C) |  |  | 0
E. | IGV (18% D) |  | 18% | 0
F. | TOTAL PRESUPUESTO INICIAL INCLUYE IGV (D+E) |  |  | 0

## Costo directo
| FORMATO DE LISTA DE CANTIDADES | 400195-OHL001-501-XX-QT-ZZ-000001
Revisión R01
| “ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CHICAMA Y VIRÚ (PAQUETE 9R-06)" | Fecha: 08/05/2023
Paquete 6 de la Cuenca Chicama: “Descolmatación y Encauzamiento Tramo 1 - 45+000 - 64+430”
Item | Descripción | Unidad | Total | P.U. (S/) | Total (S/) | Comentarios
1 | OBRAS PRELIMINARES
1.01 | Trazo y replanteo topográfico al inicio de obra | mes | 0.5 |  |  | Incluye equipos con certificado de calibración vigente, precisión de 2" y equipo de stand by
1.02 | Trazo y replanteo topográfico durante la ejecución de obra | mes | 17.33 |  |  | Incluye equipos con certificado de calibración vigente, precisión de 2" y equipo de stand by
1.03 | Levantamiento topografico final de obra | mes | 0.5 |  |  | Incluye equipos con certificado de calibración vigente, precisión de 2" y equipo de stand by
1.04 | Cartel de Obra de 7.00 x 3.50 m | und | 1 |  |  | Incluye la mano de obra, herramientas y todos los recursos necesarios para la instalación
1.05 | Construcción de acceso nuevo
1.0501 | Excavación en material común para accesos | m3 | 2828.1046 |  |  | Incluye el carguío a volquete (no inc. Transporte)
1.0504 | Relleno compactado con equipo pesado para accesos | m3 | 1108.7387 |  |  | Incluye el carguío a volquete (no inc. Transporte), no requiere pruebas QC/QA
1.0505 | Proceso y selección de material propio | m3 | 1108.7387 |  |  | Incluye el procesamiento y el carguío a volquete (no inc. Transporte)
1.0506 | Transporte de material propio para relleno, d≤1km | m3xkm | 975.69 |  |  | No Incluye carguío. Considerar vigías y posibles interferencias
1.0511 | Transporte de material excedente a DME, d≤1km | m3xkm | 1513.0421 |  |  | No Incluye carguío. Considerar vigías y posibles interferencias
1.0512 | Transporte de material excedente a DME, d>1km | m3xkm | 68.7746 |  |  | No Incluye carguío. Considerar vigías y posibles interferencias
1.0513 | Desbroce y remoción de suelo vegetal con equipo | m2 | 14415.9485 |  |  | Incluye el carguío a volquete (no inc. Transporte)
1.0514 | Transporte de material excedente a DMO, d≤1km | m3xkm | 6343.0173 |  |  | No Incluye carguío. Considerar vigías y posibles interferencias
1.0515 | Transporte de material excedente a DMO, d>1km | m3xkm | 24708.9357 |  |  | No Incluye carguío. Considerar vigías y posibles interferencias
1.0516 | Suministro, transporte de alcantarillas para cruce sobre cauce | und | 3 |  |  | Inc. Transporte nacional, local e interno
1.0517 | Habilitación de acceso temporal en cauce de río. (Inc. Colocación y Retiro de alcantarilla) | mes | 18.33 |  |  | Inc. Suministro, todos los trabajos manuales de instalacion
1.06 | Rehabilitación de accesos existentes
1.0601 | Rehabilitación de accesos existentes | km | 18.3448 |  |  | Inc. Equipo y mano de obra
1.0602 | Suministro, transporte de alcantarillas HDPE corrugada para cruce sobre canal | und | 15 |  |  | Inc. Suministro, todos los trabajos manuales de instalacion
1.07 | Mantenimiento de accesos (L<15 km) | mes | 18.33 |  |  | Frecuencia de mantenimiento de acuerdo al Plan de Gestión del Tráfico
1.08 | Conformación de ataguía para desvío temporal de cauce de río | m3 | 167969 |  |  | Inc. Equipo y mano de obra
1.09 | Señalización de obra | mes | 18.33 |  |  | Incluye suministro, colocación y mantenimiento de señalización vial, seguridad, medio ambiente y arqueología
1.1 | Movilización de equipos a obra | Glb | 1 |  |  | Incluye movilización de equipos, contenedores, estructuras, etc. El APU debe contener el detalle de los equipos, estructuras, contenerdores y otros, así como el punto de partida para el transporte de la movilización
1.11 | Desmovilización de equipos a obra | Glb | 1 |  |  | Incluye desmovilización de equipos, contenedores, estructuras, etc. El APU debe contener el detalle de los equipos, estructuras, contenerdores y otros, así como el punto de llegada del transporte para la desmovilización
1.12 | Construcción de campamentos (talleres, almacenes y oficinas)
1.1201 | Conformación de terraplén para campamentos | m2 | 25925.82 |  |  | Incluye nivelación y compactación de terreno
1.1202 | Construcción de campamentos | Glb | 1 |  |  | Incluye suministro e instalación de contenedores, estructuras, servicios, tanques, agua, desague, comunicaciones, acopio de residuos, etc.
1.1203 | Mantenimiento de campamentoss | mes | 18.33 |  |  | Incluye suministro electrico, de agua, servicios, limpieza, etc.
1.1204 | Desbroce y remoción de suelo vegetal con equipo | m2 | 25925.82 |  |  | Incluye el carguío a volquete (no inc. Transporte)
1.1205 | Transporte de material excedente a DMO, d≤1km | m3xkm | 4562.9443 |  |  | No Incluye carguío. Considerar vigías y posibles interferencias
1.1206 | Transporte de material excedente a DMO, d>1km | m3xkm | 38183.5477 |  |  | No Incluye carguío. Considerar vigías y posibles interferencias
1.13 | Implementación de controles ambientales durante la construcción | mes | 18.33 |  |  | Incluye control de polvo, control de ruido, manejo y disposición final de residuos generales, peligrosos y efluentes por Empresa Operadora de Residuos Solidos (EORS); kit de emergencias ambientales (tipo mochila y tipo cilindro) y kit para mantenimiento de equipos
1.14 | Acondicionamiento de terrenos para DME y DMO | m2 | 525121.6667 |  |  | Incluye delimitación, conformación de bermas y cunetas para drenaje superficial. Incluye transporte de material a DMO
1.15 | Conformación de material excedente en DME y DMO | m3 | 605909.6154 |  |  | Incluye de conformación y nivelación
1.16 | Restauración y revegetación de áreas intervenidas | m2 | 25925.82 |  |  | Incluye: Revegetación y reforestación en las áreas colindantes a los diques y áreas estipuladas en el instrumento ambiental; No Incluye: Reubicación de especies vegetales identificadas "en peligro crítico", monitoreo biológico (las actividades no incluidas, así como la habilitación y/o construcción de áreas de manejo de especies críticas y nativas estarán a cargo de una empresa especializada contratada por OHLA).
2 | ENCAUZAMIENTO DE RÍO - SECTOR 1
2.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA DIQUE LONGITUDINALES - SECTOR 1
2.0201 | Desbroce y remoción de suelo vegetal con equipo | m2 | 65891.9672 |  |  | Incluye el carguío a volquete (no inc. Transporte)
2.0202 | Transporte de material excedente a DMO, d≤1km | m3xkm | 21934.18 |  |  | No Incluye carguío. Considerar vigías y posibles interferencias
2.0203 | Transporte de material excedente a DMO, d>1km | m3xkm | 214331.95 |  |  | No Incluye carguío. Considerar vigías y posibles interferencias
2.0204 | Excavación en material común | m3 | 155394.31 |  |  | Incluye el carguío a volquete (no inc. Transporte)
2.0205 | Excavación para conformación de uña antisocavante | m3 | 93402.05 |  |  | En caso encontrar flujo de agua superficial se procedera de acuerdo a la partida 1.07 Conformación de ataguía para desvió temporal de cauce de río.
2.0206 | Excavación de zanja de anclaje para geotextil | m3 | 1773.36 |  |  | Inc. Mano de obra conformación y nivelación
2.0207 | Transporte de material excedente a DME, d≤1km | m3xkm | 44980.07 |  |  | No Incluye carguío. Considerar vigías y posibles interferencias
2.0208 | Transporte de material excedente a DME, d>1km | m3xkm | 391888.89 |  |  | No Incluye carguío. Considerar vigías y posibles interferencias
2.0209 | Conformación y compactación de superficie para fundación con equipo pesado | m2 | 222937.86 |  |  | Incluye de conformación y nivelación
2.021 | Relleno compactado con equipo pesado | m3 | 159566.1 |  |  | Incluye el carguío a volquete (no inc. Transporte)
2.0211 | Relleno propio sin compactar | m3 | 26417.25 |  |  | Incluye el carguío a volquete (no inc. Transporte)
2.0212 | Perfilado de taludes de dique con equipo | m2 | 135992.7079 |  |  | Incluye corte de excedente de relleno en talud con excavadora
2.0213 | Suministro, habilitación y colocación de geotextil no tejido 400 g/m2 | m2 | 120097.5425 |  |  | Incluye traslape y desperdicio
2.0214 | Proceso y selección de material propio | m3 | 185983.35 |  |  | Incluye el procesamiento y el carguío a volquete (no inc. Transporte)
2.0215 | Transporte de material propio para relleno, d≤1km | m3xkm | 76349.66 |  |  | No Incluye carguío. Considerar vigías y posibles interferencias
2.0216 | Transporte de material propio para relleno, d>1km | m3xkm | 25430.24 |  |  | Considerar PU y mantener cantidad cero.
2.022 | Restauración y revegetación de áreas intervenidas | m2 | 65891.9672 |  |  | Incluye: Revegetación y reforestación en las áreas colindantes a los diques y áreas estipuladas en el instrumento ambiental; No Incluye: Reubicación de especies vegetales identificadas "en peligro crítico", monitoreo biológico (las actividades no incluidas, así como la habilitación y/o construcción de áreas de manejo de especies críticas y nativas estarán a cargo de una empresa especializada contratada por OHLA).
2.03 | ENROCADO DE PROTECCIÓN - SECTOR 1
2.0301 | Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de protección, d≤1km | m3xkm | 133600.65 |  |  | No Incluye carguío. Considerar vigías y posibles interferencias
2.0302 | Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de protección, d>1km | m3xkm | 2794658.45 |  |  | No Incluye carguío. Considerar vigías y posibles interferencias
2.0303 | Colocación de roca seleccionada, en cara húmeda de talud | m3 | 70281.88 |  |  | Inc. Colocación de cuñas manualmente.
2.0304 | Colocación de roca seleccionada, en uña antisocavante | m3 | 96026.39 |  |  | Inc. Colocación de cuñas manualmente.
2.04 | REMOCION DE ENROCADO DE DIQUES EN MAL ESTADO - SECTOR 1
2.0401 | Remoción de enrocado de cara húmeda de talud | m3 | 20969.0721 |  |  | Inc. Carguio.
2.0403 | Selección y acopio de roca removida | m3 | 14489.3504 |  |  | Inc. Carguio.
2.0407 | Transporte de roca rechazada a DME, d≤1km | m3xkm | 3289.49 |  |  | No Incluye carguío. Considerar vigías y posibles interferencias
2.0408 | Transporte de roca rechazada a DME, d>1km | m3xkm | 26415.83 |  |  | No Incluye carguío. Considerar vigías y posibles interferencias
2.05 | CONCRETO ARMADO
2.0501 | Suministro y colocación de concreto premezclado f´c=100 kg/cm2, e=0.10 m para solado | m2 | 1221.1423 |  |  | Incluye encofrado de bordes, concreto premezclado, colocación, curado y desperdicio. No Incluye transporte
2.0502 | Suministro, habilitación, encofrado y desencofrado para estructuras | m2 | 3141.28 |  |  | Incluye materiales de encofrado, desmoldante, equipos y andamios, colocación y remoción del encofrado, transporte y acopio.
2.0503 | Suministro, habilitación y colocación de acero de refuerzo f'y=4200 kg/cm2 | kg | 115595.6571 |  |  | Incluye suministro, corte, habilitación y desperdicio; equipos y andamios
2.0504 | Suministro y colocación de concreto estructural premezclado f´c=280 kg/cm2 | m3 | 1337.51 |  |  | Incluye encofrado de bordes, concreto premezclado, colocación, curado y desperdicio. No Incluye transporte
2.0505 | Transporte de concreto premezclado con camión mixer, d≤1km | m3xkm | 1284.47 |  |  | No Incluye carguío. Considerar vigías y posibles interferencias
2.0506 | Transporte de concreto premezclado con camión mixer, d>1km | m3xkm | 107441.17 |  |  | No Incluye carguío. Considerar vigías y posibles interferencias
2.051 | Junta de Dilatación para muros de Poliestireno Expandido e=1" | m | 163.9 |  |  | Incluye la mano de obra, herramientas y todos los recursos necesarios para la instalación
2.06 | GAVIONES
2.0601 | Suministro y colocación de colchón caja plastificada de 5.0x2.0x0.30 m (Malla 10x12 cm. Dext=3.7mm) | Und | 47 |  |  | Incluye los materiales para la malla gavión, amarre, armado, encofrado, andamios en caso de trabajos en altura y todos los recursos (personal, materiales y equipos) para la colocación de las piedras seleccionadas dentro de las mallas de gaviones
2.0602 | Suministro y colocación gavión caja plastificada de 5.0x1.0x1.5 m (Malla 10x12 cm. Dext=3.7mm) | Und | 24 |  |  | Incluye los materiales para la malla gavión, amarre, armado, encofrado, andamios en caso de trabajos en altura y todos los recursos (personal, materiales y equipos) para la colocación de las piedras seleccionadas dentro de las mallas de gaviones
2.0603 | Suministro y colocación gavión caja plastificada de 5.0x1.0x1.0 m (Malla 10x12 cm. Dext=3.7mm) | Und | 47 |  |  | Incluye los materiales para la malla gavión, amarre, armado, encofrado, andamios en caso de trabajos en altura y todos los recursos (personal, materiales y equipos) para la colocación de las piedras seleccionadas dentro de las mallas de gaviones
2.0604 | Suministro y colocación gavión caja plastificada de 5.0x1.0x0.5 m (Malla 10x12 cm. Dext=3.7mm) | Und | 24 |  |  | Incluye los materiales para la malla gavión, amarre, armado, encofrado, andamios en caso de trabajos en altura y todos los recursos (personal, materiales y equipos) para la colocación de las piedras seleccionadas dentro de las mallas de gaviones
2.0605 | Transporte de roca para gavión, d≤1km | m3xkm | 535.39 |  |  | No Incluye carguío. Considerar vigías y posibles interferencias
2.0606 | Transporte de roca para gavión, d>1km | m3xkm | 19884.95 |  |  | No Incluye carguío. Considerar vigías y posibles interferencias
3 | ENCAUZAMIENTO DE RÍO - SECTOR 2
3.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA DIQUE LONGITUDINALES - SECTOR 2
3.0201 | Desbroce y remoción de suelo vegetal con equipo | m2 | 71293.8506 |  |  | Incluye el carguío a volquete (no inc. Transporte)
3.0202 | Transporte de material excedente a DMO, d≤1km | m3xkm | 29337.39 |  |  | No Incluye carguío. Considerar vigías y posibles interferencias
3.0203 | Transporte de material excedente a DMO, d>1km | m3xkm | 238916 |  |  | No Incluye carguío. Considerar vigías y posibles interferencias
3.0204 | Excavación en material común | m3 | 243134.69 |  |  | Incluye el carguío a volquete (no inc. Transporte)
3.0205 | Excavación para conformación de uña antisocavante | m3 | 107151.91 |  |  | En caso encontrar flujo de agua superficial se procedera de acuerdo a la partida 1.07 Conformación de ataguía para desvió temporal de cauce de río.
3.0206 | Excavación de zanja de anclaje para geotextil | m3 | 2172.65 |  |  | Inc. Mano de obra conformación y nivelación
3.0207 | Transporte de material excedente a DME, d≤1km | m3xkm | 34870.49 |  |  | No Incluye carguío. Considerar vigías y posibles interferencias
3.0208 | Transporte de material excedente a DME, d>1km | m3xkm | 255893.22 |  |  | No Incluye carguío. Considerar vigías y posibles interferencias
3.0209 | Conformación y compactación de superficie para fundación con equipo pesado | m2 | 286477.17 |  |  | Incluye de conformación y nivelación
3.021 | Relleno compactado con equipo pesado | m3 | 242267.98 |  |  | Incluye el carguío a volquete (no inc. Transporte)
3.0211 | Relleno propio sin compactar | m3 | 52980.29 |  |  | Incluye el carguío a volquete (no inc. Transporte)
3.0212 | Perfilado de taludes de dique con equipo | m2 | 176687.1703 |  |  | Incluye corte de excedente de relleno en talud con excavadora
3.0213 | Suministro, habilitación y colocación de geotextil no tejido 400 g/m2 | m2 | 158849.4519 |  |  | Incluye traslape y desperdicio
3.0214 | Proceso y selección de material propio | m3 | 295248.27 |  |  | Incluye el procesamiento y el carguío a volquete (no inc. Transporte)
3.0215 | Transporte de material propio para relleno, d≤1km | m3xkm | 126755.15 |  |  | No Incluye carguío. Considerar vigías y posibles interferencias
3.0216 | Transporte de material propio para relleno, d>1km | m3xkm | 14013.92 |  |  | Considerar PU y mantener cantidad cero.
3.022 | Restauración y revegetación de áreas intervenidas | m2 | 71293.8506 |  |  | Incluye: Revegetación y reforestación en las áreas colindantes a los diques y áreas estipuladas en el instrumento ambiental; No Incluye: Reubicación de especies vegetales identificadas "en peligro crítico", monitoreo biológico (las actividades no incluidas, así como la habilitación y/o construcción de áreas de manejo de especies críticas y nativas estarán a cargo de una empresa especializada contratada por OHLA).
3.03 | ENROCADO DE PROTECCIÓN - SECTOR 2
3.0301 | Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de protección, d≤1km | m3xkm | 190855.62 |  |  | No Incluye carguío. Considerar vigías y posibles interferencias
3.0302 | Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de protección, d>1km | m3xkm | 4539643.89 |  |  | No Incluye carguío. Considerar vigías y posibles interferencias
3.0303 | Colocación de roca seleccionada, en cara húmeda de talud | m3 | 128206.58 |  |  | Inc. Colocación de cuñas manualmente.
3.0304 | Colocación de roca seleccionada, en uña antisocavante | m3 | 107151.91 |  |  | Inc. Colocación de cuñas manualmente.
3.04 | REMOCION DE ENROCADO DE DIQUES EN MAL ESTADO - SECTOR 2
3.0401 | Remoción de enrocado de cara húmeda de talud | m3 | 20182 |  |  | Inc. Carguio.
3.0402 | Remoción de enrocado de uña | m3 | 6504 |  |  | Inc. Carguio.
3.0403 | Selección y acopio de roca removida | m3 | 18477.1 |  |  | Inc. Carguio.
3.0407 | Transporte de roca rechazada a DME, d≤1km | m3xkm | 7223.83 |  |  | No Incluye carguío. Considerar vigías y posibles interferencias
3.0408 | Transporte de roca rechazada a DME, d>1km | m3xkm | 55944.48 |  |  | No Incluye carguío. Considerar vigías y posibles interferencias
4 | ENCAUZAMIENTO DE RÍO - SECTOR 3
4.01 | DESCOLMATACIÓN DE CAUCE DE RÍO - SECTOR 3
4.0105 | Excavación en material común saturado | m3 | 355278.3 |  |  | Cuando el nivel de agua este por debajo del nivel de terreno natural del cauce y el material tenga agua libre, Incluye el carguío a volquete (no inc. Transporte)
4.011 | Transporte de material común saturado excedente a DMD, d≤1km | m3xkm | 312644.8512 |  |  | No Incluye carguío. Considerar vigías y posibles interferencias
4.0111 | Transporte de material común saturado excedente a DMD, d>1km | m3xkm | 1065834.72 |  |  | No Incluye carguío. Considerar vigías y posibles interferencias
4.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA DIQUE LONGITUDINALES - SECTOR 3
4.0201 | Desbroce y remoción de suelo vegetal con equipo | m2 | 26473.4543 |  |  | Incluye el carguío a volquete (no inc. Transporte)
4.0202 | Transporte de material excedente a DMO, d≤1km | m3xkm | 11471.22 |  |  | No Incluye carguío. Considerar vigías y posibles interferencias
4.0203 | Transporte de material excedente a DMO, d>1km | m3xkm | 14665.81 |  |  | No Incluye carguío. Considerar vigías y posibles interferencias
4.0204 | Excavación en material común | m3 | 86478.52 |  |  | Incluye el carguío a volquete (no inc. Transporte)
4.0205 | Excavación para conformación de uña antisocavante | m3 | 21325.95 |  |  | En caso encontrar flujo de agua superficial se procedera de acuerdo a la partida 1.07 Conformación de ataguía para desvió temporal de cauce de río.
4.0206 | Excavación de zanja de anclaje para geotextil | m3 | 389.12 |  |  | Inc. Mano de obra conformación y nivelación
4.0207 | Transporte de material excedente a DME, d≤1km | m3xkm | 1363.78 |  |  | No Incluye carguío. Considerar vigías y posibles interferencias
4.0208 | Transporte de material excedente a DME, d>1km | m3xkm | 3272.74 |  |  | No Incluye carguío. Considerar vigías y posibles interferencias
4.0209 | Conformación y compactación de superficie para fundación con equipo pesado | m2 | 69735.86 |  |  | Incluye de conformación y nivelación
4.021 | Relleno compactado con equipo pesado | m3 | 98542.72 |  |  | Incluye el carguío a volquete (no inc. Transporte)
4.0211 | Relleno propio sin compactar | m3 | 25498.65 |  |  | Incluye el carguío a volquete (no inc. Transporte)
4.0212 | Perfilado de taludes de dique con equipo | m2 | 40068.1723 |  |  | Incluye corte de excedente de relleno en talud con excavadora
4.0213 | Suministro, habilitación y colocación de geotextil no tejido 400 g/m2 | m2 | 34897.5452 |  |  | Incluye traslape y desperdicio
4.0214 | Proceso y selección de material propio | m3 | 124041.37 |  |  | Incluye el procesamiento y el carguío a volquete (no inc. Transporte)
4.0215 | Transporte de material propio para relleno, d≤1km | m3xkm | 58366.67 |  |  | No Incluye carguío. Considerar vigías y posibles interferencias
4.0216 | Transporte de material propio para relleno, d>1km | m3xkm | 42179.08 |  |  | Considerar PU y mantener cantidad cero.
4.022 | Restauración y revegetación de áreas intervenidas | m2 | 26473.4543 |  |  | Incluye: Revegetación y reforestación en las áreas colindantes a los diques y áreas estipuladas en el instrumento ambiental; No Incluye: Reubicación de especies vegetales identificadas "en peligro crítico", monitoreo biológico (las actividades no incluidas, así como la habilitación y/o construcción de áreas de manejo de especies críticas y nativas estarán a cargo de una empresa especializada contratada por OHLA).
4.03 | ENROCADO DE PROTECCIÓN - SECTOR 3
4.0301 | Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de protección, d≤1km | m3xkm | 44925.19 |  |  | No Incluye carguío. Considerar vigías y posibles interferencias
4.0302 | Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de protección, d>1km | m3xkm | 1102954.39 |  |  | No Incluye carguío. Considerar vigías y posibles interferencias
4.0303 | Colocación de roca seleccionada, en cara húmeda de talud | m3 | 28238.57 |  |  | Inc. Colocación de cuñas manualmente.
4.0304 | Colocación de roca seleccionada, en uña antisocavante | m3 | 24325.15 |  |  | Inc. Colocación de cuñas manualmente.
4.04 | REMOCION DE ENROCADO DE DIQUES EN MAL ESTADO - SECTOR 3
4.0401 | Remoción de enrocado de cara húmeda de talud | m3 | 2184 |  |  | Inc. Carguio.
4.0402 | Remoción de enrocado de uña | m3 | 390 |  |  | Inc. Carguio.
4.0403 | Selección y acopio de roca removida | m3 | 1801.8 |  |  | Inc. Carguio.
4.0407 | Transporte de roca rechazada a DME, d≤1km | m3xkm | 679.53 |  |  | No Incluye carguío. Considerar vigías y posibles interferencias
4.0408 | Transporte de roca rechazada a DME, d>1km | m3xkm | 213.1 |  |  | No Incluye carguío. Considerar vigías y posibles interferencias
4.05 | CONCRETO ARMADO
4.0501 | Suministro y colocación de concreto premezclado f´c=100 kg/cm2, e=0.10 m para solado | m2 | 1479.9364 |  |  | Incluye encofrado de bordes, concreto premezclado, colocación, curado y desperdicio. No Incluye transporte
4.0502 | Suministro, habilitación, encofrado y desencofrado para estructuras | m2 | 3289.08 |  |  | Incluye materiales de encofrado, desmoldante, equipos y andamios, colocación y remoción del encofrado, transporte y acopio.
4.0503 | Suministro, habilitación y colocación de acero de refuerzo f'y=4200 kg/cm2 | kg | 149094.9371 |  |  | Incluye suministro, corte, habilitación y desperdicio; equipos y andamios
4.0504 | Suministro y colocación de concreto estructural premezclado f´c=280 kg/cm2 | m3 | 1913.24 |  |  | Incluye encofrado de bordes, concreto premezclado, colocación, curado y desperdicio. No Incluye transporte
4.0505 | Transporte de concreto premezclado con camión mixer, d≤1km | m3xkm | 1813.89 |  |  | No Incluye carguío. Considerar vigías y posibles interferencias
4.0506 | Transporte de concreto premezclado con camión mixer, d>1km | m3xkm | 127709.33 |  |  | No Incluye carguío. Considerar vigías y posibles interferencias
4.0507 | Suministro, habilitación y colocación de geocompuesto de drenaje | m2 | 2734.7 |  |  | Incluye la mano de obra, herramientas y todos los recursos necesarios para la instalación
4.0508 | Suministro, habilitación e instalación de Tubería PVC Ø=2" | m | 71.76 |  |  | Incluye la mano de obra, herramientas y todos los recursos necesarios para la instalación
4.0509 | Suministro, habilitación e instalación de Tubería HDPE corrugada Ø=4" | m | 72.45 |  |  | Incluye la mano de obra, herramientas y todos los recursos necesarios para la instalación
4.051 | Junta de Dilatación para muros de Poliestireno Expandido e=1" | m | 170.3 |  |  | Incluye la mano de obra, herramientas y todos los recursos necesarios para la instalación
4.06 | GAVIONES
4.0601 | Suministro y colocación de colchón caja plastificada de 5.0x2.0x0.30 m (Malla 10x12 cm. Dext=3.7mm) | Und | 31 |  |  | Incluye los materiales para la malla gavión, amarre, armado, encofrado, andamios en caso de trabajos en altura y todos los recursos (personal, materiales y equipos) para la colocación de las piedras seleccionadas dentro de las mallas de gaviones
4.0602 | Suministro y colocación gavión caja plastificada de 5.0x1.5x0.5 m (Malla 10x12 cm. Dext=3.7mm) | Und | 92 |  |  | Incluye los materiales para la malla gavión, amarre, armado, encofrado, andamios en caso de trabajos en altura y todos los recursos (personal, materiales y equipos) para la colocación de las piedras seleccionadas dentro de las mallas de gaviones
4.0603 | Suministro y colocación gavión caja plastificada de 5.0x1.0x1.5 m (Malla 10x12 cm. Dext=3.7mm) | Und | 92 |  |  | Incluye los materiales para la malla gavión, amarre, armado, encofrado, andamios en caso de trabajos en altura y todos los recursos (personal, materiales y equipos) para la colocación de las piedras seleccionadas dentro de las mallas de gaviones
4.0604 | Suministro y colocación gavión caja plastificada de 5.0x1.0x1.0 m (Malla 10x12 cm. Dext=3.7mm) | Und | 289 |  |  | Incluye los materiales para la malla gavión, amarre, armado, encofrado, andamios en caso de trabajos en altura y todos los recursos (personal, materiales y equipos) para la colocación de las piedras seleccionadas dentro de las mallas de gaviones
4.0605 | Transporte de roca para gavión, d≤1km | m3xkm | 2259.21 |  |  | No Incluye carguío. Considerar vigías y posibles interferencias
4.0606 | Transporte de roca para gavión, d>1km | m3xkm | 53684.45 |  |  | No Incluye carguío. Considerar vigías y posibles interferencias
5 | ENCAUZAMIENTO DE RÍO - SECTOR 4
5.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA DIQUE LONGITUDINALES - SECTOR 4
5.0204 | Excavación en material común | m3 | 32266.69 |  |  | Incluye el carguío a volquete (no inc. Transporte)
5.0205 | Excavación para conformación de uña antisocavante | m3 | 12547.39 |  |  | En caso encontrar flujo de agua superficial se procedera de acuerdo a la partida 1.07 Conformación de ataguía para desvió temporal de cauce de río.
5.0206 | Excavación de zanja de anclaje para geotextil | m3 | 283.31 |  |  | Inc. Mano de obra conformación y nivelación
5.0207 | Transporte de material excedente a DME, d≤1km | m3xkm | 12395.72 |  |  | No Incluye carguío. Considerar vigías y posibles interferencias
5.0208 | Transporte de material excedente a DME, d>1km | m3xkm | 26224.3 |  |  | No Incluye carguío. Considerar vigías y posibles interferencias
5.0209 | Conformación y compactación de superficie para fundación con equipo pesado | m2 | 52256.4 |  |  | Incluye de conformación y nivelación
5.021 | Relleno compactado con equipo pesado | m3 | 25813.33 |  |  | Incluye el carguío a volquete (no inc. Transporte)
5.0211 | Relleno propio sin compactar | m3 | 3329.37 |  |  | Incluye el carguío a volquete (no inc. Transporte)
5.0212 | Perfilado de taludes de dique con equipo | m2 | 32539.4145 |  |  | Incluye corte de excedente de relleno en talud con excavadora
5.0213 | Suministro, habilitación y colocación de geotextil no tejido 400 g/m2 | m2 | 24375.4153 |  |  | Incluye traslape y desperdicio
5.0214 | Proceso y selección de material propio | m3 | 29142.7 |  |  | Incluye el procesamiento y el carguío a volquete (no inc. Transporte)
5.0215 | Transporte de material propio para relleno, d≤1km | m3xkm | 15954.14 |  |  | No Incluye carguío. Considerar vigías y posibles interferencias
5.0216 | Transporte de material propio para relleno, d>1km | m3xkm | 15820.71 |  |  | Considerar PU y mantener cantidad cero.
5.03 | ENROCADO DE PROTECCIÓN - SECTOR 4
5.0301 | Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de protección, d≤1km | m3xkm | 13318.17 |  |  | No Incluye carguío. Considerar vigías y posibles interferencias
5.0302 | Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de protección, d>1km | m3xkm | 216630.99 |  |  | No Incluye carguío. Considerar vigías y posibles interferencias
5.0303 | Colocación de roca seleccionada, en cara húmeda de talud | m3 | 10773.25 |  |  | Inc. Colocación de cuñas manualmente.
5.0304 | Colocación de roca seleccionada, en uña antisocavante | m3 | 12547.39 |  |  | Inc. Colocación de cuñas manualmente.
5.04 | REMOCION DE ENROCADO DE DIQUES EN MAL ESTADO - SECTOR 4
5.0401 | Remoción de enrocado de cara húmeda de talud | m3 | 10234.8 |  |  | Inc. Carguio.
5.0402 | Remoción de enrocado de uña | m3 | 1460 |  |  | Inc. Carguio.
5.0403 | Selección y acopio de roca removida | m3 | 8186.36 |  |  | Inc. Carguio.
5.0407 | Transporte de roca rechazada a DME, d≤1km | m3xkm | 2861.37 |  |  | No Incluye carguío. Considerar vigías y posibles interferencias
5.0408 | Transporte de roca rechazada a DME, d>1km | m3xkm | 4159.86 |  |  | No Incluye carguío. Considerar vigías y posibles interferencias
5.05 | GAVIONES
5.0501 | Suministro y colocación de colchón caja plastificada de 5.0x2.0x0.30 m (Malla 10x12 cm. Dext=3.7mm) | Und | 118 |  |  | Incluye los materiales para la malla gavión, amarre, armado, encofrado, andamios en caso de trabajos en altura y todos los recursos (personal, materiales y equipos) para la colocación de las piedras seleccionadas dentro de las mallas de gaviones
5.0503 | Suministro y colocación gavión caja plastificada de 5.0x1.0x1.0 m (Malla 10x12 cm. Dext=3.7mm) | Und | 503 |  |  | Incluye los materiales para la malla gavión, amarre, armado, encofrado, andamios en caso de trabajos en altura y todos los recursos (personal, materiales y equipos) para la colocación de las piedras seleccionadas dentro de las mallas de gaviones
5.0504 | Transporte de roca para gavión, d≤1km | m3xkm | 2524.73 |  |  | No Incluye carguío. Considerar vigías y posibles interferencias
5.0505 | Transporte de roca para gavión, d>1km | m3xkm | 45666.94 |  |  | No Incluye carguío. Considerar vigías y posibles interferencias
6 | ENCAUZAMIENTO DE RÍO - SECTOR 5
6.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA DIQUE LONGITUDINALES - SECTOR 5
6.0201 | Desbroce y remoción de suelo vegetal con equipo | m2 | 7805.399 |  |  | Incluye el carguío a volquete (no inc. Transporte)
6.0202 | Transporte de material excedente a DMO, d≤1km | m3xkm | 2792.85 |  |  | No Incluye carguío. Considerar vigías y posibles interferencias
6.0203 | Transporte de material excedente a DMO, d>1km | m3xkm | 24324.2 |  |  | No Incluye carguío. Considerar vigías y posibles interferencias
6.0204 | Excavación en material común | m3 | 19856.41 |  |  | Incluye el carguío a volquete (no inc. Transporte)
6.0205 | Excavación para conformación de uña antisocavante | m3 | 10379.26 |  |  | En caso encontrar flujo de agua superficial se procedera de acuerdo a la partida 1.07 Conformación de ataguía para desvió temporal de cauce de río.
6.0206 | Excavación de zanja de anclaje para geotextil | m3 | 209.9 |  |  | Inc. Mano de obra conformación y nivelación
6.0207 | Transporte de material excedente a DME, d≤1km | m3xkm | 4578.64 |  |  | No Incluye carguío. Considerar vigías y posibles interferencias
6.0208 | Transporte de material excedente a DME, d>1km | m3xkm | 21417.33 |  |  | No Incluye carguío. Considerar vigías y posibles interferencias
6.0209 | Conformación y compactación de superficie para fundación con equipo pesado | m2 | 21071.89 |  |  | Incluye de conformación y nivelación
6.021 | Relleno compactado con equipo pesado | m3 | 21961.09 |  |  | Incluye el carguío a volquete (no inc. Transporte)
6.0211 | Relleno propio sin compactar | m3 | 2408.39 |  |  | Incluye el carguío a volquete (no inc. Transporte)
6.0212 | Perfilado de taludes de dique con equipo | m2 | 82781.327 |  |  | Incluye corte de excedente de relleno en talud con excavadora
6.0213 | Suministro, habilitación y colocación de geotextil no tejido 400 g/m2 | m2 | 77578.072 |  |  | Incluye traslape y desperdicio
6.0214 | Proceso y selección de material propio | m3 | 24369.48 |  |  | Incluye el procesamiento y el carguío a volquete (no inc. Transporte)
6.0215 | Transporte de material propio para relleno, d≤1km | m3xkm | 10138.08 |  |  | No Incluye carguío. Considerar vigías y posibles interferencias
6.022 | Restauración y revegetación de áreas intervenidas | m2 | 7805.399 |  |  | Incluye: Revegetación y reforestación en las áreas colindantes a los diques y áreas estipuladas en el instrumento ambiental; No Incluye: Reubicación de especies vegetales identificadas "en peligro crítico", monitoreo biológico (las actividades no incluidas, así como la habilitación y/o construcción de áreas de manejo de especies críticas y nativas estarán a cargo de una empresa especializada contratada por OHLA).
6.03 | ENROCADO DE PROTECCIÓN - SECTOR 5
6.0301 | Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de protección, d≤1km | m3xkm | 16110.63 |  |  | No Incluye carguío. Considerar vigías y posibles interferencias
6.0302 | Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de protección, d>1km | m3xkm | 376914.46 |  |  | No Incluye carguío. Considerar vigías y posibles interferencias
6.0303 | Colocación de roca seleccionada, en cara húmeda de talud | m3 | 9375.48 |  |  | Inc. Colocación de cuñas manualmente.
6.0304 | Colocación de roca seleccionada, en uña antisocavante | m3 | 10379.26 |  |  | Inc. Colocación de cuñas manualmente.
6.04 | REMOCION DE ENROCADO DE DIQUES EN MAL ESTADO - SECTOR 5
6.0401 | Remoción de enrocado de cara húmeda de talud | m3 | 2428.03 |  |  | Inc. Carguio.
6.0403 | Selección y acopio de roca removida | m3 | 1447.212 |  |  | Inc. Carguio.
6.0407 | Transporte de roca rechazada a DME, d≤1km | m3xkm | 863.12 |  |  | No Incluye carguío. Considerar vigías y posibles interferencias
6.0408 | Transporte de roca rechazada a DME, d>1km | m3xkm | 6864.56 |  |  | No Incluye carguío. Considerar vigías y posibles interferencias
7 | ENCAUZAMIENTO DE RÍO - SECTOR 6
7.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA DIQUE LONGITUDINALES - SECTOR 6
7.0201 | Desbroce y remoción de suelo vegetal con equipo | m2 | 6353.1 |  |  | Incluye el carguío a volquete (no inc. Transporte)
7.0202 | Transporte de material excedente a DMO, d≤1km | m3xkm | 2795 |  |  | No Incluye carguío. Considerar vigías y posibles interferencias
7.0203 | Transporte de material excedente a DMO, d>1km | m3xkm | 8509.94 |  |  | No Incluye carguío. Considerar vigías y posibles interferencias
7.0204 | Excavación en material común | m3 | 21103.79 |  |  | Incluye el carguío a volquete (no inc. Transporte)
7.0205 | Excavación para conformación de uña antisocavante | m3 | 9276.09 |  |  | En caso encontrar flujo de agua superficial se procedera de acuerdo a la partida 1.07 Conformación de ataguía para desvió temporal de cauce de río.
7.0206 | Excavación de zanja de anclaje para geotextil | m3 | 125 |  |  | Inc. Mano de obra conformación y nivelación
7.0209 | Conformación y compactación de superficie para fundación con equipo pesado | m2 | 22009.8 |  |  | Incluye de conformación y nivelación
7.021 | Relleno compactado con equipo pesado | m3 | 36554.11 |  |  | Incluye el carguío a volquete (no inc. Transporte)
7.0211 | Relleno propio sin compactar | m3 | 11216.13 |  |  | Incluye el carguío a volquete (no inc. Transporte)
7.0212 | Perfilado de taludes de dique con equipo | m2 | 11405.55 |  |  | Incluye corte de excedente de relleno en talud con excavadora
7.0213 | Suministro, habilitación y colocación de geotextil no tejido 400 g/m2 | m2 | 10378.3 |  |  | Incluye traslape y desperdicio
7.0214 | Proceso y selección de material propio | m3 | 47770.24 |  |  | Incluye el procesamiento y el carguío a volquete (no inc. Transporte)
7.0215 | Transporte de material propio para relleno, d≤1km | m3xkm | 23558.81 |  |  | No Incluye carguío. Considerar vigías y posibles interferencias
7.0216 | Transporte de material propio para relleno, d>1km | m3xkm | 8833.66 |  |  | Considerar PU y mantener cantidad cero.
7.022 | Restauración y revegetación de áreas intervenidas | m2 | 6353.1 |  |  | Incluye: Revegetación y reforestación en las áreas colindantes a los diques y áreas estipuladas en el instrumento ambiental; No Incluye: Reubicación de especies vegetales identificadas "en peligro crítico", monitoreo biológico (las actividades no incluidas, así como la habilitación y/o construcción de áreas de manejo de especies críticas y nativas estarán a cargo de una empresa especializada contratada por OHLA).
7.03 | ENROCADO DE PROTECCIÓN - SECTOR 6
7.0301 | Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de protección, d≤1km | m3xkm | 16284.37 |  |  | No Incluye carguío. Considerar vigías y posibles interferencias
7.0302 | Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de protección, d>1km | m3xkm | 663575.98 |  |  | No Incluye carguío. Considerar vigías y posibles interferencias
7.0303 | Colocación de roca seleccionada, en cara húmeda de talud | m3 | 9228.88 |  |  | Inc. Colocación de cuñas manualmente.
7.0304 | Colocación de roca seleccionada, en uña antisocavante | m3 | 9276.09 |  |  | Inc. Colocación de cuñas manualmente.
8 | ENCAUZAMIENTO DE RÍO - SECTOR 7
8.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA DIQUE LONGITUDINALES - SECTOR 7
8.0201 | Desbroce y remoción de suelo vegetal con equipo | m2 | 4618.5 |  |  | Incluye el carguío a volquete (no inc. Transporte)
8.0202 | Transporte de material excedente a DMO, d≤1km | m3xkm | 2032.31 |  |  | No Incluye carguío. Considerar vigías y posibles interferencias
8.0203 | Transporte de material excedente a DMO, d>1km | m3xkm | 3958.38 |  |  | No Incluye carguío. Considerar vigías y posibles interferencias
8.0204 | Excavación en material común | m3 | 13604.43 |  |  | Incluye el carguío a volquete (no inc. Transporte)
8.0205 | Excavación para conformación de uña antisocavante | m3 | 2969.99 |  |  | En caso encontrar flujo de agua superficial se procedera de acuerdo a la partida 1.07 Conformación de ataguía para desvió temporal de cauce de río.
8.0206 | Excavación de zanja de anclaje para geotextil | m3 | 67.5 |  |  | Inc. Mano de obra conformación y nivelación
8.0207 | Transporte de material excedente a DME, d≤1km | m3xkm | 2090.69 |  |  | No Incluye carguío. Considerar vigías y posibles interferencias
8.0208 | Transporte de material excedente a DME, d>1km | m3xkm | 86.43 |  |  | No Incluye carguío. Considerar vigías y posibles interferencias
8.0209 | Conformación y compactación de superficie para fundación con equipo pesado | m2 | 11751.27 |  |  | Incluye de conformación y nivelación
8.021 | Relleno compactado con equipo pesado | m3 | 13639.22 |  |  | Incluye el carguío a volquete (no inc. Transporte)
8.0211 | Relleno propio sin compactar | m3 | 1453.12 |  |  | Incluye el carguío a volquete (no inc. Transporte)
8.0212 | Perfilado de taludes de dique con equipo | m2 | 6443.6 |  |  | Incluye corte de excedente de relleno en talud con excavadora
8.0213 | Suministro, habilitación y colocación de geotextil no tejido 400 g/m2 | m2 | 5111.1 |  |  | Incluye traslape y desperdicio
8.0214 | Proceso y selección de material propio | m3 | 15092.34 |  |  | Incluye el procesamiento y el carguío a volquete (no inc. Transporte)
8.0215 | Transporte de material propio para relleno, d≤1km | m3xkm | 12908.02 |  |  | No Incluye carguío. Considerar vigías y posibles interferencias
8.0216 | Transporte de material propio para relleno, d>1km | m3xkm | 2494.07 |  |  | Considerar PU y mantener cantidad cero.
8.022 | Restauración y revegetación de áreas intervenidas | m2 | 4618.5 |  |  | Incluye: Revegetación y reforestación en las áreas colindantes a los diques y áreas estipuladas en el instrumento ambiental; No Incluye: Reubicación de especies vegetales identificadas "en peligro crítico", monitoreo biológico (las actividades no incluidas, así como la habilitación y/o construcción de áreas de manejo de especies críticas y nativas estarán a cargo de una empresa especializada contratada por OHLA).
8.03 | ENROCADO DE PROTECCIÓN - SECTOR 7
8.0301 | Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de protección, d≤1km | m3xkm | 4923.34 |  |  | No Incluye carguío. Considerar vigías y posibles interferencias
8.0302 | Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de protección, d>1km | m3xkm | 117455.34 |  |  | No Incluye carguío. Considerar vigías y posibles interferencias
8.0303 | Colocación de roca seleccionada, en cara húmeda de talud | m3 | 2624.72 |  |  | Inc. Colocación de cuñas manualmente.
8.0304 | Colocación de roca seleccionada, en uña antisocavante | m3 | 2969.99 |  |  | Inc. Colocación de cuñas manualmente.
8.04 | REMOCION DE ENROCADO DE DIQUES EN MAL ESTADO - SECTOR 7
8.0401 | Remoción de enrocado de cara húmeda de talud | m3 | 1120 |  |  | Inc. Carguio.
8.0402 | Remoción de enrocado de uña | m3 | 200 |  |  | Inc. Carguio.
8.0403 | Selección y acopio de roca removida | m3 | 924 |  |  | Inc. Carguio.
8.0407 | Transporte de roca rechazada a DME, d≤1km | m3xkm | 348.48 |  |  | No Incluye carguío. Considerar vigías y posibles interferencias
8.0408 | Transporte de roca rechazada a DME, d>1km | m3xkm | 5.54 |  |  | No Incluye carguío. Considerar vigías y posibles interferencias
8.05 | GAVIONES
8.0501 | Suministro y colocación de colchón caja plastificada de 5.0x2.0x0.30 m (Malla 10x12 cm. Dext=3.7mm) | Und | 16 |  |  | Incluye los materiales para la malla gavión, amarre, armado, encofrado, andamios en caso de trabajos en altura y todos los recursos (personal, materiales y equipos) para la colocación de las piedras seleccionadas dentro de las mallas de gaviones
8.0503 | Suministro y colocación gavión caja plastificada de 5.0x1.0x1.0 m (Malla 10x12 cm. Dext=3.7mm) | Und | 95 |  |  | Incluye los materiales para la malla gavión, amarre, armado, encofrado, andamios en caso de trabajos en altura y todos los recursos (personal, materiales y equipos) para la colocación de las piedras seleccionadas dentro de las mallas de gaviones
8.0504 | Transporte de roca para gavión, d≤1km | m3xkm | 460.24 |  |  | No Incluye carguío. Considerar vigías y posibles interferencias
8.0505 | Transporte de roca para gavión, d>1km | m3xkm | 9679.68 |  |  | No Incluye carguío. Considerar vigías y posibles interferencias
9 | ESTRUCTURA DE CAPTACIÓN LATERAL
9.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
9.0101 | Excavación en material común | m3 | 11194.25 |  |  | Incluye el carguío a volquete (no inc. Transporte)
9.0102 | Relleno compactado con equipo pesado | m3 | 1241.5762 |  |  | Incluye el carguío a volquete (no inc. Transporte)
9.0103 | Transporte de material excedente a DME, d≤1km | m3xkm | 1547.85 |  |  | No Incluye carguío. Considerar vigías y posibles interferencias
9.0104 | Transporte de material excedente a DME, d>1km | m3xkm | 10805.99 |  |  | No Incluye carguío. Considerar vigías y posibles interferencias
9.0105 | Proceso y selección de material propio | m3 | 5016.2112 |  |  | Incluye el procesamiento y el carguío a volquete (no inc. Transporte)
9.0106 | Trazo y replanteo de interferencia | m2 | 960.894 |  |  | Incluye equipos con certificado de calibración vigente, precisión de 2" y equipo de stand by
9.0107 | Material de filtro piedra zarandeada (Ø 1/4" - 3") | m3 | 28.995 |  |  | Inc. Equipo y mano de obra
9.0108 | Material de filtro piedra zarandeada (Ø 3" - 10") | m3 | 56.32 |  |  | Inc. Equipo y mano de obra
9.0109 | Relleno compactado para estructuras | m3 | 1810.445 |  |  | Incluye el carguío a volquete (no inc. Transporte)
9.011 | Relleno propio sin compactar | m3 | 1964.19 |  |  | Incluye el carguío a volquete (no inc. Transporte)
9.02 | CONCRETO ARMADO
9.0201 | Suministro y colocación de concreto premezclado f´c=100 kg/cm2, e=0.10 m para solado | m2 | 590.05 |  |  | Incluye encofrado de bordes, concreto premezclado, colocación, curado y desperdicio. No Incluye transporte
9.0202 | Suministro y colocacion de cama de arena,e=0.20m para proteccion de tuberia | m3 | 69.4826 |  |  | Incluye la mano de obra, herramientas y todos los recursos necesarios para la instalación
9.0203 | Suministro y colocación de concreto ciclopeo f´c=175kg/cm2 + 30%PM | m3 | 111.08 |  |  | Incluye encofrado de bordes, concreto premezclado, colocación, curado y desperdicio. No Incluye transporte
9.0204 | Suministro y colocación de mampostería de piedra de concreto 70%pm + 30% concreto f´c=175 kg/cm2 | m3 | 388.98 |  |  | Incluye encofrado de bordes, concreto premezclado, colocación, curado y desperdicio. No Incluye transporte
9.0205 | Suministro, habilitación, encofrado y desencofrado para estructuras | m2 | 2667.7218 |  |  | Incluye materiales de encofrado, desmoldante, equipos y andamios, colocación y remoción del encofrado, transporte y acopio.
9.0206 | Suministro, habilitación y colocación de acero de refuerzo f'y=4200 kg/cm2 | kg | 40361.21 |  |  | Incluye suministro, corte, habilitación y desperdicio; equipos y andamios
9.0207 | Suministro y colocación de concreto estructural premezclado f´c=280 kg/cm2 | m3 | 933.344 |  |  | Incluye encofrado de bordes, concreto premezclado, colocación, curado y desperdicio. No Incluye transporte
9.0208 | Suministro y colocación de concreto estructural premezclado f´c=280 kg/cm2 en 2da fase | m3 | 0.336 |  |  | Incluye encofrado de bordes, concreto premezclado, colocación, curado y desperdicio. No Incluye transporte
9.0209 | Transporte de concreto premezclado con camión mixer, d≤1km | m3xkm | 1329.01 |  |  | No Incluye carguío. Considerar vigías y posibles interferencias
9.021 | Transporte de concreto premezclado con camión mixer, d>1km | m3xkm | 100161.03 |  |  | No Incluye carguío. Considerar vigías y posibles interferencias
9.0211 | Desvío provisional - tubería HPDE D=1200mm | m | 225.21 |  |  | Considerar PU y mantener cantidad cero.
9.0212 | Desvío provisional - canal de tierra para estructuras de interferencias | m | 1289.15 |  |  | Inc. Equipo, mano de obra y materiales
9.0213 | Colocación de roca seleccionada, en uña antisocavante | m3 | 255.774 |  |  | Inc. Colocación de cuñas manualmente.
9.0214 | Suministro y colocación de enrocado con mortero (70% enrocado+ 30% concreto f´c=175 kg/cm2) | m3 | 1077.04 |  |  | Incluye encofrado de bordes, concreto premezclado, colocación, curado y desperdicio. No Incluye transporte
9.03 | INSTALACIONES HIDRÁULICAS
9.0301 | Suministro, habilitación e instalación de compuerta plana mural de 800 x 800 mm | und | 1 |  |  | Incluye la mano de obra, herramientas y todos los recursos necesarios para la instalación
9.0302 | Suministro, habilitación e instalación de compuerta plana mural de 950 x 950 mm | und | 1 |  |  | Incluye la mano de obra, herramientas y todos los recursos necesarios para la instalación
9.0303 | Suministro, habilitación e instalación de compuerta plana mural de 1400 x 1400 mm | und | 4 |  |  | Incluye la mano de obra, herramientas y todos los recursos necesarios para la instalación
9.0304 | Suministro, habilitación e instalación de Tubería HDPE corrugado DN 600 mm | m | 16.1 |  |  | Incluye la mano de obra, herramientas y todos los recursos necesarios para la instalación
9.0305 | Suministro, habilitación e instalación de Tubería HDPE corrugado DN 750 mm | m | 25.37 |  |  | Incluye la mano de obra, herramientas y todos los recursos necesarios para la instalación
9.0306 | Suministro, habilitación e instalación de Tubería HDPE corrugado DN 1200 mm | m | 89.09 |  |  | Incluye la mano de obra, herramientas y todos los recursos necesarios para la instalación
9.0307 | Suministro, habilitación e instalación de rejilla métalica de B=1.20 m x h=1.35 m | und | 1 |  |  | Incluye la mano de obra, herramientas y todos los recursos necesarios para la instalación
9.0308 | Suministro, habilitación e instalación de rejilla métalica de B=1.35 m x h=1.35 m | und | 1 |  |  | Incluye la mano de obra, herramientas y todos los recursos necesarios para la instalación
9.0309 | Suministro, habilitación e instalación de rejilla métalica de B=1.80 m x h=2.12 m | und | 2 |  |  | Incluye la mano de obra, herramientas y todos los recursos necesarios para la instalación
9.031 | Suministro, habilitación e instalación de rejilla métalica de B=2.10 m x h=1.21 m | und | 1 |  |  | Incluye la mano de obra, herramientas y todos los recursos necesarios para la instalación
9.0311 | Suministro, habilitación e instalación de rejilla métalica de B=8.30 m x h=1.78 m | und | 1 |  |  | Incluye la mano de obra, herramientas y todos los recursos necesarios para la instalación
9.0312 | Suministro, habilitación e instalación de rejilla métalica de B=2.20m x H= 2.40m | und | 1 |  |  | Incluye la mano de obra, herramientas y todos los recursos necesarios para la instalación
9.0313 | Suministro, habilitación e instalación de rejilla métalica de B=2.20m x H= 2.45m | und | 1 |  |  | Incluye la mano de obra, herramientas y todos los recursos necesarios para la instalación
9.0314 | Suministro, habilitación e instalación de compuerta tipo ARMCO Modelo 10, Izaje CPE-2, B=1500 x h=800mm | und | 1 |  |  | Incluye la mano de obra, herramientas y todos los recursos necesarios para la instalación
9.0315 | Suministro y Colocación de Tubería de aereación Ø4" PVC | m | 1.27 |  |  | Incluye la mano de obra, herramientas y todos los recursos necesarios para la instalación
9.0316 | Tapa prefabricada de concreto e=0.075 (2.70m X 1.70m) | und | 1 |  |  | Incluye la mano de obra, herramientas y todos los recursos necesarios para la instalación
9.0317 | Impermeabilización de estructuras enterradas con pintura asfáltica | m2 | 397.29 |  |  | Incluye la mano de obra, herramientas y todos los recursos necesarios para la instalación
9.0318 | Suministro, habilitación e instalación de junta de estanquidad waterstop 6" | m | 13.5442 |  |  | Incluye la mano de obra, herramientas y todos los recursos necesarios para la instalación
9.0319 | Suministro, habilitación e instalación de escalines F°G° 3/4" 300 x 150mm | und | 11 |  |  | Incluye la mano de obra, herramientas y todos los recursos necesarios para la instalación
9.032 | Suministro, habilitación y colocación de geotextil no tejido 400 g/m2 | m2 | 56.32 |  |  | Incluye traslape y desperdicio
9.0321 | Junta de dilatación para mamposteria con sellante elastomérico de poliuretano 1/2" | m | 32.859 |  |  | #N/A
9.0322 | Junta de contracción para mampostería con junta asfáltica 1"x1/2" | m | 223.003 |  |  | Incluye la mano de obra, herramientas y todos los recursos necesarios para la instalación
9.0323 | Junta de dilatación para canales y sifones de concreto | m | 214.8 |  |  | Incluye la mano de obra, herramientas y todos los recursos necesarios para la instalación
9.0324 | Junta de contracción para canales de concreto | m | 127.1 |  |  | Incluye la mano de obra, herramientas y todos los recursos necesarios para la instalación
10 | ALCANTARILLA DE RETORNO
10.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
10.0101 | Excavación en material común | m3 | 1481.21 |  |  | Incluye el carguío a volquete (no inc. Transporte)
10.0102 | Relleno compactado con equipo pesado | m3 | 1036.0488 |  |  | Incluye el carguío a volquete (no inc. Transporte)
10.0103 | Transporte de material excedente a DME, d≤1km | m3xkm | 702.29 |  |  | No Incluye carguío. Considerar vigías y posibles interferencias
10.0104 | Transporte de material excedente a DME, d>1km | m3xkm | 6423.07 |  |  | No Incluye carguío. Considerar vigías y posibles interferencias
10.0105 | Proceso y selección de material propio | m3 | 4220.2142 |  |  | Incluye el procesamiento y el carguío a volquete (no inc. Transporte)
10.0106 | Trazo y replanteo de interferencia | m2 | 487.38 |  |  | Incluye equipos con certificado de calibración vigente, precisión de 2" y equipo de stand by
10.0107 | Material de filtro piedra zarandeada (Ø 1/4" - 3") | m3 | 176.4683 |  |  | Inc. Equipo y mano de obra
10.0108 | Roca Subangular y/o subredondeada (Ø 3" - 10") | m3 | 98.1782 |  |  | Inc. Equipo y mano de obra
10.0109 | Relleno compactado para estructuras | m3 | 614.9654 |  |  | Incluye el carguío a volquete (no inc. Transporte)
10.011 | Relleno propio sin compactar | m3 | 2569.2 |  |  | Incluye el carguío a volquete (no inc. Transporte)
10.02 | CONCRETO ARMADO
10.0201 | Suministro y colocación de concreto premezclado f´c=100 kg/cm2, e=0.10 m para solado | m2 | 208 |  |  | Incluye encofrado de bordes, concreto premezclado, colocación, curado y desperdicio. No Incluye transporte
10.0202 | Suministro y colocacion de cama de arena,e=0.20m para proteccion de tuberia | m3 | 26.4289 |  |  | Inc. Equipo y mano de obra
10.0203 | Suministro y colocación de concreto ciclopeo f´c=175kg/cm2 + 30%PM | m3 | 100.16 |  |  | Incluye el costo del concreto premezclado, colocación, curado y desperdicio. No Incluye transporte
10.0204 | Suministro y colocación de mampostería de piedra de concreto 70%pm + 30% concreto f´c=175 kg/cm2 | m3 | 53.71 |  |  | Incluye el costo del concreto premezclado, colocación, curado y desperdicio. No Incluye transporte
10.0205 | Suministro, habilitación, encofrado y desencofrado para estructuras | m2 | 962.1636 |  |  | Incluye materiales de encofrado, desmoldante, equipos y andamios, colocación y remoción del encofrado, transporte y acopio.
10.0206 | Suministro, habilitación y colocación de acero de refuerzo f'y=4200 kg/cm2 | kg | 15880.47 |  |  | Incluye suministro, corte, habilitación y desperdicio; equipos y andamios
10.0207 | Suministro y colocación de concreto estructural premezclado f´c=175 kg/cm2 | m3 | 0.45 |  |  | Incluye el costo del concreto premezclado, colocación, curado y desperdicio. No Incluye transporte
10.0208 | Suministro y colocación de concreto estructural premezclado f´c=280 kg/cm2 | m3 | 273.206 |  |  | Incluye el costo del concreto premezclado, colocación, curado y desperdicio. No Incluye transporte
10.0209 | Suministro y colocación de concreto estructural premezclado f´c=280 kg/cm2 en 2da fase | m3 | 0.224 |  |  | Incluye el costo del concreto premezclado, colocación, curado y desperdicio. No Incluye transporte
10.021 | Transporte de concreto premezclado con camión mixer, d≤1km | m3xkm | 206.85 |  |  | No Incluye carguío. Considerar vigías y posibles interferencias
10.0211 | Transporte de concreto premezclado con camión mixer, d>1km | m3xkm | 15108.82 |  |  | No Incluye carguío. Considerar vigías y posibles interferencias
10.0212 | Desvío provisional - tubería HPDE D=1200mm | m | 205.01 |  |  | Considerar PU y mantener cantidad cero.
10.0213 | Desvío provisional - canal de tierra para estructuras de interferencias | m | 494.99 |  |  | Inc. Equipo, mano de obra y materiales
10.0214 | Colocación de roca seleccionada, en uña antisocavante | m3 | 260.6452 |  |  | Inc. Colocación de cuñas manualmente.
10.0215 | Suministro y colocación de enrocado con mortero (70% enrocado+ 30% concreto f´c=175 kg/cm2) | m3 | 50.184 |  |  | Incluye el costo del concreto premezclado, colocación, curado y desperdicio. No Incluye transporte
10.03 | INSTALACIONES HIDRÁULICAS
10.0301 | Suministro, habilitación e instalación de compuerta antiretorno tipo clapeta de DN 200 mm | und | 1 |  |  | Incluye la mano de obra, herramientas y todos los recursos necesarios para la instalación
10.0304 | Suministro, habilitación e instalación de compuerta antiretorno tipo clapeta de DN 1200 mm | und | 8 |  |  | Incluye la mano de obra, herramientas y todos los recursos necesarios para la instalación
10.0305 | Suministro, habilitación e instalación de Tubería HDPE corrugado DN 200 mm | m | 26.45 |  |  | Incluye la mano de obra, herramientas y todos los recursos necesarios para la instalación
10.031 | Suministro, habilitación e instalación de Tubería HDPE corrugado DN 1200 mm | m | 79.19 |  |  | Incluye la mano de obra, herramientas y todos los recursos necesarios para la instalación
10.0311 | Suministro, habilitación e instalación de rejilla métalica de B=5.76 m x H=1.70 m | und | 1 |  |  | Incluye la mano de obra, herramientas y todos los recursos necesarios para la instalación
10.0312 | Suministro, habilitación e instalación de rejilla métalica de B=5.76 m x H=1.68 m | und | 1 |  |  | Incluye la mano de obra, herramientas y todos los recursos necesarios para la instalación
10.0313 | Suministro, habilitación e instalación de rejilla métalica de B=1.80 m x H=1.98 m | und | 1 |  |  | Incluye la mano de obra, herramientas y todos los recursos necesarios para la instalación
10.0314 | Suministro, habilitación e instalación de rejilla métalica de B=1.80 m x H=2.29 m | und | 1 |  |  | Incluye la mano de obra, herramientas y todos los recursos necesarios para la instalación
10.0315 | Suministro, habilitación e instalación de compuerta tipo ARMCO Modelo 10, Izaje CPE-2, B=1800 x h=1800mm | und | 2 |  |  | Incluye la mano de obra, herramientas y todos los recursos necesarios para la instalación
10.0316 | Suministro, habilitación e instalación de junta de estanquidad waterstop 6" | m | 18.0956 |  |  | Incluye la mano de obra, herramientas y todos los recursos necesarios para la instalación
10.0317 | Impermeabilización de estructuras enterradas con pintura asfáltica | m2 | 652.18 |  |  | Incluye la mano de obra, herramientas y todos los recursos necesarios para la instalación
10.0318 | Suministro, habilitación y colocación de geotextil no tejido 400 g/m2 | m2 | 229.4974 |  |  | Incluye traslape y desperdicio
10.0319 | Junta de dilatación para mamposteria con sellante elastomérico de poliuretano 1/2" | m | 12.6024 |  |  | Incluye la mano de obra, herramientas y todos los recursos necesarios para la instalación
10.032 | Junta de contracción para mampostería con junta asfáltica 1"x1/2" | m | 116.25 |  |  | Incluye la mano de obra, herramientas y todos los recursos necesarios para la instalación
11 | RAMPAS Y ACCESOS A CORONA
11.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA RAMPAS Y ACCESOS A CORONA
11.0101 | Excavación en material común | m3 | 19420.74 |  |  | Incluye el carguío a volquete (no inc. Transporte)
11.0102 | Excavación para conformación de uña antisocavante | m3 | 13351.22 |  |  | En caso encontrar flujo de agua superficial se procedera de acuerdo a la partida 1.07 Conformación de ataguía para desvió temporal de cauce de río.
11.0103 | Excavación de zanja de anclaje para geotextil | m3 | 396.63 |  |  | Inc. Mano de obra conformación y nivelación
11.0104 | Transporte de material excedente a DME, d≤1km | m3xkm | 3726.28 |  |  | No Incluye carguío. Considerar vigías y posibles interferencias
11.0105 | Transporte de material excedente a DME, d>1km | m3xkm | 16255.64 |  |  | No Incluye carguío. Considerar vigías y posibles interferencias
11.0106 | Conformación y compactación de superficie para fundación con equipo pesado | m2 | 38897.001 |  |  | Incluye de conformación y nivelación
11.0107 | Relleno compactado con equipo pesado | m3 | 24971.26 |  |  | Incluye el carguío a volquete (no inc. Transporte)
11.0108 | Perfilado de taludes de dique con equipo | m2 | 16321.9843 |  |  | Incluye corte de excedente de relleno en talud con excavadora
11.0109 | Colocación de roca seleccionada, en cara húmeda de talud | m3 | 5149.82 |  |  | Inc. Colocación de cuñas manualmente.
11.011 | Colocación de roca seleccionada, en uña antisocavante | m3 | 12859.53 |  |  | Inc. Colocación de cuñas manualmente.
11.0111 | Suministro, habilitación y colocación de geotextil no tejido 400 g/m2 | m2 | 4601.2459 |  |  | Incluye traslape y desperdicio
11.0112 | Relleno propio sin compactar | m3 | 4037.99 |  |  | Incluye el carguío a volquete (no inc. Transporte)
11.0113 | Proceso y selección de material propio | m3 | 29009.25 |  |  | Incluye el procesamiento y el carguío a volquete (no inc. Transporte)
11.0114 | Transporte de material propio para relleno, d≤1km | m3xkm | 12642.58 |  |  | No Incluye carguío. Considerar vigías y posibles interferencias
11.0115 | Transporte de material propio para relleno, d>1km | m3xkm | 4061.34 |  |  | Considerar PU y mantener cantidad cero.
11.0119 | Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de protección, d≤1km | m3xkm | 17199.6 |  |  | No Incluye carguío. Considerar vigías y posibles interferencias
11.012 | Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de protección, d>1km | m3xkm | 405543.44 |  |  | No Incluye carguío. Considerar vigías y posibles interferencias
11.02 | SISTEMA DE CONFINAMIENTO CON GEOCELDAS
11.0201 | Suministro, habilitación y colocación de geotextil no tejido 200 g/m2 | m2 | 9871.5784 |  |  | Incluye la mano de obra, herramientas y todos los recursos necesarios para la instalación. Incluye traslape y desperdicio
11.0202 | Suministro, habilitación y colocación de sistema de confinamiento geocelda h=200 mm | m2 | 7730.7435 |  |  | Incluye la mano de obra, herramientas y todos los recursos necesarios para la instalación
11.0203 | Suministro y colocación de concreto premezclado f'c=210 kg/cm2 para geocelda | m3 | 1535.65 |  |  | Incluye la mano de obra, herramientas y todos los recursos necesarios para la instalación
11.03 | OBRAS DE CONCRETO
11.0302 | Suministro, habilitación, encofrado y desencofrado para estructuras | m2 | 428.945 |  |  | Incluye materiales de encofrado, desmoldante, equipos y andamios, colocación y remoción del encofrado, transporte y acopio.
11.0303 | Suministro y colocación de concreto estructural premezclado f´c=280 kg/cm2 | m3 | 941.11 |  |  | Incluye el costo del concreto premezclado, colocación, curado y desperdicio. No Incluye transporte
11.0304 | Junta transversal de dilatación e=20mm en pavimento | m | 210 |  |  | Incluye la mano de obra, herramientas y todos los recursos necesarios para la instalación
11.0305 | Junta transversal de contracción e=6mm en pavimento | m | 648 |  |  | Incluye la mano de obra, herramientas y todos los recursos necesarios para la instalación
11.0306 | Transporte de concreto premezclado con camión mixer, d≤1km | m3xkm | 2179.55 |  |  | No Incluye carguío. Considerar vigías y posibles interferencias
11.0307 | Transporte de concreto premezclado con camión mixer, d>1km | m3xkm | 152658.91 |  |  | No Incluye carguío. Considerar vigías y posibles interferencias
12 | PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD
12.01 | Pruebas de control de calidad para suelos | Glb | 1 |  |  | De acuerdo a especificaciones tecnicas
12.02 | Pruebas de control de calidad para concreto | Glb | 1 |  |  | De acuerdo a especificaciones tecnicas
12.03 | Ensayos de validación de diques existentes | Glb | 1 |  |  | De acuerdo a especificaciones tecnicas
13 | ARQUITECTURA Y PAISAJISMO
13.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
13.0101 | Excavación manual para instalación de bordillos y cimentaciones | m3 | 7.59 |  |  | Incluye el carguío a volquete (no inc. Transporte)
13.0102 | Excavación para mejoramiento de suelo con tierra vegetal | m3 | 44.02 |  |  | Incluye el carguío a volquete (no inc. Transporte)
13.0103 | Transporte de material excedente a DME, d≤1km | m3xkm | 45.4168 |  |  | No Incluye carguío. Considerar vigías y posibles interferencias
13.0104 | Transporte de material excedente a DME, d>1km | m3xkm | 520.8997 |  |  | No Incluye carguío. Considerar vigías y posibles interferencias
13.02 | PAVIMENTOS, RECUBRIMIENTOS Y BORDILLOS
13.0201 | Piso tierra apisonada (h:0.30cm) | m2 | 136.745 |  |  | Incluye la mano de obra, herramientas y todos los recursos necesarios para la instalación
13.0202 | Piso de gravilla | m2 | 15.37 |  |  | Incluye la mano de obra, herramientas y todos los recursos necesarios para la instalación
13.0203 | Recubrimiento de piedra del lugar e=0.05cm | m2 | 10 |  |  | Incluye la mano de obra, herramientas y todos los recursos necesarios para la instalación
13.0204 | Bordillos de piedra del lugar | m | 126.5 |  |  | Incluye la mano de obra, herramientas y todos los recursos necesarios para la instalación
13.03 | MOBILIARIOS, BARANDAS Y ESCALERAS
13.0301 | Escalera de concreto sobre enrocado, cimentacion y anclaje | und | 1 |  |  | Incluye la mano de obra, herramientas y todos los recursos necesarios para la instalación
13.0302 | Baranda de madera eucalipto con soga, incluye cimentación | m | 7.26 |  |  | Incluye la mano de obra, herramientas y todos los recursos necesarios para la instalación
13.0303 | Tachos de basura, incluye cimentación | und | 1 |  |  | Incluye la mano de obra, herramientas y todos los recursos necesarios para la instalación
13.0304 | Bancas de concreto, incluye cimentación | und | 2 |  |  | Incluye la mano de obra, herramientas y todos los recursos necesarios para la instalación
13.0305 | Postes de iluminación, incluye luminaria y cimentación | und | 1 |  |  | Incluye la mano de obra, herramientas y todos los recursos necesarios para la instalación
13.0306 | Señaletica informativa | und | 5 |  |  | Incluye la mano de obra, herramientas y todos los recursos necesarios para la instalación
13.0307 | Bolardos de piedra | und | 6 |  |  | Incluye la mano de obra, herramientas y todos los recursos necesarios para la instalación
13.04 | OBRAS PRELIMINARES PAISAJISMO
13.0401 | Mejoramiento de suelo con tierra de chacra | m3 | 480.75 |  |  | Incluye la mano de obra, herramientas y todos los recursos necesarios para la instalación
13.0402 | Ubicación y delimitación de zona de plantación | m | 164.57 |  |  | Incluye la mano de obra, herramientas y todos los recursos necesarios para la instalación
13.0403 | Despedregado del terreno con medios manuales | m2 | 1132.35 |  |  | Incluye la mano de obra, herramientas y todos los recursos necesarios para la instalación
13.0404 | Rastrillado del terreno | m2 | 1132.35 |  |  | Incluye la mano de obra, herramientas y todos los recursos necesarios para la instalación
13.0405 | Trazado, marcación y estacado | m2 | 1132.35 |  |  | Incluye la mano de obra, herramientas y todos los recursos necesarios para la instalación
13.0406 | Retiro de desmonte y residuos solidos | m3 | 48.08 |  |  | Incluye la mano de obra, herramientas y todos los recursos necesarios para la instalación
13.05 | INSTALACIÓN DE PLANTONES (incluye colocación de sustrato, tierra del lugar, tutores y excavación)
13.0501 | Suministro e instalación de Prosopis pallida kunth algarrobo (0.80 a 1.50m) | und | 1 |  |  | Incluye la mano de obra, herramientas y todos los recursos necesarios para la instalación
13.0502 | Suministro e instalación de Acacia macracantha faique (0.80 a 1.50m) | und | 1 |  |  | Incluye la mano de obra, herramientas y todos los recursos necesarios para la instalación
13.0503 | Suministro e instalación de Tessaria integrifolia ruiz & pav pajarro bobo (0.80 a 1.50m) | und | 4 |  |  | Incluye la mano de obra, herramientas y todos los recursos necesarios para la instalación
13.0504 | Suministro e instalación de Senna multiglandulosa mutuy (0.60 a 0.80m) | und | 114 |  |  | Incluye la mano de obra, herramientas y todos los recursos necesarios para la instalación
13.0505 | Suministro e instalación de Encelia canescen girasol silvestre (0.20m a 0.30m) | und | 114 |  |  | Incluye la mano de obra, herramientas y todos los recursos necesarios para la instalación
13.0506 | Suministro e instalación de Wedelia tribolata wedelia (0.15m) | und | 1722 |  |  | Incluye la mano de obra, herramientas y todos los recursos necesarios para la instalación
13.06 | INSTALACIÓN DE ALCORQUES
13.0601 | Alcorques de piedra de canto rodado para arboles | und | 2 |  |  | Incluye la mano de obra, herramientas y todos los recursos necesarios para la instalación
13.07 | RIEGO DE ESPECIES 03 MESES ( instalacion+establecimiento)
13.0701 | Alquileres mensuales de cisternas de 20m3 para riego por inundacion | mes | 3 |  |  | Incluye la mano de obra, herramientas y todos los recursos necesarios para la instalación
13.08 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA ESTABLECIMIENTO DE ESPECIE (03 meses)
13.0801 | Mantenimiento de especies y personal de riego | mes | 3 |  |  | Incluye la mano de obra, herramientas y todos los recursos necesarios para la instalación