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OPERADOR DE CANTERAS DE ROCA - RÍO CHICAMA

Se adjunta una descripción de los ajustes realizados o no, a las partidas solictadas.

1.01.- Tramite, gestión y obtención de permisos para uso y adquisición de explosivos
No se ha realizado ajustes en esta partida, por lo que se mantine el precio de la Propuesta inicial. El precio de esta partida es similar al empleado en otros contratos vigentes.

1.03.- Tramite, gestión y obtención de permisos para almacenamiento y uso de polvorín
No se ha realizado ajustes en esta partida, por lo que se mantine el precio de la Propuesta inicial. El precio de esta partida es similar al empleado en otros contratos vigentes.

2.01.01.- Trazo y replanteo topográfico al inicio de obra
Se ha revisado y se mantiene el precio: el rendimiento, la cuadrilla y rendimiento corresponde a valores historicos de proyectos similares.

2.01.02.- Trazo y replanteo topográfico durante la ejecución de la obra
En la entrega incial se consideraron 3 cuadrillas de topografía durante todo el plazo de la obra.
Se ha ajustado la partida al considerar sólo 2 cuadrillas de topografía durante 18.5 meses de obra, lo que supone un bajada del coste directo de S/ 214,691.02.

2.01.03.- Levantamiento Topográfico final de obra
Se ha revisado y se mantiene el precio: el rendimiento, la cuadrilla y rendimiento corresponde a valores historicos de proyectos similares.

2.02.06.- Excavación en roca fija con martillo hidráulico
No se ha realizado ajustes en esta partida, por lo que se mantine el precio de la Propuesta inicial. El precio de esta partida es similar al empleado en otros contratos vigentes.

2.03.- Mantenimiento de accesos (L ≤ 2km)
Se ha revisado y se mantiene el precio: el rendimiento, la cuadrilla y rendimiento corresponde a valores historicos de proyectos similares.

2.04.- Señalización de obra
Se ha revisado y se mantiene el precio: el rendimiento, la cuadrilla y rendimiento corresponde a valores historicos de proyectos similares.

2.05.- Movilización de equipos a obra
2.06.- Desmovilización de equipos de obra
Al no haber variación de cantidades en la planilla no ha variado tampoco la necesidad de equipos por lo que no se han realizado ajustes en las partidas de movilización y desmovilización. La partida está basada en precios de mercado actuales.

2.07.01.- Conformación de terraplén para campamentos
Se ha revisado esta partida. Se ha ajustado el rendimiento y los equipos asignados lo que implica una reducción del coste directo de S/ 102,476.88.

2.07.02.- Construcción de campamentos
Se revisó esta partida: en la propuesta inicial se consideraba el laboratorio instalado en 3 canteras durante toda la duración de la obra y en la propuesta actualizada se considera el laboratorio en una única ubicación durante todo el plazo de la obra. Se bajó el coste directo del presupuesto S/ 265,632.65.

2.07.03.- Mantenimiento de campamentos
Se ha revisado el consumo del grupo electrógeno de 90 kw (asignado al taller) lo que ha significado una reducción del coste directo del presupuesto en la oferta final de S/ 150,474.87.

2.07.07.- Construcción e implementación de polvorín
En esta partida no se ha realizado ninguna revisión, por lo que se mantine el precio de la Propuesta inicial. El precio está basado en los planos de definición de polvorín, en la normativa vigente y en los precios ofertados en contratos similares.

2.09.- Implementación de controles ambientales durante la construcción
Se ha revisado y se mantiene el precio: el rendimiento, la cuadrilla y rendimiento corresponde a valores historicos de proyectos similares.
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2.10.- Conformación de material excedente en DME y DMO
Se ha revisado esta partida, incrementando el rendimiento de ejecución de la misma pasando de 880 m3/turno a 900 m3/turno.- Este ajuste supone un ajuste el el coste directo de la oferta de S/ 269,317.40.

3.02.01.- Perforación, voladura, remoción, transporte y selección para Roca de 0.80 - 1.50 m
El punto de partida es la densidad de la roca y rendimiento a considerar según el TDR del Cliente.
Se han realizado dos ajustes en la partida:
- En la subpartida de Selección y acopio de roca se ha eliminado 1 oficial, dejando únicamente 1 peón y parte de capataz para esta operación.
- En la subpartida Selección y acopio de roca, se ha considerado un rendimiento mayor, pasando de 2,000 m3/turno a 2,250 m3/turno.
Esta revisión supone un ajuste en el coste directo de la Propuesta de S/ 2,058,545.78.

3.02.02.- Fracturación y selección de roca para gaviones de 0.15 - 0.20 m
Se ha revisado el precio de esta partida. 
Se ha modificado el coeficiente de aprovechamiento de la roca pasando de 1.667 a 1.25 lo que supone un ajuste de la partida de S/ 2,328,794.28.

3.02.03.- Carguío de material remanente en acopio para eliminación
Se ha revisado esta partida y supone un ajuste de S/ 88,297.93 respecto de la Propuesta inicial.

3.03.01.- Fracturación y selección de roca con martillo hidráulico
Se ha revisado el precio de esta partida. 
Se ha modificado el coeficiente de aprovechamiento de la roca pasando de 1.667 a 1.15 lo que supone un ajuste de la partida de S/ 679,596.97.

3.03.03.- Transporte de material excedente a DME, d≤1km
3.03.04.- Transporte de material excedente a DME, d>1km
Se describe de forma conjunta el ajuste realizado a estas dos partidas.
En la planilla de cantidades de la licitación estas dos partidas 3.03.03 y 3.03.04 se emplean tanto para partidas de transporte de material excavado suelto como para el transporte de material excedente de la voladura. En la primera oferta, al tratarse de partidas con materiales diferentes se  consideró un esponjamiento diferente para cada teniendo así precios diferentes para la misma definición.
En la última entrega, se homogeneizaron los precios de las partidas considerando un esponjamiento único para los dos materiales.
Con esta revisión, el coste directo de la Propuesta se ajustó en S/ 1,066,366.09 respecto de la propuesta inicial.
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