## Q&A
“Plan Integral para el control de inundaciones y movimientos de masa de las cuencas de los ríos Virú y Chicama – Departamento de La Libertad (paquete 9 R-06)”
| PAQUETE : | N°07 LICITACION - CONSTRUCCIÓN PY 03-PAQUETE 06-RIO CHICAMA-TRAMO 1-KM 45+000 a 64+430 (DESCOLMATACIÓN, ENCAUZAMIENTO Y PROTECCIÓN)
| POSTOR : | COMPAÑÍA CONTRATISTA DE EQUIPOS Y OBRAS SA RUC: 20275772969
PLIEGO DE FORMULACIÓN Y ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS
Nro. | Formulario o documento de Referencia | Consulta / Pregunta del Postor | Respuesta de OHLA | Tipo de Pregunta
1 | TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRA DEL PY 03 – PAQUETE 06 – RÍO CHICAMA TRAMO 1: 45+000 – 64+430 45+000 – 64+430 | El subcontratista puede solicitar el Certificado de defectos por termino de alcances parciales |  | Técnica
2 | TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRA DEL PY 03 – PAQUETE 06 – RÍO CHICAMA TRAMO 1: 45+000 – 64+430 45+000 – 64+430 | El subcontratista puede solicitar el Certificado de defectos por termino de alcances parciales
3 | TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRA DEL PY 03 – PAQUETE 06 – RÍO CHICAMA TRAMO 1: 45+000 – 64+430 45+000 – 64+430 | El subcontratista puede solicitar el Certificado de defectos por termino de alcances parciales
4 | TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRA DEL PY 03 – PAQUETE 06 – RÍO CHICAMA TRAMO 1: 45+000 – 64+430 45+000 – 64+430 | El subcontratista puede solicitar el Certificado de defectos por termino de alcances parciales
5 | TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRA DEL PY 03 – PAQUETE 06 – RÍO CHICAMA TRAMO 1: 45+000 – 64+430 45+000 – 64+430 | Solicitamos confirmar que el diseño y/o estudios del proyecto es integra responsabilidad del OHL
6 | TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRA DEL PY 03 – PAQUETE 06 – RÍO CHICAMA TRAMO 1: 45+000 – 64+430 45+000 – 64+430 | Confirmar que la autorización de los permisos de empleo de caminos y accesos, depósitos, canteras y obras conexas en el proyecto serán responsabilidad del OHL
7 | TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRA DEL PY 03 – PAQUETE 06 – RÍO CHICAMA TRAMO 1: 45+000 – 64+430 45+000 – 64+430 | Se solicita aclarar el procedimiento en caso de encontrar CONSULTAS en el diseño o durante la construcción que impidan la ejecución de las obras y que el tiempo que estas demoren en absolverse no afectaran en el plazo del subcontrato y se reconocerá los gastos generales que de estos deriven. Por otro lado, confirmar que el OHL será el responsable
8 | TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRA DEL PY 03 – PAQUETE 06 – RÍO CHICAMA TRAMO 1: 45+000 – 64+430 45+000 – 64+430 | Dada la actual coyuntura política, se prevé fuertes variaciones en la economía del País. Consultamos: Cuál es la forma de reajuste de precios o si el contratista puede proponer una fórmula de reajuste. La fórmula polinómica tiene por finalidad la actualización de precios a la fecha de ejecución de los trabajos, la no consideración de la FP genera un desequilibrio financiero en perjuicio del contratista o subcontratista, el reajuste es necesario así se trate de una obra a Precios unitarios o a suma alzada pues su finalidad es la de actualizar el monto del contrato a la fecha de su ejecución y pago, evitando con ello un desbalance financiero
9 | TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRA DEL PY 03 – PAQUETE 06 – RÍO CHICAMA TRAMO 1: 45+000 – 64+430 45+000 – 64+430 | Sírvanse confirmar que los problemas sociales que se pudieran presentar en la zona serán de responsabilidad de OHL
10 | TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRA DEL PY 03 – PAQUETE 06 – RÍO CHICAMA TRAMO 1: 45+000 – 64+430 45+000 – 64+430 | Algunos tramos de dique aparentemente conformados podrían no observar las características técnicas necesarias en cuanto a compactación o tipo de material. Consultamos : a.- Que tratamiento se aplicara de encontrarse un dique conformado, pero sin el grado de compactación requerido. b.- La reconformación del dique será considerado como relleno de dique, de ser positiva la respuesta sírvanse indicar si en el metrado está considerado estos rellenos, y si producto de una futura revisión por parte del subcontratista se determina que los volúmenes no son concordantes, se considerara el adicional correspondiente, pero si solo debemos reconoformarlo al dique y esta falla de quien sera la responsabilidad dado de que este dique ya existia y nosotros solo lo reconofrmamos.
11 | TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRA DEL PY 03 – PAQUETE 06 – RÍO CHICAMA TRAMO 1: 45+000 – 64+430 45+000 – 64+430 | Se consulta ¿ Cual será la forma de medición del volumen de la Roca a trasladar? ¿Será medido en volquete?, dado que el volumen de e lvolquete y roca colocada variane sustancialemnte, osea medido roca colocada topograficamente
12 | TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRA DEL PY 03 – PAQUETE 06 – RÍO CHICAMA TRAMO 1: 45+000 – 64+430 45+000 – 64+430 | En la cara húmeda del dique (Talud del dique) donde se apoyará la protección con roca, requiere del mismo grado de compactación que el cuerpo del dique, de modo tal que evite que el enrocado sufra asentamiento que pueda poner en riesgo la propia protección, para alcanzar el grado de compactación necesario, se debe considerar un sobre ancho que se determina en función del talud y de la capa de relleno. Consultamos a.- Cual es el sobre ancho que prevé el proyecto a considerar y si este sobre ancho de relleno el mismo que debe ser excavado para colocar la protección, forma parte de los volúmenes considerados en el metrado del presupuesto de excavación y relleno del dique. b.- Igualmente, preguntamos si en la cara seca este sobre ancho, también forma parte de los volúmenes de relleno y excavación del dique, si bien no tiene la misma importancia que la cara húmeda, es necesario para obtener la compactación requerida, sin embargo, consideramos en este caso innecesario excavar el sobre ancho pues debería formar parte del cuerpo del dique para robustecerlo, sírvanse confirmar si así se ha considerado en el proyecto. c.- El material proveniente de la excavación del sobre ancho de la cara húmeda puede ser colocado en el talud de la cara saca a fin de darle mayor cuerpo al dique.
13 |  | Existen tramos de dique que están afectados por la socavación y erosión, los mismos que requieren ser reconformados, el ancho de estos rellenos debe considerar cuando menos el ancho de la rola del rodillo vibro compactador, por lo que demandara de un sobre ancho mayor, de lo contrario no se podrá alcanzar el grado de compactación requerido, salvo que se le de tratamiento artesanal, con lo cual el costo de este relleno será como relleno estructural. Consultamos: a.- El sobre ancho de relleno el mismo que debe ser excavado para colocar la protección, forma parte de los volúmenes considerados en el metrado del presupuesto de excavación y relleno del dique. b.- Bastará con completar el relleno o deberá reconformarse desde la base el dique, el reconformar el dique completando el relleno impide una adecuada adherencia entre rellenos de diferentes edades, lo cual puede originar a futuro fracturas en las juntas debido a las juntas. c.- Se deberá considerar relleno estructural o relleno de dique, sírvanse indicar cuál será el tratamiento a seguir en ambos casos
14 |  | Cuando la empresa ha formado parte de CONSORCIOS el RUC con el que se factura es distinto a la empresa que lo conforma, es por ello que preguntamos si puede presentarse los estados financieros de estos CONSORCIOS y otros documentos sustentatorios que sustenten la participación de mi representada en estos consorcios.
15 | TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRA DEL PY 03 – PAQUETE 06 – RÍO CHICAMA TRAMO 1: 45+000 – 64+430 45+000 – 64+430 | El Solicitante debe presentar estados financieros totalmente auditados para los años 2017, 2018 ,2019 y 2020, 2021 y 2022 para respaldar los requisitos de la sección financiera de los criterios de selección. Se puede apreciar por la experiencia que tenemos en la región norte que son innumerables las empresas las que quedarían marginadas al ustedes solicitar los estados financieros auditados no tomar en cuenta esto limitaría la participación a las empresa, además de ser restrictivo ya que las empresas pequeñas estarían en peores condiciones dado que no podrían consorciarse ya que sus ingresos anuales o activos no son iguales o mayores a 3,000 UIT requisito indispensable para que tengan Estados Financieros auditados. Además, la única diferencia entre los estados financieros auditados es que lo hace una empresa privada y la SUNAT es el mismo estado el que regula que la información sea fidedigna si no se incurriría en multas onerosas. Otro motivo seria que estamos en la etapa de Precalificación; se podría presentar entonces por ello una declaración jurada que los datos solicitados son verdaderos y que en caso ser favorecidos con la buena pro se procederá a la auditoria respectiva. Es por ello solictamos retirar que los EEFF sean auditados.
16 | TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRA DEL PY 03 – PAQUETE 06 – RÍO CHICAMA TRAMO 1: 45+000 – 64+430 45+000 – 64+430 | EXPERIENCIA DE POSTORES EN OBRAS SIMILARES: A. Experiencia en trbajaos de construccion en Obras similares en los ultimos 10 años ( 10 puntos );Se solicita contratos mayores a S/, 100,000,000 cada contrato con monto acumulado igual o superior a S/.300,000,000 ; solicitar este tipo de montos para empresas locales es un absurdo aun mas sabiendo que en el PERU no ha habido obras de gran envergadura; es por ello que solicitamos reducir los montos y que estos no sean limitados por un contrato si no por varios contratos, dado que la experiencia es la misma para las obras similares
17 | TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRA DEL PY 03 – PAQUETE 06 – RÍO CHICAMA TRAMO 1: 45+000 – 64+430 45+000 – 64+430 | Sobre la capcidad Financiera : solictan que el Postor tenga una facuracion minima de S/60,000,000.00 y uno de ellos dee de tener como minimo una facturacion de S/30,000,000.00, esto es mas que restrictivo, invitar a participar y poner este tipo de limitante es no conocer la realidad peruana y mucho menos de la region, es por ello que solicitamos se disminuya a S/50,000,000.00 y S/20,000,000.00 respectivamente.