## CONSULTAS
|  | Presupuestos - Consorcio Blast-Geoexe | [5 empty] | Código | BE-TEIX-ADU-GPC-023
|  | Consultas - Documentos de datos | [5 empty] | Revisión | 1.0
|  | TÍTULO Consultas |  |  | Contacto Cliente | Plataforma Terderbill |  | Área | PTO
|  | Proyecto Contratación del “Servicio de Investigación Geofísica y Perforación Diamantina en Paquete 1C: Canteras de Roca - Río Virú Y Paquete 1C: Canteras de Roca - Río Chicama”. | [5 empty] | Páginas | 1 de 1
ITEM | CUESTIONARIO PROPONENTE |  |  | ACLARACIONES CLIENTE |  |  |  | FECHA | PREGUNTADO POR
1 | Refracción sísmica. Indica que: “se debe asegurar un análisis del subsuelo de mínimo 50m”, sin embargo, en considerando que algunas líneas según las tablas de investigaciones geofísicas tienen longitudes menores a 150 m, los cuales no cumple el requisito mínimo de 1/3 o 1/4 de la longitud del tendido: Por ejemplo: Se tiene varias líneas de refracción sísmica de 100, 120, 130 y 140 metros que no cumplen dicha condición, el análisis de estas seria hasta los primeros 30 metros, o se tendría que aumentar la longitud de estas líneas. | [6 empty] | 2024-02-19 | K.L.
2 | MASW2D (análisis multicanal de ondas de superficie). Indica que: “se debe asegurar un análisis del subsuelo de mínimo 50m”, sin embargo, los ensayos MASW1D y MASW2D principalmente es usado para analizar los primeros 30 metros, ya que la metodología es aplicada hasta esa profundidad y no será posible llegar a los 50 metros, sin embargo, hay otra metodología conocida como MAM (Análisis de Microtrepidaciones en Arreglo Multicanal), es cual puede llegar hasta los primeros 80 a 100 metros de análisis del subsuelo. | [6 empty] | 2024-02-19 | K.L.
3 | Confirmar que los sondajes diamantinos tienen como profundidad máxima de perforación 40 mts de longitud | [6 empty] | 2024-02-19 | K.L.
4 | Confirmar la ciudad más cercana al proyecto para establecer el campamento, considerando que se tenga facilidades para alquiler de locales y alojamiento apropiado con servicios de energía eléctrica e internet, en todo caso indicar el Distrito mas idóneo donde se pueda establecer el campamento. | [6 empty] | 2024-02-19 | L.E.
5 | Indicar si OHLA exige algun software específico de ingeniería para incluirlo en el prosupuesto | [6 empty] | 2024-02-19 | L.E.
6 | Indicar si OHLA exige alguna especificación técnica especifica para la instrumentación geofisica que se deba considerar en la oferta | [6 empty] | 2024-02-19 | L.E.
7 | Confirmar si el subcontratista debe contar con un Ing. de seguridad. Asimismo, indicar la cantidad de profesionales SSOMAC que exige el proyecto. | [6 empty] | 2024-02-19 | L.E.
8 | Indicar los parámetros para la implementación del control de calidad del servicio y si se va a considerar en el presupuesto un Ing. de Calidad. | [6 empty] | 2024-02-19 | L.E.
9 | Indicar la ubicación de la estación de servicio más próxima al proyecto que pueda suministrar petróleo a las unidades móviles para la ejecución del servicio y si tiene la información del precio por galón, aunque se referencial, proporcionarlo por favor. | [6 empty] | 2024-02-20 | L.E.
10 | Indicar el plazo para la admisión (ingreso del personal al proyecto). | [6 empty] | 2024-02-20 | L.E.
11 | Indicar donde se ubica el campamento y oficinas de OHLA y las oficinas de la supervisión para intentar instalar la oficina del subcontratista | [6 empty] | 2024-02-20 | L.E.
12 | Indicar el tipo de mano de obra que se cuenta para contratación local | [6 empty] | 2024-02-20 | L.E.
13 | Indicar que facilidades para la instalación de oficinas son por cuenta OHLA | [6 empty] | 2024-02-20 | L.E.
14 | Indicar el estandar de camionetas para el servicio | [6 empty] | 2024-02-20 | L.E.
15 | Confirmar si el sevicio requiere alguna certificación de INACAL o A2LA para la instrumentación geofísica | [6 empty] | 2024-02-20 | L.E.
16 | Indicar si el proyecto requiere GPS diferencial | [6 empty] | 2024-02-20 | L.E.
17 | Indicar si el proyecto tienen hitos monumentados con coordenadas UTM topográficas. Asimismo, indicar a que distancia se encuentra del proyecto | [6 empty] | 2024-02-20 | L.E.
18 | Confirmar que la seguridad ante robos, hurtos son por cuenta del OHLA en el área de estudio | [6 empty] | 2024-02-20 | L.E.
19 | Confirmar si el presupuesto debe incluir seguros tales como: responsabilidad civil, póliza vehucilar todo riesgo, carta fianza, etc. especificar al detalle | [6 empty] | 2024-02-20 | L.E.
20 | Confirmar que la topografía es por cuenta del subcontratista que deberá contar con su cuadrilla de topógrafos e instrumentos para fines del estudio o la topografía es por cuenta del cliente. | [6 empty] | 2024-02-20 | L.E.
21 | Existe la exigencia de utilizar el uso de estación total georreferenciada (coordenadas geográficas en el sistema de coordenadas UTM). | [6 empty] | 2024-02-20 | L.E.
22 | Indicar el ítem o contenido a considerar respecto a los parámetros dinámicos del terreno de estudio | [6 empty] | 2024-02-20 | L.E.
23 | Indicar si el proyecto exige un Ing. especialista en medio ambiente | [6 empty] | 2024-02-20 | L.E.
24 | Indicar si el proyecto exige un Ing. especialista en relaciones comunitarias | [6 empty] | 2024-02-20 | L.E.
25
26
27
28
29
30
Elaborador: Lismar Encinoza por Blast / Krover Lazarte por Geoexce |  |  | Uso: Presupuesto: Servicio de Investigación Geofísica y Perforación de Diamantina en el Paquete 1C: Canteras de Roca - Río Virú y Paquete 1C: Canteras de Roca - Río Chicama |  |  |  | Aprobado por: Hugo Herrera