## Q&A
“Plan Integral para el control de inundaciones y movimientos de masa de las cuencas de los ríos Virú y Chicama – Departamento de La Libertad (paquete 9 R-06)”
PAQUETE :
| POSTOR : | ANDISPANA CONSULTORES SAC
PLIEGO DE FORMULACIÓN Y ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS
Nro. | Formulario o documento de Referencia | Consulta / Pregunta del Postor | Respuesta de OHLA | Tipo de Pregunta
1 | Alcance del Proyecto a Licitar, numeral 6.1 | De acuerdo a los TDR, el objeto del PEA es de Evaluación del potencial. Por lo tanto, entendemos que no se realizarán excavaciones de delimitación y tampoco colocación de hitos ni letreros de señalización permanente. Por favor confirmar |  | Técnica
2 | Ubicación | En el numeral 7.2.1 se muestra de manera general la ubicación del proyecto, por lo que se solicita el envío del plano o KMZ del área materia de PEA para tener una aproximación del área superpuesta respecto al sitio arqueológico (S.A Huaca del Gallo y La Gallina). Igualmente se solicita la información de Diagnóstico del S.A. a fin de poder ponderar los costos. |  | Técnica
3 | Ubicación | Confirmar que la liberación social y predial del área estará a cargo de OHLA. |  | Técnica
4 | 8. Requisitos para la Subcontratista, epígrafe b Del personal propuesto, cuadro N° 3 (Perfil de los profesionales) | En los TDR se indica que el Arqueólogo Director deberá ser Licenciado en arqueología, con experiencia mínima de cuatro (04) años en la dirección y/o como jefe de arqueología y/o responsable de campo en proyectos de Investigación arqueológica con excavaciones y/o proyectos de evaluación arqueológica con excavaciones y/o proyectos de rescate arqueológico. Por favor, solicitamos que se incluya y considere la experiencia en planes de monitoreo arqueológico. |  | Técnica
6 | Requisitos para la Subcontratista, epígrafe b Del personal propuesto, cuadro N° 3 (Perfil de los profesionales) | En los TDR se indica que el Arqueólogo Asistente deberá ser Licenciado en arqueología, experiencia mínima de dos y medio (2.5) años como directores y/o jefe de arqueología y/o responsable de campo y/o asistentes en proyectos investigación y/o proyectos de evaluación arqueológica con excavaciones y/o proyectos de investigación arqueológica con excavaciones. Por favor, solicitamos que se incluya y considere la experiencia en proyectos de rescate arqueológico y planes de monitoreo arqueológico. |  | Técnica
5 | 8. Requisitos para la Subcontratista, epígrafe b Del personal propuesto, cuadro N° 3 (Acreditación de habilidad) | Se solicita que para acreditación del personal, las resoluciones de aprobacion de las intervenciones arqueológicas como director, así como las resoluciones de informe final, sean de caracter opcional. |  | Técnica
8 | Obligaciones y responsabilidades del Subcontratista. epígrafe b Del personal propuesto, cuadro N° 3 (Perfil de los profesionales y acreditación) | Por favor aclarar si los auxiliares de arqueología son personal calificado o No. Entendemos que los auxiliares de arqueología son personal obrero que realizarán las excavaciones en el marco del PEA. Estos al no ser un personal calificado carecen de constancias o certificados que demuestren su experiencia. De considerarse al personal auxiliar como obreros solicitamos se omita la presentacion de certificados de trabajo como acreditación. |  | Técnica
9 | 10. Seguros (a) | Debido a la naturaleza de este servicio, entendemos que el Certificado de Defectos no es aplicable. Por tanto, se debe considerar la Resolucion Directoral de aprobacion del PEA por parte del Ministerio de Cultura como la fecha hasta la cual deben mantenerse vigentes los seguros. Confirmar esta propuesta para la fecha de culminacion de los seguros. |  | Contractual
10 | 12. Valorización de los servicios y/o retenciones | En la página 35, se indica que las valorizaciones serán en periodos mensuales, sin embargo en la página 37 cuadro 65 se estipula un cuadro de pago en base a hitos alcanzados en el servicio. Por favor aclarar cual será la modalidad de valorización. |  | Contractual
10
11