## Q&A
“Plan Integral para el control de inundaciones y movimientos de masa de las cuencas de los ríos Virú y Chicama – Departamento de La Libertad (paquete 9 R-06)”
| PAQUETE : | 9
| POSTOR : | OBRASCÓN HUARTE LAIN S.A. SUCURSAL DEL PERÚ
PLIEGO DE FORMULACIÓN Y ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS
Nro. | Formulario o documento de Referencia | Consulta / Pregunta del Postor | Respuesta de OHLA | Tipo de Pregunta
1 | TDR Cuadro 21. Criterio de evaluación del personal clave. Página 58 | En referencia al Organigrama y Personal Clave / RESIDENTE DE OBRA. A fin de contar con un mayor número de postulantes y no restringir la participación de los postores, con relación al cargo de Residente de Obra se solicita agregar los siguientes cargos: Responsable o Líder del programa de producción, Gerente Vial. |  | Administrativa
2 | TDR Cuadro 21. Criterio de evaluación del personal clave. Página 58 | En referencia al Organigrama y Personal Clave / JEFE DE TOPOGRAFIA. A fin de contar con un mayor número de postulantes y no restringir la participación de los postores, con relación al cargo de Jefe de Topografía se solita agregar los siguientes cargos: Ingeniero o Jefe o Especialista en trazo y/o explanaciones. |  | Administrativa
3 | TDR Cuadro 21. Criterio de evaluación del personal clave. Página 59 | En referencia al Organigrama y Personal Clave / RESPONSABLE DE CALIDAD. A fin de contar con un mayor número de postulantes y no restringir la participación de los postores, con relación al cargo de Responsable de Calidad se solita agregar que las profesiones aceptas sean cualquier rama de la Ingeniería. |  | Administrativa
4 | TDR Cuadro 21. Criterio de evaluación del personal clave. Página 59 | En referencia al Organigrama y Personal Clave / OBRAS SIMILARES. A fin de contar con un mayor número de postulantes y no restringir la participación de los postores, con relación a las obras tomadas como similares se solicita que el tipo de obras sean obras en general, que incluya al menos una de las partidas mencionadas. |  | Administrativa
5 | TDR ítem 16. Cronograma | En el documento TDR, ítem 16 se menciona que el plazo para la ejecución de la obra es de 18.27 meses, sin embargo, el documento Lista de Cantidades_Paquete 9, las actividades 1.07 Mantenimiento de accesos (L<15 km) y 1.12.03 Mantenimiento de campamentos indican un plazo de 15 meses. Aclarar si dichas partidas deben contemplar la misma cantidad de tiempo que la ejecución de obra. |  | Técnica
6 | General | Confirmar que toda la materia vegetal del cauce, comprendida en el espacio entre los diques definitivos, se desbrozará y que no se preveé la protección de especies vegetales. En caso de ser necesario proteger y/o trasplantar algún ejemplar de flora, por favor identificar especies y cantidad. |  | Técnica
7 | General | Se solicita que confirmen que los caminos y accesos de la obra serán de libre tránsito para el subcontratista sin ningún costo adicional.(pago de peajes a comunidades o propietarios de terrenos). |  | Técnica
8 | General | Dada la presencia de cultivos en ambas márgenes del río, aclarar si adicional al riego constante para el mantenimiento de vías se debe preveer el uso de algún aditivo controlador de polvo. |  | Técnica
9 | General | De lo indicado en la visita técnica aún no se tiene fecha definida para la entrega de las áreas para DME y DMO, dichas liberaciones estarán sujetas a la programación del subcontratista. En el caso de contar con las áreas respectivas durante el proceso de construcción indicar las áreas alternativas para disposición de material. |  | Técnica
10 | General | Dado que existe la posibilidad de que la Cantera San Bartolo 1 suministre roca de manera simultánea para más de un paquete del proyecto, se corre el riesgo de desabastecimiento de roca para el paquete 9. Confirmar que se dispondrá de suministro de roca de manera ininterrumpida según la programación establecida por el subcontratista. |  | Técnica
11 | General | Dado que el material de relleno para el cuerpo del dique proviene del cauce del río, el flujo de agua en caso de avenidas puede modificar la distribución de las masas lo cual podría afectar a las distancias de transporte, aclarar cuál sería el mecanismo a seguir por tal afectación al subcontratista. |  | Técnica
12 | Visita a obra | Se ha identificado en los diques existentes la presencia de rocas de gran dimensión, lo que podría implicar que sea necesario fracturar la roca para cumplir con los requerimientos del EDI, aclarar que de darse el caso se procedería a la fracturación de roca o a transportar roca sumistrada desde la cantera San Bartolo 1. |  | Técnica
13 | Lista de Cantidades_Paquete 9, item 4.06.01 | Para la partida: Carguío y transporte de residuos municipales, no municipales y residuos de la construcción y demolición, por favor indicar la ubicación del DME autorizado para este tipo de residuos. |  | Técnica
14 | General | Para efecto de valorización las excavaciones de material común serán reconocidas contra línea de pago del expediente técnico o con superficie replanteada. |  | Técnica
15 | General | Cabe la posibilidad que durante la época de estiaje no se cuente con agua en las fuentes indicadas en el TDR, de ser el caso indicar cuales serían las fuentes alternativas para abasteciemiento de agua. |  | Técnica
16 | Visita a obra | En la visita se indicó que las ataguías están definidas en sección y ubicación, ¿en caso de ser necesario ejecutar una ataguía en un sector no contemplado en el expediente cual sería la gestión para su modificación? |  | Técnica
17 | Visita a obra | ¿Las áreas auxiliares recibidas deben tener algún trámite o pago adicional que deba realizar el subcontratista? |  | Técnica
18 | Visita a obra | El área de Patio de Maniobras es limitada, ¿se podrán tener áreas provisionales dentro del cauce para estacionamiento de equipos? |  | Técnica
19 | Visita a obra | ¿Qué áreas auxiliares se tendrán liberadas y entregadas al subcontratista al momento de iniciar las obras? |  | Técnica
20 | Visita a obra | ¿Pueden solicitarse áreas auxiliares adicionales a las previstas en el EDI? |  | Técnica
21 | Visita a obra | ¿Cuánto tiempo demora la liberación de las áreas auxiliares solicitadas? |  | Técnica
22 | Visita a obra | ¿Qué volumen de enrocado produce la cantera al mes? |  | Técnica
23 | Visita a obra | ¿Qué volumen de acopio de roca puede existir en la cantera? |  | Técnica
24 | Visita a obra | ¿El subcontratista de cantera es el responsable de realizar el carguío a los volquetes? |  | Técnica
25 | Visita a obra | ¿Se realizará ampliación de vías de acceso a la cantera o se incluirán accesos adicionales para evitar interferencia entre el trasporte de diferentes paquetes? |  | Técnica
26 | Formato C1 | El documento anexado en el envío de documentación hacia el subcontratista, el Formato C1 Propuesta económica las cantidades descritas no coincide con las mencionadas en el formato Listado de cantidades Paquete 9. Favor de adjuntar el Formato C1 correspondiente al paquete 9. |  | Técnica