## Q&A
“Plan Integral para el control de inundaciones y movimientos de masa de las cuencas de los ríos Virú y Chicama – Departamento de La Libertad (paquete 9 R-06)”
| PAQUETE : | SUBCONTRATACIÓN DE OBRA DE PROYECTO 04 - PAQUETE 02 Y 04 - RIO CHICAMA DIQUES DE RETENCIÓN Y ENCAUZAMIENTO
| POSTOR : | OBRASCON HUARTE LAIN S.A. SUCURSAL DEL PERU
PLIEGO DE FORMULACIÓN Y ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS
Nro. | Formulario o documento de Referencia | Consulta / Pregunta del Postor | Respuesta de OHLA | Tipo de Pregunta
1 | Formato C-1 | Se solicita confirmar que para las siguientes partidas se debe incluir el costo del suministro (producción) de material de relleno 3.01.02.01 Relleno compactado con material grava arenosa Tmax=0.10 m, con equipo pesado 3.02.01 Relleno compactado con material grava arenosa Tmax=0.40 m, con equipo pesado (3A) 3.02.04 Relleno compactado con material grava arenosa Tmax=0.40 m, con equipo pesado (3A)
2 | Formato C-1 | Se solicita confirmar que para los trabajos de "ENROCADO DE PROTECCION RIPRAP" en la partida "Colocación de roca seleccionada Tmax=0.80 m, en cara seca (talud y base)" si el suministro de material será por cuenta del Cliente
3 | Formato C-1 | De la consulta anterior, en caso sea afirmativo se solicita confirmar si el material para rip rap será entregado por el cliente en un acopio y además confirmar si es alcance del subcontratista la selección de dicho material
4 | Formato C-1 | Se solicita confirmar que para los trabajos de "ENROCADO DE PROTECCION RIPRAP" en la partida "Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de proteccion Tmax=0.80 m, d=1km, ¿se debe incluir el carguio de material?
5 | Formato C-1 | Para los trabajos de "ENROCADO DE PROTECCION" en las siguientes partidas, confirmar que el material será proporcionado por el Cliente y que la selección será por cuenta del subcontratista - Colocación de roca seleccionada, en cara húmeda de talud - Colocación de roca seleccionada, en uña antisocavante
6 | Formato C-1 | De la consulta anterior, en caso sea afirmativo se solicita confirmar si el material será entregado por el cliente en acopio y si la partida "Transporte de roca seleccionada de cantera para enrocado de protección, d=1km" incluirá el carguio del material.
7 | Formato C-1 | La partida 1.07.01 Conformación de terraplén para campamentos esta definida por "m3", sin embargo en la especificación técnica se indica como unidad de pago el "m2", se solicita confirmar el metrado y la unidad de dicha partida
8 | Formato C-1 | En el capítulo DERIVACION QDA. ALTO PERU 2 - QDA. MALA ALMAen el item 3.01.02 CONFORMACIÓN DE TERRAPLEN se indica la partida "Producción de material de préstamo para corona de dique", sin embargo no se indica la partida de colocación de dicho material, se solicita aclarar si esta partida será añadida en el formato C-1
9 | Formato C-1 | Se solicita confirmar que los metrados indicados dentro del Paquete 2 en el capitulo "01.03 Contrucción de acceso nuevo", solo corresponden a los accesos nuevos de la Quebrada Quirripano ( Accesos LI-681-1; LI-681-3; LI-681-3.1; LI-681-3.2 y LI-681-5)
10 | Formato C-1 | En el capitulo 11 VARIANTES Y RAMPAS DE ACCESO, se solicita proporcionar para la partida 11.01.11 Conformación de Terraplen el espesor del terraplén, ya que la unidad de pago es por "m2"
11 | Formato C-1 | Se solicita confirmar con que partida se pagará la producción y transporte del material para la conformación del terraplén (partida 11.01.01) correspondiente al capítulo 11 VARIANTES Y RAMPAS DE ACCESO
12 | Formato C-1 | Se solicita confirmar para el item 3.02.03 CANAL DE CONDUCCIÓN AP-CA-2, solo corresponde realizar trabajos de movimiento de tierras y que dicho canal no lleva revestimiento, tal como se indica en el formato C-1