## Q&A
“Plan Integral para el control de inundaciones y movimientos de masa de las cuencas de los ríos Virú y Chicama – Departamento de La Libertad (paquete 9 R-06)”
| PAQUETE : | paquete 9 R-06
| POSTOR : | KILLA URPI S.A.C.
PLIEGO DE FORMULACIÓN Y ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS
Nro. | Formulario o documento de Referencia | Consulta / Pregunta del Postor | Respuesta de OHLA | Tipo de Pregunta
1 | TDR | • En el TDR se indica: Una vez culminada las excavaciones, deberá solicitar la Supervisión a la DGPA de la sede central, para la constatación de la existencia o inexistencia de evidencias arqueológicas. Sin embargo las Supervisiones de un PEA, lo realiza la Dirección Desconcentrada de Cultura La Libertad. Indicar si se debería desarrollar de esa manera |  | Técnica
2 | TDR | • El arqueólogo director será también el arqueólogo residente del PEA, considerar en todo caso aun Arqueologo Residente.
3 | TDR | • Indicar régimen del trabajo en campo
4 | TDR | • El procedimiento de obtención de la RD de un PEA ante el Ministerio de Cultura, es de 30 días hábiles bajo silencio administrativo negativo, que sucederá en caso el MC dentro de los 30 días hábiles no emita la RD de autorización o de aprobación del informe final, será parte de alguna penalidad, pues el cumplimiento de éste hito, está supeditado a la respuesta del Ministerio de Cultura.
5 |  | • Indicar si existe algún tipo de coordinación u opinión favorable de parte del Ministerio de Cultura, para la ejecución del Proyecto de Evaluación Arqueológica
6 |  | • Indicar si se han realizado coordinaciones con el Ministerio de Cultura para evaluar el potencial arqueológico del Sitio Arqueológico del Gallo y la Gallina, solo en el área de la obra que se superpone al polígono del Sitio Arqueológico.
7 |  | • Indicar si se requiere la evaluación del potencial arqueológico de manera integral del Sitio Arqueológico del Gallo y La Gallina, o del área de la Obra que se superpone al polígono del Sitio Arqueológico
8 |  | • Se debe indicar que de acuerdo a lo estipulado en el Reglamento de Intervenciones Arqueológicas aprobado con el Decreto Supremo N° 011-2022, considerar necesaria la participación del Arqueólogo residente en el Proyecto de Evaluación Arqueológica, puesto que es la persona que ejecuta el plan de trabajo de una intervención arqueológica, siempre bajo la dirección y supervisión del director de dicha intervención. Esto de acuerdo a la magnitud del sitio arqueológico y al régimen de trabajo en campo
9 |  | • Cuál sería el procedimiento para solicitar el incremento de un arqueólogo RESIDENTE, y éste que perfil debería de cumplir, y de ser el caso será parte de un adicional al servicio
10 | TDR-Pg. 23 | Se solicita que se amplie la experiencia del Arq. Director para cualquier poryecto de intervencion arqueologica como PMAR, PEA, PRA y PIA., asi como estan considerando la experiencia de la empresa.
11 | TDR-Pg. 24 | Se solicita que se amplie la experiencia del Arqu. Asistentes para cualquier poryecto de intervencion arqueologica como PMAR, PEA, PRA y PIA. asi como estan considerando la experiencia de la empresa.
12 | TDR | Se solicita que se quite como acreditación la RD de aprobación y Informe Final, ya que, eso no demuestra que efectivamente haya estado en campo y/o habra realizado la actividad, actualmente se ha visto que existen alquiler de firmas. Y se Solicita que se agregue Constancias de trabajo y/o conformidades y/o cualquier documento que feacientemente demuestre la experiencia.
13 | TDR-Pg. 24 | Confirmar si los Auxiliares de arqueologia se refieren a bachilleres y/o estudiantes en arqueologia? O se refieren al personal local que va excavar?, en caso de ser así, se solicita que se quite la experiencia de 06 meses en similares, ya que, no se encontrar personal local con experiencia en excavaciones arqueologicas.
14 | TDR | Confirmar si los Auxiliares de arqueologia se refieren a bachilleres y/o estudiantes en arqueologia? O se refieren al personal local que va excavar?, en caso de ser así, se solicita que se quite la experiencia de 06 meses en similares, ya que, 1 aunmentaria el presupuesto significativamente y 2 se puede contratar personal local.
15 | TDR | Confirmar si es facultad del postor ver el numero de profesionales y personal local de excavación que debe estar en el proyecto.
16 | TDR | Confirmar que Perfil de profesional se debe presentar en la propuesta, si solo el personal clave o todos en general.
17 | TDR | Confirmar si se debe contratar a un ing. de seguridad permanente para las labores de campo, o en todo caso si OHLA va a proporcionar este profesional.
18 | TDR | Confirmar sí OHLA va a solicitar informes de seguridad mensuales.
19 | TDR | Confirmar si se debe contratar a dr. ocupacional permanente para las labores de campo, o en todo caso si OHLA va a proporcionar este profesional.
20 | TDR | Confirmar sí OHLA va a solicitar informes de salud en el trabajo, y/o con que regularidad se solicitará.
21 | TDR | Confirmar si van a solicitar informes de medio ambiente mensuales, y/o con que regularidad se solicitará.
22 | TDR | Indicar cual es la tarifa establecida para contratar personal local, alimentacion, alquileres, traslados en la zona.
23 | TDR | solo solicitan una camioneta, indicar como seria en el caso del traslado del personal Auxiliar de arqueologia?, OHLa se hace cargo del traslado? O se debe alquilar una coaste y/o miniban, brindar costos de alquiler de la zona.
24 | TDR | En caso de paralización OHLA asumirá el pago del arqueologo director y/o residente.
25 | TDR Pg. 28 Cuadro N°04 Relacion de personal y equipamiento | Se indica un numero de profesionales, consulta se debe presentar el anexo de profesional de todos los de la lista? O solo del personal Clave? Indicar cual es personal clave que debe ser presentado en el Formato B2.
26 | TDR Pg. 28 y 48 | Confirmar si solo el personal clave es el arqueologo director y los arqueologos asistentes, definir de manera clara.
27 | TDR Pg. 51 | Se solicita que la carta fianza de fiel cumplimiento sea por un 5% del monto del contrato, ya que se debe considerar que en cada valorización se esta reteniendo un 5%, tener en cuenta que esto reduciria los gastos financieros y ademas que la empresa en una MYPE.
28 |  | Indicar cual es la holomogacion que debemos tener como proveedores.
29 |  | Indicar claramente cuanto tiempo tiene OHLA y la RRCC para aprobar las valorizaciones mensuales, en cuanto tiempo se emiten los formatos de facturacion y en cuento tiempo se paga. Y que medidas se toman en caso que OHLA y/o la RRCC incumpla con estos plazos.
30 |  | Indicar claramente si los pagos con mensuales o por entregables definidos según el cuadro N°06 pag. 37.
31 |  | ACLARAR si el presupuesto es a suma alzada o el pago es por items ejecutados.
32 |  | ACLARAR si en caso el ministerio no se pronuncie en los tiempos establecidos en los TDR, este tiempo de evaluacion por parte del ministerio de cultura no serán motivos de penalidades ni sanciones para la empresa.
33 |  | Brindar precios de alimentación, hospedaje, vivienda, contratación de mano de obra local, alquiler de oficina, servicio de internet de la zona, y lista de proveedores actuales.