## Hoja1
FORMATO DE CONSULTAS - OHLA
CONCURSO: |  |  | CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE ARQUITECTURA Y PAISAJISMO PARA EL SUBPROYECTO A1- RIO LACRAMARCA
EMPRESA: |  |  | GRUPO JAAC S.A.C. - AMAPARK
N° | ÁREA | N° POSTOR | CONSULTAS | RESPUESTAS
1 | PROYECTOS |  | Durante la reunión del día 02/04 se volvieron a solicitar las coordenadas o archivos KMZ de todas las canteras: San Jacinto, Chero y J.C. Astilleros. También se solicita las coordenadas de los DME‐03, DME‐M, La Carbonera y las fuentes de agua F-01 y F-02.
2 | PROYECTOS |  | Durante la reunión del día 02/04 indicaron que las rocas para los bordillos deben ser puestas por el contratista (rocas trabajadas). Indicar si hay otro material que debe ser puesto para considerarlo en los P:U (ejem. bolardos, grava)
3 | PROYECTOS |  | Durante la reunión del día 02/04 se solicitó el detalle y las especificaciones para los bolardos: tipo de acabado, altura, como se deben fijar al suelo.
4 | PROCURA |  | Aclarar si se va a necesitar algún permiso especial para la extracción de la tierra de chacra que se va a utilizar en el proyecto.
5 | PROYECTOS |  | Durante la reunión del 02/04 se hizo notar al cliente que En la partida 6.3.2.1. MEJORAMIENTO DE SUELO CON TIERRA DE CHACRA (incluye despedregado y rastrillado), solo se da el alcance del pH que debe tener la tierra de chacra. Se solicita indicar indicar las especificaciones físico químicas del suelo que va a requerir el contratista encargado de la siembra de las especies vegetales para evitar discrepancias cuando ellos realicen la instalación y el mantenimiento de todo el paisajismo.
6 | PROYECTOS |  | Indicar las EETT del manto asfáltico que se deb utilizar para la conformación de los pisos de tierra compactada. En los planos no hay detalle sobre donde debe ir colocado.
7 | PROYECTOS |  | Indicar si la tierra de chacra debe ser cernida.
8 | PROYECTOS |  | Durante la reunión del 02/04 se recomendó al cliente que luego de ser colocada la tierra de chacra es mejor hacer un compactado ligero para evitar algún tipo de erosión. Indicar si esta labor se debe realizar.
9 | PROYECTOS |  | Para la partida 6.3.1.6.3. Postes de iluminación, incluye luminaria y cimentación, no queda claro como se va a colocar la cartela de metal. Se menciona su uso en las EETT pero en el plano no se vizualiza.
10 | PROYECTOS |  | ¿Existe alguna especificación respecto al tipo de oficinas que debe utilizar el contratista? (ejem. Oficinas prefabricadas de madera, de tipo contenedor, equipamiento)
11 | PROYECTOS |  | Durante la reunión del 02/04 se solicito un plano con el detalle del surco que se visualiza en el plano 400197-OHL001-501-XX-DR-AR-000278-R00. Se necesita saber la longitud del mismo para consideralo dentro de los trabajos a realizar.
12 | PROYECTOS |  | Aclarar si la grava para las canaletas que aparecen en los planos 400197-OHL001-501-XX-DR-AR-000280-R00 y 400197-OHL001-501-XX-DR-AR-000281-R00, será suministrada por el cliente. De no ser así se debe considerar en los P.U de la propuesta.
13 | PROYECTOS |  | Durante la reunión del 02/04 se solicito planos o coordenadas para saber cuales son los predios que aún no se han liberado, para determinar el alcance que tendrán dentro del cronograma de trabajo.
14 | PROCURA |  | Teniendo en cuenta que el objeto de la contratacion es "CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE ARQUITECTURA Y PAISAJISMO" y que la definición de obras y proyectos similares para acreditar experiencia del postor considera a: • Movimiento de tierras: Excavaciones masivas, rellenos masivos, enrocados, enrocados de protección • Obras hidráulicas: Construcción de presas, diques, ataguías, protección de estructuras hidráulicas con concreto o con enrocado, canales, vertederos ¿También es posible considerar como experiencia del postor el haber realizado obras de implementación y mantenimiento de áreas verdes en general? Considerando que dentro de estos trabajos también se realizan movimiento de tierras
15 | PROCURA |  | ¿Para los puestos de Jefe de Producción y Jefe de Calidad, es posible considerar como formación académica a profesionales de ingeniería agrónoma y forestal?
16 | PROCURA |  | ¿Para acreditar la experiencia del Residente de Obra, es posible considerar como cargo similares a Ingeniero de Proyecto?
17 | PROYECTOS |  | ¿Es posible presentar el cronograma de proyecto en MS PROJECT?
18 | PROCURA |  | Es necesario que la maquinaria cuente con silenciadores? Tomando en cuenta que todos los equipos cuentan con alarma de retroceso, lo que genera ruidos.