## Hoja1
HITOS DEL PROYECTO
Item | Descripción del hito | Hitos clave
1 | Inicio de plazo contractual - Acceso al Sitio | 16 días calendario después del KOM (incluida movilización)
2 | Inicio de Eliminación de escombros | 17 días calendario después del Acceso al Sitio
3 | Inicio de excavación para cimentación de dique | 53 días calendario después del inicio de Eliminación de Escombros
4 | Inicio de conformación de cuerpo de dique | 20 días calendarios después del inicio de Excavación de cimentación de Dique
5 | Fin de plazo contractual - Culminación de obras | 211 días después del Acceso al Sitio