## Hoja1
FORMATO DE CONSULTAS
CONCURSO: | P-134 EJECUCION DE LOS NUEVOS ALCANCES DE LOS SP A2.1 Y A2.2
N° | CONSULTAS | RESPUESTAS
1 | De existir alguna otra Interferencia no identificada en el TDR y/o algún otro documento compartido para la elaboración de la propuesta a realizarse, este mismo está fuera del alcance como Subcontratista? | El alcance del subcontratista es la ejecución total de los trabajos definidos en el TDR. De identificarse labores necesarias no identificadas en las partidas adjudicadas, el contrato define su tratamiento mediante el empleo de RFI, FCR, NAT, Evento compensable
2 | Las negociaciones de liberaciones de interferencias y/o alguna otra negociación que implique liberación de áreas, compete al alcance del subcontratista? De ser no, se entiende que es el Contratista Principal el responsable. | No, la liberación se encuentra a cargo de la Contratista
3 | Las fuentes de Agua identificadas en el ítem 6.8.3 del TDR, cuentan con permisos y EE.TT. para su uso? | Si se cuenta con los permisos del ANA.
4 | Las vías de acceso identificadas en el Item 6.2.7 y 6.6 del TDR, se entiende que son áreas liberadas y/o libres de interferencias? | Las vias de acceos mencionas en los itemns del tdr estna liberadas, se aclará que deberán hacer mejoraramiento de las vias y/o estructuras existente, lo cual está dentro del alcance
5 | Los DME's identificados en el ítem 6.8.2 del TDR, se entiende que cuentan con la liberación pertinente para su uso? | Los DMEs cuentan con liberación de uso
6 | El pago a Sindicato a quien corresponde realizar? Aclarar dicha gestión. | Lo realiza la misma subcontratista.
7 | En el TDR hace mención a que la ejecución del proyecto será bajo la modalidad de Fast Track, que medidas o que contingencia que no efecte al subcontratista para no retrasar la ejecución por motivos de cambios o resideños en la obra por parte del Contratista. Aclarar | El contrato estipula procedimientos para el tratamiento de afectaciones que pueda suscitarse durante la ejecución del proyecto, de ser el caso, debe implementarse los mismos.
8 | En Item 7.2 , se solicita la aclaración de las inducciones generales de personal nuevo (según corresponda), este será brindado por el Contratista y será libre de costo para el Subcontratista? | Se confirma, las inducciones generales estan a cargo del Contratista sin costo alguno.
9 | En Item 6.8.1, precisa que en las partidas de mejoramiento de vías y roca de la partida de enrocados no se deberá incluir el suministro. Aclarar si esto compete a todo el alcance de manera total.
10 | Según item 8.3 precisa 105 días calendarios, desde la firma de contrato, este plazo considera movilización y cierre administrativo? | Según el item 8.3 precisa que Inicio de plazo de ejecución contractual (Acceso y uso al sitio) es 16 dias despues del KOM, los 105 dias parten despues de acceso al sitio (EJECUCIN EL KOM + 16 días).
11 | En item 8.6 precisa la responsabilidad del Subcontratista para obtención y/o mantener vigente los permisos y autorizaciones, se entiende que previo al inicio de las obras el Contratista Principal ha gestionado la mayoría de los permisos, se realizará un traslape de información y/o documentación, o se expresa en una regularización de plazo para realizar dicha gestión de permisos y autorizaciones? | El contratista ha gestionado las autorizaciones y permisos correspondientes para le ejecución del Proyecto
12 | En item 8.4, precisan la capacidad de los equipos pesados, esta capacidad es limitante a incluir un equipo con capacidad menor para la ejecución de la obra? Aclarar. | Se debe respetar lo indicado en el numeral 8.4
13 | El concreto a ejecutar puede ser Premezclado? Aclarar. | Si, de acuerdo a lo indicado en el TdR
14 | El TDR precisa que no se deberá considerar costos que demanden monitoreos de calidad de agua, aide y ruido, en tal sentido estos monitoreos serán realizados por el Contratista Prinicipal, y dichos informes serán proporcionados para una mejor trabajabilidad? Aclarar | Los monitoreos de Calidad Ambiental(agua, aire y ruido) los realiza OHLA según lo establecido en el IGAPRO, MIGAPRO y SEGUNDA MIGAPRO
15 | El TDR precisa que la antigüedad de los equipos debe ser menor o igual a 05 años, en tal caso si se tiene dentro de la flota un equipo mayor a 05 años que esté en óptimas condiciones para su trabajabilidad, cual sería el riesgo y/o responsabilidad entre las partes? Aclarar. | Por parte de SST no se admite el igreso de equipos con mayor antigüedad.
16 | Se solicita remitir el ppto referencial para una mejor postura en la propuesta a presentar. | El costo estimado del paquete es S/6,703 795
17 | Confirmar si los tiempos de inducción, capacitaciones y validaciones forman parte del plazo contractual | Es responsabilidad del subcontratista cumplir con todos los requisitos establecidos por OHLA para la incorporación de su personal al proyecto, los tiempos forman parte de su plazo contractual.
18 | Confirmar los criterios para suspensión de trabajos por incremento de caudales del río Lacramarca. | De ser el caso, se aplicaría las herramientas contractuales (FCR, EC) para evaluación.
19 | De existir algún evento climatológico, hidrológico, y/u otro, califica como Evento Compensable bajo el tipo de contrato NEC. | De suscitarse el escenario, este deberá ser analizado dentro del marco contractual y aplicar los instrumentos contractuales a fin de evaluar una afectación de Evento Compensable.
20 | De la planilla, los items 04.04.01.04.02.01 y 04.04.01.04.02.02, cuentan con una relación de metrado inversa a la que regularmente están considerando como distancia media de m3.km. Aclarar | Se precisa que los metrados consignados en los ítems 04.04.01.04.02.01 (distancias < 1 km) y 04.04.01.04.02.02 (distancias > 1 km) han sido determinados en función de las distancias reales de transporte consideradas en el estudio, así como de la distribución de volúmenes prevista para cada tramo. En ese sentido, no existe inversión ni inconsistencia en la asignación de metrados, manteniéndose lo establecido en la planilla del proceso.
21 | Qué pasaría si existiera mayor metrado en obra, que el que se indica en el alcance cotizado? | De ser el caso, se aplicaría las herramientas contractuales (FCR, EC) para evaluación.
22 | Quisieramos saber sobre el cronograma de pagos y las fechas de facturación | Las fechas de pago son los 10 y 25 de cada mes de acuerdo a las condicoones comerciales se realizaran facturaciones a 30 días pagaderas.
23 | Se podrá trabajar con factoring | No se trabaja con factoring
24 | ¿La Entidad podría considerar la devolución anticipada del monto retenido mediante la presentación de carta fianza u otro instrumento equivalente? | La devolución de la retención se realizará de acuerdo con lo indicado en el numeral 8.9.3 del TDR.
25 | En el item 8.5.1, solicitan como parte de la documentación financiera, el subcontratista debe acreditar facturación mínima de 10 millones de soles incluido IGV en trabajos similares en los últimos 05 (cinco) años. En ese sentido, confirmar que este requisito se podrá acreditar a través de los estados financieros de los últimos 5 años, donde las ventas superen el monto indicado. | Si es factible sustentar con estados finacieros, o contratos con alcances similares, valorizacicon y actas de conformidad donde esten estipulados montos de la ejecución de obras.
26 | En el item 8.5.1, solicitan que el subcontratista presente la solicitud de proforma de seguros necesarios. En ese sentido confirmar que el documento estará dirigido a nombre de OHLA gestor | Los seguros deben salir a nombre del subcontratista y ser endosados a nombre de OHLA y ANIN
27 | Confirmar que la vigencia de poder podrá tener una vigencia de al meses 2 meses de antigüedad. | Puede tener una vigencia de 2 meses para el proceso de licitación ( tener en cuenta que la vigencia de poder actualizada se presentará al ser adjudicado el postor,presentando con una antigüedad maxima de 1 mes)
28 | Remitir un nuevo modelo de la carta simple de entidad bancaria a acreditar por el postor, toda vez que su contenido no está preciso. | Se adjunta lo solicitado
29 | Confirmar que el documento de la carta simple de la entidad bancaria será emitido por la entidad financiera, en donde precise que el postor tiene cuentas bancarias. | La carta simple será emitida por el postor donde detallará la iformación solicitada en el cuadro y será firmada por el representante legal.
30 | En el item 8.5.2, indica que el subcontratista deberá entregar firmado la "declaración de aceptación de los términos y condiciones del subcontrato", junto con la oferta técnica y económica, sin embargo, en los documentos entregados no se encuentra dicho documento, en ese sentido, enviarlos para su presentación. | El psotor deberá elaborar y presentar la carta declaración de aceptación de los términos y condiciones del subcontrato.
31 | Se solicita para el Jefe de SSOMA, que la experiencia especifica a acreditar sea mayor a 3 años, con el fin de que haya mayor pluralidad de postores. | el TDR estipula 05 años, así como los lineamiento de SSSTMA de OHLA; esto permite que haya un mejor ejercicio en la gestión de SST.
32 | Confirmar, que los años de experiencia del postor en obras y proyectos similares, se acreditará a través de contratos y su respectiva conformidad y/o similar, cuyos años de experiencia del postor se contabilizaran desde el inicio de la obra hasta su termino. | Se confirma
33 | Para acreditar la experiencia del postor, confirmar que no se tendrá en cuenta los años antigüedad del contrato. | Se evaluará contratos, valorizaciones, conformidades de servico
34 | Confirmar, que el cliente proporcionara un formato para ingresar los datos de la Experiencia del postor , experiencia del personal clave y los equipos a acreditar, toda vez que estos no se encuentran dentro de los documentos alcanzados. | El postor remitirá un resumen tabulado de su experiencia asi como los documentos que sustenten
35 | Siendo parte de la oferta, presentar la documentación financiera y contractual, los que se indican en el item 8.5.1, confirmar si estos serán parte de la propuesta técnica. | Si, adjuntarla como parte de la propueta técnica.
36 | Se solicita, de ser posible, el envío del archivo KMZ a fin de determinar el acceso y la ubicación correspondiente al proyecto. | Se precisa que la información necesaria para determinar el acceso y la ubicación del proyecto se encuentra contenida en los planos que han sido remitidos como parte de la documentación del proceso. No se cuenta con archivo KMZ adicional al material ya proporcionado.
37 | Se solicita la remisión de los planos en formato DWG y PDF (plantas y detalles constructivos) correspondientes a las siguientes estructuras: badenes, retornos, tomas, barrajes, canales y estructuras de vías de acceso. | Se precisa que los planos solicitados (plantas y detalles constructivos) correspondientes a badenes, retornos, tomas, barrajes, canales y estructuras de vías de acceso son los mismos que han sido adjuntados como parte de la documentación del proceso, los cuales se encuentran disponibles en formato DWG y PDF. No se cuenta con documentación adicional a la ya proporcionada.
38 | Se solicita la remisión de los planos en formato DWG y PDF (plantas y detalles constructivos) correspondientes a los siguientes suministros: compuertas metálicas deslizantes, rejillas, juntas Waterstop, tuberías HDPE y geotextil. | Se precisa que los planos solicitados (plantas y detalles constructivos) correspondientes a badenes, retornos, tomas, barrajes, canales y estructuras de vías de acceso son los mismos que han sido adjuntados como parte de la documentación del proceso, los cuales se encuentran disponibles en formato DWG y PDF. No se cuenta con documentación adicional a la ya proporcionada.
39 | En el documento de Especificaciones Técnicas (400197-OHL001-501-XX-SP-ZZ-000004-C04) se mencionan suministros tales como: Rejilla de 1.00 x 1.00 m con varillas de 3/4” cada 10 cm, Escalera tipo gato, Paneles de C°A° y Paneles de aluminio; los cuales no cuentan con metrado ni planos de detalle. Se les agradece poder aclarar la utilización de dichos suministros e indicar el metrado de ser necesario. | Se precisa que los planos vigentes del proceso son los que han sido remitidos y adjuntados como parte de la documentación oficial. Los suministros indicados en las Especificaciones Técnicas deberán considerarse conforme a lo establecido en dichos planos y en el alcance definido en los documentos contractuales. No se cuenta con planos ni metrados adicionales a los ya proporcionados.
40 | Se solicita el sustento de metrado correspondiente, a fin de proceder con la elaboración del cronograma. | Se precisa que los metrados necesarios para la elaboración del cronograma forman parte de la documentación remitida en el presente proceso. En ese sentido, los postores deberán formular su propuesta y elaborar su cronograma en base a los metrados proporcionados, no contándose con información adicional a la ya remitida.
41 | Se solicita indicar la fecha tentativa de inicio de ejecución de las obras. | De acuerdo al calendario de liciacion actualizada la fecha tentativa del KOM es el 30.03.2026 (inicio de ejecución será 16 días posteriores)