## Hoja1
FORMATO DE CONSULTAS - OHLA
CONCURSO: |  |  | CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE ARQUITECTURA Y PAISAJISMO PARA EL SUBPROYECTO A1- RIO LACRAMARCA
EMPRESA:
N° | ÁREA | N° POSTOR | CONSULTAS | RESPUESTAS
| PROYECTOS |  | 1. Indicar donde se puede visualizar el plano de código CO-PE-1PE327-CI DA-652, que indica la altura que deben tener los residuos sólidos en su destino final.
| PROYECTOS |  | 2. En la partida 1.5.1.1 Excavación en terreno natural con equipo, indica que los equipos de excavación deberán disponer de sistemas de silenciadores. Durante la visita se observó que en los alrededores de la obra solo hay empresas y almacenes. ¿es necesario que los equipos cuenten con estos silenciadores?
| PROYECTOS |  | 3. Para tener una mejor referencia indicar las coordenadas o archivos KMZ de todas las canteras: San Jacinto, Chero y J.C. Astilleros. También se solicita las coordenadas de los DME‐03 y DME‐M y las fuentes de agua F-01 y F-02.
| PROYECTOS |  | 4. ¿Los materiales de relleno y rocas para caminos y conformación de diques naturalizados, necesarias para la ejecución de la partida 6.3.1.5. Pavimentos, recubrimientos y bordillo, serán suministradas en su totalidad por el cliente?
| PROYECTOS |  | 5. ¿Los materiales de relleno y rocas que va a suministrar el cliente cumple con los requerimientos establecidos en las especificaciones técnicas?
| PROYECTOS |  | 6. Indicar la fecha exacta para la demolición del puente para poder hacer el cálculo del tiempo adicional que va a requerir el transporte de materiales.
| PROYECTOS |  | 7. Para la partida 6.3.1.6. MOBILIARIO, BARANDAS Y ESCALERAS, y para todos los casos, indicar si el detalle del diseño y cálculo de los encofrados descrito debe ser presentado por el contratista.
| PROYECTOS |  | 8. ¿Se necesita algún permiso especial para la extracción de la tierra de chacra que se va a utilizar en el proyecto?
| PROYECTOS |  | 9. ¿Se puede extraer la tierra de chacra de cualquier terreno agrícola o hay alguna limitación?
| PROYECTOS |  | 10. Para la partida 6.3.1.6.3. Postes de iluminación, incluye luminaria y cimentación, indicar si el poste permanecerá vertical solo con la cartela de metal anclada al dado de concreto o se debe colocar dentro del hoyo excavado y luego hacer el vaciado de concreto (no se indica si se deben usar los dos métodos). El plano 400197-OHL001-501-XX-DR-AR-000276-R00 no da ese detalle.
| PROYECTOS |  | 11. En la partida 6.3.2.1. MEJORAMIENTO DE SUELO CON TIERRA DE CHACRA (incluye despedregado y rastrillado), solo se da el alcance del pH que debe tener la tierra de chacra. En todo caso indicar las especificaciones físico químicas del suelo que va a requerir el contratista encargado de la siembra de las especies vegetales para evitar discrepancias cuando ellos realicen la instalación y el mantenimiento de todo el paisajismo.
| PROYECTOS |  | 12. ¿Se van a requerir presentar estudios físico químicos de la tierra de chacra que se va a utilizar?
| PROYECTOS |  | 13. Indicar si el contratista encargado de la siembra de las especies vegetales se hará cargo de hacer todo el procedimiento, incluido el hoyado y relleno con tierra de chacra y compost.
| PROYECTOS |  | 14. Durante la visita no se observó ningún tipo de vegetación en las zonas a intervenir, sin embargo, en caso de encontrar árboles o arbustos indicar cuál sería el procedimiento a seguir. ¿se va a requerir de algún permiso especial?
| PROYECTOS |  | 15. Para el caso de la instalación de oficinas por parte del contratista, ¿quién es el encargado de designar el área donde se pueden instalar?
| PROYECTOS |  | 16. ¿Todas las zonas ocupadas por terceros serán liberadas por OHLA?
| PROYECTOS |  | 17. Si durante la etapa de movimiento de tierras se calcula que hay más metros cúbicos de material removido o agregado, ¿cómo se va a proceder para valorizar ese volumen?
| PROYECTOS |  | 18. ¿Una vez que se adjudique la obra se van a entregar todos los planos en editable al contratista?
| PROYECTOS |  | 19. En los planos de corte de paisajismo no se identifica en las leyendas los materiales de relleno (tierra de chacra, finos y rocas) para los diques naturalizados. Se solicita dar ese detalle.
| PROYECTOS |  | 20. Respecto al plano 400197-OHL001-501-XX-DR-AR-000275-R00, BANCA BORDILLO, se solicita más detalle respecto a su construcción.
| PROYECTOS |  | 21. En el plano 400197-OHL001-501-XX-DR-AR-000278-R00, indicar si la estructura dentro del círculo rojo se debe realizar. Si es el caso entonces indicar la longitud y propósito del mismo.
| PROYECTOS |  | 22. En los planos 400197-OHL001-501-XX-DR-AR-000280-R00 y 400197-OHL001-501-XX-DR-AR-000281-R00, suministrado en el expediente, se detalla una canaleta de grava. ¿Quién se encarga de suministrar este agregado? ¿Cuál es la característica de este agregado?
| PROYECTOS |  | 23. ¿Se requiere contar con un modelador BIM durante el proyecto?
| PROYECTOS |  | 24. ¿Se tienen que presentar planos As Built al finalizar el proyecto?
| PROCURA |  | 25. Indicar si el contrato es a suma alzada o precios unitarios.
| PROCURA |  | 26. ¿Se puede ampliar el tiempo de ejecución de la obra?
| PROYECTOS |  | 27. En el caso de existir un retraso en los trabajos por situaciones ajenas al contratista (falta de desalojo de predios invadidos, paros en general, desborde de río, retraso en obras de otros contratistas,etc.) como se va a proceder con los gastos extra que se generen.
| PROYECTOS |  | 28. Se solicita dar detalle técnico sobre el cálculo de volúmenes para las siguientes partidas: ELIMINACIÓN DE ESCOMBROS EN ZONA DE INTERVENCIÓN CORTE PARA CIMENTACIÓN DE DIQUE NATURALIZADO h=30cm CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE NATURALZADO CON RELLENO ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (DME´S)
| PROYECTOS |  | 29. Se solicita dar las condiciones técnicas para la ejecución de la partida CORTE PARA CIMENTACIÓN DE DIQUE NATURALIZADO h=30cm en los dos márgenes.
| PROYECTOS |  | 30. Para los trabajos considerados en el margen izquierdo no se ha incluido la partida EXCAVACIÓN PARA MEJORAMIENTO DE SUELO CON TIERRA VEGETAL. ¿Se va a realizar este trabajo?
| PROYECTOS |  | 31. ¿Dentro de los volúmenes metrados se está incluyendo un porcentaje de esponjamiento?
| PROCURA |  | 32. De acuerdo al punto 8.4.1 Documentos a presentar. ¿Es necesario cumplir con lo indicado en el punto Documentación financiera (facturación mínima de 60,000,000.00 (sesenta millones) de soles incluido IGV en trabajos similares en los últimos 05 (cinco) años.)?
| PROYECTOS |  | 33. ¿Se tendrá permitido algún punto de captación de aguas superficiales para el uso en obra o cada SC tendrá que tramitar su permiso individualmente con el ANA?