## Hoja1
FORMATO DE CONSULTAS - OHLA
CONCURSO: |  | DEFENSAS RIBEREÑAS DEL RÍO LACRAMARCA, P47 - SUBPROYECTO A4 - PAMPA DEL TORO
EMPRESA POSTOR: |  | MAQUINARIAS U-GUIL S.A.
N° | ÁREA | CONSULTAS | RESPUESTAS
1 |  | El cliente indica que el contratista iniciara la Obra después de la firma del Acta de entrega del terreno. Confirmar la fecha estimada de la firma del Acta de entrega del terreno para poder establecer la fecha de inicio de Obra en el cronograma.
2 |  | ¿Cual es el régimen laboral a considerar para el proyecto?.
3 |  | Confirmar duración total estimada requerida para el proyecto.
4 |  | Confirmar si la duración del proyecto a considerar es en días calendario o días hábiles.
5 |  | ¿Cuál es el tiempo de afiliación promedio del personal, es decir desde su reclutamiento, examen medico, cursos de inducción, fotocheck?
6 |  | Confirmar que solo el área social del cliente tendrá plena comunicación con la comunidad, es decir el contratista no intervendrá.
7 |  | Confirmar si existe algún acuerdo con las comunidades aledañas respecto a la contratación de mano de obra local.
8 |  | En el documento INGRESO DE PERSONAL DE EMPRESAS SUBCONTRATISTAS Y PROVEEDORES, pagina 7, OHLA hace referencia al Carnet de vacunación con las dosis completas. Confirmar las cantidad de dosis a considerar.
9 |  | Después de la adjudicación OHLA solicita presentar los siguientes documentos previo al ingreso a obra: Plan de Trabajo, Plan para la Contratación de Mano de Obra Local, Plan de compras locales, Plan de inducción a su personal. Confirmar el tiempo de respuesta de OHLA a dichos documentos desde que el subcontratista le hace entrega, ya que afectara al tiempo de gestión de ingreso de recursos (personal y equipos)
10 |  | Confirmar el tiempo de respuesta (días hábiles y/o días calendarios) a documentos contractuales (cartas, RFI, reportes diarios, etc) emitidos.
11 |  | Confirmar que las áreas de las estructuras a ejecutar cuenta con el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA).
12 |  | Confirmar el periodo promedio de afiliación del personal.
13 |  | Confirmar las clínicas autorizadas para el examen medico.
14 |  | Confirmar las empresa autorizadas para los cursos específicos.
15 |  | Confirmar las clínicas autorizadas para las pruebas antigenas covid 19.
16 |  | ¿Cual es la frecuencia a realizar las pruebas antigenas covid 19?
17 |  | ¿Cuál es es el horario laboral a considerar en la propuesta?
18 |  | Solicitamos nos adjunten el plano de interferencias de las áreas de las estructuras a ejecutar.
19 |  | OHLA indica con respecto al sistema de contratación "Será a opción A del contrato NEC 3 ECS. En consecuencia, el Subcontratista asume el riesgo por la formulación de su presupuesto a suma alzada ...." Ante este requerimiento de OHLA respecto al sistema de contratación planteado, solicitamos nos adjunten los Planos de ingeniería de detalle del proyecto para revisar y verificar las cantidades y posibles partidas adicionales a incluir en la propuesta.
20 |  | Solicitamos las especificaciones técnicas del proyecto.
21 |  | Confirmar que OHLA suministrara la ingeniería de detalle.
22 |  | Confirmar si la roca es suministrado por el cliente a su costo.
23 |  | De confirmarse la pregunta anterior confirmar si el cliente realizara el carguío del enrocado en los volquetes del contratista.
24 |  | Solicitamos el plano de ubicación de las cantera de roca y distancias.
25 |  | Confirmar la cantidad máxima de roca (m3) por turno que ofrece la cantera La Joya.
26 |  | Solicitamos nos adjunten el plano de las vías que corresponden a la partida "01.02.02-MEJORAMIENTO DE VIAS EXISTENTES".
27 |  | Solicitamos nos adjunten el plano de las vías que corresponden a la partida "02.01.03-MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL".
28 |  | Solicitamos el plano de ubicación de la zona otorgada por el cliente para las Instalaciones provisionales de obra.
29 |  | Solicitamos el plano de ubicación Depósito de material excedente DME-13.
30 |  | Solicitamos el plano de las vías a emplear para el transporte de equipo pesado.
31 |  | Solicitamos el plano de ubicación de la Fuente de Agua FA-07 y FA-08.
32 |  | Confirmar que no habrá costo por la extracción del agua en la fuentes autorizadas.
33 |  | Solicitamos el plano de las vías a emplear para el transporte de roca desde la cantera.
34 |  | Confirmar que el proyecto no contempla la excavación de suelo orgánico.
35 |  | Solicitamos el Informe 400197-OHL001-501-XX-BD-ZZ-000002-R02
36 |  | Confirmar si las cantidades de las partidas EXCAVACION EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO indicadas en el "Anexo 1: Plantilla de presupuesto", incluye la excavación de la uña de los DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A4-PT-D-05 y DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A4-PT-D-04.
37 |  | En la pagina 16 de los TÉRMINOS DE REFERENCIA SERVICIO PARA SUBPROYECTOA4 - PAMPA DEL TORO el cliente indica "Para la conformación del cuerpo y corona del dique, se utilizará material procedente de la excavación, .....". Confirmar si el material procedente de la excavación cumple la especificaciones técnicas para el relleno a emplear en el cuerpo y corona del dique.
38 |  | En la pagina 16 de los TÉRMINOS DE REFERENCIA SERVICIO PARA SUBPROYECTOA4 - PAMPA DEL TORO el cliente indica "Para la conformación del cuerpo y corona del dique, se utilizará material procedente de la excavación, .....". Sin embargo en el "Anexo 1: Plantilla de presupuesto" las cantidades de excavación son inferiores a las cantidades de relleno a emplear en el cuerpo y corona del dique, lo cual implica comprar material de préstamo. Confirmar la cantera donde se comprara el material de préstamo para la conformación del cuerpo y corna del dique.
39 |  | Confirmar la cantera donde se comprara el MATERIAL GRANULAR o será suministrado por el cliente.
40 |  | OHLA indica que el MATERIAL AFIRMADO procede de la Cantera Ortecho. Solicitamos los datos del contacto de la la Cantera Ortecho.
41 |  | Solicitamos fotografías de las estructuras a demoler que corresponden a la partida "01.03.01 DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES".
42 |  | Solicitamos el plano de las estructuras de concreto a ejecutar correspondiente a la partida "1.04-ESTRUCTURAS DE CONCRETO".
43 |  | Respecto a la partida "01.03.04-SUMINISTRO Y MONTAJE DE LOSAS DE C°A° 1.6mx1.0mx0.20m EN PASE DE AGUA", confirmar que resistencia del concreto se requiere.
44 |  | Confirmar si OHLA realizara el carguío de la roca en cantera en los volquetes del subcontratista.
45 |  | Solicitamos el KMZ de la Imagen 12: Plano de vías del Subproyecto A4.
46 |  | Confirmar que lo propuesta no considerara los monitoreos de calidad de agua, aire y ruido.
47 |  | Actualmente el precio del combustible es muy variable. Confirmar si OHLA reconocerá el costo de la variación.