## Hoja1
FORMATO DE CONSULTAS - OHLA
CONCURSO: |  |  | EJECUCION DEL SUBPROYECTO A2- RIO LACRAMARCA
EMPRESA: |  |  | OBRASCÓN HUARTE LAIN S.A. SUCURSAL DEL PERÚ
N° | ÁREA | N° POSTOR | CONSULTAS | RESPUESTAS
1 | Procura | En el numeral 8.4.1. se lista documentos bajo el nombre "Documentación financiera", solicitamos indicar si éstos documentos serán presentados en la Carpeta Económica. | En el numeral 8.4.1. se lista documentos bajo el nombre "Documentación financiera", solicitamos indicar si éstos documentos serán presentados en la Carpeta Económica.
2 | Procura | En el numeral 8.4.1 Documentos a presentar se indica que se debe presentar "Documentación contractual" Confirmar si los documentos señalados se presentarán en la Carpeta Técnica. | En el numeral 8.4.1 Documentos a presentar se indica que se debe presentar "Documentación contractual" Confirmar si los documentos señalados se presentarán en la Carpeta Técnica.
3 | Procura | En el numeral 8.4.1 Documentos a presentar se indica que se debe presentar "Documentación de homologación de proveedores" debidamente llenados y firmados. Solicitamos indicar en qué carpeta se presentará la información requerida. | En el numeral 8.4.1 Documentos a presentar se indica que se debe presentar "Documentación de homologación de proveedores" debidamente llenados y firmados. Solicitamos indicar en qué carpeta se presentará la información requerida.
4 | Procura | De la pregunta anterior, solicitamos enviar los archivos nativos del Anexo 09 de los TdR: -Información sobre el tratamiento de datos personales -RCI-PG-01 – ANEXO 3 – DECLARACION DEL PROVEEDOR O Y SUBCONTRATISTA -HOMOLOGACIÓN DE PROVEEDORES Y SUBCONTRATISTAS | De la pregunta anterior, solicitamos enviar los archivos nativos del Anexo 09 de los TdR: -Información sobre el tratamiento de datos personales -RCI-PG-01 – ANEXO 3 – DECLARACION DEL PROVEEDOR O Y SUBCONTRATISTA -HOMOLOGACIÓN DE PROVEEDORES Y SUBCONTRATISTAS -Anexo VI -Anexo V
5 | Procura | Solicitamos enviar o indicar en que Anexo se encuentra el formato "Detalle de profesionales", señalado en la página 79 de los TdR. | Solicitamos enviar o indicar en que Anexo se encuentra el formato "Detalle de profesionales", señalado en la página 79 de los TdR.
6 | Procura | Solicitamos indicar si la Declaración Jurada de aceptación de condiciones contractuales es de formato libre. De existir algún formato precisar el anexo en el que se encuentra. | Solicitamos indicar si la Declaración Jurada de aceptación de condiciones contractuales es de formato libre. De existir algún formato precisar el anexo en el que se encuentra.
7 | Procura |  | A fin de contar con un mayor número de postulantes y no restringir la participación de los postores, con relación al cargo de JEFE DE CALIDAD (Tabla 28, página 77) se solicita que a los cargos válidos se agregue: Ingeniero de Calidad Supervisor de Calidad
8 | Procura |  | A fin de contar con un mayor número de postulantes y no restringir la participación de los postores con referencia al cargo de JEFE DE SSOMA (Tabla 28, página 77) se solicita que a los cargos válidos se agregue: Supervisor de Seguridad Ingeniero de Seguridad
9 | Procura |  | Se solicita proporcionar el archivo excel del documento Anexo 01 "LISTA DE ACTIVIDADES" que se presenta en el TDR SUBPROYECTO A2 Tramo 2 RV08
10 | Procura |  | Se solicita confirmar cual es la planilla que se debe presupuestar, ya que en el "Anexo 01 LISTA DE ACTIVIDADES" no incluyen las obras de arte (Captaciones, Canales, Obras de Descarga, Retornos, Reposición de canales), las Obras de Paisajismo (intervención en cruce Pampa Dura y Tangay, y trabajos de Reubicación de Interferencias que se listan en la "Planilla de Cantidades" listado desde la página 581 al 587 en el documento "TDR SUBPROYECTO A2 Tramo 2 RV08"
11 | Procura |  | Se solicita confirmar si el precio de la partida 3.1.1 Roce y limpieza de maleza de la plantilla del presupuesto debe incluir el carguío y transporte del material desbrozado al DMO
12 | Procura |  | Se solicita confirmar si el precio de la partida 4.1 Desbroce y limpieza en zona no boscosa de la plantilla del presupuesto debe incluir el carguío y transporte del material desbrozado al DMO, de ser así, favor de indicar la ubicación del DMO.
13 | Procura |  | Se solicita confirmar que la partida 4.4 Relleno no estructural con material propio de la plantilla del presupuesto corresponde a la colocación del material sin compactar
14 | Procura |  | La partida "1.1 Mantenimiento de Tránsito y seguridad vial" se indica como U/M "glb", y como metrado 8.3, favor confirmar si el metrado corresponde para una unidad de pago de "glb" ó "mes".
15 | Procura |  | Se solicita confirmar la fecha prevista para el "Inicio de plazo contractual - Acceso al Sitio"
16 | Procura |  | Se solicita confirmar si el Subcontratista en esta etapa de licitación debe presentar la fórmula polinómica como parte de la oferta Económica, teniendo en cuenta que la duración del proyecto para el Subproyecto A2-T2 es de 328 dias calendarios, y a partir de junio del 2024 habrá un incremento en los jormales del regimen de construcción civil, además el precio del combustible que está siendo variable en el último año.
17 | Procura |  | Confirmar que toda la materia vegetal del cauce, comprendida en el espacio entre los diques definitivos, se desbrozará y que no se prevé la protección de especies vegetales. En caso de ser necesario proteger y/o trasplantar algún ejemplar de flora, por favor identificar especies y cantidad.
18 | Procura |  | Se solicita que confirmar que los caminos y accesos de la obra serán de libre tránsito para el subcontratista sin ningún coste adicional.
19 | Procura |  | En las Especificaciones Tecnicas del Proyecto se indica la siguiente informacion para las compuertas del proyecto: Dejando abierta que los elementos pueden ser en acero ASTM o AISI 304. se solicita definir con detalle cada elemento y su tipo de material ya que el precio variara según el tipo de material.
20 | Procura |  | Se solicita planos de detalle de las compuertas donde se describa cada uno de los elementos y el tipo de material, ya que la informacion proporcionada en los planos solo muestra un isometrico y dimensiones.
21 | Procura |  | Se solicita confirmar que el alcance de la presente licitación solo corresponde al tramo 2 Prog. 12+500 -Prog 20+960, ya que en Tabla 20: Hitos del proyecto (pág 47) del documento "TDR SUBPROYECTO A2 Tramo 2 RV08", hace referencia al Tramo 1 del Subproyecto A2.