## Hoja1
FORMATO DE CONSULTAS - OHLA
CONCURSO: |  | DEFENSAS RIBEREÑAS DEL RÍO LACRAMARCA, P47 - SUBPROYECTO A4 - PAMPA DEL TORO
N° | ÁREA | CONSULTAS | RESPUESTAS
1 | CONSTRUCCION | El cliente indica que el contratista iniciara la Obra después de la firma del Acta de entrega del terreno. Confirmar la fecha estimada de la firma del Acta de entrega del terreno para poder establecer la fecha de inicio de Obra en el cronograma. | El Inicio de Obra está definido en la página 2 de los Términos de Referencia SERVICIO DE SUB PROYECTO A4 PAMPA DEL TORO. Donde se indica: "Inicio de Obra: Término referido a la fecha de inicio de actividades, luego del KOM y de la entrega de terreno" . Considerar la Tabla 7: Calendario de licitación, donde se indica el inicio del Servicio.
2 | RRHH | ¿Cual es el régimen laboral a considerar para el proyecto?. | El regimen laboral lo establece cada empresa especializada (postor o futuro sub-contratista) el cual deberá cumplir fielmente la normativa laboral vigente en el Perú.
3 | PLANEAMIENTO | Confirmar duración total estimada requerida para el proyecto. | El plazo de ejecución deberá ser estimado y planteado por el Subcontratista (Empresa especializada).
4 | PLANEAMIENTO | Confirmar si la duración del proyecto a considerar es en días calendario o días hábiles. | La duración del Proyecto contempla días calendario.
5 | RRHH | ¿Cuál es el tiempo de afiliación promedio del personal, es decir desde su reclutamiento, examen medico, cursos de inducción, fotocheck? | El Subcontratista deberá considerar que teniendo la documentación completa según el procedimiento de Ingreso de personal de RRHH de OHLA; el tiempo promedio desde la afiliación hasta la entrega de fotocheck es de 7 días.
6 | SOCIAL | Confirmar que solo el área social del cliente tendrá plena comunicación con la comunidad, es decir el contratista no intervendrá. | El Subcontratista deberá considerar que cualquier comunicación y/o acuerdo con la comunidad, debe ser gestionada y canalizada a través del área social de OHLA.
7 | SOCIAL | Confirmar si existe algún acuerdo con las comunidades aledañas respecto a la contratación de mano de obra local. | El Subcontratista deberá considerar que la contratación de mano de obra no calificada debe ser 100% de las comunidades aledañas, en ese sentido se debe comunicar al área social el requerimiento de personal para coordinar con las autoridades de las comunidades.
8 | SSOMA | En el documento INGRESO DE PERSONAL DE EMPRESAS SUBCONTRATISTAS Y PROVEEDORES, pagina 7, OHLA hace referencia al Carnet de vacunación con las dosis completas. Confirmar las cantidad de dosis a considerar. | El Postor o Subcontratista deberá considerar lo demandado por normativa vigente, que actualmente exige la 3era dosis de vacunas para el COVID. Cuando las disposiciones exijan la 4ta dosis, se hará aplicable.
9 | ADMINISTRACION CONTRACTUAL | Después de la adjudicación OHLA solicita presentar los siguientes documentos previo al ingreso a obra: Plan de Trabajo, Plan para la Contratación de Mano de Obra Local, Plan de compras locales, Plan de inducción a su personal. Confirmar el tiempo de respuesta de OHLA a dichos documentos desde que el subcontratista le hace entrega, ya que afectara al tiempo de gestión de ingreso de recursos (personal y equipos). | Es obligación del subcontratista remitir los documentos estipulados en el Contrato, incluyendo los Plan de Trabajo, Plan para la Contratación de Mano de Obra Local, Plan de compras locales y el Plan de inducción a su personal. La aceptación de dichos planes no es restricción para el inicio de los trabajos; no obstante, la falta de entrega de dichos documentos de acuerdo lo estipulado en el contrato, será considerado un incumplimiento contractual, y se aplicarán lo establecido en el contrato.
10 | ADMINISTRACION CONTRACTUAL | Confirmar el tiempo de respuesta (días hábiles y/o días calendarios) a documentos contractuales (cartas, RFI, reportes diarios, etc) emitidos. | El plazo mínimo de respuesta es de siete (7) días calendario, pero de haber preguntas de mayor alcance las respuestas a sus entregables serán atendidas de manera oportuna, debido a que nuestra respuesta depende de las coordinaciones con el cliente final.
11 | ARQUEOLOGIA | Confirmar que las áreas de las estructuras a ejecutar cuenta con el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA). | Los proyectos de Reconstrucción con Cambios están eximidos del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA); esto de acuerdo al Decreto Legislativo N° 1354 del 3.06.2018. artículo 8 numeral 8.9; lo que corresponde a los proyectos de Reconstrucción con Cambios es la elaboración y ejecución de un Procedimiento Simplificado de Plan de Monitoreo Arqueológico (PROMA) estipulado en el DS n° 007-2018 MC; el cual nuestro proyecto cuenta con la aprobación respectiva por parte del Ministerio de Cultura _ DDC-Ancash. Al igual que las áreas modificadas para Pampa del Toro.
12 | RRHH | Confirmar el periodo promedio de afiliación del personal. | Ver respuesta a consulta 5
13 | SSOMA | Confirmar las clínicas autorizadas para el examen medico. | El Postor o Subcontratista deberá considerar que es obligatorio, pasar EMO en clínicas homologadas por OHLA: Clínica Carrión (Nuevo Chimbote) Clínica SEYSO (Lima) Se compartirá listado de clínicas a nivel nacional.
14 | SSOMA | Confirmar las empresa autorizadas para los cursos específicos. | El Postor o Subcontratista deberá considerar que no se restringen los centros de formación que certifiquen a algún operario, operador, conductor, etc., siempre que estén autorizados para formar y emitir dichas certificaciones por la autoridad o institución competente.
15 | SSOMA | Confirmar las clínicas autorizadas para las pruebas antigenas covid 19. | No se restringe, solo se recomienda aplicar en las clínicas homologadas.
16 | SSOMA | ¿Cual es la frecuencia a realizar las pruebas antigenas covid 19? | El Postor o Subcontratista deberá considerar que sólo se exigirá pruebas Antígenas COVID-19, de acuerdo a lo demandado en nuestro Plan COVID-19 vigente y/o en base a lo dictaminado por el gobierno. Por ahora, solo se exigen pruebas Antígenas COVID-19 al momento de ingresar al proyecto y cuando se identifique algún caso sospechoso o probable.
17 | CONSTRUCCION | ¿Cuál es es el horario laboral a considerar en la propuesta? | El horario laboral lo establece cada empresa especializada (postor o futuro sub-contratista) el cual deberá cumplir fielmente la normativa laboral vigente en el Perú.
18 | INGENIERIA | Solicitamos nos adjunten el plano de interferencias de las áreas de las estructuras a ejecutar. | El Subcontratista deberá considerar que ante la identificación de cualquier, ésta será comunicada oportunamente por el subcontratista a OHLA para su gestión respectiva.
19 | INGENIERIA | OHLA indica con respecto al sistema de contratación "Será a opción A del contrato NEC 3 ECS. En consecuencia, el Subcontratista asume el riesgo por la formulación de su presupuesto a suma alzada ...." Ante este requerimiento de OHLA respecto al sistema de contratación planteado, solicitamos nos adjunten los Planos de ingeniería de detalle del proyecto para revisar y verificar las cantidades y posibles partidas adicionales a incluir en la propuesta. | La modalidad de contratación es a según contrato NEC Op B. se envían planos en anexo 2
20 | INGENIERIA | Solicitamos las especificaciones técnicas del proyecto. | Esta información, se encuentra dentro del TDR con en el Anexo ESPECIFICACIONES TÉCNICAS pag 52
21 | INGENIERIA | Confirmar que OHLA suministrara la ingeniería de detalle. | Confirmado
22 | CONSTRUCCION | Confirmar si la roca es suministrado por el cliente a su costo. | Se confirma que el abastecimiento o suministro de roca será por medio de un proveedor de roca designado por OHLA, la producción de roca no tiene un costo para el Postor o futuro Subcontratista. El proveedor de roca es responsable de la producción en cantera para el proyecto.
23 | CONSTRUCCION | De confirmarse la pregunta anterior confirmar si el cliente realizara el carguío del enrocado en los volquetes del contratista. | El carguío de la roca es responsabilidad del postor o futuro Subcontratista quien tendrá que tomar en cuenta el espesor de las secciones transversales mostradas en los planos aplicables a cada Subproyecto (Pampa del Toro). Asimismo, el transporte de la roca se encuentra dentro del alcance de trabajo del subcontratista.
24 | INGENIERIA | Solicitamos el plano de ubicación de las cantera de roca y distancias. | 400197-OHL001-501-XX-DR-CV-000500; 16.72km
25 | CONSTRUCCION | Confirmar la cantidad máxima de roca (m3) por turno que ofrece la cantera La Joya. | OHLA indica que la Cantera La Joya cuenta con el 100% de la Roca requeridad para PAMPA DE TORO
26 | INGENIERIA | Solicitamos nos adjunten el plano de las vías que corresponden a la partida "01.02.02-MEJORAMIENTO DE VIAS EXISTENTES". | 400197-OHL001-501-XX-DR-CV-000500 a 509
27 | INGENIERIA | Solicitamos nos adjunten el plano de las vías que corresponden a la partida "02.01.03-MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL". | Revisar las Especificaciones Técnica de MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL.
28 | INGENIERIA | Solicitamos el plano de ubicación de la zona otorgada por el cliente para las Instalaciones provisionales de obra. | El Subcontratista deberá considerar que existe una zona destinada a las Instalaciones Provisionales de Obra, la cual se encuentra inmersas dentro del área de trabajo Pampa de Toro. Se adjunta esquema, quedando a criterio del subcontratista el uso del área temporal.
29 | INGENIERIA | Solicitamos el plano de ubicación Depósito de material excedente DME-13. | 400197-OHL001-501-XX-DR-CV-000391 a 397
30 | INGENIERIA | Solicitamos el plano de las vías a emplear para el transporte de equipo pesado. | 400197-OHL001-501-XX-DR-CV-000500 a 509
31 | INGENIERIA | Solicitamos el plano de ubicación de la Fuente de Agua FA-07 y FA-08. | 400197-OHL001-501-XX-DR-CV-000013
32 | MEDIO AMBIENTE | Confirmar que no habrá costo por la extracción del agua en la fuentes autorizadas. | Confirmado
33 | INGENIERIA | Solicitamos el plano de las vías a emplear para el transporte de roca desde la cantera. | 400197-OHL001-501-XX-DR-CV-000500
34 | INGENIERIA | Confirmar que el proyecto no contempla la excavación de suelo orgánico. | El Subcontratista deberá considerar que en las obras a ejecutar no se contempla ejecutar excavación de suelo orgánico.
35 | INGENIERIA | Solicitamos el Informe 400197-OHL001-501-XX-BD-ZZ-000002-R02 | Este informe se adjunta el documento.
36 | INGENIERIA | Confirmar si las cantidades de las partidas EXCAVACION EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO indicadas en el "Anexo 1: Plantilla de presupuesto", incluye la excavación de la uña de los DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A4-PT-D-05 y DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A4-PT-D-04. | Es correcto, incluye la excavación de uña, revisar planos de secciones transversales, se encuentra identificado como Área de Corte.
37 | INGENIERIA | En la pagina 16 de los TÉRMINOS DE REFERENCIA SERVICIO PARA SUBPROYECTOA4 - PAMPA DEL TORO el cliente indica "Para la conformación del cuerpo y corona del dique, se utilizará material procedente de la excavación, .....". Confirmar si el material procedente de la excavación cumple la especificaciones técnicas para el relleno a emplear en el cuerpo y corona del dique. | Confirmado
38 | INGENIERIA | En la pagina 16 de los TÉRMINOS DE REFERENCIA SERVICIO PARA SUBPROYECTOA4 - PAMPA DEL TORO el cliente indica "Para la conformación del cuerpo y corona del dique, se utilizará material procedente de la excavación, .....". Sin embargo en el "Anexo 1: Plantilla de presupuesto" las cantidades de excavación son inferiores a las cantidades de relleno a emplear en el cuerpo y corona del dique, lo cual implica comprar material de préstamo. Confirmar la cantera donde se comprara el material de préstamo para la conformación del cuerpo y corna del dique. | Revisar la actualización de metrados, los volúmenes de excavación superan a los volúmenes de rellono a utilizarse en la conformación de cuerpo de dique y corona.
39 | CONSTRUCCION | Confirmar la cantera donde se comprara el MATERIAL GRANULAR o será suministrado por el cliente. | El material granular y/o afirmado será suministrado por el postor o futuro Subcontratista. La Cantera Ortecho se encuentra aprobada y autorizada para suministrar material granular y/o afirmado al proyecto.
40 | INGENIERIA | OHLA indica que el MATERIAL AFIRMADO procede de la Cantera Ortecho. Solicitamos los datos del contacto de la la Cantera Ortecho. | Los datos del contacto de la Cantera Ortecho, celular: 916792621
41 | INGENIERIA | Solicitamos fotografías de las estructuras a demoler que corresponden a la partida "01.03.01 DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES". | Durante la visita a campo se mostrará las estructuras existentes a demoler
42 | INGENIERIA | Solicitamos el plano de las estructuras de concreto a ejecutar correspondiente a la partida "1.04-ESTRUCTURAS DE CONCRETO". | 400197-OHL001-501-XX-DR-CV-000513
43 | INGENIERIA | Respecto a la partida "01.03.04-SUMINISTRO Y MONTAJE DE LOSAS DE C°A° 1.6mx1.0mx0.20m EN PASE DE AGUA", confirmar que resistencia del concreto se requiere. | Revisar en los planos, la LOSA PREFABRICADA DE CONCRETO tiene una resistencia de F´C=280 Kg/cm2
44 | CONSTRUCCION | Confirmar si OHLA realizara el carguío de la roca en cantera en los volquetes del subcontratista. | Ver Respuesta a la Consulta 23.
45 | INGENIERIA | Solicitamos el KMZ de la Imagen 12: Plano de vías del Subproyecto A4. | Se adjunta plano general de vías, 400197-OHL001-501-XX-DR-CV-000500
46 | MEDIO AMBIENTE | Confirmar que lo propuesta no considerara los monitoreos de calidad de agua, aire y ruido. | El Subcontratista no deberá considerar los costos y gastos que demanden los monitoreos de calidad de agua, aire y ruido.
47 | COSTOS | Actualmente el precio del combustible es muy variable. Confirmar si OHLA reconocerá el costo de la variación. | El postor o futuro sub-contratista es responsable de considerar los costos y gastos del suministro del combustible e incluir la variación durante la ejecución del proyecto.
48 | DISEÑO | Se solicita archivo KMZ de las diversas áreas y/o zonas del proyecto tales como: Accesos para el ingreso de las maquinarias, accesos hacia las canteras, fuentes de agua, DME, DMO y otros. | Ver respuesta a consulta 45
49 | DISEÑO | Se solicita layout y distancias de transporte para las canteras, fuentes de agua, DME, DMO y rutas de acceso hacia la zona de trabajo. | Ver respuesta a consulta 31, 29 y 28
50 | CONSTRUCCIÓN | Confirmar la forma de pago y el costo de la roca a emplear para los trabajos. | Ver respuesta a consulta 22, la forma de pago se detalla en las EETT (Especificaciones Técnicas)
51 | CONSTRUCCIÓN | Confirmar la forma de pago y el costo del material granular a emplear para los trabajos. | Ver respuesta a consulta 39, la forma de pago se detalla en las EETT (Especificaciones Técnicas)
52 | CONSTRUCCIÓN | Indicar quien asumirá la responsabilidad de realizar el mtto. de vías hacia los DME´s, DMO´s, fuentes de agua, canteras y otros. | El postor o futuro subcontratista es responsable del mantenimiento de vías (riego de vías)
53 | CONSTRUCCIÓN | Favor de precisar y/o parametrizar el alcance del mtto. De vías para el subcontratista que resulte ganador | El subcontratista es responsable del mantenimiento de vías operativas (riego de vías) que se generan a partir del proceso constructivo y plan de ejecución del proyecto.
54 | CONSTRUCCIÓN | Confirmar si en el P.U. del material granular consideramos la explotación, procesamiento y carguío. | Sí, considerarlo. Teniendo en cuenta que el suministro estará a cargo del subcontratista.
55 | CONSTRUCCIÓN | Confirmar si en el P.U. del material roca consideramos la explotación y el suministro del mismo. | No, la roca será suministrada por OHLA.
56 | CONSTRUCCIÓN | Se solicita layout de las facilidades temporales. | Las facilidades temporales estan a cargo del subcontratista.
57 | CONSTRUCCIÓN | Se solicita layout de inteferencias en la zona de trabajo y accesos. | ver respuesta a consulta 18
58 | CONSTRUCCIÓN | Se solicita indicar la ubicación del DMO. | No se utilizará DMO
59 | CONSTRUCCIÓN | Con la finalidad de presentar un cronograma con optimización de tiempos en la que los trabajos culminen lo más antes posible, solicitamos confirmar la capacidad maxima de dotación de la roca por día. | ver respuesta a consulta 25
60 | CONSTRUCCIÓN | Sírvase confirmar que se podrán realizar recepciones parciales de obras. | Por naturaleza del proyecto, no aplica.
61 | SOCIAL | Sírvase confirmar que cualquier conflicto social estará a cargo del contratante. | OHLA es responsable de realizar la gestión social sin costo para el subcontratista, siempre y cuando el subcontratista no sea el generador y/o causante del conflicto social
62 | SOCIAL | ¿Quién estará a cargo de las negociaciones buena vecindad y relaciones públicas? ¿Se dará saneada y liberada las diversas zonas de trabajo? | El área social de OHLA.
63 | SOCIAL | Cómo será la negociación con los gremios o comunidades colindantes a las zonas de trabajo que se dedican al sembrío de diversas plantaciones. Dado que, en nuestra experiencia son costos elevados y, finalmente quien asumirá estos costos de darse alguna exigencia de parte de ellos. | Será gestionado y/o canalizado a través de OHLA, por el área social, seguridad y salud en el trabajo y seguridad patrimonial.
64 | CONSTRUCCIÓN | Cuál será el horario de trabajo establecido. | Ver respuesta a consulta 17
65 | SST | Cada cuanto tiempo se debe considerar las pruebas COVID 19. | Prueba Covid, se realizará por única vez en el momento de afiliación del personal y en caso sospechoso.
66 | PROCURA | Cuál será la fecha de base del presupuesto. | OHLA no proporcionará a los postores ningún presupuesto base, entendiendo que son empresas especializadas para entregar una propuesta técnico económica.
67 | CONSTRUCCIÓN | Sírvase aclarar cómo se desarrollará los trabajos de remediación ambiental. | Lás áreas que el subcontratista afecte en el proceso constructivo, tienen que ser remediadas, al finalizar los trabajos. Revisar los lineamientos de Medio Ambiente detallados en el TDR y anexo 7
68 | CONSTRUCCIÓN | Sírvase aclarar cuáles serán las medidas de mitigación de ambiental de igual manera sírvase indicar a que partidas se deberían cargar estos trabajos. | Revisar los lineamientos de Medio Ambiente detallados en el TDR y anexo 7
69 | CONSTRUCCIÓN | Sírvase confirmar que todo pago y/o resarcimiento económico a los propietarios de los predios y/o cultivos que sean afectados, son responsabilidad de la entidad contratante y que estos costos no se deben incluir dentro del presupuesto de Obra. | Esta gestión es responsabilidad de OHLA.
70 | CONSTRUCCIÓN | Sírvase confirmar que todo tratamiento con terceros sean privados o instituciones públicas estarán a cargo de la Entidad Contratante. | Sí, se confirma.
71 | CONSTRUCCIÓN | Sírvase confirmar que, con motivo de la entrega del terreno, la entidad entregará al Contratista el mismo incluyendo el derecho de vía correspondiente, libre de afectaciones a terceros. | Sí, se confirma.
72 | CONSTRUCCIÓN | Solicitamos indicar si el Cliente también participara del proceso de licitación para la construcción. | OHLA no participa del proceso.
73 | CONSTRUCCIÓN | Confirmar si los permisos para el combustible serán gestionados por el cliente contratante. | Es responsabilidad del subcontratista
74 | CONSTRUCCIÓN | ¿Si existe alguna discrepancia en la valorización se puede valorizar la parte conciliada y facturar el saldo en la siguiente valorización? | Es correcto. Tener en cuenta las condiciones comerciales que se mencionan en el TDR
75 | CONSTRUCCIÓN | Favor de confirmar la fecha tentativa de inicio de obra. | Ver respuesta a consulta 1
76 | CONSTRUCCIÓN | Favor de confirmar la fecha tentativa de firma del contrato. | Se emitirá una CARTA DE ADJUDICACIÓN al postor ganador, donde se indicará la fecha de firma del contrato
77 | SST | Favor de confirmar si se requiere tener ambulancia en obra, de ser así, indicar el tipo. | No se requiere.
78 | CONSTRUCCIÓN | Indicar si vamos a considerar el perfilado del talud exterior del terraplén. | Considerar el perfilado del talud exterior del terraplén
79 | CALIDAD | Solicitamos indicar el tipo de control de compactación del terraplén de material propio. | Revisar la especificación técnica
80 | CONSTRUCCIÓN | Confirmar si se podrá realizar trabajos a doble turno en cualquier parte o sector del proyecto. | No, considerar solo turno diurno.
81 | CONSTRUCCIÓN | ¿Cuál será la forma de medición del volumen de la Roca a trasladar? ¿Será medido en volumen de volquete o en peso medido en balanza? | • El volumen de roca será medido en la sección de defensa ribereña terminada, tal como se muestra en Planos y Especificaciones Técnicas, siendo su unidad de medida para el volumen m3 y para el acarreo m3km. • La empresa especializada es responsable de determinar y/o calcular todos sus costos y gastos que el carguío, transporte y colocación de roca demande. El Postor, como empresa especializada es responsable de considerar todos los recursos necesarios y suficientes para la elaboración de su análisis de precios dentro de su propuesta económica. Por lo tanto, el postor deberá considerar: el factor de esponjamiento y porcentaje de vacíos de la roca transportada, desperdicios, mermas, diferencia entre material de cantera o acopio versus material colocado en su ubicación final, en concordancia con la geometría y dimensiones indicada en planos y especificaciones técnicas para dar fiel cumplimiento al alcance total del Subcontrato.
82 | CONSTRUCCIÓN | Favor de aclarar si la liberación del área aledaña al cauce del rio para la habilitación de los accesos será gestionado por el Cliente. | Es correcto.
83 | CONSTRUCCIÓN | Favor de confirmar que todos los permisos necesarios para realizar los trabajos serán a cuenta y cargo del cliente, así como los permisos necesarios ante la ANA. | OHLA, es responsable de gestionar frente al ANA, la autorización de uso de fuentes de agua y la autorización para la ejecución de obra en fuentes naturales de agua, así como la gestión del Instrumento de Gestión Ambiental (IGAPRO) y la gestión del PROMA
84 | CONSTRUCCIÓN | Favor de confirmar que el carguío del material estará a cuenta y cargo de la empresa encargada de la explotación de la cantera y cuál sería el método de medición de pago para el transporte de enrocado. | El carguío del material será responsabilidad del subcontratista, considerarlo en su propuesta. Para la medición de roca ver respuesta 81.
85 | CONSTRUCCIÓN | Sírvanse indicar si en la corona del dique no se colocara una capa de afirmado que permita el uso de los diques como camino de acceso a efectos de realizar a futuro el mantenimiento de estas defensas. | Limitarse a ejecutar el alcance detallado en el diseño y planos.
86 | CONSTRUCCIÓN | Algunos tramos de dique aparentemente conformados podrían no observar las características técnicas necesarias en cuanto a compactación o tipo de material. Consultamos: a.- Que tratamiento se aplicara de encontrarse un dique conformado, pero sin el grado de compactación requerido. b.- La reconformación del dique será considerado como relleno de dique, de ser positiva la respuesta sírvanse indicar si en el metrado está considerado estos rellenos, y si producto de una futura revisión por parte del subcontratista se determina que los volúmenes no son concordantes, se considerara el adicional correspondiente. | Para los casos indicados las especificaciones del proyecto detallan lo solicitado, ver: la especificación técnica. El postor deberá evaluar el proceso constructivo a seguir para cumplir las especificaciones técnicas indicadas. El Postor, como empresa especializada es responsable de considerar todos los recursos necesarios y suficientes, actividades y procesos constructivos para la elaboración de su análisis de precios de su propuesta económica, de acuerdo con la geometría y dimensiones indicadas en planos.
87 | CONSTRUCCIÓN | De la visita en campo se ha podido observar que hay tramos de dique que están afectados por la socavación y erosión, los mismos que requieren ser reconformados, el ancho de estos rellenos debe considerar cuando menos el ancho de la rola del rodillo vibro compactador, por lo que demandara de un sobre ancho mayor, de lo contrario no se podrá alcanzar el grado de compactación requerido, salvo que se le de tratamiento artesanal, con lo cual el costo de este relleno será como relleno estructural. Consultamos: a.- El sobre ancho de relleno el mismo que debe ser excavado para colocar la protección, forma parte de los volúmenes considerados en el metrado del presupuesto de excavación y relleno del dique. b.- Bastará con completar el relleno o deberá reconformarse desde la base el dique, el reconformar el dique completando el relleno impide una adecuada adherencia entre rellenos de diferentes edades, lo cual puede originar a futuro fracturas en las juntas debido a las juntas. | Para los casos indicados las especificaciones del proyecto detallan lo solicitado, ver: la especificación técnica. El postor deberá evaluar el proceso constructivo a seguir para cumplir las especificaciones técnicas indicadas. tener en cuenta que existe una capa de transición entre la fundación y el enrocado, la que incluye el geotextil. El Postor, como empresa especializada es responsable de considerar todos los recursos necesarios y suficientes, actividades y procesos construcctivos para la elaboración de su análisis de precios de su propuesta económica, de acuerdo con la geometría y dimensiones indicadas en planos.
88 | CONSTRUCCIÓN | En la cara húmeda del dique (Talud del dique) donde se apoyará la protección con roca, requiere del mismo grado de compactación que el cuerpo del dique, de modo tal que evite que el enrocado sufra asentamiento que pueda poner en riesgo la propia protección, para alcanzar el grado de compactación necesario, se debe considerar un sobre ancho que se determina en función del talud y de la capa de relleno. Consultamos: a.- Cual es el sobre ancho que prevé el proyecto a considerar y si este sobre ancho de relleno el mismo que debe ser excavado para colocar la protección, forma parte de los volúmenes considerados en el metrado del presupuesto de excavación y relleno del dique. b.- Igualmente, preguntamos si en la cara seca este sobre ancho, también forma parte de los volúmenes de relleno y excavación del dique, si bien no tiene la misma importancia que la cara húmeda, es necesario para obtener la compactación requerida, sin embargo, consideramos en este caso innecesario excavar el sobre ancho pues debería formar parte del cuerpo del dique para robustecerlo, sírvanse confirmar si así se ha considerado en el proyecto. c.- El material proveniente de la excavación del sobre ancho de la cara húmeda puede ser colocado en el talud de la cara saca a fin de darle mayor cuerpo al dique. | a. Revisar respuesta 87. b. Limitarse a realizar el alcance del proyecto de acuerdo a diseño. c. En el proceso constructivo se realizará en función al diseño
89 | CONSTRUCCIÓN | DE LA MEDICION DE ROCA Sírvanse confirmar que la medición de roca se hará partiendo de los planos de obra (secciones transversales), refrendados con la topografía de roca colocada. | Ver respuesta 81
90 | CONSTRUCCIÓN | Favor indicar cuál será la producción diaria, semanal o mensual del material para enrocado y confirmar que no se tendrán problemas de suministro del mismo. | Ver respuesta 25
91 | CONSTRUCCIÓN | Se solicita confirmar ¿si OHL participará en la presente licitación y cuáles son los alcances de dicha participación? De ser positiva la respuesta, favor indicar ¿cómo serán protegidos la confidencialidad de los precios de los demás postores que participan en la licitación, de tal manera de propiciar una competencia justa entre todos los postores? | OHLA no participa en el proceso.
92 | CONSTRUCCIÓN | Se solicita confirmar que el material enrocado será producido en cantera por otro subcontratista y que será colocado sobre volquete para el posterior transporte. | Se confirma que será producido por otro contratista. Considerar en su propuesta el carguío y acarreo.
93 | MEDIO AMBIENTE | Confirmar si existe algún concepto de pago o canon de extracción de agua en las fuentes de agua autorizadas. | El subcontratista no asumirá ningún concepto de pago o canon por extracción de agua.
94 | CONSTRUCCIÓN | Sírvase indicarnos la cuantificación de pases de agua, canales y mangueras de riego que se encuentran como interferencias en las zonas de trabajo para la construcción de la defensa ribereña. | El Subcontratista deberá considerar que ante la identificación de cualquier, ésta será comunicada oportunamente por el subcontratista a OHLA para su gestión respectiva.
95 | CONSTRUCCIÓN | Confirmar si será el contratista quien realice la gestión de reubicación de los cables energizados que pasan por las zonas de trabajo o accesos. | No forma parte de su alcance. No interfiere con la ejecución de las obras
96 | CONSTRUCCIÓN | Sírvase indicar el alcance detallado para con los trabajos de cierre de DME/DMO y demás áreas. | El Subcontratista deberá considerar los costos y gastos que demande el cierre de DME, los cuales serán reconocidos por OHLA siempre y cuando realmente se produzca el cierre del DME.
97 | DISEÑO | Se solicita la planilla de metrados en Excel. | Se adjunta archivo en formato solicitado (excel)
98 | CONSTRUCCIÓN | Indicar las fuentes de agua. | Considerar las fuentes de agua 7 y 8.
99 | CONSTRUCCIÓN | Definir cuales serán los DME´s a utilizar | Ver respuesta 58
100 | CONSTRUCCIÓN | El mtto. De vías es un mes sin embargo la duración del proyecto es de 50 días. Confirmar la duración. | El metrado a considerar es 4.69 km