## Hoja1
FORMATO DE CONSULTAS - OHLA
CONCURSO: |  | P37_PROMA RI Servicio de Monitoreo Arqueológico
EMPRESA: |  | ASE Arqueología & Medio Ambiente SAC
N° | ÁREA | CONSULTAS | RESPUESTAS | CONSIDERACIONES
1 | Arqueología | Se solicita indicar el régimen laboral (días de trabajo x días de descanso), o es a criterio de la consultora. | el regimen es 21 días laborables de Lunes a Domingo por 7 días de descanso
2 | Arqueología | En la matriz de cotización se indica que el director/residente y residente participarán 12 meses, solicitamos confirmar si los 12 meses son trabajos operativos de obra – considerar que debe haber un tiempo extra al inicio (cambio de dirección) y al final (elaboración y aprobación del informe final). De acuerdo a la contabilización final se colocará los meses que estarán comprometidos al PROMA. | el Director del PROMA será el Especialista en Arqueología de OHLA; por lo cual considerar 02 residentes como se indica en la tabla 5, Licenciados en arqueología de lo cual van a ir relevandose para el descanso respectivo. Contemplar 12 meses operativos y elaboración y presentación y entrega del informe final a 15 días de terminado el servicio de ejecución.
3 | Logística | En el caso de la partida EPP, hospedaje, alimentación y protocolos sanitarios se indica dos personas, se solicita confirmar si OHL proporcionará estas partidas al conductor asignado. | El servicio es a suma alzada OHLA no proporcionara estas partidas el postor deberá preveer y provisionar EPPs, hospedaje, alimentación y protocolos sanitarios a todo el personal que participara en el servicio a subcontratarse.
4 | Arqueología | Se solicita especificar que debemos considerar en la partida “señalética”. De tratarse de señalización preventiva se solicita enviar la lista de sitios arqueológicos identificados e indicar el tipo de señalización requerida. | Paneles de advertencia, prohibicion, (como prohibido el acceso, prohibido la circulación de maquinarias) e informativa como (sitio arqueologico Cerro Portachuelo, protejamos el patrimonio cultural) contemplar 30 paneles de señalización, de los cuales 10 serán para prohibicones de acceso, 10 de prohihibición de uso de maquinaria y circulación, 10 para protección al patrimonio cultural, el material sera de vinill, en colores que correspondan a los establecido en la NTP 399.010-2015, en coordinación con OHLA (ver modelo y medidas a considerar resaltadas con cintas refectivas, Estos carteles de banner con base de madera y cinta reflectiva; al igual que mallas de seguridad para obras, mallas con los respectivos parantes de madera y base de concreto. Colindante al Subproyecto A-4 a 100 metros aprox. se encuentra el Sitio Arqueologico Cerro Portachuelo el cual se encuentra con señalización permanente. | Considerar las medidas |  |  | Sitio Arqueologico Cerro Portachuelo 779962.00 E / 9009259.00 N
5 | Arqueología | El presente documento indica que el proyecto está conformado por cuatro sub-proyectos, los cuales se realizarán bajo la modalidad Fast-Track. Se solicita indicar si los cuatro proyectos deben estar enmarcado en un sólo procedimiento PROMA. | Los 04 subproyectos estan enmarcados en el PROMA; los cuales van a ir modificandose de acuerdo como se vaya desarrollando y definiendon el diseño ( ingenieria definitiva y de detalle)
6 | Arqueología | En el documento TDR se indica considerar el análisis preventivo del material cultural que pueda registrarse durante el desarrollo del PROMA, debemos precisar que a esta etapa del proyecto no se puede prever la cantidad y tipo de análisis a realizar. Por lo cual solicitamos que esta partida sea considerada como un adicional en caso se requiera, y así medir de manera exacta el monto solicitado. | se considerará un adicional en caso se requiera de aplicar una interveción arqueologica diferente al PROMA. Y procedimientos de analisis preventivo en caso sea necesario.
7 | Arqueología | En el documento TDR se indica considerar la señalización preventiva que pueda registrarse durante el desarrollo del PROMA, debemos precisar que a esta etapa del proyecto no se puede prever la cantidad y tipo de señalización a necesitar. Por lo cual solicitamos que esta partida sea considerada como un adicional en caso se requiera, y así medir de manera exacta el monto solicitado. | en caso se requiera la señalización preventiva, se realizará un adicional de según el tipo de hallazgo fortuito al menos considerar en la propuesta un costo previo limitativo.
8 | Contractual | La tabla de costos no incluye la elaboración del informe final, y gestión de cambio de dirección del PROMA. Se solicita poder incluir esta partida. | La tabla de costo incluye la partida de elaboración del Informe Final (ver tabla 6), esta considerado en la valorización considerar que es parte de unos de los entregables. La gestión del cambio de Director del PROMA no se requerira el servicio ya que OHLA entregará la respectiva documentación.
9 | Arqueología | Se solicita confirmar que la presente licitación no incluye el costo del servicio de PEA y/o PRA. | el alcance del servicio a licitar se enmarca a solo la ejecución del PROMA y gestión de modificatorias e inclusiones de acuerdo a las definiciones del diseño. Para otro tipo de intervenciones arqueologicas en caso se requiera se considerará como un servicio adicional
10 | Arqueología | En el documento TDR se indica que según el artículo 16° del DS N° 007-2018-MC, mediante el cual, según la evaluación del potencial arqueológico del hallazgo, el inspector del Ministerio de Cultura determinará el procedimiento a seguir. Debemos precisar que la propuesta incluye un procedimiento de recogo de HF descontextualizado, debido que a esta etapa del proyecto no es posible medir el tipo y cantidad de evidencias contextualizada; en este caso se puede requerir la participación de más especialistas. Se solicita considerar que los procedimientos exigidos por el MC, serán evaluados por ambas partes y en caso se requiera de otros items será materia de un adicional. | La propuesta del servicio de ejecución debe contemplar los procedimientos de HF descontextualizados en caso de HF contextualizados y que requieran un procedimiento de intervención arqueologica como PEA y/o PARA será materia de evaluación para adicional.
11 | Logística | Se solicita indicar la actividad que se requiere la implementación de 01 Drone. | para la actividad de registro del Sitio Arqueologico Cerro Portachuelo colindante al Subproyecto A-4. y la cual posteriormente se realizará la actualización de la delimitación del Sitio Arqueologico como un servicio adicional
12 | Seguridad | Se solicita indicar si la inducción como parte de sistema de seguridad tiene un costo. Así mismo indicar el lugar y tiempo donde se dictará. | La inducción SSOMA (Hombre Nuevo) se dicta por parte de OHLA el primer día de presencia del personal en Sitio antes de inicio de actividades, y se brindará en las oficinas de OHLA-Nuevo chimbote. Las charlas, capacitaciones u otro medio de instrucción en materia de SST debe ser dictado dentro del horario de trabajo por parte de la Subcontratista y registrar dichas actividades, en cumplimiento de la legislación nacional.
13 | Seguridad | Se solicita indicar el protocolo médico EMO que debe cumplir el personal asignado, así mismo si cuentan con clinicas homologadas para brindar este servicio. | OHLA cuenta con un protocolo establecido para la ejecución de EMO, con perfiles para puestos de trabajos comunes. El subcontratista debe cumplir con aplicar los EMO cumpliendo con dicho protocolo, en las clínicas homologadas por OHLA, siendo de responsabilidad y potestad del subcontratista realizar las coordinaciones con dichas clínicas.
14 | Contractual | Se indica que en la tabla de costos no se describe el costo del arqueologo relevo, se solicita incluirlo. | Incluir el costo del arqueologo de relevo al de permanencia
15 | Arqueología | En el documento TDR se indica realizar un informe de reconocimiento de sitios arqueologicos que no esten registrados en el SIGDA. Se solicita indicar si esta actividad se debe realizar en paralelo a las actividades del PROMA, o debe hacerlo otro personal. Considerar el monitor debe estar de manera permanente durante la obra. | Para inicio de ejecución del PROMA como reconocimiento del área a monitorear se requeire el mencionado informe
16 | Contractual | En el modelo de contrato adjunto se especifica otros seguros que debe contar el personal, sin embargo en la tabla de cotización sólo se indica el SCTR. Se solicita confirmar si el seguro SCTR es el único que se debe considerar para el presente servicio. | Considerar en la propuesta económica el SCTR sobre los seguros adicionales según el modelo de contrato considerar como item aparte en la propuesta económica.
17 | Contractual | Se solicita considerar que los tiempos que tome el MC en la revisión de expedientes, no será materia de penalidad. | Los tiempos que no son responsalidad del subcontratista, debidamente justificado no será materia de penalidad
1 | TECNICA/ COMERCIAL | EN EL ITEM 5.1, Actividades específicas (PAG.20) -  Informar al especialista de Arqueología de OHLA; quien a su vez es el director (a) del PROMA, inmediatamente ocurrido, sobre la existencia de restos arqueológicos y/o paleontológicos en el ámbito del proyecto. Asimismo en la tabla 5 -perfil de los profesionales (PAG.29). Solo describen a los arqueológos residentes. Se entiende que el Director del PROMA, será el especialista de OHL es correcto?. De ser así, no debemos incluir el costo del Director en nuestra propuesta? | El especialista de Arqueología de OHLA tendrá a cargo la dirección del PROMA; solo considerar 02 arqueologos residentes para que puedan relevarse y en obra cumplir un regimen de 21 dias en obra de Lunes a Domingo y 07 dias de descanso.
3 | TECNICA/ COMERCIAL | EN EL ITEM 20. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL SERVICIO (PAG. 50), se visualiza que los 4 tramos serán ejecutados paralelamente, por ello agradeceré indicar una estimación de cantidad de frentes de trabajo a jecutar en cada Subproyecto. Porque un solo personal en campo no sería posible cubrir todos los frentes en caso se tengamos un hallazgo fortuito por la distancia del Subproyecto A1 al Subproyecto A4. de ser así podríamos implentar a un asistente de campo adicional a los solicitado? | el proyecto se ejecutará por subproyectos iniciando las actividades por el Subproyecto -A4 sector Pampa del Toro. Considerar que el proyecto ejecutable es de 30 Km aprox. Considerar equipos de comunicación las charlas de concientizacion al personal de la subcontratista de construcción y seguridad serán de apoyo para reportar algún hallazgo arqueologico ya que es politica de OHLA preservar el patriminio cultural. ( en campo se debe considerar la presencia de 02 arqueologos)
4 | TECNICA | ITEM 6 - CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL (pag.27). El DRON, se debe cotizar como uso exclusivo del proyecto (12 meses), o solo en caso sea necesario? | en caso de ser necesario ya que se debe realizar el registro de evidencias arqueologicas considerar que se colinda que el subproyecto A-4 se colinda con el Sitio Arqueologico Cerro Portachuelo ubicado a 100 m de distancia. Por lo cual se requerira el registro detallado de vista áerea, el Sitio Arqueologico Cerro Portachuelo esta parcialmente registrado, cuenta con señalización permanente del Ministerio de Cultura; se deberá colocar señalización preventiva. | Paneles de advertencia, prohibicion, (como prohibido el acceso, prohibido la circulación de maquinarias) e informativa como (sitio arqueologico Cerro Portachuelo, protejamos el patrimonio cultural) contemplar 30 paneles de señalización, de los cuales 10 serán para prohibicones de acceso, 10 de prohihibición de uso de maquinaria y circulación, 10 para protección al patrimonio cultural, el material sera de vinill, en colores que correspondan a los establecido en la NTP 399.010-2015, en coordinación con OHLA (ver modelo y medidas a considerar resaltadas con cintas refectivas, Estos carteles de banner con base de madera y cinta reflectiva; al igual que mallas de seguridad para obras, mallas con los respectivos parantes de madera y base de concreto. Colindante al Subproyecto A-4 a 100 metros aprox. se encuentra el Sitio Arqueologico Cerro Portachuelo el cual se encuentra con señalización permanente. | Considerar las medidas | Sitio Arqueologico Cerro Portachuelo 779962.00 E / 9009259.00 N
5 | COMERCIAL | En caso de consorciarme (2). Es necesarrio que ambas empresas consorciadas cumplan con todos los requisitos o basta con una de ellas? | Es necesario que ambas cumplan con los requisitos solicitado
6 | COMERCIAL | ITEM a.4 Experiencia- Teniendo en cuenta que el inicio de operaciones de SIA&CONSULTORES, empezó en el 2015, (7 años). Es posible que las experiencias en intervenciones arqueológicas sean traslapadas? | de preferencia que la experiencia sea continua, y que este acreditada con contratos y ordenes de servicios y Resoluciones aprobadas por el Ministerio de Cultura.
1 | Técnico | En las páginas 6 y 7 se detalla la información disponible, como INFORMES DE DIAGNÓSTICO, PROMA APROBADO y AUTORIZACIÓN DE PROMA. ¿Podrían compartir dicha infomación? | La información solicitada será entregada al adjudicar el servicio
2 | Técnico | En la página 18 se indica que el consultor deberá implementar la señalización necesaria y/o delimitación del sitio. ¿Nos pueden indicar cuántos sitios son colindantes a las áreas del proyecto? | Paneles de advertencia, prohibicion, (como prohibido el acceso, prohibido la circulación de maquinarias) e informativa como (sitio arqueologico Cerro Portachuelo, protejamos el patrimonio cultural) contemplar 30 paneles de señalización, de los cuales 10 serán para prohibicones de acceso, 10 de prohihibición de uso de maquinaria y circulación, 10 para protección al patrimonio cultural, el material sera de vinill, en colores que correspondan a los establecido en la NTP 399.010-2015, en coordinación con OHLA (ver modelo y medidas a considerar resaltadas con cintas refectivas, Estos carteles de banner con base de madera y cinta reflectiva; al igual que mallas de seguridad para obras, mallas con los respectivos parantes de madera y base de concreto. Colindante al Subproyecto A-4 a 100 metros aprox. se encuentra el Sitio Arqueologico Cerro Portachuelo el cual se encuentra con señalización permanente. | Considerar las medidas | Sitio Arqueologico Cerro Portachuelo 779962.00 E / 9009259.00 N
3 | Técnico | En la página 27 Tabla 5. Perfil de los profesionales. ¿En que consiste la participación del 50% del Arqueólogo Monitor (relevo/residente), en que solamente reemplazará al residente en los descansos o requiere la premanencia del profesional el 50% del tiempo o es a elección del consultor la distribución de ese porcentaje de participación? Por favor, aclarar. | Se requiere 02 arqueologos residentes (licenciados) para permanencia en las actividades de monitoreo y puedan relevarse cuando tomen sus descansos respectivos. No dejando desierto el servicio de monitoreo.
4 | Técnico | ¿Cómo es el régimen de trabajo, horario y descansos en obra? ¿Se contemplan trabajos los domingos, o trabajos nocturnos? | El regimen de obra es 21 dias en obra y 07 dias de descanso; los trabajos serian de Lunes a Domingo por la mañana no se han contemplado trabajos nocturnos.
5 | Presentación de propuestas | En la página 15, apartado 19.2. se indica que se presnetará el formulario adjunto en los Anexos 3.4, 3.5, y 3.6, resumiendo los CV del equipo. Por favor, ¿podrían compartir esos formatos, o podemos usar los propios para la presentación de la propuesta? | OHLA deja a libertad a los postores de presentar sus hojas de vida o CV en el formato que estime pertinente
1 |  | Según al punto 2 presente en los Términos de Referencia - TDR; el cual refiere a la INFORMACIÓN DISPONIBLE, se hace mención que se pone a disposición de los Postores la información entregada por ARCC a la firma del contrato con OHLA. En ese sentido, según la descripción de documentos adicionales contemplados en la Tabla 3. Información de diagnóstico y expedientes PROMA, no se ha puesto a disposición los informes de diagnóstico: - El Análisis de Información disponible y estrategia etapa RIBA 3 - Estudio de Arqueología. - El Informe de Diagnóstico Arqueológico – Río Lacramarca R00. | Esta información será entregado cuando se anjudique el servicio
2 |  | De acuerdo al punto 5 presente en los Términos de Referencia - TDR; el cual refiere a la DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS ALCANCES, se hace mención en el punto 5.1 correspondiente a las Actividades a desarrollarse, en cuyas actividades específicas se contempla que, de ser el caso de producirse un hallazgo arqueológico fortuito, realizar la ubicación y excavación de cateos con fines de descarte de evidencias arqueológicas, en tal sentido, en relación a la mano de obra ¿esta será proporcionada por el consultor o será proporcionado por OHLA según requerimiento? | debe ser proporcionado por el consultor, en caso se de un hallazgo las actividades de cateos para descarte se deberá contemplar como un adicional al servicio de ejecución ya que demandará uso de otros recursos y materiales como personal obrero.
3 |  | Se menciona también dentro de las actividades específicas perteneciente al punto 5.1 correspondiente a las Actividades a desarrollarse, lo concerciente a la colocación de carteles a los monumentos arqueológicos prehispánicos comprometidos con el área materia de monitoreo arqueológico, a fin de evitar cualquier impacto durante las labores de ingeniera, en ese sentido ¿los materiales de señalización (carteles, conos, cintas de seguridad, mallas) y la mano de obra será proporcionada por el consultor? | Será proporcionado por el CONSULTOR; los paneles de advertencia, prohibicion, (como prohibido el acceso, prohibido la circulación de maquinarias) e informativa como (sitio arqueologico Cerro Portachuelo, protejamos el patrimonio cultural) contemplar 30 paneles de señalización, de los cuales 10 serán para prohibicones de acceso, 10 de prohihibición de uso de maquinaria y circulación, 10 para protección al patrimonio cultural, el material sera de vinill, en colores que correspondan a los establecido en la NTP 399.010-2015, en coordinación con OHLA (ver modelo y medidas a considerar resaltadas con cintas refectivas, Estos carteles de banner con base de madera y cinta reflectiva; al igual que mallas de seguridad para obras, mallas con los respectivos parantes de madera y base de concreto. Colindante al Subproyecto A-4 a 100 metros aprox. se encuentra el Sitio Arqueologico Cerro Portachuelo el cual se encuentra con señalización permanente. | Considerar las medidas | Sitio Arqueologico Cerro Portachuelo 779962.00 E / 9009259.00 N (WGS84)
4 |  | Asimismo, se hace mención dentro de las actividades específicas perteneciente en el punto 5.1 correspondiente a las Actividades a desarrollarse, que el Consultor se encargará de suministrar e implementar la señalización necesaria y/o delimitación del sitio arqueológico, según sea el caso, en coordinación con el Ministerio de Cultura, por ende ¿cómo se valoriza dicha actividad si no se cuenta con la cantidad de sitios que deben señalarse actualmente, como tampoco se conoce la extensión del área y otros detalles de los respectivos sitios que estarían implicados? | En caso que se den hallazgos de Sitios Arqueologicos que requieran la delimitación y señalización respectiva se realizaran adicional al contrato por el servicio. Previa propuesta presenta;
5 |  | De igual manera, se menciona dentro de las actividades específicas perteneciente en el punto 5.1 correspondiente a las Actividades a desarrollarse, sobre determinar y realizar la extensión y señalización de las áreas arqueológicas registradas durante los trabajos de monitoreo, deberán comprobarse técnicamente a través de la realización de excavaciones restringidas, dicho trabajo que requiere personal de apoyo ¿será asumido por el consultor? Dado que debe tomarse en cuenta la cantidad de pozos para la determinación de la extensión del sitio. | debe ser proporcionado por el consultor, en caso se de un hallazgo las actividades de cateos para descarte se deberá contemplar como un adicional al servicio de ejecución ya que demandará uso de otros recursos y materiales como personal obrero.
6 |  | Respecto a los Informes, coordinaciones y gestiones estipulada en el punto 5.1 correspondiente a las Actividades a desarrollarse. Se menciona sobre la Elaboración de informes, planos y/o data gráfica necesaria, con la finalidad de que los profesionales encargados del diseño del proyecto tengan conocimiento completo de posibles acciones que pueden atentar contra el patrimonio arqueológico, en ese sentido, para la elaboración de informes, planos y/o data gráfica necesaria, se necesita personal de gabinete y/o cadista que se encargue de estas labores o deberá hacerla el director de proyecto, en tal sentido ¿En las partidas de presupuesto se contemplaran estas actividades?. | Se debe contemplar los costos que demandan las actividades mencionadas en cuanto a recursos a utilizar esto a costo del consultor ya que es parte de los entregables. Considerar que el servicio de ejecución del PROMA que contratará OHLA es a suma alzada.
7 |  | Finalmente, en torno a Otras actividades estipulada en el punto 5.1 correspondiente a las Actividades a desarrollarse. Se hace mención sobre Los gastos de las otras actividades que deben ser aprobadas expresamente por el ministerio de Cultura ¿estos gastos son asumidos por el consultor? Dado que líneas abajo especifican que, en Los trabajos de rescate y liberación arqueológica, en caso de encontrarse evidencias culturales subyacentes contextualizados en las áreas monitoreadas se debe contemplar solo los costos de evaluación y medición de potencial arqueológico que estarán incluidos en el presente servicio. | Considerar que los Proyectos de Reconstrucción están exonerados de pagos administrativos, en caso que se requiera realizar pagos por derechos administrativos al Ministerio de Cultura, el consultor asumira estos pagos.