## Hoja1
FORMATO DE CONSULTAS - OHLA
CONCURSO: |  | SUBPROYECTO A4 - PAMPA DEL TORO
EMPRESA: |  | OHLA PERU
N° | ÁREA | CONSULTAS | RESPUESTAS
1 | Documento TDR SUBPROYECTO A4 RV03. | En el item 8.2 Plazo de ejecución, se indica que la duración del proyecto será. 149 días calendario. Sin embargo, el documento 400197-OHL001-501-XX-BF-ZZ-000020-R004 Cronograma de Obra indica que la duración del proyecto es de 120 días calendario. Se solicita nos indiquen qué plazo debemos asumir.
2 | Documento TDR SUBPROYECTO A4 RV03. | Confirmar que el tiempo de ejecución del proyecto inicia a partir del día domingo 18/12/2022, tal y como se indica en el item 16. CALENDARIO DE LICITACIÓN
3 | Documento TDR SUBPROYECTO A4 RV03. | De la consulta anterior, debido a la fecha de inicio, se asume que se estará trabajando con el cauce con caudal. Sin embargo, en la planilla del presupuesto no se aprecia partidas para el desvio y/o manejo de caudal. Favor indicar de qué forma se costearán esos trabajos.
4 | Documento TDR SUBPROYECTO A4 RV03. | Se solicita nos confirmen que las cantera, DME y fuentes de agua listados en el item 6.10. Cantera, DME y Fuentes de Agua del documento estarán a disposición del contratista desde el inicio de los trabajos, siendo entera responsabilidad del Cliente las liberaciones, permisos y trámites correspondientes.
5 | Documento TDR SUBPROYECTO A4 RV03. | Se solicita planos de detalle para reubicar las interferencias mencionadas en el item 6.4. Interferencias
6 | Documento TDR SUBPROYECTO A4 RV03. | Se solicita contacto de las clínicas homologadas por OHLA mencionadas en el item 7.1. Responsabilidades Generales
7 | Documento TDR SUBPROYECTO A4 RV03. | Se solicita nos confirmen si la Hoja de sustento mencionada en el item 8.3. Cronograma es un documento Excel adjunto, o debe programarse en Primavera P6 directamente.
8 | Documento LISTADO DE ACTIVIDADES SUBPROYECTO A4 | Confirmar si la unidad de la partida 14.1.03 RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL PROPIO es m2, puesto que el documento 400197-OHL001-501-XX-SP-ZZ-000001-R04 Especificaciones Técnicas, el item 1.7.1.2 Relleno estructural para obras de arte, con material propio, indica que la unidad es m3.
9 | Documento LISTADO DE ACTIVIDADES SUBPROYECTO A4 | Se solicita nos indiquen las partidas con las que serán valoradas las interferencias indicadas en item 6.4. Interferencias del documento TDR SUBPROYECTO A4 RV03
10 | Documento LISTADO DE ACTIVIDADES SUBPROYECTO A4 | Se solicita nos indiquen las partidas con las que serán valoradas las actividades listadas en el item 13. INSTRUCTIVOS DE ÁREAS SOPORTE, las cuales incluye: - Calidad - Costos y Planeamiento - Seguridad y Salud en Trabajo - Medio Ambiente - Contratos, Recursos Humanos, Área Social - Arqueología, Predios
11 | Documento LISTADO DE ACTIVIDADES SUBPROYECTO A4 | En el sector PAMPA DEL TORO no cuenta con partidas de obras preliminares (topografía, movilización a obra, accesos,etc.) sin embargo el sector Río Lacramarca si cuenta con dichas partidas en los items 7 OBRAS PRELIMINARES, 8 TRABAJOS PRELIMINARES, 9 MEJORAMIENTO DE VÍAS EXISTENTES. Se solicita nos confirmen si para ambos proyectos se emplean dichas partidas,
12 | Construccion | En el plano 400197-OHL001-501-XX-DR-CV-000400-R04 se aprecia que el geotextil solamente será colocado en el talud y no en la uña del enrocado. Confirmar si eso es correcto.
13 | MEMORIA DESCRIPTIVA 400197-OHL001-501-XX-DM-ZZ-000001-R04 | Se solicita detalle de las estructuras existentes listadas en el item 10.2.3.1 Listado de estructuras existentes
14 | Documento 400197-OHL001-501-XX-QT-ZZ-000012-R04 | Se solicita nos confirmen si el presupuesto adjunto debemos considerarlo como valor referencial de la presente licitación.
15 | Personal Clave | Solicitamos que el requisito de "habilitación" requerido para el personal clave se acredite por el postor adjudicado antes de la participación efectiva de cada uno de los profesionales en la ejecución de la obra.