## Hoja1
FORMATO DE CONSULTAS - OHLA
CONCURSO: |  | EJECUCION DEL SUBPROYECTO A3- RIO LACRAMARCA
EMPRESA: |  | BIDDLE INC SAC
N° | ÁREA | CONSULTAS | RESPUESTAS
1 | COMERCIAL | ITEM 02.04.01.02.06 MAMPOSTERIA DE PIEDRA E=20CM, ACABADO CARAVISTA. En la visita no se ha visualizado una Cantera de Roca que permita tener una cara Plana tipo Laja en los bloques de roca. Se puede utilizar el Canto Rodado seleccionado, para efectuar la mamposteria de piedra?
2 | COMERCIAL | ITEM 01.05.03.08 COLOCACION DE Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE. En la Visita se observo un trabajo manual importante en colocar piedras de menor tamaño en el intersticio de la separacion de las Rocas. Consideramos que esa actividad es innecesaria porque se debe usar la Excavadora para presionar contra el talud y tener la fijacion de la Roca contra el talud conformado. Favor aclarar la actividad manual observada?
3 | COMERCIAL | En la visita a la Cantera, se observa que el material del Enrocado a ser suministrado por TERCEROS, no cumple con la faja indicada en el proyecto y por ende se requiere efectuar un trabajo previo de selección del material antes de su colocacion originando un Over. Se puede efectuar en la zona de la Cantera la seleccion del material de Enrocado para que no origine un falso flete?. Favor confirmar
4 |  | Trabajos en el sector: 23+760 a 24+084 de la margen Izquierda, ya que se mantiene en proceso la Liberación Predial en esta zona y no podrá ser considerada en el inicio de los trabajos, referente a esta información del TDR, ¿OHLA reconocerá todo el impacto económico que pueda afectar por la falta de libración según fecha programada de ejecución del subcontratista?
5 |  | los trabajos de la zona donde se cruzan dos líneas de alta tensión, dependen de la programación y disponibilidad de las empresas administradoras de la red por lo que no existe un tiempo estimado preciso para plasmarlo en el cronograma de la propuesta, ¿Ohla reconocerá los costos de espera, si se afecte la ruta critica hasta que se libere y se pueda ejecutar esa parte del proyecto?
6 |  | Precisar las áreas y zonas para la facilidades de Obra
7 |  | Según TDR, TÉRMINO DE REFERENCIA: EJECUCIÓN DEL SUBPROYECTO A3, se paraliza por cualquier presencia de restos arqueológicos ¿el rescate arqueológico es por cuenta de OHLA?, OHLA reconocerá el stand by de personal equipos y gasto generales, durante el rescate?
8 |  | Podría compartir la ultima versión el IGAPRO? Para considerar los costos relacionado a la gestión ambiental
9 |  | Se evidencio en la visita que existen vías alternas y estas son compartidas por otros usuarios, ¿ Precisar si el alcance de mantenimiento corresponde a una cuadrilla de motoniveladora, rodillo y cisterna de agua ? ¿Precisar si corresponde mejoramiento y colocación de algún material, de ser así indicar el alcance ?.
10 |  | No se pudo evidenciar en la visita el inventario de roca suficiente , ¿ Ohla reconocerá cualquier sobre costo de stand by de equipo, personal entre otros, por la paralización por falta de roca?
11 |  | Se observo en la visita cuadrillas de personal realizando actividades manuales con rocas pequeñas para cubrir orificios menores entre roca y roca ¿ Precisar la especificación y el criterio de calidad para establecer la línea de pago en este proceso para que se considerado en el presupuesto?
12 |  | No existe partidas para construcción de acceso en el lecho de rio, los cuales son necesario para el proceso de construcción del dique ¿ precisar en que partida se incluirá como sub partida ?
13 |  | Existe alta probabilidad de se active la quebrada por el fenómeno del niño durante la ejecución, en ese escenario Ohla, reconocerá la desmovilización, stand by de equipos, salida de personal entre otros ? ¿Ohla reconocerá cualquier daño constructivo? ¿ si existe un seguro cual es el alcance afectara en costos al subcontratista?
14 |  | Se solicita compartir el mapa de calor de las liberaciones de los predios a la fecha , para que se utilice en la planificación y validaciones de la ruta critica.
15 |  | Si existiera algún acuerdo con las comunidades, sindicato o cualquier otro grupo de interés que afecte el presupuesto del subcontratista se solicita comunicarlo para que incluya en el presupuesto.
16 |  | Precisar si existe alguna especie de planta que requiere un tratamiento especial
17 |  | El TDR indica ejecutar los trabajos a un solo turno, precisar la ventana horaria maxima?.
18 |  | En la visita se observo la presencia como competidor del proceso de licitación a la empresa Ohla, apelando al principio de transparencia un contrato NEC, si se diera una negociación posterior a este evento o un ajuste de propuestas ¿como Ohla va garantizar la transparencia del proceso licitación siendo la misma empresa que evalua y participa?
19 |  | Se solicita precisar el tipo, tamaños promedio de roca a selecccionar, malla de voladura para estimar el rendimiento esperado de la selección, debido a que en la visita no se pudo visualizar las pilas de roca.
20 |  | En el TDR indica que OHLA se encarga de cuatro permisos y autorizaciones, ¿OHLA tiene saneado los cuatro permisos para el proyecto?, debido a que planificacion y riesgos de la propuesta supone que esta saneado.
21 |  | Según el TDR ¨No se considerará la firma del Contrato, ni el pago del Adelanto Directo, como Hitos para la contabilización del plazo de ejecución del Subcontrato¨. Precisar el hito inicial que gatilla el plazo contractual?.
22 |  | En el TDR indica inicio de corte 5 días después del acceso al sitio ¿precisar que significa y e acceso al sitio ?
23 |  | Precisar si el subcontratista de roca puede dar las facilidades para realizar el proceso de selección de la roca en la cantera, como guardianía combustible etc., por lo tanto si es factible proporcionar el contacto para solicitar una cotización.
24 |  | Según el proceso constructivo verificado en la visita, y las condiciones técnicas se va requerir un gran numero de excavadoras para el enrocado ¿ Ohla podría dar mayor flexibilidad en cuanto a la antigüedad de equipos considerando certificados de operatividad, debido a la posible escasez de equipos por la demanda alta?
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90