## Hoja1
FORMATO DE CONSULTAS - OHLA
CONCURSO: |  | EJECUCION DEL SUBPROYECTO A1 - RIO LACRAMARCA
EMPRESA: |  | OBRASCÓN HUARTE LAIN S.A. SUCURSAL DEL PERÚ
N° | ÁREA | CONSULTAS | RESPUESTAS
1 | PROCURA | En el TDR, se incluye en el ítem 3 la partida de Arquitectura y paisajismo, que a su vez abarca las partidas de intervención en el paisajismo del humedal Villa María, tanto en el margen derecho como en el izquierdo. Estas partidas engloban las actividades de obras preliminares, pavimentación, recubrimientos, bordillos, mobiliario, barandas y escaleras. Sin embargo, el 25 de septiembre, a través de la plataforma TenderBill, se recibió un archivo titulado 'Listado de Actividades SA1-REV04', el cual no incluye el ítem 3 previamente mencionado, por lo que se solicita alcanzar el listado que contenga de manera final las actividades a considerar en la presente propuesta.
3 | PROCURA | En el Subproyecto A1 (opción A), en el ítem 1.1.1.3, referente a los Diques de tierra compactada con enrocado, se contemplan las actividades de colocación y acomodo de roca en la uña y talud del dique. Dado que estas partidas son de suma importancia para el proyecto, es crucial considerar las implicaciones en caso de que haya cambios en el alcance, especialmente porque están bajo el sistema de suma alzada. Además, se observa que en la actividad de conformación de material granular en la corona del dique (A1-D-01) se encuentra dentro del sistema de suma alzada, mientras que para los otros 3 diques se considera bajo el sistema de precios unitarios. Por lo que se solicita confirmar ¿cuáles serán las consideraciones para el pago de estas partidas en caso de cambios en el alcance?
4 | PROCURA | Se solicita confirmar si el Subcontratista debe proyectar el costo hh del personal de construcción los incrementos que se darán de acuerdo a la ley durante los 195 días del plazo de ejecución de las obras, así mismo la proyección en el precio del combustible debido a que está siendo variable en el último año, teniendo en cuenta que bajo las consideraciones del contrato no se consideran reajustes.
5 | PROCURA | En el subproyecto A1 (opción A), en el ítem 7, referente a Seguridad y Salud Ocupacional, se contempla la partida de implementación del plan de vigilancia, prevención y control. Por lo que se solicita confirmar ¿cuáles son las consideraciones a tener en cuenta en esta partida, especialmente teniendo en cuenta que el estado de emergencia sanitaria concluyó en mayo de este año?
6 | SSOMA | Se requiere el perfil EMO.
7 | SSOMA | El Programa de Capacitación estará basada en el artículo 35 de la ley 29783. Estas podrán ser dictadas por el personal de la empresa.
8 | SSOMA | En el cuadro de Control de Observaciones a enviar los días martes y viernes, ¿Qué información debe contemplar?
9 | SSOMA | La capacitación en Manejo Defensivo puede realizarlo personal de la subcontratista.
10 | SSOMA | Los Monitoreos Ocupacionales estará a cargo de la Contratista.